Информация

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013   
№ 592.

План реализации Программы утвержден распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) от 25.12.2017 № 90.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено средств областного бюджета 6 176 903,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 3 085 272,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию Программы предусмотрено 6 535 475,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 3 397 230,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 освоено 3 604 819,0 тыс. рублей или 55,2 % от годового лимита в соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе:

минсельхозпродом области – 3 240 927,0 тыс. рублей (54,2%);

управлением ветеринарии Ростовской области – 239 559,2 тыс. рублей (66,3%);

управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области –   
33 369,0 тыс. рублей (63,6%);

министерством транспорта Ростовской области – 90 963,8 тыс. рублей (65,1%).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено 346 150,6 тыс. рублей, освоение средств составило 44 049,6 тыс. рублей (12,7%). Низкий процент освоения средств областного бюджета на мероприятия данной подпрограммы обусловлен субсидированием затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по факту выполненных работ, которые проводятся во втором – третьем кварталах. Таким образом, доведение средств государственной поддержки в рамках подпрограммы 2 будет осуществляться в четвертом квартале текущего года.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено два основных мероприятия и четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше запланированного срока: заключено соглашение от 30.01.2018   
№ 082-08-2018-114 с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий в области мелиорации на 2018 год (2.1).

По трем контрольным событиям срок исполнения не наступил:

государственная поддержка предоставлена 53 сельскохозяйственным товаропроизводителям, прием документов на получение субсидий будет продолжен в четвертом квартале текущего года (2.2, 2.4);

продолжается мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 24,1 тыс. га. Агролесомелиоративные мероприятия проведены на площади 7 гектаров (2.3).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено 54 638,7 тыс. рублей, освоение средств составило   
19 289,0 тыс. рублей (35,3%).

По подпрограмме 3 предусмотрено три основных мероприятия и пять контрольных событий, четыре из которых выполняются в установленные сроки:

противоклещевым обработкам подвергнуто 3659893 головы животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой (3.1);

проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 15 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов (3.2);

выполнено 371224 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,3% при плановом показателе 10,5% (3.3);

на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 343242 пробы, гематологическим методом исследовано   
27982 пробы (3.4).

По контрольному событию 3.5 срок реализации не наступил: с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 2018 году проведены исследования биологического материала в количестве 13 209 проб. За отчетный период неблагополучные пункты по африканской чуме свиней выявлены в Константиновском и Волгодонском районах. Приняты исчерпывающие меры по ликвидации очагов африканской чумы свиней.

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено 245 491,8 тыс. рублей, освоение средств составило 245 104,8 тыс. рублей (99,8%).

В рамках подпрограммы 5 предусмотрено два основных мероприятия, основное мероприятие 5.2 выполнено в полном объеме и раньше запланированного срока: за счет господдержки сельхозтоваропроизводителями приобретено 34 трактора,   
105 зерноуборочных комбайнов, 343 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники.

По подпрограмме 5 предусмотрено два контрольных события, которые выполнены раньше запланированного срока:

заключено 4 государственных контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода (5.1);

государственная поддержка приобретения сельскохозяйственной техники в полном объеме предоставлена 94 получателям или 156,7% от запланированного количества (5.2).

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до   
2020 года» предусмотрено 1 142 168,9 тыс. рублей, освоение средств составило 603 081,1 тыс. рублей (52,8%). Освоение средств осуществляется в соответствии с заключенными графиками производственных работ.

По подпрограмме 6 предусмотрено два основных мероприятия, основное мероприятие 6.1 выполнено в полном объеме и раньше запланированного срока: социальные выплаты на обеспечение жильем предоставлены 186 семьям, из которых 131 – молодая семья.

По подпрограмме 6 предусмотрено четыре контрольных события, из них три контрольных события выполнены раньше срока:

заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 06.02.2018 № 082-08-2018-262 (6.1);

на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (13.04.2018, 17.05.2018, 18.06.2018, 12.07.2018). Распределены средства федераль­ного и областного бюджетов, вы­дано 186 свидетельств (6.2);

заключено 33 соглашения с администрациями муниципальных районов области о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2018 году (6.3).

По контрольному событию 6.4 срок исполнения не наступил:

ежемесячно осуществляется мониторинг освоения бюджетных средств на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществляются выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводятся совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено 38 475,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 средства областного бюджета на мероприятия данной программы освоены в объеме 30 844,2 тыс. рублей (80,2%).

В рамках подпрограммы 7 предусмотрены три основных мероприятия, одно мероприятие ведомственной целевой программы и четыре контрольных события.

За 9 месяцев текущего года три основных мероприятия выполнены:

обеспечено возмещение затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50%, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры. По данным на 01.10.2018 объем производства товарной рыбы составил 15,6 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2,6 % (7.1);

обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 6 рублей, тюлька – 1,8 рубля, шпрот – 1,6 рубля, хамса – 1,6 рубля, бычок – 2,5 рубля). По оперативным данным на 01.10.2018 объем уловов водных биоресурсов составил 11,7 тыс. тонн, что на 12,5 % выше уровня аналогичного периода 2017 года (7.2);

обеспечено возмещение затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, что позволило обеспечить модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий, а также на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50%. По оперативным данным на 01.10.2018 объем производства рыбопродукции составил 19,9 тыс. тонн, что на 1% выше уровня аналогичного периода 2017 года (7.3).

Также в рамках подпрограммы 7 три контрольных события выполнены раньше запланированного срока:

государственная поддержка на развитие аквакультуры предоставлена 7 рыбоводным хозяйствам области, что соответствует запланированному значению (7.1);

государственная поддержка на развитие промышленного рыболовства предоставлена 12 предприятиям области, что превысило планируемое значение в 4 раза (7.2);

государственная поддержка на развитие рыбопереработки предоставлена 7 предприятиям области, что превысило планируемое значение в 2,3 раза (7.3).

Срок выполнения контрольного события 7.4 не наступил: государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного рыбоводства предоставлена 8 рыбоводным хозяйствам области. Прием документов продолжается.

На реализацию подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сырья и продовольст­вия» предусмотрено 572 748,9 тыс. рублей, освоение средств составило 386 767,8 тыс. рублей (67,5%).

По подпрограмме 8 предусмотрено пять основных мероприятий и четыре контрольных события, три из которых выполнены раньше срока:

утвержден приказ минсельхозпрода области от 27.02.2018 № 19 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области» (8.1);

разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2017 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области (8.3);

31 августа 2018 года проведены сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и Конференция сельских кооперативов (8.4).

Контрольное событие 8.2 выполняется в установленные сроки: организован ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей Программы. Вопрос выполнения целевых показателей рассматривается на планерных совещаниях под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

На реализацию подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 725 017,9 тыс. рублей, на 01.10.2018 освоение средств составило 1 302 119,2 тыс. рублей (47,8%).

В подпрограмме Е предусмотрено восемь основных мероприятий и 19 контрольных событий, четыре из которых выполнены:

за отчетный период посевная площадь картофеля составила 16 тыс. гектаров, овощей – 24,7 тыс. гектаров (Е.1);

доля площади, засеянной элитными семенами, в общей площади посевов составила 6% при плановом значении 6% (Е.4);

заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 28.04.2018, 14.06.2018 (Е.18);

заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-тех­нической базы сельскохозяй­ственных потребительских кооперативов состоялось 14.06.2018 (Е.19).

Пять контрольных событий выполняются в соответствии с установленными сроками:

проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству и животноводству за первое полугодие 2018 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа»   
15 августа 2018 года (Е.6, Е.10);

проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за   
первое полугодие 2018 года составила 1307,2 тыс. голов или 100,7% к уровню аналогичного периода 2017 года (Е.9);

проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области. Имеется для реализации 1841 голова племенного молодняка крупного рогатого скота и 1473 головы овец. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода области (Е.12);

проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 450 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 440 тыс. тонн в год, крупы –   
245 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – 2,4 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы –   
200 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год (Е.15).

По 10 контрольным событиям срок исполнения не наступил:

за 9 месяцев 2018 года государственная поддержка страхования предоставлена 68 получателям, что почти в 10 раз превышает запланированное значение. Прием документов на оказание господдержки продолжается (Е.2);

прием документов на субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на развитие рисоводства будет осуществляться в четвертом квартале текущего года (Е.3);

предоставлена государст­венная поддержка на приобретение элитных семян 333 сель­хозтоваропроизводителям области или 83,3% от запланированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.5);

площадь агрохимобследования пашни составила 626,6 тыс. гектаров или 95% от запланированного значения (Е.7);

предоставлена государст­венная поддержка на развитие отрасли животноводства в рамках основного мероприятия Е.4   
331 сельхозтоваропроизводителю области или 220,6% от запланированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.8);

предоставлена государст­венная поддержка в рамках основного мероприятия Е.5 112 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 186,7% от запланированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.11);

предоставлена государст­венная поддержка развития племенного животноводства одному сельхозтоваропроизводителю области, что составляет 5% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.13);

средства государственной поддержки предоставлены десяти сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует 8% модернизированных ферм от общего количества молочных ферм в сельхозпредприятиях. Прием документов на субсидирование продолжается (Е.14);

предоставлена государст­венная поддержка развития переработки и реализации продукции АПК 20 организациям, что составляет 250% от запланированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.16);

предоставлена государст­венная поддержка для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования   
156 получателям, что составляет 16,4% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается (Е.17).

На реализацию подпрограммы И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено 1 410 784,1 тыс. рублей, освоение средств составило 973 563,3 тыс. рублей (69%).

В рамках подпрограммы предусмотрено два основных мероприятия и четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока - принято постановление Правительства Ростовской области от 25.01.2018 № 35 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595» (И.1).

По трем контрольным событиям срок исполнения не наступил.

Предоставление средств господдержки на создание и модернизацию объектов АПК запланировано на четвертый квартал текущего года после внесения изменений в федеральные нормативно-правовые акты (И.2).

В рамках контрольного события И.3 предоставлена государст­венная поддержка 199 сельхозтоваропроизводи­телям, организациям и инди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продук­ции, что соответствует запланированному количеству. Прием документов продолжается.

В рамках исполнения контрольного события И.4 проведено   
18 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов.

По итогам проведенного анализа выполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год по итогам девяти месяцев 2018 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы не требуется.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| №  п/п | Номер и  наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 2.**  **Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **346 150,6** | **346 150,6** | **44 049,6** | **-** |
| 2. | **Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | ввод в эксплуатацию ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем будет осуществляться в четвертом квартале текущего года. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **344 611,3** | **344 611,3** | **44 049,6** | **-** |
| 3. | Мероприятие 2.1.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оп­лату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 838,5 | **-** |
| 4. | Мероприятие 2.1.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконст­рукцию и техническое перевоору­жение мелиоративных систем об­щего и индивидуального пользова­ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собст­венности или переданных им в пользование в установленном по­рядке (за исключением затрат, свя­занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) под­готовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 294 611,3 | 294 611,3 | **-** | **-** |
| 5. | Мероприятие 2.1.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и плани­ровку оросительных систем, расчи­стку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфо­гипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудо­вания и специализированной тех­ники для удаления сорной расти­тельности на мелиоративных кана­лах | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | 25 211,1 | **-** |
| 6. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.1.**  Организация заключения  со­глашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации зе­мель сельскохо­зяйствен­ного назна­че­ния России» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | заключено соглашение от 30.01.2018 № 082-08-2018-114 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Контрольное событие выполнено. | Х | 30.01. 2018 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.2.**  Оказание государственной поддержки выполнения гид­ромелиоративных  мероприя­тий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | предоставлена государственная поддержка 53 сельхозтоваропроизводителям области или 265 % от запланированного количества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12. 2018 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | **Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | ведется работа по стимулированию посадки и проведению уходных работ за лесными насаждениями. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **1 539,3** | **1 539,3** | **-** | **‑** |
| 9. | Мероприятие 2.2.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж­дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 1 539,3 | 1 539,3 | **-** | **-** |
| 10. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.3.**  Мониторинг проведения фи­томелиоративных мероприя­тий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | ведется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 24,1 тыс. га. Агролесомелиоративные мероприятия проведены на площади 7 гектаров. | Х | 30.11.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 11. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.4.**  Предоставление государст­венной поддержки выполнения агролесомелиоративных мероприятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | прием документов на получение господдержки запланирован на  4 квартал текущего года. | Х | 29.12. 2018 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | **Подпрограмма 3.**  **Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства** | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | Х | Х | Х | **54 638,7** | **54 638,7** | **19 289,0** | **-** |
| 13. | **Основное мероприятие 3.5. Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2018 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **4 330,2** | **4 330,2** | **4 000,2** | - |
| 14. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.1.**  Проведение противоклеще­вых обработок животных на территории Ростовской об­ласти | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | в хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 659 893 головы животных или 100% запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой. | Х | 25.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.2.**  Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | проводится мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 15 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. | Х | 25.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 16. | **Основное мероприятие 3.6. Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабили­зации си­туации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Рос­тов­ской области. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **1 642,8** | **1 642,8** | **1 638,0** | **-** |
| 17. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.3.**  Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раз­дельное содержание положи­тельно реагирующих живот­ных | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | выполнено 371224 диагности-ческих исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.  Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,3% при плановом показателе 10,5%. | Х | 25.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 18. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.4.**  Анализ проведения выполне­ния ежеквартальных планов серологических и гематоло­гических исследований круп­ного рогатого скота на терри­тории Ростовской области | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 343242 пробы, гематологическим методом исследовано 27982 пробы. | Х | 25.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | **Основное мероприятие 3.7. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области** | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | осуществляется контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **48 665,7** | **48 665,7** | **13 650,8** | **-** |
| 20. | **Контрольное событие  госу­дарственной программы 3.5.**  Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней | начальник управления ветеринарии Ростовской области  Жилин В.Г. | с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 2018 году проведены исследования биологического материала в количестве 13 209 проб.  За отчетный период неблагополучные пункты по африканской чуме свиней выявлены в Константиновском и Волгодонском районах. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | **Подпрограмма 5.**  **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **245 491,8** | **245 491,8** | **245 104,8** | **-** |
| 22. | **Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Сажинская С.Б. | заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **1 792,3** | **1 792,3** | **1 405,3** | **-** |
| 23. | Мероприятие 5.1.1.  Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 1 792,3 | 1 792,3 | 1 405,3 | **-** |
| 24. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 5.1.**  Осуществление закупок на поставки товаров, выполне­ние работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках мероприятия 5.1.1 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Сажинская С.Б. | заключено 4 государственных контракта на сумму 1 500,1 тыс. рублей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. Контрольное событие выполнено. | Х | 07.05.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 25. | **Основное мероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной тех­ники** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 34 трактора, 105 зерноуборочных комбайнов, 343 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники. | 09.01.  2018 | 12.04. 2018 | **243 699,5** | **243 699,5** | **243 699,5** | **-** |
| 26. | Мероприятие 5.2.1.  Субсидии сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби­тельских кооперативов), зани­мающимся животноводством (мясное, молочное скотовод­ство, птицеводство), или садо­водством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйст­венной техники, произведенной в Российской Федерации | 09.01.  2018 | 12.04. 2018 | 243 699,5 | 243 699,5 | 243 699,5 | **-** |
| 27. | **Контрольное событие государственной программы 5.2.**  Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | предоставлена государственная поддержка 94 сельхозтоваропроизводителям области или 156,7 % от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено. | Х | 12.04.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | **Подпрограмма 6.**  **Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | Х | Х | Х | **1 142 168,9** | **1 142 168,9** | **603 081,1** | **11,0** |
| 29. | **Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | социальные выплаты предоставлены 186 семьям, в том числе 131 молодой семье. | 09.01.  2018 | 01.08. 2018 | **226 469,7** | **226 469,7** | **226 458,7** | **11,0** |
| 30. | Мероприятие 6.1.1.  Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специа­листов, проживающих и работающих в сельской местности | 09.01.  2018 | 01.08. 2018 | 158 528,8 | 158 528,8 | 158 521,0 | остаток в сумме 7,8 тыс. руб­лей сло­жился по причине недоста­точности средств для пре­доставле­ния оче­редному получа­телю со­циальной выплаты |
| 31. | Мероприятие 6.1.2.  Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сель­ской местности | 09.01.  2018 | 28.06. 2018 | 67 940,9 | 67 940,9 | 67 937,7 | остаток в сумме 3,2 тыс. руб­лей сло­жился по причине недоста­точности средств для пре­доставле­ния оче­редному получа­телю со­циальной выплаты |
| 32. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.1.**  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд­жету субъекта Российской Федерации между Министер­ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 06.02.2018 № 082-08-2018-262. Контрольное событие выполнено. | Х | 06.02.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 33. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.2.**  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской ме­стности, в том числе молодых семей и молодых специали­стов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (13.04.2018, 17.05.2018, 18.06.2018, 12.07.2018).  Распределены средства федераль­ного и областного бюджетов, вы­дано 186 свидетельств. | Х | 12.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 34. | **Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | Реализовано 9 проектов по грантовой поддержке местных инициатив в сельской местности.  Введено в эксплуатацию 6,148 км автомобильных дорог (Тарасовский район).  На остальных объектах ведутся работы в соответствии с заключенными графиками производственных работ. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **915 699,2** | **915 699,2** | **376 622,4** | **-** |
| 35. | Мероприятие 6.2.1.  Субсидия на строительство и рекон­струкцию объектов водоснабжения | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 223 114,2 | 223 114,2 | 93 337,4 | **-** |
| 36. | Мероприятие 6.2.2.  Субсидия на строительство и ре­конструкцию объектов газифика­ции | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 301 885,8 | 301 885,8 | 115 301,3 | **-** |
| 37. | Мероприятие 6.2.3.  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 14 675,8 | 14 675,8 | 12 889,1 | **-** |
| 38. | Мероприятие 6.2.4.  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 60 310,1 | 60 310,1 | 16 910,3 | **-** |
| 39. | Мероприятие 6.2.5.  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 65 615,1 | 65 615,1 | 7 427,3 | **-** |
| 40. | Мероприятие 6.2.6.  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 92 585,2 | 92 585,2 | 35 941,7 | **-** |
| 41. | Мероприятие 6.2.7.  Субсидия на разработку проектной документации на комплексное обуст­ройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 12 851,6 | 12 851,6 | 3 851,5 | **-** |
| 42. | Мероприятие 6.2.8.  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских тер­риторий в части строительства и рекон­струкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ве­дущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим об­щественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохо­зяйственной продукции | министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 139 661,4 | 139 661,4 | 90 963,8 | **-** |
| 43. | Мероприятие 6.2.9.  Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 5 000,0 | 5 000,0 | **-** | **-** |
| 44. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.3.**  Заключение соглашений с ад­министрациями муниципаль­ных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  министр транспорта Ростовской области **Иванов А.Н.,**  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | заключены 30 соглашений (минсельхозпрод), 3 соглашения (министерство транспорта Ростовской области). Контрольное событие выполнено. | Х | 29.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 45. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.4.**  Проведение мониторинга освоения бюджетных средств, преду­смотренных на финансирова­ние объектов основного ме­роприятия 6.2 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  министр транспорта Ростовской области **Иванов А.Н.,**  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | мониторинг освоения бюджетных средств осуществляется ежеме­сячно на основании предостав­ляемых администрациями муни­ципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осущест­вляются выезды в муниципаль­ные образования с целью осуще­ствления контроля за ходом строительства объектов инженер­ной инфраструктуры. Проводятся совещания с муниципальными образованиями по вопросам ос­воения бюджетных средств в со­ответствии с графиками выполне­ния работ к муниципальным кон­трактам. | Х | 29.12. 2018 | Х | Х | Х | Х |
| 46. | **Подпрограмма 7.**  **Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **30 844,2** | **-** |
| 47. | **Основное мероприятие 7.1. Развитие аквакультуры** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | в рамках реализации мероприятия обеспечено возмещение затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50%, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.  По данным на 01.10.2018 объем производства товарной рыбы составил 15,6 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2,6 %  (98,7 % от годового показателя). | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | **10 475,0** | **10 475,0** | **10 475,0** | **-** |
| 48. | Мероприятие 7.1.1.  Субсидии организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение электриче­ской энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | 10 475,0 | 10 475,0 | 10 475,0 | **-** |
| 49. | **Контрольное событие государственной программы 7.1.**  Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | государственная поддержка предоставлена 7 рыбоводным хозяйствам области, что соответствует запланированному значению. Контрольное событие выполнено. | Х | 27.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 50. | **Основное мероприятие 7.2. Развитие промышленного рыбо­ловства** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | в рамках реализации мероприятия обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 6 рублей, тюлька – 1,8 рубля, шпрот –  1,6 рубля, хамса – 1,6 рубля, бычок – 2,5 рубля).  По оперативным данным на 01.10.2018 объем уловов водных биоресурсов составил 11,7 тыс. тонн, что на 12,5 % выше уровня аналогичного периода 2017 года (124,5 % от годового показателя). | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **-** |
| 51. | Мероприятие 7.2.1.  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | **-** |
| 52. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.2.**  Оказание государственной поддержки на развитие про­мышленного рыбо­ловства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | государственная поддержка предоставлена 12 предприятиям области, что превысило планируемое значение в 4 раза. Контрольное событие выполнено. | Х | 27.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 53. | **Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | в рамках реализации основного мероприятия 7.3 были возмещены затраты на:  приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, что позволило обеспечить модернизацию и развитие рыбоперерабатывающих предприятий;  приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50%.  По оперативным данным на 01.10.2018 объем производства рыбопродукции составил 19,9 тыс. тонн, что на 1% выше уровня аналогичного периода 2017 года (77,4 % от годового показателя). | 09.01.  2018 | 28.08. 2018 | **8 000,0** | **8 000,0** | **8 000,0** | **-** |
| 54. | Мероприятие 7.3.1.  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыбоводство, рыбо­ловство, рыбопереработку, на воз­мещение части затрат на приобре­тение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудо­вания, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранс­порта, в том числе по импорту | 09.01.  2018 | 28.08. 2018 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | **-** |
| 55. | Мероприятие 7.3.2.  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобре­тение электрической энергии для переработки, охлаждения и хране­ния рыбы | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | **-** |
| 56. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.3.**  Оказание государственной поддержки на развитие рыбо­переработки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | государственная поддержка предоставлена 7 предприятиям области, что превысило планируемое значение в 2,3 раза. Контрольное событие выполнено. | Х | 28.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 57. | **Мероприятие 7.1 ВЦП 1.**  **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | в рамках реализации мероприятия обеспечивается:  приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодочные моторы, аэраторы);  снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию 1 кг карпа, белого и черного амуров (9 рублей), толстолобика (5 рублей).  В отчетном периоде мероприятия по зарыблению внутренних вод Ростовской области не проводились в связи с недостижением рыбопосадочным материалом требуемой средней массы. Выпуск планируется осуществить в октябре – ноябре текущего года.  По данным на 01.10.2018 объем производства товарной рыбы составил 15,6 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2,6% (98,7 % от годового показателя). | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **15 000,0** | **15 000,0** | **7 369,2** | **-** |
| 58. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1.  Субсидии организа­циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель­ность по рыборазведению и выра­щиванию рыбы во внутренних во­дах и прудовых хозяйствах на тер­ритории Ростовской области, на возмещение части затрат на произ­водство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью ше­маи и судака, сеголетками (годови­ками) толстолобика, белого и чер­ного амуров, сазана | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** | **-** |
| 59. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1.  Субсидии организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбовод­стве, в том числе по импорту | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 369,2 | **-** |
| 60. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1.  Субсидии организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализа­цию карпа, белого и черного аму­ров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искус­ственно созданной среде обитания | 09.01.  2018 | 27.08. 2018 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | **-** |
| 61. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.4.**  Оказание государственной поддержки на развитие сель­скохозяйствен­ного рыбовод­ства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | государственная поддержка предоставлена 8 рыбоводным хозяйствам области, что соответствует запланированному значению. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 62. | **Подпрограмма 8.**  **Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Жилин В.Г.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **572 748,9** | **572 748,9** | **386 767,8** | **-** |
| 63. | **Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Жилин В.Г. | на 01.10.2018 уровень выполне­ния го­сударствен­ными бюджет-ными учреждениями госу­дарственного за­дания на ока­зание го­сударственных услуг, вы­полнение работ от пла­нового объема составляет 75%. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **247 231,8** | **247 231,8** | **184 397,8** | **-** |
| 64. | **Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Жилин В.Г.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | заключены государственные контракты на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **254 087,8** | **254 087,8** | **152 288,5** | **-** |
| 65. | **Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Гор­банева О.П. | процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 73,8 %. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **66 901,6** | **66 901,6** | **49 349,6** | **-** |
| 66. | **Основное мероприятие 8.5. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Сажинская С.Б.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области и об инвестиционном потенциале Ростовской области.  31 августа 2018 года проведены сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и конференция сельских кооперативов. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **3 027,7** | **3 027,7** | **281,9** | **-** |
| 67. | Мероприятие 8.5.1.  Мероприятия по проведению Дня работника сельского хозяйства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Сажинская С.Б. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 1 312,7 | 1 312,7 | **-** | **-** |
| 68. | Мероприятие 8.5.2.  Мероприятия по разработке и изданию информационно-справочных материалов об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 415,0 | 415,0 | 281,9 | **-** |
| 69. | Мероприятие 8.5.3.  Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 1 000,0 | 1 000,0 | **-** | **-** |
| 70. | Мероприятие 8.5.4.  Мероприятия по проведению Конференции сельских кооперативов Ростовской области | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 300,0 | 300,0 | **-** | **-** |
| 71. | **Основное мероприятие 8.7. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | 23.05.2018 заключен государственный контракт на выполнение работ по наполнению данными федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Работы ведутся в соответствии с техническим заданием. | 14.02. 2018 | 29.12.  2018 | **1 500,0** | **1 500,0** | **450,0** | **-** |
| 72. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.1.**  Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода об­ласти о закреплении ответст­венных лиц за мониторинг выполнения показателей ре­зультативности предоставле­ния субсидий из федераль­ного бюджета в рамках со­глашений с Минсельхозом России | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | утвержден приказ минсельхозпрода области от 27.02.2018 № 19 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено. | Х | 27.02  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 73. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.2.**  Мониторинг выполнения ос­новных целевых показателей Программы | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | ежемесячно проводится мониторинг выполнения основных целевых показателей госпрограммы. Вопрос выполнения целевых показателей рассматривается в рамках проведения планерных совещаний под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н. | Х | 20.07.  2018  20.08.  2018  20.09.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 74. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.3.**  Разработка и издание инфор­мационно-справочных мате­риалов об итогах развития агропромышленного ком­плекса области и инвестиционном потенциале Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | разработаны и изданы буклеты об итогах развития АПК Ростовской области в 2017 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области. Контрольное событие выполнено. | Х | 09.07  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 75. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.4.**  Проведение сельскохозяйст­венного форума «Донской фермер», Конференции сельских кооперативов Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | 31 августа 2018 года проведены сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и Конференция сельских кооперативов. Контрольное событие выполнено. | Х | 31.08  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 76. | **Подпрограмма Е.**  **Развитие отраслей агропромышленного комплекса** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | **2 366 445,0** | **2 725 017,9** | **1 302 119,2** | **-** |
| 77. | **Основное мероприя­тие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.  Сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 842 тыс. га. По оперативным данным по состоянию на 01.10.2018 сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на площади  1,8 млн гектаров. Технические культуры посеяны на площади 885,3 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые – 47,1 тыс. га.  Просубсидированная застрахованная площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 164,4 тыс. га. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **314 020,4** | **672 593,3** | **94 601,9** | **-** |
| 78. | Мероприятие Е.1.1.  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво­дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 125 849,1 | 125 849,1 | 12 590,8 | **-** |
| 79. | Мероприятие Е.1.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области рас­тениеводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 57 471,3 | 57 471,3 | 30 385,1 | **-** |
| 80. | Мероприятие Е.1.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 гектар посевных площадей | 26.07.  2018 | 29.12. 2018 | 130 700,0 | 130 700,0 | **-** | **-** |
| 81. | Иные межбюджетные трансферты, связанные с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | − | − | − | 358 572,9\* | 51 626,0 | **-** |
| 82. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.1.**  Мониторинг размера посев­ной площади овощей откры­того грунта и картофеля | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | посевная площадь картофеля составила 16 тыс. гектаров и овощей 24,7 тыс. гектаров. Контрольное событие выполнено. | Х | 01.09.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 83. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.2.**  Оказание государственной поддержки страхования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | за 9 месяцев 2018 года государственная поддержка страхования предоставлена 68 получателям, что почти в 10 раз превышает запланированное значение Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 84. | **Основное мероприя­тие Е.2. Развитие отрасли растениеводства** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | посевная площадь риса в текущем году составила 14,2 тыс. га.  На 01.10.2018 валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 10,5 млн тонн, подсолнечника – 728,4 тыс. тонн, картофеля – 268,5 тыс. тонн, овощей – 357,3 тыс. тонн. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **612 043,8** | **612 043,8** | **175 133,5** | **-** |
| 85. | Мероприятие Е.2.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 28 560,9 | 28 560,9 | 10 730,6 | **-** |
| 86. | Мероприятие Е.2.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за много­летними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 55 795,4 | 55 795,4 | 21 179,3 | **-** |
| 87. | Мероприятие Е.2.3.  Субсидии сельскохозяйственным това­ропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 346 607,0 | 346 607,0 | 123 046,9 | **-** |
| 88. | Мероприятие Е.2.4.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рисовод­ства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 151 080,5 | 151 080,5 | **-** | **-** |
| 89. | Мероприятие Е.2.5.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными на­сосными станциями на рисовые оросительные системы | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 176,7 | **-** |
| 90. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.3.**  Оказание государственной поддержки развития рисовод­ства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | прием документов на оказание государственной поддержки рисоводства запланирован на четвертый квартал текущего года. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 91. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.4.**  Мониторинг площади, засе­ваемой элитными семенами | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | доля площади, засеянной элитными семенами, в общей площади посевов составила 6% при плановом значении 6%. Контрольное событие выполнено. | Х | 30.09.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 92. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.5.**  Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 333 сель­хозтоваропроизводителям области или 83,3% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 93. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.6.**  Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству в первом полугодии текущего года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 15 августа 2018 года. | Х | 15.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 94. | **Основное мероприя­тие Е.3. Проведение агрохимиче­ского обследования пашни** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | проводится агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **25 080,0** | **25 080,0** | **14 577,9** | **-** |
| 95. | Мероприятие Е.3.1.  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво­дителям на компенсацию части стоимости агрохимического обсле­дования пашни | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 25 080,0 | 25 080,0 | 14 577,9 | **-** |
| 96. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.7.**  Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в восьми муниципальных районах области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Репка Д.А. | агрохимическое обследование пашни проведено на площади 626,6 тыс. га, что составляет 95 % от запланированного значения. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 97. | **Основное мероприя­тие Е.4. Развитие отрасли животно­водства (кроме КРС молоч­ного и мясного направле­ний)** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | На 01.10.2018 поголовье овец и коз составляет 1,2 млн голов, что составляет 98% к уровню  2017 года.  За отчетный период сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года составила 100%. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **359 794,0** | **359 794,0** | **226 920,4** | **-** |
| 98. | Мероприятие Е.4.1.  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйст­венным товаропроизво­дителям на под­держку сельскохозяйственного производ­ства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 56 766,5 | 56 766,5 | 46 401,8 | **-** |
| 99. | Мероприятие Е.4.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 241 800,0 | 241 800,0 | 148 531,0 | **-** |
| 100. | Мероприятие Е.4.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 61 227,5 | 61 227,5 | 31 987,6 | **-** |
| 101. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.8.**  Оказание государственной поддержки на развитие от­расли животноводства в рам­ках основного мероприятия Е.4 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 331 сель­хозтоваропроизводителю области или 220,6% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 102. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.9.**  Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за первое полугодие 2018 года составила 1307,2 тыс. голов или 100,7% к уровню аналогичного периода 2017 года. | Х | 30.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 103. | **Основное мероприя­тие Е.5. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в жи­вотноводстве** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | производство мяса на 01.10.2018 составило 298,7 тыс. тонн или 118,9% по отношению к уровню аналогичного периода 2017 года, молока – 850,3 тыс. тонн или 100,8% по отношению к уровню аналогичного периода 2017 года, яиц – 1545,9 млн. шт. или 93,4% по отношению к уровню аналогичного периода 2017 года.  Застраховано 110,6 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **139 774,3** | **146 365,4** | **140 464,1** | **-** |
| 104. | Мероприятие Е.5.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства | 09.01.  2018 | 28.09. 2018 | 15 208,2 | 21 799,3 | 21 799,3 | **-** |
| 105. | Мероприятие Е.5.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продук­тивности в молочном скотоводстве | 09.01.  2018 | 14.06. 2018 | 97 168,6 | 97 168,6 | 97 168,6 | **-** |
| 106. | Мероприятие Е.5.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области животноводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 27 397,5 | 27 397,5 | 21 496,2 | **-** |
| 107. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.10.**  Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по животноводству | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по животноводству в 1 полугодии 2018 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 15 августа 2018 года. | Х | 15.08.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 108. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.11.**  Предоставление государст­венной поддержки в рамках основного мероприятия Е.5 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | предоставлена государст­венная поддержка 112 сельхозтоваро-производителям области, что составляет 186,7% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 109. | **Основное мероприя­тие Е.6. Развитие мясного и молочного скотоводства** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | за отчетный период сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года составила 100%.  Модернизировано 10 молочных ферм в сельхозпредприятиях. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **334 463,3** | **367 116,8** | **181 102,3** | **-** |
| 110. | Мероприятие Е.6.1.  Субсидии сельскохо­зяйственным товаропроизводите­лям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 144 463,3 | 177 116,8 | 169 566,2 | **-** |
| 111. | Мероприятие Е.6.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 150 000,0 | 150 000,0 | 3 893,5 | **-** |
| 112. | Мероприятие Е.6.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 40 000,0 | 40 000,0 | 7 642,6 | **-** |
| 113. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.12.**  Мониторинг наличия пле­менного молодняка сельхоз­животных к реализации | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области.  Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 1841 голова племенного молодняка крупного рогатого скота и 1473 головы овец. | Х | 20.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 114. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.13.**  Предоставление господ­держки развития племенного животноводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю области, что составляет 5% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 115. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.14.**  Стимулирование модерниза­ции молочных ферм в сельхозорганизациях | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Полуляшная С.В. | средства государственной поддержки предоставлены 10 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует 8 % модернизированных ферм от общего количества молочных ферм в сельхозпредприятиях. Прием документов на субсидирование продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 116. | **Основное мероприя­тие Е.7. Поддержка развития пере­работки сельскохозяйст­венной продукции** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А.;  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | увеличено производство мясных полуфабрикатов, рыбы переработанной и консервированной, кисломолочных продуктов, масла сливочного, творога и др. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **40 000,0** | **40 000,0** | **38 875,0** | **-** |
| 117. | Мероприятие Е.7.1.  Субсидии организациям агропро­мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпри­нимателям и организациям потре­бительской кооперации, осуществ­ляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молоч­ной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной кон­сервной), на возмещение части за­трат на приобретение технологиче­ского и холодильного оборудова­ния, спецавтотранспорта, проведе­ние мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 40 000,0 | 40 000,0 | 38 875,0 | **-** |
| 118. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.15.**  Мониторинг производствен­ной деятельности перерабатывающих предпри­ятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А.;  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 450 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки– 440 тыс. тонн в год, крупы – 245 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – 2,4 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 200 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год. | Х | 31.07.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 119. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.16.**  Оказание господдержки в целях раз­вития переработки и реализа­ции продукции АПК | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | предоставлена государст­венная поддержка 20 организациям АПК, что составляет 250% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 120. | **Основное мероприя­тие Е.8. Развитие малых форм хозяйствования на селе** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | за отчетный период средства государственной поддержки предоставлены на развитие 102 начинающим фермерам и на создание 11 семейных животноводческих ферм. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **541 269,2** | **502 024,6** | **430 444,1** | **-** |
| 121. | Мероприятие Е.8.1.  Гранты на поддержку начинающих фермеров | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 216 300,0 | 216 136,4 | 216 136,4 | **-** |
| 122. | Мероприятие Е.8.2.  Гранты на развитие семейных животноводческих ферм | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 110 000,0 | 108 732,3 | 108 732,2 | **-** |
| 123. | Мероприятие Е.8.3.  Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйст­венных потребительских коопера­тивов | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 103 773,2 | 103 773,2 | 103 773,2 | **-** |
| 124. | Мероприятие Е.8.4.  Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель­ским кооперативам (заготовитель­ным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 61 615,8 | 23 802,5 | 391,4 | **-** |
| 125. | Мероприятие Е.8.5.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро­мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, органи­зациям потребительской кооперации, ор­ганизациям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про­дукции, на содействие достижению целе­вых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 9 846,9 | 9 846,9 | **-** | **-** |
| 126. | Мероприятие Е.8.6.  Субсидии организациям потреби­тельской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потреби­тельским кооперативам на возме­щение части затрат на уплату аван­совых и текущих лизинговых пла­тежей при приобретении в лизинг основных средств в части техноло­гического, торгового и холодиль­ного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 3 300,0 | 3 300,0 | 1 410,9 | **-** |
| 127. | Мероприятие Е.8.7.  Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 6 900,0 | 6 900,0 | **-** | **-** |
| 128. | Мероприятие Е.8.8.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной животноводческой фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 29 533,3 | 29 533,3 | **-** | **-** |
| 129. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.17.**  Оказание господдержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 156 получателям, что составляет 16,4% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 130. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.18.**  Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 28.04.2018 и 14.06.2018. Контрольное событие выполнено. | Х | 14.06.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 131. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.19.**  Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на развитие материально-тех­нической базы сельскохозяй­ственных потребительских кооперативов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Миронова О.А. | заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-тех­нической базы сельскохозяй­ственных потребительских кооперативов состоялось 14.06.2018. Контрольное событие выполнено. | Х | 14.06.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 132. | **Подпрограмма И.**  **Стимулирование инвести­ционной деятельности в агропромышленном ком­плексе** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | X | X | X | **1 410 784,1** | **1 410 784,1** | **973 563,3** | **-** |
| 133. | **Основное мероприя­тие И.1. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | в текущем году планируется построить 2 объекта агропромышленного комплекса. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **104 102,1** | **104 102,1** | **-** | **-** |
| 134. | Мероприятие И.1.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 104 102,1 | 104 102,1 | **-** | **-** |
| 135. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.1.**  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда­ние и модернизацию объек­тов АПК, в соответствие с действующим законодатель­ством | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | принято постановление Правительства Ростовской области от 25.01.2018 № 35 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595». Контрольное событие выполнено. | Х | 25.01.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 136. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.2.**  Оказание государственной поддержки на создание и мо­дернизацию объектов агропромышленного комплекса | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставление средств государственной поддержки планируется в четвертом квартале текущего года. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 137. | **Основное мероприя­тие И.2. Снижение затрат  сельскохозяйственных товаропро­изводителей на обслужива­ние инвестиционных кре­дитов** | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки. | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | **1 306 682,0** | **1 306 682,0** | **973 563,3** | **-** |
| 138. | Мероприятие И.2.1.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивиду­альным предпринимателям, осуще­ствляющим первичную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестици­онным кредитам (займам) в агро­промышленном комплексе | 09.01.  2018 | 29.06. 2018 | 973 563,3 | 973 563,3 | 973 563,3 | **-** |
| 139. | Мероприятие И.2.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 09.01.  2018 | 29.12. 2018 | 333 118,7 | 333 118,7 | **-** | **-** |
| 140. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.3.**  Оказание государственной поддержки на обслуживание инвестиционных кредитов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 199 сельхозтоваропро­изводи­телям, организациям и ин­ди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (про­мышленную) пе­реработку сель­скохозяйственной продук­ции, что соответствует запланированному значению. Прием документов про­должается. | Х | 29.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
| 141. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.4.**  Проведение заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Горбанева О.П. | за отчетный период проведено  18 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов. | Х | 01.12.  2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по государственной программе** | Х | Х | Х | Х | 6 176 903,0 | 6 535 475,9 | 3 604 819,0 | 11,0 |
| министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 5 623 606,7 | 5 982 179,6 | 3 240 927,0 | 11,0 |
| министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | Х | Х | Х | 139 661,4 | 139 661,4 | 90 963,8 | - |
| начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | Х | Х | Х | 361 187,1 | 361 187,1 | 239 559,2 | - |
| начальник управления государст­венного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | 52 447,8 | 52 447,8 | 1. 369,0 | - |

\* Средства федерального и областного бюджетов на иные межбюджетные трансферты, связанные с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, предусмотрены в областном бюджете в соответствии с Областным законом от 01.11.2018 № 29-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и будут включены в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в срок, установленный законодательством.