Информация

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013   
№ 592.

Программа включает 13 подпрограмм и 10 ведомственных целевых программ.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 разработан план реализации Программы, утвержденный распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) от 29.12.2015 № 76.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрено средств областного бюджета 7 886 066,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 5 223 033,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016 освоено 5 844 685,1 тыс. рублей или 74,1% от годового лимита в соответствии с Областным законом от 21.07.2016 № 557-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год», в том числе:

минсельхозпродом области – 5 367 808,5 тыс. рублей (77,3%);

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области – 29 475,0 тыс. рублей (76,6%);

управлением ветеринарии Ростовской области – 186 184,9 тыс. рублей (68,4%);

управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области –   
33 103,0 тыс. рублей (64,8%);

министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 141 511,6 тыс. рублей (79,5%);

министерством транспорта Ростовской области – 85 922,1 тыс. рублей (21,4%);

департаментом потребительского рынка Ростовской области – 680,0 тыс. рублей (100%).

Заключено 184 государственных контрактов и 29 соглашений на общую сумму 966 229,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 3 214 189,7 тыс. рублей, освоение средств составило 2 279 347,4 тыс. рублей (70,9%).

По подпрограмме 1 предусмотрено 16 контрольных событий, из них 5 выполнены раньше установленного срока:

заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 02.02.2016 № 109/17-с и  
4 дополнительных соглашения от 11.03.2016 № 511/17-с; 08.04.2016   
№ 581/17-с; 31.05.2016 № 672/17-с, от 15.07.2016 № 1048/17-с (1.2);

проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей подпрограммы по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области 02.08.2016 (1.3);

постановлением Правительства Ростовской области от 17.08.2016   
№ 595 утверждено положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (1.12);

сформирована и направлена документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор ведомственной целевой программы «Развитие рисоводства». Программа 17.06.2016 отобрана к финансированию.   
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1408-р Ростовской области на реализацию программы «Развитие рисоводства» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 56 400 тыс. рублей (1.14, 1.15).

Два контрольных события выполнены в установленные сроки:

проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие) и определены производственные мощности (1.9);

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключено 63 соглашения с производителями растениеводческой продукции на поставку плодоовощной продукции, кукурузы, картофеля (1.10).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено сводной бюджетной росписью 152 965,8 тыс. рублей, освоение средств составило 59 413,7 тыс. рублей (38,8%).

По подпрограмме 2 предусмотрено пять контрольных событий, из них 2 выполнены раньше установленных сроков:

сформирована и направлена 10.02.2016 документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации. Программа прошла конкурсный отбор (2.1);

подписано соглашение от 31.05.2016 № 305/20-с с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год (2.2).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 1 314 090,2 тыс. рублей, освоение средств составило 1 138 856,5 тыс. рублей (86,7%). Заключено 7 контрактов на сумму 6 084,8 тыс. рублей. Не освоено 0,6 тыс. рублей в результате экономии по конкурсным процедурам.

По подпрограмме 3 предусмотрено 18 контрольных событий, из них 5 выполнены раньше установленных сроков:

заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 02.02.2016 № 109/17-с и 3 дополнительных соглашений от 11.03.2016 №511/17-с; 08.04.2016 №581/17-с; 31.05.2016 №672/17-с, 15.07.2016 № 1048/17-с (3.1);

проведено 3 совещания с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных (3.4);

оказана господдержка 9 перерабатывающим предприятиям Ростовской области, что ниже запланированного значения в результате превышения фактических затрат получателей над заявляемыми (3.10);

сформирована и направлена документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней». Программа 17.06.2016 отобрана к финансированию. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1407-р Ростовской области предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 35 386,0 тыс. рублей (3.17, 3.18).

Шесть контрольных событий выполнены в установленные сроки:

проведен мониторинг по 22 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молочной промышленности, определены производственные мощности (3.9);

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключено 179 соглашений с производителями животноводческой продукции на поставку молока сырья и мяса в живом весе крупного рогатого скота и свиней (3.11);

противоклещевым обработкам подвергнуто 5268693 голов животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой (3.12);

проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 23 случая особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов (3.13);

выполнено 374765 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных (3.14);

проведен анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области, который показал, что все запланированные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 339174 проб, гематологическим методом исследовано 35591 проб (3.15).

Контрольное событие 3.3 выполнено не в срок. Порядок предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 27.04.2016 № 310.

На реализацию подпрограммы 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» предусмотрено сводной бюджетной росписью 566 940,6 тыс. рублей, освоение средств составило 514 679,2 тыс. рублей (90,8%), заключено 2 контракта на сумму 800,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 предусмотрено шесть контрольных событий, из них три выполнены раньше срока:

проведен IV региональный Съезд сельских кооперативов 7 июня 2016 года (4.3);

проведен сельскохозяйственный форум «Малый бизнес Дона» и региональный конкурс «Лучший фермер» (07.06.2016) (4.4);

проведен конкурсный отбор на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство. Гранты предоставлены 149 начинающим фермерам при целевом показателе 143 и 27 семейным животноводческим фермам при целевом показателе 22 (4.5).

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено сводной бюджетной росписью 352 621,1 тыс. рублей, освоение средств составило 352 420,9 тыс. рублей (99,9%), заключено 5 контрактов на сумму 2 420,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 предусмотрены 3 контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока:

государственная поддержка приобретения сельскохозяйственной техники в полном объеме предоставлена 477 получателям или 99,2% от запланированного количества сельхозтоваропроизводителей (5.3).

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено сводной бюджетной росписью 1 124 758,6 тыс. рублей, освоение средств составило 665 420,2 тыс. рублей (59,2%). Заключено 26 соглашений на сумму 725 833,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 6 предусмотрено четыре контрольных события, из них одно контрольное событие выполнено раньше срока - заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 22.03.2016 № 67/10-с (6.1).

Одно контрольное событие выполнено в установленный срок - заключено 26 соглашений с администрациями муниципальных районов области о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году (6.3).

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено 38 475,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года освоение средств составило 29 475,0 тыс. рублей (76,6 %).

Из 4 контрольных событий подпрограммы 7 два контрольных события выполнены раньше срока:

оказана государственная поддержка 9 рыбоводным хозяйствам области на развитие аквакультуры, в результате чего обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий для подачи свежей воды в рыбоводные пруды в целях сохранения выращиваемой рыбы (7.1);

оказана государственная поддержка 7 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие рыбопереработки, что позволило провести модернизацию рыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей (7.3).

На реализацию подпрограммы 8 «Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия» предусмотрено сводной бюджетной росписью 571 185,4 тыс. рублей, освоение средств составило 368 803,0 тыс. рублей (64,6%), заключено 3 соглашения и 170 контрактов на общую сумму 231 089,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 8 предусмотрено два контрольных события, одно из которых выполнено в срок - завершена переписная кампания. Для ее успешного проведения муниципальными образованиями были обеспечены необходимые условия работы переписного персонала (8.2).

По контрольному событию 8.1 срок выполнения не наступил. За отчетный период проведено 3 заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 9 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 31 481,0 тыс. рублей, освоение средств по подпрограмме не осуществлялось. В связи с отсутствием потребности в текущем году на поддержку в рамках данной подпрограммы лимит средств перераспределен на другие цели на заседании Законодательного собрания Ростовской области 20.10.2016.

В рамках подпрограммы предусмотрено 4 контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока - постановлением Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595 утверждено положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (9.3).

В связи с отсутствием потребности в 2016 году в средствах на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта разработка порядка предоставления бюджетных средств по данному направлению приостановлена, лимит средств на оказание несвязанной поддержки в области развития семенного картофеля и овощей открытого грунта перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 20.10.2016 (9.1, 9.2).

Лимит средств на создание и модернизацию картофеле- и овощехранилищ, теплиц перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 20.10.2016 (9.4).

На реализацию подпрограммы А «Развитие мясного скотоводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 14 100,0 тыс. рублей, освоение средств составило 1 207,1,0 тыс. рублей (8,6%).

В рамках подпрограммы предусмотрено три контрольных события.

По основному мероприятию А.1 и контрольному событию А.1 лимит средств перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 20.10.2016.

По мероприятию ВЦП А.1 «Развитие мясного скотоводства» и контрольному событию А.3 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 16.06.2016. Заявка Ростовской области Комиссией Минсельхоза РФ по отбору экономически значимых региональных программ субъектов РФ не была отобрана, предусмотренные средства областного бюджета в сумме 1000 тыс. рублей перераспределены на мероприятие по возмещению части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год».

На реализацию подпрограммы Б «Развитие молочного скотоводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью   
234 760,7 тыс. рублей, освоение средств составило 222 162,2 тыс. рублей (94,6%).

Подпрограммой Б предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока:

постановлением Правительства Ростовской области от 17.08.2016  
 № 595 утверждено положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (Б.2).

Контрольное событие Б.4 исполнено в срок - на официальном сайте минсельхозпрода области www.don-agro.ru размещена информация об инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области, в том числе инвестиционное законодательство, преференции для инвесторов, инвестиционные площадки. Блок «Инвестиции в АПК» содержит информацию по оказанию государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию и животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм). Информация об условиях оказания данного вида господдержки также распространяется минсельхозпродом области в рамках встреч с компаниями-инициаторами инвестиционных проектов, в том числе на выставочных мероприятиях различного уровня, размещается в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы Г «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 183 454,1 тыс. рублей, освоение средств составило 131 419,2 тыс. рублей (71,6%).

По подпрограмме Г предусмотрено четыре контрольных события, два из которых выполнено в установленные сроки:

проведен мониторинг площади, засеваемой элитными семенами. Доля посевов элитными семенами в общей площади посевов составляет 7,5 % (Г.1).

проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода. Имеется для реализации 2169 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 4904 голов овец. (Г.3).

На реализацию подпрограммы Д «Развитие оптово - распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» предусмотрено сводной бюджетной росписью 87 044,7 тыс. рублей, освоение средств составило 81 480,7 тыс. рублей (93,6%).

По подпрограмме Д предусмотрено три контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока:

постановлением Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595 утверждено положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (Д.2).

По контрольному событию Д.3 лимит средств перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 20.10.2016.

По итогам проведенного анализа выполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы не требуется.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год   
по итогам 2016 года

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **Развитие под­отрасли растениевод­ства, переработки и реализа­ции про­дукции растениевод­ства** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.  (далее - министр СХиП РО) | Х | Х | Х | **3 023 391,7** | **2 869 204,3** | **2 820 210,7** | **-** | **48 993,6** |
| 2. | **Основное мероприя­тие 1.1 Поддержка производства про­дукции растениеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф.  (далее - заместитель министра СХиП РО) | Проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы.  Согласно рекомендациям сев зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 3280,3 тыс. га. Масличные культуры посеяны на площади 925,2 тыс. га. Площадь посева подсолнечника составила 10,3% от площади пашни при норме не выше 15 %. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | **1 599 006,7** | **1 599 006,7** | **1 598 139,5** | ‑ | **867,2** |
| 3. | Мероприятие 1.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 16 777,9 | 16 777,9 | 15 915,1 | **-** | остаток в сумме 862,8 тыс рублей сложился в результате несоответствия потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидии |
| 4. | Мероприятие 1.1.2  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 1 524 587,9 | 1 524 587,9 | 1 524 583,5 | **-** | остаток в сумме 4,4 тыс. рублей сложился в результате отсутствия заявок от потенциальных бюджетополучателей |
| 5. | Мероприятие 1.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 22 488,2 | 22 488,2 | 22 488,2 | **-** |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 31 332,5 | 31 332,5 | 31 332,5 | **-** |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 3 820,2 | 3 820,2 | 3 820,2 | **-** |  |
| 8. | **Контрольное событие государственной программы 1.1**  Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства осуществлялась с 27.06.2016 еженедельно. За отчетный период произведено 11,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Масличных культур собрано 1,6 млн. тонн (на 46% больше уровня 2015 года), сахарной свеклы - 1 млн. тонн (на 70% больше уровня 2015 года). Валовой сбор овощей составил 725 тыс. тонн (2015 год – 758 тыс. тонн). Собрано 445 тыс. тонн картофеля, что на 7% выше уровня прошлого года. | Х | 30.09. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | **Контрольное событие государственной программы 1.2**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с  (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с; доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с; доп. соглашение № 3 от 31.05.2016 № 672/17-с; доп. соглашение № 4 от 15.07.2016 №1048/17-с, доп. соглашение № 5 от 14.12.2016 № 1352/17-с, доп. соглашение № 6 от 23.12.2016 № 1478/17-с). | Х | 31.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | **Контрольное событие государственной программы 1.3**  Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам 9 месяцев 2016 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 9 ноября 2016 года. | Х | 09.11.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | **Контрольное событие государственной программы 1.4**  Оказание государственной поддержки производства продукции растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | На 01.01.2017 предоставлена государственная поддержка 4 561 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области (88 % от годового плана). | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | **Основное мероприя­тие 1.2**  **Обеспечение снижения рис­ков в растениеводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 376,3 тыс. га, что на 35% выше уровня 2015 года. Выполнение годового плана составило 119%. Количество получателей увеличилось на 16%. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | **164 037,6** | **164 037,6** | **123 293,5** | **‑** | 40 744,1 |
| 13. | Мероприятие 1.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 164 037,6 | 164 037,6 | 123 293,5 | **-** | остаток в сумме 40 744,1 тыс. рублей сложился в результате отсутствия заявок от потенциальных получателей и применения страховыми компаниями минимального тарифа страхования посевов сельскохозяйственных культур |
| 14. | **Контрольное событие государственной программы 1.5**  Оказание государственной поддержки страхования | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | На 01.10.2016 предоставлена государственная поддержка 95 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2,4 раза превышает плановый показатель. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | **Основное мероприя­тие 1.3 Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки растениеводче­ской продукции** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 11 до 16% годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 8 процентных пунктов процентной ставки. | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | **1 175 847,4** | **1 021 660,0** | **1 014 277,7** | **-** | **7 382,3** |
| 16. | Мероприятие 1.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 662 029,0 | 677 841,6 | 677 841,6 | **-** |  |
| 17. | Мероприятие 1.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 513 818,4 | 343 818,4 | 336 436,1 | **-** | остаток в сумме 7 382,3 тыс. рублей сложился в результате превышения лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета |
| 18. | **Контрольное событие государственной программы 1.6**  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Сформировано 343 пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, которые направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 171,5% от запланированного показателя. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | **Контрольное событие государственной программы 1.7**  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | В 2016 году проведено 17 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, 12 из которых по реализации проектов в растениеводстве.  На сопровождении минсельхозпрода области находилось 8 проектов в области растениеводства на сумму инвестиций 34,8 млрд. рублей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | **Контрольное событие государственной программы 1.8**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 866 сельхозтоваропроизводителям области или 101,9% от запланированного значения. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | **Основное мероприя­тие 1.4**  **Поддержка развития перера­ботки продукции растениевод­ства** | заместитель министра СХиП РО  Миронова О.А. | За отчетный период производство составило:  плодоовощных консервов – 64,7 млн. условных банок или 105,3% к уровню 2015 года (126,9% от плана);  крупы –75,4 тыс. тонн или  117,1% к уровню 2015 года (145% от плана);  хлеба и хлебобулочных изделий – 213,1 тыс. тонн или 98,2% к уровню 2015 года (112,2% от плана);  масла подсолнечного нерафинированного – 726,1 тыс. тонн или 104,3 % к уровню 2015 года (120% от плана);  муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 177,2 тыс. тонн или 91% к уровню 2015 года (93,4 % от плана). | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | **14 000,0** | **14 000,0** | **14 000,0** | **-** |  |
| 22. | Мероприятие 1.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | **-** |  |
| 23. | **Контрольное событие государственной программы 1.9**  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие). По обследованным предприятиям производственные мощности составляют: по производству муки – 480 тыс. тонн в год, крупы – 390 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 420 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян – более 2000 тыс. тонн в год, по производству кондитерской продукции – 180 тыс. тонн в год, плодоовощной консервной продукции – 137 млн. условных банок в год, по переработке кукурузы – 165 тыс. тонн в год, по переработке картофеля – 140 тыс. тонн в год, по производству безалкогольной продукции, минеральных и питьевых вод - 1000 тыс. полулитров, безалкогольных напитков 500 тыс. дкл. | Х | 31.10. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | **Контрольное событие государственной программы 1.10**  Заключение соглашений предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Заключены соглашения предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции:  - 17 соглашений на поставку 23,6 тыс. тонн плодоовощной продукции;  - 63 соглашения на поставку 167 тыс. тонн кукурузы;  - 7 соглашений на поставку  34 тыс. тонн картофеля. | Х | 01.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | **Контрольное событие государственной программы 1.11**  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции растениеводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Предоставлена господдержка 16 перерабатывающим организациям области или 106,7% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | **Мероприятие 1.2 ВЦП 2**  **Развитие рисоводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Посевная площадь риса составила 13,7 тыс. га. Производство риса-сырца составило 78,2 тыс. тонн. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | **70 500,0** | **70 500,0** | **70 500,0** | **-** |  |
| 27. | Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | **-** |  |
| 28. | Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного  риса | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 60 900,0 | 60 900,0 | 60 900,0 | **-** |  |
| 29. | **Контрольное событие государственной программы 1.12**  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Развитие рисоводства». Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016  № ДХ-17-51). | Х | 17.06. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | **Контрольное событие государственной программы 1.13**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на развитие рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1408-р Ростовской области на реализацию программы «Развитие рисоводства» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме  56 400 тыс. рублей.  Заключено допсоглашение от 15.07.2016 № 1048/17-с к Соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с. | Х | 15.07. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31. | **Контрольное событие государственной программы 1.14**  Оказание государственной поддержки развития рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 13 сельхозтоваропроизводителям области или 81,3 от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | **Подпрограмма 2**  **Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **152 423,1** | **152 423,1** | **152 423,0** | **-** | **0,1** |
| 33. | **Основное мероприятие 2.1**  **Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В 2016 году ввод в эксплуатацию ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем составил 6,1 тыс. га или 101,7% к запланированному значению и 190,6% к уровню 2015 года. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | **143 423,1** | **143 423,1** | **143 423,1** | **‑** |  |
| 34. | Мероприятие 2.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 13 457,3 | 13 457,3 | 13 457,3 | **-** |  |
| 35. | Мероприятие 2.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 120 738,0 | 120 738,0 | 120 738,0 | **-** |  |
| 36. | Мероприятие 2.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 11.01.  2016 | 29.06. 2016 | 9 227,8 | 9 227,8 | 9 227,8 | **-** | **-** |
| 37. | **Контрольное событие государственной программы 2.1** Формирование документации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Документация на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 10.02.2016. Программа Ростовской области прошла конкурсный отбор. На развитие мелиорации привлечено 98 738,0 тыс. рублей из федерального бюджета. | Х | 10.02. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 38. | **Контрольное событие государственной программы 2.2** Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Подписано соглашение от 31.05.2016 № 305/20-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год. | Х | 31.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. | **Контрольное событие государственной программы 2.3**  Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 44 сельхозтоваропроизводителям области или 102,3% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 40. | **Основное мероприятие 2.3**  **Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проведены агролесомелиоративные мероприятия на площади 100 га. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | **9 000,0** | **9 000,0** | **8 999,9** | **‑** | **0,1** |
| 41. | Мероприятие 2.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | 8 999,9 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 42. | **Контрольное событие государственной программы 2.4**  Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 130 тыс. га. | Х | 01.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43. | **Контрольное событие 2.5**  Предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 37 сельхозтоваропроизводителям области или 246,7% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44. | **Подпрограмма 3**  **Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **1 334 790,2** | **1 360 095,6**  **1354010,2 (МСХ)** | **1 359 430,3** | **6 084,8** | **665,3** |
| 45. | **Основное мероприятие 3.1**  **Поддержка производства живот­новодческой продук­ции** | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В 2016 году увеличено производство продукции животноводства по отношению к уровню 2015 года. Производство мяса составило 360,7 тыс. тонн, молока – 1088,1 тыс. тонн, яиц – 2126,3 млн. штук, что соответственно к уровню 2015 года составляет  109,2%, 100,7%, 111,5%. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | **32 164,0** | **32 164,0** | **32 160,4** | **-** | 3,6 |
| 46. | Мероприятие 3.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 25 921,2 | 25 921,2 | 25 917,6 | **-** | Остаток в сумме 3,6 тыс. рублей сложился в результате отсутствия заявок от потенциальных получателей |
| 47. | Мероприятие 3.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 6 242,8 | 6 242,8 | 6 242,8 | **-** |  |
| 48. | **Контрольное событие государственной программы 3.1**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с  (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с; доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с; доп. соглашение № 3 от 31.05.2016 № 672/17-с; доп. соглашение № 4 от 15.07.2016 №1048/17-с, доп. соглашение № 5 от 14.12.2016 № 1352/17-с, доп. соглашение № 6 от 23.12.2016 № 1478/17-с). | Х | 31.05.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49. | **Контрольное событие государственной программы 3.2**  Предоставление господдержки развития производства продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Предоставлена государственная поддержка 349 сельхозтоваропроизводителям области или 123% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50. | **Контрольное событие государственной программы 3.3**  Разработка порядка предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Порядок предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти утвержден постановлением Правительства РО от 27.04.2016 № 310.  Контрольное событие выполнено не в срок. | Х | 27.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51. | **Основное мероприятие 3.2**  **Обеспечение снижения рис­ков в животноводстве (стра­хова­ние)** | заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В 2016 году застраховано 44,1 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных. Выполнение годового плана составило 213%. Количество получателей к уровню прошлого года составило 100%. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **5 789,5** | **5 789,5** | **5 732,0** | **‑** | **57,5** |
| 52. | Мероприятие 3.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 5 789,5 | 5 789,5 | 5 732,0 | **-** | остаток в сумме 57,5 тыс. рублей сложился в результате отсутствия заявок от потенциальных получателей |
| 53. | **Контрольное событие государственной программы 3.4**  Проведение совещаний с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Проведено 3 совещания с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных (28.01.2016, 28.04.2016, 21.06.2016). | Х | 21.06. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54. | **Контрольное событие государственной программы 3.5**  Предоставление государственной поддержки страхования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Предоставлена государственная поддержка 23 сельхозтоваропроизводителям области или 153% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | **Основное мероприятие 3.3**  **Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки животноводче­ской продукции** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 9 до 23 % годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 7,15 процентных пункта процентной ставки. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **1 229 765,3** | **1 255 070,7** | **1 254 467,1** | **‑** | 603,6 |
| 56. | Мероприятие 3.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 44 622,1 | 44 622,1 | 44 018,5 | **-** | остаток в сумме 603,6 тыс. рублей сложился в результате превышения лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета |
| 57. | Мероприятие 3.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 185 143,2 | 1 210 448,6 | 1 210 448,6 | **-** |  |
| 58. | **Контрольное событие государственной программы 3.6**  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Сформировано 19 пакетов документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, и направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 190% от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 59. | **Контрольное событие государственной программы 3.7**  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведено 17 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, в том числе 3 по вопросам реализации проектов в животноводстве. На сопровождении минсельхозпрода области находилось 9 проектов в области животноводства на сумму инвестиций  54,3 млрд. рублей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 60. | **Контрольное событие государственной программы 3.8**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 35 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует запланированному количеству получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 61. | **Основное мероприятие 3.4**  **Развитие переработки и реа­лиза­ции продукции животно­водства** | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 25 тыс. тонн (введены мощности нового предприятия по убою животных ООО «Рафаэль»).  За 9 месяцев текущего года произведено:  сыров и сырных продуктов – 11,6 тыс. тонн или 113% к уровню 2015 года (128,9% от плана);  масла сливочного – 2,0 тыс. тонн или 75,6% к уровню 2015 года (105,3% от плана). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **22 500,0** | **22 500,0** | **22 500,0** | **‑** | **‑** |
| 62. | Мероприятие 3.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | **-** | **-** |
| 63. | **Контрольное событие государственной программы 3.9**  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | Проведен мониторинг по 22 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молочной промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 473 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы - 352 тыс. тонн в год, по производству колбасных изделий - 75 тыс. тонн в год. | Х | 31.10. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 64. | **Контрольное событие государственной программы 3.10**  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | Предоставлена господдержка в полном объеме 17 перерабатывающим организациям области или 113,3 % от запланированного количества получателей. Отклонение от плана связано с превышением фактических затрат получателя над заявляемыми. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 65. | **Контрольное событие государственной программы 3.11**  Заключение соглашений предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями животноводческой продукции на поставку продукции | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключены соглашения с производителями животноводческой продукции на поставку продукции:  - 62 соглашения на поставку более 16 тыс. тонн мяса (в живом весе) крупного рогатого скота и свиней;  - 136 соглашений на поставку 208 тыс. тонн молока сырья. | Х | 01.05.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 66. | **Основное мероприятие 3.5**  **Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволит осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных.  Заключено 4 государственных контракта. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **4 330,2** | **4 330,2** | **4 329,7** | **4 329,7** | **Остаток в сумме 0,5 тыс. рублей сложился в результате**  **экономии по конкурсным процедурам** |
| 67. | **Контрольное событие государственной программы 3.12**  Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | В хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 5 940 735 голов животных на территории Ростовской области или 100% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой. | Х | 25.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68. | **Контрольное событие государственной программы 3.13**  Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | Проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 38 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. | Х | 25.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | **Основное мероприятие 3.6**  **Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | Проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабили­зации си­туации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Рос­тов­ской области.  Заключено 3 государственных контракта. | 11.01.  2016 | 21.06.  2016 | **1 755,2** | **1 755,2** | **1 755,1** | **1 755,1** | Остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате  экономии по конкурсным процедурам |
| 70. | **Контрольное событие государственной программы 3.14**  Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | Выполнено 530 250 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.  Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,6% при плановом показателе 10,5%. | Х | 25.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 71. | **Контрольное событие государственной программы 3.15**  Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | План исследования выполнен. Анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области показал, что все запланированные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 475 420 проб, гематологическим методом исследовано 54 830 проб. | Х | 25.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 72. | **Мероприятие 3.3 ВЦП 3**  **Предотвращение заноса и рас­пространения африкан­ской чумы свиней** | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | На территории Ростовской области в 2016 году зарегистрирован 1 эпизоотический очаг (Веселовский район) и 2 инфицированных объекта (Родионово-Несветайский, Аксайский районы) по африканской чуме свиней. Своевременно были установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории Веселовского, Родионово-Несветайского, Аксайского районов. Все необходимые мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней на территориях районов проведены в полном объеме и ограничительные мероприятия (карантин) отменены. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **38 486,0** | **38 486,0** | **38 486,0** | - |  |
| 73. | Мероприятие 3.3.1 ВЦП 3  Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 38 486,0 | 38 486,0 | 38 486,0 | **-** |  |
| 74. | **Контрольное событие государственной программы 3.16**  Оказание господдержки с целью предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Государственная поддержка предоставлена 680 сельскохозяйственным товаропроизводителям, что соответствует запланированному значению. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 75. | **Контрольное событие государственной программы 3.17**  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней».  Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016  № ДХ-17-51). | Х | 17.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 76. | **Контрольное событие государственной программы 3.18**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1407-р Ростовской области предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 35 386,0 тыс. рублей.  Заключено допсоглашение от 15.07.2016 № 1048/17-с к Соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с. | Х | 15.07.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 77. | **Подпрограмма 4.**  **Поддержка малых форм хозяйствования** | заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | Х | Х | Х | **530 185,9** | **530 185,9** | **527 077,2** | **800,0** | **3 108,7** |
| 78. | **Основное мероприятие 4.1**  **Поддержка развития потреби­тельской коопера­ции и сельско­хозяйственных потребитель­ских кооперати­вов** | заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | В 2016 году объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил:  мяса и мясопродуктов – 1306,3 тонн, что составляет 163,3% от годового плана;  молока – 17314,7 тонн, что составляет 182,3% от годового плана;  овощей – 23226,5 тонн, что составляет 174,9% от годового плана. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **68 817,9** | **68 817,9** | **65 709,2** | **650,0** | **3 108,7** |
| 79. | Мероприятие 4.1.1  Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 64 920,8 | 64 920,8 | 61 812,2 | **-** | остаток в сумме 3 108,6 тыс. рублей сложился в результате превышения лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета |
| 80. | Мероприятие 4.1.2  Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 3 247,1 | 3 247,1 | 3 247,0 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 81. | Мероприятие 4.1.3  Мероприятия по проведению регионального Съезда сельских кооперативов | 11.01.  2016 | 12.07.  2016 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |
| 82. | **Контрольное событие государственной программы 4.1**  Проведение заседаний координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | 04.03.2016 проведено заседание координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе. На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с инфраструктурой развития, поддержки и защиты предпринимательства в муниципальных образованиях для оказания информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам; реализации областного закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области». | Х | 25.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83. | **Контрольное событие государственной программы 4.2**  Оказание господдержки развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, малым формам хозяйствования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 12 сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации и 3 048 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (235,4% от запланированного количества получателей). | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 84. | **Контрольное событие государственной программы 4.3**  Проведение IV регионального Съезда сельских кооперативов | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | 07.06.2016 проведен IV региональный Съезд сельских кооперативов. | Х | 07.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 85. | **Основное мероприятие 4.2**  **Поддержка создания и разви­тия крестьянских (фер­мерских) хозяйств** | заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | Проведено 7 заседаний конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение господдержки начинающими фермерами и на развитие семейных животноводческих ферм.  По итогам заседаний победителями признаны 176 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них  149 начинающих фермеров и 27 семейных ферм. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **433 380,0** | **433 380,0** | **433 380,0** | **150,0** |  |
| 86. | Мероприятие 4.2.1  Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | 11.01.  2016 | 28.06.  2016 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 87. | Мероприятие 4.2.2  Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм | 11.01.  2016 | 15.09.  2016 | 218 808,0 | 218 808,0 | 218 808,0 | **-** |  |
| 88. | Мероприятие 4.2.3  Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство | 11.01.  2016 | 26.08.  2016 | 214 422,0 | 214 422,0 | 214 422,0 | **-** |  |
| 89. | **Контрольное событие государственной программы 4.4**  Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | 07.06.2016 проведен сельскохозяйственный форум «Малый агробизнес Дона» и региональный конкурс «Лучший фермер». | Х | 07.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 90. | **Контрольное событие государственной программы 4.5** Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведен конкурсный отбор на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство. Гранты предоставлены 149 начинающим фермерам при целевом показателе 143 и 27 семейным животноводческим фермам при целевом показателе 22. | Х | 02.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 91. | **Мероприятие 4.3 ВЦП 3**  **Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года** | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Мероприятия ВЦП позволили обновить материально - техническую базу 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **27 988,0** | **27 988,0** | **27 988,0** | **‑** |  |
| 92. | Мероприятие 4.3.1 ВЦП 3  Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 27 988,0 | 27 988,0 | 27 988,0 | **-** |  |
| 93. | **Контрольное событие государственной программы 4.6**  Проведение конкурсных отборов на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведены 2 этапа конкурсного отбора на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами для развития материально-технической базы кооперативов.  Гранты получили 4 кооператива, что составляет 400% от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94. | **Подпрограмма 5**  **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **397 912,7** | **397 912,7** | **397 912,5** | **2 420,9** | **0,2** |
| 95. | **Основное мероприятие 5.1**  **Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | По мероприятию 5.1.1. заключено 3 государственных контракта на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО).  По мероприятию 5.1.2. заключен государственный контракт от 10.05.2016 № 29 между минсельхозпродом области и ФГБУ ГЦАС «Ростовский» на выполнение работ по созданию и сопровождению банка данных в сфере обеспечения плодородия почв. Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с государственным контрактом.  По мероприятию 5.1.3 заключен государственный контракт от 28.03.2016 № Ф.216.26238 на поставку планшетов в рамках мероприятия по проведению конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области». В соответствии с условиями государственного контракта закуплено 3 планшета, которые поставлены в срок и надлежащего качества. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **2 421,1** | **2 421,1** | **2 420,9** | **2 420,9** | **0,2** |
| 96. | Мероприятие 5.1.1  Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 365,2 | 1 365,2 | 1 365,0 | 1 365,0 | остаток в сумме 0,2 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам |
| 97. | Мероприятие 5.1.2  Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 11.01.  2016 | 01.09.  2016 | 998,0 | 998,0 | 998,0 | 998,0 |  |
| 98. | Мероприятие 5.1.3  Мероприятия на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области» | 11.01.  2016 | 13.04.  2016 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | **-** |
| 99. | **Контрольное событие государственной программы 5.1**  Стимулирование инновационного развития АПК области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Черных А.Н., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Награждение молодых ученых состоялось в рамках проведения «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2016» во исполнение приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 19 сентября 2016 года № 69 о проведении конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области». | Х | 13.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 100. | **Контрольное событие государственной программы 5.2**  Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках пяти заключенных государственных контрактов на сумму 2 490,9 тыс. рублей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 101. | **Основное мероприятие 5.2**  **Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 25 тракторов, 305 зерноуборочных комбайнов, 915 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники. | 11.01.  2016 | 23.12.  2016 | **395 491,6** | **395 491,6** | **395 491,6** | **-** | **-** |
| 102. | Мероприятие 5.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 11.01.  2016 | 23.12.  2016 | 395 491,6 | 395 491,6 | 395 491,6 | **-** | **-** |
| 103. | **Контрольное событие государственной программы 5.3**  Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 547 сельхозтоваропроизводителям области или 103,2 % от запланированного количества получателей. | Х | 23.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 104. | **Подпрограмма 6**  **Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  Майер А.Ф.  (далее – и.о министра ЖКХ области), министр транспорта Ростовской области Кушнарев В.В. (далее министр транспорта) | Х | Х | Х | **1 124 758,6** | **1 124 758,6** | **968 664,9** | **725 833,9** | **156 093,7** |
| 105. | **Основное мероприятие 6.1**  **Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Социальные выплаты предоставлены 286 семьям, в том числе 204 молодым семьям. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | **345 597,0** | **345 597,0** | **345 404,3** | **-** | 192,7 |
| 106. | Мероприятие 6.1.1  Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 242 038,9 | 242 038,9 | 241 878,2 | **-** | остаток в сумме 160,7 тыс. рублей сложился в результате недостаточности средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю |
| 107. | Мероприятие 6.1.2  Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 103 558,1 | 103 558,1 | 103 526,1 | **-** | остаток в сумме 32,0 тыс. рублей сложился в результате недостаточности средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю |
| 108. | **Контрольное событие государственной программы 6.1**  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 22.03.2016  № 67/10-с. | Х | 22.03.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 109. | **Контрольное событие государственной программы 6.2**  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | На заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15.03.2016, 07.04.2016, 20.04.2016, 21/11/2016 ).  Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 286 свидетельств. | Х | 10.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 110. | **Основное мероприятие 6.2**  **Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Завершены предусмотренные в 2016 году муниципальными контрактами строительно-монтажные работы на 6 объектах газификации, 14 объектах водоснабжения, построено 8 автомобильных дорог в сельской местности, реализован проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | **779 161,6** | **779 161,6** | **623 260,6** | **725 833,9** | **155 901,0** |
| 111. | Мероприятие 6.2.1  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 153 631,3 | 153 631,3 | 153 099,5 | 153 631,3 | остаток в сумме 531,8 тыс. рублей сложился в результате экономии по факту выполненных работ |
| 112. | Мероприятие 6.2.2  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 8 758,0 | 8 758,0 | 8 625,0 | 8 758,0 | остаток в сумме 133,0 тыс. рублей сложился в результате экономии по факту выполненных работ |
| 113. | Мероприятие 6.2.3  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 14 283,3 | 14 283,3 | 8 179,7 | 14 283,3 | остаток в сумме 6 103,6 тыс. рублей сложился в связи с неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов |
| 114. | Мероприятие 6.2.4  Субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 22 630,6 | 22 630,6 | 19 723,4 | 22 630,6 | остаток в сумме 2 907,2 тыс. рублей сложился в связи с неисполнением условий муниципального контракта |
| 115. | Мероприятие 6.2.5  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.  (далее - заместитель министра ЖКХ области) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 177 880,8 | 177 880,8 | 175 320,8 | 177 880,8 | 2 560,0 тыс. рублей сложился в результате экономии по факту выполненных работ |
| 116. | Мероприятие 6.2.6  Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. (далее – первый заместитель министра транспорта области) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 401 977,6 | 401 977,6 | 258 312,2 | 348 649,9 | остаток в сумме 143 665,4 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам, а также неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам |
| 117. | **Контрольное событие государственной программы 6.3**  Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Вагин В.С., министр транспорта **Кушнарев В.В.,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.,  первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Заключены 15 соглашений (минсельхозпрод), 3 соглашения (министерство ЖКХ области), 8 соглашений (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. | Х | 01.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 118. | **Контрольное событие государственной программы 6.4**  Мониторинг за освоением бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  и.о. министра ЖКХ области  Майер А.Ф., министр транспорта **Кушнарев В.В.,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.,  первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 119. | **Подпрограмма 7**  **Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **38 475,0** | **-** |  |
| 120. | **Основное мероприятие 7.1**  **Развитие аквакультуры** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.  По оперативным данным объем производства товарной рыбы в 2016 году составил 19,4 тыс. тонн, что на 6% выше уровня 2015 года (122,4% от годового показателя). | 11.01.  2016 | 22.08.  2016 | **8 475,0** | **8 475,0** | **8 475,0** | **-** |  |
| 121. | Мероприятие 7.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | 11.01.  2016 | 22.08.  2016 | 8 475,0 | 8 475,0 | 8 475,0 | **-** |  |
| 122. | **Контрольное событие государственной программы 7.1**  Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 9 рыбоводным хозяйствам области, что соответствует запланированному значению. | Х | 22.08.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 123. | **Основное мероприятие 7.2**  **Развитие промышленного рыбо­ловства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия обеспечено:  снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.);  приобретение запасных частей рыбопромысловых судов в целях восстановления и развития производственно-технической базы предпри­ятий рыболовства (произведена модернизация и ремонт рыбопромысловых судов СЧС Шторм и ПТР «Лукоморье»).  Объем уловов водных биоресурсов в 2016 году составил 11,7 тыс. тонн или 121,9 % от годового показателя. | 11.01.  2016 | 24.11.  2016 | **7 600,0** | **7 600,0** | **7 600,0** | **-** |  |
| 124. | Мероприятие 7.2.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков | 11.01.  2016 | 19.08.  2016 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | **-** |  |
| 125. | Мероприятие 7.2.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 11.01.  2016 | 24.11.  2016 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | **-** |  |
| 126. | **Контрольное событие государственной программы 7.2**  Оказание государственной поддержки на развитие промышленного рыбо­ловства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Государственная поддержка предоставлена 4 рыбохозяйственным предприятиям области или 80% от запланированного значения в связи с повышением цен на запасные части для судов рыбопромыслового флота, а также увеличением объема вылова водных биологических ресурсов предприятиями, подавшими документы на предоставление государственной поддержки. | Х | 24.11.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 127. | **Основное мероприятие 7.3.**  **Развитие рыбопереработки** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации возмещены затраты на:  приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило провести модернизацию рыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей;  приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50,0 %.  Объем производства рыбопродукции в 2016 году составил 27,3 тыс. тонн или 106,2% от годового показателя. | 11.01.  2016 | 24.08.  2016 | **7 400,0** | **7 400,0** | **7 400,0** | **-** |  |
| 128. | Мероприятие 7.3.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту | 11.01.  2016 | 08.08.  2016 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | **-** |  |
| 129. | Мероприятие 7.3.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы | 11.01.  2016 | 24.08.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | **-** |  |
| 130. | **Контрольное событие государственной программы 7.3**  Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 7 рыбохозяйственным предприятиям области или 140,0 % от запланированного значения. | Х | 24.08.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 131. | **Мероприятие 7.1 ВЦП 1**  **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия за отчетный период предоставлены субсидии на приобретение основных средств предприятиями аквакультуры (лодочные моторы, моторная лодка, тракторы, термооксиметры, камышекосилка, аэраторы, мотопомпы).  В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественные водоемы области федеральными воспроизводственными и рыбоводными предприятиями обеспечен выпуск 68,4 млн. шт. молоди рыб, в том числе свыше 7,0 млн. шт. молоди растительноядных видов рыб.  По оперативным данным объем производства товарной рыбы в 2016 году составил 19,4 тыс. тонн, что на 6% выше уровня 2015 года (122,4% от годового показателя). | 11.01.  2016 | 13.12.  2016 | **15 000,0** | **15 000,0** | **15 000,0** | **-** |  |
| 132. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана | 11.01.  2016 | 13.12.  2016 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** |  |
| 133. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту | 11.01.  2016 | 30.05.  2016 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | **-** | **-** |
| 134. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания | 11.01.  2016 | 27.07.  2016 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** |  |
| 135. | **Контрольное событие государственной программы 7.4**  Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 10 рыбохозяйственным предприятиям области, что соответствует запланированному значению. | Х | 13.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 136. | **Подпрограмма 8**  **Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  министр природных ресурсов и экологии Ростовской области  Урбан Г.А.,  и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **562 300,9** | **562 300,9** | **539 495,5** | **231 733,8** | **22 805,4** |
| 137. | **Основное мероприятие 8.1**  **Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | За отчетный период государ­ственными бюд­жетными учрежде­ниями, подведомст­вен­ными управлению ветеринарии об­ласти, выполнены государственные задания в сфере ветери­нар­ного надзора в полном объеме.  Заключено 3 соглашения на сумму 209 309,3 тыс. рублей. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **209 309,3** | **209 309,3** | **209 309,3** | **209 309,3** |  |
| 138. | **Основное мероприятие 8.2**  **Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | Заключено государственных контрактов: 53 (минсельхозпрод), 89 (Ростовоблгостехнадзор), 59 (Упрвет РО). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **233 117,9** | **233 117,9** | **228 569,3** | **20 675,0** | остаток в сумме 4 548,6 сложился в результате применения регрессивной шкалы по уплате страховых взносов и оплаты услуг ЖКХ за декабрь в январе 2017 года |
| 139. | **Основное мероприятие 8.3**  **Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 99,2 %. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **65 141,1** | **65 141,1** | **64 609,2** | **-** | остаток в сумме 531,9 тыс. рублей сложился в результате образования вакансий в муниципальных районах |
| 140. | **Основное мероприятие 8.4**  **Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году**  Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | В целях обеспечения статистического обследования объектов, подлежащих переписи, в 1 квартале 2016 года завершено формирование нормативно-правовой базы.  Минсельхозпродом области налажено взаимодействие с Ростовстатом, проведена масштабная работа по сверке данных размеров сельхозугодий, занесенных в списки объектов переписи, с данными переписи 2006 года и Росреестра.  Организовано совместное взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области в части предоставления сведений об объектах недвижимости и земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения.  Проведены 5 заседаний областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в том числе 3 заседания в текущем году (23.03.2016, 29.06.2016, 13.09.2016). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **52 983,1** | **52 983,1** | **35 258,2** | - | остаток в сумме 17 724,9 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам, оптимизации работы транспортных средств путем составления графиков их использования, предоставления помещений муниципальной собственности на безвозмездной основе |
| 141. | **Основное мероприятие 8.5**  **Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК** | заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области.  Заключено 6 государственных контрактов. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **1 069,5** | **1 069,5** | **1 069,5** | **1 069,5** |  |
| 142. | **Основное мероприятие 8.6**  **Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети** | директор департамента  потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием.  Информационно-аналитические материалы направлены в адрес **министерства сельского хозяйства и продовольствия** Ростовской области (исх. от 12.05.2016  № 21/2614 и от 24.06.2016  № 21/3413) и **министерства** природных ресурсов и экологии Ростовской области (исх. от 12.05.2016 № 21/2614 и от 24.06.2016 № 21/3412). | 11.01.  2016 | 14.07.  2016 | **680,0** | **680,0** | **680,0** | **680,0** |  |
| 143. | **Контрольное событие государственной программы 8.1**  Проведение заседаний рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведено 3 заседания рабочей группы (28.03.2016, 22.06.2016, 13.09.2016).  На заседаниях рассмотрены во­просы реализации инвестицион­ных проектов в агропромышлен­ном комплексе Ростовской об­ласти, итоги развития отрасли рас­тениеводства в 2015 году, ситуация, сложившаяся в пищевой и перера­батывающей промышленности Ростовской области, в современ­ных экономических условиях, а также результаты расчетов показа­телей эффективности использова­ния земельных ресурсов за 2015 год, итоги развития отрасли животноводства за 1 полугодие 2016 года и ценовая ситуация в агропромышленном комплексе области. | Х | 13.09  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 144. | **Контрольное событие государственной программы 8.2**  Реализация переданных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П. | Областным законом Ростовской области от 29.07.2015  № 392-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» полномочия Ростовской области по подготовке и проведению ВСХП-2016 переданыорганам местного самоуправления.  15.08.2016 завершена переписная кампания. Для ее успешного проведения муниципальными образованиями были обеспечены необходимые условия работы переписного персонала.  Для размещения переписного персонала была проведена работа по подбору помещений. Было предоставлено 238 помещений. Привлечены специализированные организации для обеспечения охраны неохраняемых помещений. В целях доставки переписного персонала к местам обучения и объектам переписи, подвоза форм переписных листов, средств материально-технического обеспечения было привлечено 378 единиц транспорта.  Переписной персонал обеспечен связью (sim-карты сотовой связи и стационарная связь) в количестве 1403 единиц. | Х | 03.09  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 145. | **Подпрограмма А**  **Развитие мясного скотоводства** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | **9 842,0** | **1 207,2** | **1 207,1** | **-** | 0,1 |
| 146. | **Основное мероприя­тие А.2**  **Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Государственная поддержка оказывается в размере 100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и в пределах 3 % сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ за счет средств областного бюджета. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **9 842,0** | **1 207,2** | **1 207,1** | **-** | 0,1 |
| 147. | Мероприятие А.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся мясным скотоводством, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 9 842,0 | 1 207,2 | 1 207,1 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 148. | **Контрольное событие государственной программы А.2**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Предоставлена государственная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области, что соответствует запланированному значению. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 149. | **Подпрограмма Б**  **Развитие молочного скотоводства** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | **236 626,8** | **239 676,4** | **239 676,4** | **-** |  |
| 150. | **Основное мероприя­тие Б.1**  **Поддержка развития производства молока** | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В 2016 году в сельхозорганизациях области произведено 171,3 тыс. тонн молока или 100% к уровню 2015 года. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **193 232,5** | **193 232,5** | **193 232,5** | **-** |  |
| 151. | Мероприятие Б.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 11.01.  2016 | 01.10.  2016 | 169 059,0 | 169 059,0 | 169 059,0 | **-** |  |
| 152. | Мероприятие Б.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 24 173,5 | 24 173,5 | 24 173,5 | **-** |  |
| 153. | **Контрольное событие государственной программы Б.1**  Оказание господдержки развития молочного скотоводства | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Предоставлена государственная поддержка 73 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 132,7% от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 154. | **Основное мероприя­тие Б.2**  **Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | 18 предприятиями отрасли молочного скотоводства с помощью господдержки приобретено оборудование для развития производства. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | **43 394,3** | **46 443,9** | **46 443,9** | **-** |  |
| 155. | Мероприятие Б.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством молока, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 15 194,3 | 18 243,9 | 18 243,9 | **-** |  |
| 156. | Мероприятие Б.2.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 21.07.  2016 | 30.12.  2016 | 28 200,0 | 28 200,0 | 28 200,0 |  |  |
| 157. | **Контрольное событие государственной программы Б.2**  Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством молока, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Предоставлена государственная поддержка 9 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области, что составляет 128,6% от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 158. | **Контрольное событие государственной программы Б.3**  Доведение информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей по оказанию государственной поддержки на строительство, модернизацию и ввод животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | На официальном сайте минсельхозпрода области www.don-agro.ru размещена информация об инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовтской области, в том числе инвестиционное законодательство, преференции для инвесторов, инвестиционные площадки.  Блок «Инвестиции в АПК» содержит информацию по оказанию государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию и животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).  Информация об условиях оказания данного вида господдержки также распространяется минсельхозпродом области в рамках встреч с компаниями-инициаторами инвестиционных проектов, в том числе на выставочных мероприятиях различного уровня, размещается в средствах массовой информации. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 159. | **Подпрограмма Г**  **Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | X | X | **193 454,1** | **193 454,1** | **193 453,8** | **-** | 0,3 |
| 160. | **Основное мероприя­тие Г.1**  **Поддержка развития элитного семеноводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Использование для посева сельскохозяйственных культур современных наиболее продуктивных сортов и гибридов высших репродукций является наименее затратным способом увеличения продуктивности посевов и объемов производства сельскохозяйственной продукции. Высеяно под урожай 2016 года 128,2 тыс. тонн кондиционных семян, что составляет 100% от посевов. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | **103 173,1** | **103 173,1** | **103 173,0** | **-** | 0,1 |
| 161. | Мероприятие Г.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 103 173,1 | 103 173,1 | 103 173,0 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 162. | **Контрольное событие государственной программы Г.1**  Мониторинг площади, засеваемой элитными семенами | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проводился мониторинг площади, засеваемой элитными семенами.  Доля посевов элитными семенами в общей площади посевов составляет 7,5%. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 163. | **Контрольное событие государственной программы Г.2**  Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 742 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 82,4% от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 164. | **Основное мероприя­тие Г.2**  **Поддержка развития племенного животноводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В рамках основного мероприятия приобретено 468 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | **90 281,0** | **90 281,0** | **90 280,8** | **-** | 0,2 |
| 165. | Мероприятие Г.2.1  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 26 906,5 | 26 906,5 | 26 906,5 | **-** |  |
| 166. | Мероприятие Г.2.2  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 6 726,7 | 6 726,7 | 6 726,7 | - |  |
| 167. | Мероприятие Г.2.3  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления) | 11.01.  2016 | 20.06.  2016 | 4 366,9 | 4 366,9 | 4 366,8 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 168. | Мероприятие Г.2.4  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 21 230,4 | 21 230,4 | 21 230,4 | - |  |
| 169. | Мероприятие Г.2.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 11.01.  2016 | 20.06.  2016 | 16 751,3 | 16 751,3 | 16 751,2 | **-** | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 170. | Мероприятие Г.2.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту | 16.06.  2016 | 31.12.  2016 | 14 299,2 | 14 299,2 | 14 299,2 | **-** |  |
| 171. | **Контрольное событие государственной программы Г.3**  Мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области.  Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 1353 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 1000 голов овец. | Х | 20.10.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 172. | **Контрольное событие государственной программы Г.4**  Предоставление господдержки развития племенного животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 46 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 102,2% от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 173. | **Подпрограмма Д**  **Развитие оптово - распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | X | X | **81 480,7** | **81 480,7** | **81 480,7** | **-** |  |
| 174. | **Основное мероприя­тие Д.1**  **Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводства и животноводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Сельскохозяйственными организациями привлекались кредиты по стоимости от  11 до 16% годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 8 процентных пункта процентной ставки. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 81 480,7 | 81 480,7 | 81 480,7 | **-** |  |
| 175. | Мероприятие Д.1.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 81 480,7 | 81 480,7 | 81 480,7 | **-** |  |
| 176. | **Контрольное событие государственной программы Д.1**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Предоставлена государственная поддержка 12 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 150% от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 177. | **Итого по государственной программе** | Х | Х | Х | Х | **7 685 641,7** | **7 551 174,5** | **7 319 507,1** | **966 873,4** | **231 667,4** |
| министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **6 743 703,3** | **6 609 236,1** | **6 526 032,1** | **209 460,8** | **83 204,0** |
| министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **38 475,0** | **-** |  |
| министр ЖКХ области Майер А.Ф. | Х | Х | Х | **177 880,8** | **177 880,8** | **175 320,8** | **177 880,8** | **2 560,0** |
| первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Х | Х | Х | **401 977,6** | **401 977,6** | **258 312,2** | **348 649,9** | **143 665,4** |
| и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | Х | Х | Х | **272 088,6** | **272 088,6** | **270 594,2** | **223 087,6** | **1 494,4** |
| начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской  области  Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **50 836,4** | **50 836,4** | **50 092,8** | **7 114,3** | **743,6** |
| директор департамента  потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Х | Х | Х | **680,0** | **680,0** | **680,0** | **680,0** |  |