Информация

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 592.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 разработан план реализации Программы, утвержденный распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) от 28.12.2016 № 79.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено средств областного бюджета 6 591 606,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 3 673 315,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 освоено 2 751 742,2 тыс. рублей или 41,8% от годового лимита в соответствии с Областным законом от 12.05.2017 № 1039-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе:

минсельхозпродом области – 2 532 922,6 тыс. рублей (44,1%);

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области – 16 964,2 тыс. рублей (44,1%);

управлением ветеринарии Ростовской области – 129 946,4 тыс. рублей (44,2%);

управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области –
19 705,9 тыс. рублей (38,4%);

министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 23 809,1 тыс. рублей (39,4%);

министерством транспорта Ростовской области – 28 394,0 тыс. рублей (7,1%);

департаментом потребительского рынка Ростовской области –
0,0 тыс. рублей (0%).

Заключено 125 государственных контрактов и 1569 соглашений на общую сумму 2 984 823,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено 332 298,0 тыс. рублей. В первом полугодии средства областного бюджета на мероприятия данной программы не осваивались.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено два основных мероприятия, освоение средств на реализацию которых будет осуществляться во втором полугодии текущего года, и четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше запланированного срока: заключено соглашение от 15.02.2017
№ 082-08-1221 с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
на 2017 год (2.1).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено 6 094,9 тыс. рублей, освоение средств составило 5 003,9 тыс. рублей (82,1%). Заключено 5 контрактов на сумму 5 575,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки:

противоклещевым обработкам подвергнуто 3059846 голов животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой (3.1);

проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 14 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов (3.2);

выполнено 264915 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,8% при плановом показателе 10,5% (3.3);

на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 240370 проб, гематологическим методом исследовано
24545 проб (3.4).

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено 218 653,8 тыс. рублей, освоение средств составило 216 906,5 тыс. рублей (99,2%), заключено 96 соглашений и один государственный контракт на сумму 218 401,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.2 выполнено раньше запланированного срока.

По подпрограмме 5 предусмотрены три контрольных события, два из которых выполнены раньше запланированного срока:

заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода (5.2);

государственная поддержка приобретения сельскохозяйственной техники в полном объеме предоставлена 96 получателям или 107,9% от запланированного количества сельхозтоваропроизводителей (5.3).

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» предусмотрено 1 299 019,6 тыс. рублей, освоение средств составило 366 045,1 тыс. рублей (28,2%). Заключено 24 соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году.

По подпрограмме 6 предусмотрено четыре контрольных события, из них два контрольных события выполнены раньше срока:

заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 17.02.2017 № 082-08-1247 (6.1);

на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(17.04.2017, 15.05.2017, 29.05.2017).

Одно контрольное событие выполнено в установленный срок - заключено 24 соглашения с администрациями муниципальных районов области о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году (6.3).

По контрольному событию 6.4 срок исполнения не наступил: ежемесячно осуществляется мониторинг освоения бюджетных средств на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено 38 475,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 освоение средств составило 16 964,2 тыс. рублей (44,1 %). Заключено 23 соглашения на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на сумму 16 964,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 7 предусмотрено четыре контрольных события, срок выполнения которых не наступил:

оказана государственная поддержка 7 рыбоводным хозяйствам Ростовской области на развитие аквакультуры, в результате чего обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий для подачи свежей воды в рыбоводные пруды в целях сохранения выращиваемой рыбы (7.1);

оказана государственная поддержка 3 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие промышленного рыбо­ловства, что позволило снизить себестоимость продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов (7.2);

оказана государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие рыбопереработки, что позволило обновить производственно-техническую базу предприятий рыбопереработки, а также снизить стоимость электроэнергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы (7.3).

оказана государственная поддержка 8 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие сельскохозяйственного рыбоводства, что позволило восстановить и модернизировать производ­ственно-тех­ническую базу предпри­ятий рыбоводства, а также снизить стоимость прудовой рыбы (7.4).

На реализацию подпрограммы 8 «Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия» предусмотрено 535 910,9 тыс. рублей, освоение средств составило 223 213,8 тыс. рублей (41,7%), заключено 3 соглашения и 119 контрактов на общую сумму 250 054,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 8 предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока – утвержден приказ минсельхозпрода области от 14.03.2017 № 15 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области» (8.1).

 Контрольное событие 8.2 выполнено в срок - организован ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей госпрограммы. Проведено 2 совещания по вопросу выполнения целевых показателей под руководством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова. Кроме того, проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 12 мая 2017 года.

По контрольному событию 8.3 разработан и издан буклет об итогах развития агропромышленного ком­плекса Ростовской области в 2016 году. В стадии разработки находится буклет об инвестиционном потенциале Ростовской области.

По контрольному событию 8.4 срок выполнения не наступил. За отчетный период проведен сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер».

На реализацию подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено 2 293 599,1 тыс. рублей, на 01.07.2017 освоение средств составило 972 983,8 тыс. рублей (42,4%), заключено порядка 1118 соглашений на общую сумму 930 176,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрено 25 контрольных событий, пять из которых выполнены раньше срока:

приняты постановления Правительства Ростовской области от 13.03.2017 № 146 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на 1 гектар посевных площадей» и от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (Е.4, Е.5);

проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству и животноводству в 1 квартале 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 12 мая 2017 года (Е.9, Е.13);

03.03.2017 проведено заседание координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе в рамках Агропромышленного форума Юга России (Е.22).

Три контрольных события выполнены в запланированный срок:

проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за 1 квартал 2017 года составила 1184,7 тыс. голов или 98,9% к уровню аналогичного периода 2016 года. Снижение поголовья наблюдалось в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах (Е.12);

проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области. Имеется для реализации 1310 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 2100 голов овец. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области (Е.16);

проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 453 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 250 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – бо­лее 2 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 160 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год (Е.20).

По 17 контрольным событиям срок не наступил.

По контрольному событию Е.10 площадь агрохимобследования пашни составила 285 тыс. гектаров или 57,4% от запланированного значения.

Проводится еженедельный мониторинг сева сельскохозяйственных культур (контрольные события Е.1, Е.7).

Продолжается прием документов на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям (Е.3, Е.8, Е.11, Е.14, Е.15, Е.17, Е.18, Е.19, Е.23).

По контрольным событиям Е.2, Е.6, Е.21 прием документов на субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться во втором полугодии текущего года.

В рамках исполнения контрольного события Е.24 заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 16.05.2017 и 20.06.2017. В третьем квартале также планируется проведение заседаний конкурсной комиссии.

В рамках исполнения контрольного события Е.25 проведение конкурсного отбора запланировано на сентябрь текущего года.

На реализацию подпрограммы И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено
1 867 555,4 тыс. рублей, освоение средств составило 950 624,9 тыс. рублей (50,9%). Заключено 305 соглашений на сумму 950 624,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока - принято постановление Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595» (И.1).

По трем контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.

Предоставление средств господдержки на создание и модернизацию объектов АПК запланировано на второе полугодие текущего года (И.2).

В рамках контрольного события И.3 предоставлена государст­венная поддержка 305 сельхозтоваропроизводи­телям, организациям и инди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продук­ции, что составляет 67,8% от за­планированного коли­чества получателей.

В рамках исполнения контрольного события И.4 проведено
8 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов.

По итогам проведенного анализа выполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы не требуется.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за отчетный период 6 месяцев 2017 года

| №п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 2****Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **332 298,0** | **332 298,0** | **-** | **-** |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1****Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра СХиП РОКольчик А.Ф. | ввод в эксплуатацию ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем будет осуществляться в 4 квартале текущего года. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **330 758,7** | **330 758,7** | **-** | **‑** |  |
|  | Мероприятие 2.1.1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оп­лату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 14 000,0 | 14 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие 2.1.2Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконст­рукцию и техническое перевоору­жение мелиоративных систем об­щего и индивидуального пользова­ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собст­венности или переданных им в пользование в установленном по­рядке (за исключением затрат, свя­занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) под­готовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 280 758,7 | 280 758,7 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие 2.1.3Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и плани­ровку оросительных систем, расчи­стку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфо­гипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудо­вания и специализированной тех­ники для удаления сорной расти­тельности на мелиоративных кана­лах | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 36 000,0 | 36 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.1** Организация заключения со­глашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохо­зяйствен­ного назна­че­ния России на 2014-2020 годы» | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | заключено соглашение от 15.02.2017 № 082-08-1221 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год. Контрольное событие выполнено. | Х | 15.02.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.2**Оказание государственной поддержки выполнения гид­ромелиоративных мероприя­тий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | прием документов на получение господдержки запланирован на 3 квартал текущего года. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.3****Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра СХиП РОКольчик А.Ф. | ведется работа по стимулированию посадки и проведению уходных работ за лесными насаждениями. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **1 539,3** | **1 539,3** | **-** | **‑** |  |
|  | Мероприятие 2.3.1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж­дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесоме­лиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 1 539,3 | 1 539,3 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.3**Мониторинг проведения фи­томелиоративных мероприя­тий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | ведется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 27,5 тыс. га. | Х | 01.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.4**Предоставление государст­венной поддержки выполнения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | прием документов на получение господдержки запланирован на 4 квартал текущего года. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3****Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства** | и.о. начальника упраления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П. | Х | Х | Х | **6 094,9** | **6 094,9** | **5 003,9** | **5 575,6** |  |
|  | **Основное мероприятие 3.5****Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволит осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных.  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **4 330,2** | **4330,2** | **3 745,5** | **4 317,2** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.1**Проведение противоклеще­вых обработок животных на территории Ростовской об­ласти | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | в хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 059 846 голов животных или 100% запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой. | Х | 25.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.2**Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | проводится мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 14 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. | Х | 25.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 3.6****Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабили­зации си­туации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Рос­тов­ской области. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **1 764,7** | **1 764,7** | **1 258,4** | **1 258,4** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.3**Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раз­дельное содержание положи­тельно реагирующих живот­ных | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | выполнено 264915 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,8% при плановом показателе 10,5%. | Х | 25.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.4**Анализ проведения выполне­ния ежеквартальных планов серологических и гематоло­гических исследований круп­ного рогатого скота на терри­тории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 240370 проб, гематологическим методом исследовано 24545 проб. | Х | 25.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 5** **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр СХиП РОРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **218 653,8** | **218 653,8** | **216 906,5** | **218 401,3** |  |
|  | **Основное мероприятие 5.1****Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель мини­стра СХиПЧерных А.Н., заместитель ми­нистра СХиП РОКольчик А.Ф.  | по мероприятию 5.1.1 заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. По мероприятию 5.1.2 лимит средств перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 27.07.2017. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **1 747,3** | **1 747,3** | **-** | **1 494,8** |  |
|  | Мероприятие 5.1.1Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 1 687,3 | 1 687,3 | **-** | 1 494,8 |  |
|  | Мероприятие 5.1.2Мероприятия на проведение кон­курса «Лучшая инновационная раз­работка в агропромышленном ком­плексе Ростовской области» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 60,0 | 60,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 5.1**Стимулирование инноваци­онного развития АПК об­ласти | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | лимит средств перераспределен на другие цели на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 27.07.2017. | Х | 29.09.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 5.2**Осуществление закупок на поставки товаров, выполне­ние работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках мероприятия 5.1.1 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель ми­нистра СХиП РОЧерных А.Н. | заключен государственный контракт от 22.03.2017 № 4.2017.75926 на сумму 1 494,8 тыс. рублей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. Контрольное событие выполнено. | Х | 22.03.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 5.2****Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 46 тракторов, 97 зерноуборочных комбайнов, 317 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники. | 09.01.2017 | 30.05.2017 | **216 906,5** | **216 906,5** | **216 906,5** | **216 906,5** | **-** |
|  | Мероприятие 5.2.1Субсидии сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби­тельских кооперативов), зани­мающимся животноводством (мясное, молочное скотовод­ство, птицеводство), или садо­водством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйст­венной техники, произведенной в Российской Федерации | 09.01.2017 | 30.05.2016 | 216 906,5 | 216 906,5 | 216 906,5 | 216 906,5 | **-** |
|  | **Контрольное событие государственной программы 5.3**Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф.,заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государственная поддержка 96 сельхозтоваропроизводителям области или 107,9 % от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено. | Х | 30.05.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 6****Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской областиМайер А.Ф.(далее – министр ЖКХ области), министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. (далее – министр транспорта) | Х | Х | Х | **1 299 019,6** | **1 299 019,6** | **366 045,1** | **613 026,2**  | **201,7** |
|  | **Основное мероприятие 6.1****Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности** | заместитель ми­нистра СХиП РОГор­банева О.П. | социальные выплаты предоставлены 217 семьям, в том числе 153 молодым семьям. | 09.01.2017 | 16.06.2017 | **287 927,2** | **287 927,2** | **287 725,5** | **-** | **201,7** |
|  | Мероприятие 6.1.1Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности  | 09.01.2017 | 16.06.2017 | 201 670,1 | 201 670,1 | 201 512,5 | **-** | остатокв сумме 157,6 тыс. рублей сло­жился в резуль­тате не­доста­точно­сти средств для пре­достав­ле­ния соци­альной вы­платы очеред­ному зая­ви­телю |
|  | Мероприятие 6.1.2Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности  | 09.01.2017 | 26.05.2017 | 86 257,1 | 86 257,1 | 86 213,0 | **-** | остатокв сумме 44,1 тыс. рублей сло­жился в резуль­тате не­доста­точно­сти средств для пре­достав­ле­ния соци­альной вы­платы очеред­ному зая­ви­телю  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.1**Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд­жету субъекта Российской Федерации между Министер­ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 17.02.2017 № 082-08-1247. Контрольное событие выполнено. | Х | 17.02.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.2**Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской ме­стности, в том числе молодых семей и молодых специали­стов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов(17.04.2017, 15.05.2017, 29.05.2017).Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 217 свидетельств. Контрольное событие выполнено. | Х | 29.05.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 6.2****Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий** | заместитель ми­нистра СХиП РОГор­банева О.П. | завершены строительно-монтажные работы на 1 объекте газификации. На остальных объектах ведутся работы в соответствии с заключенными графиками производственных работ.Заключено 24 соглашения с муниципальными районами. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **1 011 092,4** | **1 011 092,4** | **78 319,6**  | **613 026,2**  |  |
|  | Мероприятие 6.2.1Субсидия на строительство и рекон­струкцию объектов водоснабжения  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 142 448,1 | 142 448,1 | 3 515,9 | 142 214,2 |  |
|  | Мероприятие 6.2.2Субсидия на строительство и ре­конструкцию объектов газифика­ции | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 47 251,4 | 47 251,4 | 16 323,1 | 45 634,9 |  |
|  | Мероприятие 6.2.3Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 261 288,2 | 261 288,2 | 1 765,9 | 224 413,1 |  |
|  | Мероприятие 6.2.4Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 26 419,4 | 26 419,4 | 4 511,6 | 20 558,0 |  |
|  | Мероприятие 6.2.5Субсидии на комплексное обуст­ройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 52 545,6 | 52 545,6 | **-** | 52 545,6 |  |
|  | Мероприятие 6.2.6Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | министр ЖКХ областиМайер А.Ф.  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 60 454,5 | 60 454,5 | 23 809,1 | 60 454,5 |  |
|  | Мероприятие 6.2.7Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. (далее – первый заместитель министра транспорта области) | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 402 260,5 | 402 260,5 | 28 394,0 | 67 205,9 |  |
|  | Мероприятие 6.2.8Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | заместитель ми­нистра СХиП РОМиронова О.А. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 18 424,7 | 18 424,7 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.3**Заключение соглашений с ад­министрациями муниципаль­ных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,министр ЖКХ областиМайер А.Ф., министр транспорта **Иванов А.Н.,**заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | заключены 16 соглашений (минсельхозпрод), 1 соглашенияе (министерство ЖКХ области), 7 соглашений (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. | Х | 01.03.201716.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.4**Мониторинг освоения бюджетных средств, преду­смотренных на финансирова­ние объектов основного ме­роприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,министр ЖКХ областиМайер А.Ф., министр транспорта Иванов А.Н.**,**заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | мониторинг освоения бюджетных средств осуществляется ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 7****Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **16 964,2** | **16 964,2** |  |
|  | **Основное мероприятие 7.1****Развитие аквакультуры** | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | в рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.По оперативным данным на 01.07.2017 объем производства товарной рыбы составил 5,2 тыс. тонн, что на уровне аналогичного периода 2016 года (32,9 % от годового показателя). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **10 475,0** | **10 475,0** | **2 003,5** | **2 003,5** |  |
|  | Мероприятие 7.1.1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение электриче­ской энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 10 475,0 | 10 475,0 | 2 003,5 | 2 003,5 |  |
|  | **Контрольное событие государственной программы 7.1**Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.Предоставлена государственная поддержка 7 рыбоводным хозяйствам области или 77,8 % от запланированного значения. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 7.2****Развитие промышленного рыбо­ловства** | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | в рамках реализации мероприятия обеспечено:снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.).По оперативным данным на 01.07.2017 объем уловов водных биоресурсов составил 8,3 тыс. тонн, что на 40,7 % выше уровня аналогичного периода 2016 года (88,3 % от годового показателя). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **5 000,0** | **5 000,0** | **3 006,7** | **3 006,7** |  |
|  | Мероприятие 7.2.1Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 006,7 | 3 006,7 |  |
|  | Мероприятие 7.2.2Субсидии организациям и инди­видуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модер­низацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.2**Оказание государственной поддержки на развитие про­мышленного рыбо­ловства | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.Предоставлена государственная поддержка 3 рыбохозяйственным предприятиям области или 60 % от запланированного значения. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 7.3.****Развитие рыбопереработки** | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | в рамках реализации основного мероприятия 7.3 возмещены затраты на:приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило обеспечить модернизацию и развитие рыбоперерабатывающих предприятий;приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50%.По оперативным данным на 01.07.2017 объем производства рыбопродукции составил 10,2 тыс. тонн, что на уровне аналогичного периода 2016 года (39,7 % от годового показателя). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **8 000,0** | **8 000,0** | **6 555,5** | **6 555,5** |  |
|  | Мероприятие 7.3.1Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыбоводство, рыбо­ловство, рыбопереработку, на воз­мещение части затрат на приобре­тение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудо­вания, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранс­порта, в том числе по импорту  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 882,7 | 5 882,7 |  |
|  | Мероприятие 7.3.2Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыбоводство, рыбо­ловство, рыбопереработку, на воз­мещение части затрат на приобре­тение электрической энергии для переработки, охлаждения и хране­ния рыбы  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 672,8 | 672,8 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.3**Оказание государственной поддержки на развитие рыбо­переработки | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.Предоставлена государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям области, что соответствует запланированному значению. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 7.1 ВЦП 1** **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | в рамках реализации мероприятия обеспечено:приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодочные моторы, аэраторы);снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию 1 кг карпа, белого и черного амуров (7 руб.), толстолобика (3 руб.).В отчетном периоде мероприятия по зарыблению внутренних вод Ростовской области не проводились в связи с недостижением рыбопосадочным материалом требуемой средней массы. Выпуск планируется осуществить в сентябре – октябре текущего года.По оперативным данным на 01.07.2017 объем производства товарной рыбы составил 5,2 тыс. тонн, что на уровне аналогичного периода 2016 года (32,9 % от годового показателя). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **15 000,0** | **15 000,0** | **5 398,5** | **5 398,5** |  |
|  | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель­ность по рыборазведению и выра­щиванию рыбы во внутренних во­дах и прудовых хозяйствах на тер­ритории Ростовской области, на возмещение части затрат на произ­водство рыбопосадочного мате­риала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью ше­маи и судака, сеголетками (годови­ками) толстолобика, белого и чер­ного амуров, сазана  | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбовод­стве, в том числе по импорту | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 398,5 | 398,5 | **-** |
|  | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализа­цию карпа, белого и черного аму­ров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искус­ственно созданной среде обитания  | 09.01.2017 | 31.05.2017 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.4**Оказание государственной поддержки на развитие сель­скохозяйствен­ного рыбовод­ства | заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.Предоставлена государственная поддержка 8 рыбохозяйственным предприятиям области или 80 % от запланированного значения. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 8****Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П., начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **535 910,9** | **535 910,9** | **223 213,8** | **250 054,6** |  |
|  | **Основное мероприятие 8.1****Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П.  | на 01.07.2017 уровень выполне­ния го­сударствен­ными бюджетными учреждениями госу­дарственного (муници­пального) за­дания на ока­зание го­сударственных (муни­ципальных) услуг, вы­полнение работ от пла­нового объема составляет 53,5%. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **230 005,5** | **230 005,5** | **103 502,4** | **230 005,5** |  |
|  | **Основное мероприятие 8.2****Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П., и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П.,начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской областиОвчаров В.Ю. | заключено государственных контрактов: 33 (минсельхозпрод), 39 (Ростовоблгостехнадзор), 43 (Упрвет РО). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **237 317,0** | **237 317,0** | **88 060,4**  | **18 308,5**  |  |
|  | **Основное мероприятие 8.3****Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 47,5 %. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **64 495,7** | **64 495,7** | **30 612,2** | **-** |  |
|  | **Основное мероприятие 8.5****Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК** | заместитель мини­стра СХиПЧерных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф. | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области.Проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер». Заключено 3 государственных контракта. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **3 412,7** | **3 412,7** | **1 038,8** | **1 070,6** |  |
|  | **Основное мероприятие 8.6****Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети** | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием. Итоговый информационно-аналитический материал по результатам аналитического исследования региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров Ростовской области по итогам 2014-2016 годов направлен в адрес **министерства сельского хозяйства и продовольствия** Ростовской области и **министерства** природных ресурсов и экологии Ростовской области (исх. от 19.04.2017 № 21/22292). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **680,0** | **680,0** | **0,0** | **670,0** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.1**Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода об­ласти о закреплении ответст­венных лиц за мониторинг выполнения показателей ре­зультативности предоставле­ния субсидий из федераль­ного бюджета в рамках со­глашений с Минсельхозом России | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | утвержден приказ минсельхозпрода области от 14.03.2017 № 15 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено. | Х | 14.032017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.2**Мониторинг выполнения ос­новных целевых показателей Программы | министр СХиП РОРачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РОГорбанева О.П. | проводится ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей госпрограммы. Проведено 2 совещания по вопросу выполнения целевых показателей под руководством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова.Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 12 мая 2017 года. | Х | 20.04.2017,20.05.2017,20.062017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.3**Разработка и издание инфор­мационно-справочных мате­риалов об итогах развития агропромышленного ком­плекса области | министр СХиП РОРачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РОГорбанева О.П. | разработан и издан буклет об итогах развития агропромышленного ком­плекса Ростовской области в 2016 году. В стадии разработки находится буклет об инвестиционном потенциале Ростовской области. | Х | 01.082017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.4**Проведение сельскохозяйст­венного форума «Донской фермер», регионального конкурса «Лучший фермер», регионального Съезда сельских кооперативов | министр СХиП РОРачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РОМиронова О.А. | 31.05.2017 проведен сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер». Проведение съезда сельских кооперативов запланировано на сентябрь текущего года. | Х | 01.122017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма Е****Развитие отраслей агропромышленного комплекса** | министр СХиП РОРачаловский К.Н. | X | Х | Х | **2 293 599,1** | **2 293 599,1** | **972 983,8** | **930 176,3** |  |
|  | **Основное мероприя­тие Е.1** **Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве** | заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф., заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки.Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.Сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 892,4 тыс. га. Технические культуры посеяны на площади 852,3 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые – 73,8 тыс. га. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **637 030,1** | **637 030,1** | **249 597,5** | **248 379,5** |  |
|  | Мероприятие Е.1.1 Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сель­скохозяйственным товаропроизво­дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 90 873,4 | 90 873,4 | 1 218,0 | - |  |
|  | Мероприятие Е.1.2Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли растениеводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 157 912,3 | 157 912,3 | 72 117,6 | 72 117,6 |  |
|  | Мероприятие Е.1.3.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области рас­тениеводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 164 037,6 | 164 037,6 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.1.4.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 гектар посевных площадей | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 224 206,8 | 224 206,8 | 176 261,9 | 176 261,9 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.1**Мониторинг размера посев­ной площади овощей откры­того грунта и картофеля | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | с конца марта проводится еженедельный мониторинг сева картофеля и овоще-бахчевых культур. За отчетный период посевная площадь картофеля и овоще-бахчевых культур составила 73,8 тыс. га, что составляет 109,3% к плановому значению. | Х | 01.10.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.2**Оказание государственной поддержки страхования | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф | за 1 полугодие 2017 года государственная поддержка страхования не оказывалась. В связи с благоприятными погодными условиями в период ярового сева страхование сельскохозяйственных культур будет осуществляться в период сева озимых культур. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.3**Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 35 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет 70% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.4**Разработка и принятие порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар посевных площадей | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | принято постановление Правительства Ростовской области от 13.03.2017 № 146 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на 1 гектар посевных площадей». Контрольное событие выполнено. | Х | 01.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.2** **Развитие отрасли растениеводства** | заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | посевная площадь риса в текущем году составила 15,5 тыс. га, что на 13% превышает уровень 2016 года. 26 июня текущего года начата уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. За 1 полугодие валовой сбор яровых зерновых культур составил 123,5 тыс. тонн при урожайности 39,6 ц/га (на 6,5% выше уровня аналогичного периода 2016 года). | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **390 863,5** | **390 863,5** | **94 910,7** | **94 910,7** |  |
|  | Мероприятие Е.2.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку вино­градников | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 28 428,6 | 28 428,6 | 11 736,5 | 11 736,5 |  |
|  | Мероприятие Е.2.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за много­летними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 36 334,3 | 36 334,3 | 931,4 | 931,4 |  |
|  | Мероприятие Е.2.3 Субсидии сельскохозяйственным това­ропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 199 848,0 | 199 848,0 | 82 242,8 | 82 242,8 |  |
|  | Мероприятие Е.2.4 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рисовод­ства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 96 252,6 | 96 252,6 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.2.5Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными на­сосными станциями на рисовые оросительные системы | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 30 000,0 | 30 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.5**Разработка и утверждение порядка предоставления суб­сидии на оказание содействия достижению целевых показа­телей реализации региональ­ных программ развития агро­промышленного комплекса | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | принято постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса». Контрольное событие выполнено. | Х | 14.02.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.6**Оказание государственной поддержки развития рисовод­ства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф., заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | прием документов на оказание государственной поддержки рисоводства запланирован на 2 полугодие текущего года. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.7**Мониторинг площади, засе­ваемой элитными семенами | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф.  | на 01.07.2017 площадь, засеянная элитными семенами, составила 9% при плановом значении 6,5%. | Х | 30.09.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.8**Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф.;заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 359 сель­хозтоваропроизводителям области или 79,8% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.9**Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству в 1 квартале 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 12 мая 2017 года. | Х | 12.05.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.3** **Проведение агрохимиче­ского обследования пашни** | заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | проводится агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **17 381,1** | **17 381,1** | **727,4** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.3.1 Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво­дителям на компенсацию части стоимости агрохимического обсле­дования пашни | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 17 381,1 | 17 381,1 | 727,4 | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.10**Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в восьми муниципальных районах области | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф. | агрохимическое обследование пашни проведено на площади 285 тыс. га, что составляет 57,4 % от запланированного значения. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.4** **Развитие отрасли животно­водства (кроме КРС молоч­ного и мясного направле­ний)** | за­меститель мини­стра СХиП РОПолуляшная С.В. | На 01.07.2017 поголовье овец и коз составляет 1,29 млн голов, что составляет 99,4% к уровню 2016 года.Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет 100%. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **272 988,2** | **272 988,2** | **261 864,1** | **221 002,0** |  |
|  | Мероприятие Е.4.1 Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сель­скохозяйственным товаропроизво­дителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 51 986,2 | 51 986,2 | 40 862,1 | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.4.2Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 221 002,0 | 221 002,0 | 221 002,0 | 221 002,0 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.11**Оказание государственной поддержки на развитие от­расли животноводства в рам­ках основного мероприятия Е.4 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П.;заместитель мини­стра СХиП РО Полуляшная С.В. | предоставлена государст­венная поддержка 263 сель­хозтоваропроизводителям области или 75,1% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.12**Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Полуляшная С.В. | проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за 1 квартал 2017 года составила 1184,7 тыс. голов или 98,9% к уровню аналогичного периода 2016 года. Снижение поголовья наблюдалось в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах. | Х | 30.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.5** **Поддержание доходности сельскохозяйственных то­варопроизводителей в жи­вотноводстве** | заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П.;заместитель мини­стра СХиП РОПолуляшная С.В. | производство мяса на 01.07.2017 составило 161,2 тыс. тонн или 95,8% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года, молока – 507,5 тыс. тонн или 99,3% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года, яиц – 1129,6 млн. шт. или 103,9% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года. Застраховано 34,7 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных, что на 67% выше запланированного значения. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **112 952,3** | **112 952,3** | **36 931,4** | **36 931,4** |  |
|  | Мероприятие Е.5.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 9 157,9 | 9 157,9 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.5.2Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продук­тивности в молочном скотоводстве | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 35 950,2 | 35 950,2 | 25 676,9 | 25 676,9 |  |
|  | Мероприятие Е.5.3Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли молочного скотоводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 16 219,2 | 16 219,2 | 921,6 | 921,6 |  |
|  | Мероприятие Е.5.4.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли животноводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 44 788,5 | 44 788,5 | 7 131,5 | 7 131,5 |  |
|  | Мероприятие Е.5.5.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области животноводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 6 836,5 | 6 836,5 | 3 201,4 | 3 201,4 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.13**Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по животноводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РОПолуляшная С.В. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по животноводству в 1 квартале 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 12 мая 2017 года. | Х | 12.05.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.14**Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 9 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет 90% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.15**Предоставление государст­венной поддержки страхова­ния | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П.;заместитель мини­стра СХиП РОПолуляшная С.В. | предоставлена государст­венная поддержка 2 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет 20% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.6** **Развитие мясного и молочного скотоводства**  | заместитель мини­стра СХиП РОПолуляшная С.В. | сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет 100%.Модернизировано 13 молочных ферм в сельхозпредприятиях. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **324 736,8** | **324 736,8** | **23 159,2** | **23 159,2** |  |
|  | Мероприятие Е.6.1 Субсидии сельскохо­зяйственным товаропроизводите­лям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 99 936,8 | 99 936,8 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.6.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 150 000,0 | 150 000,0 | 5 386,3 | 5 386,3 |  |
|  | Мероприятие Е.6.3Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 34 800,0 | 34 800,0 | 3 885,1 | 3 885,1 |  |
|  | Мероприятие Е.6.4.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 40 000,0  | 40 000,0 | 13 887,8 | 13 887,8 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.16**Мониторинг наличия пле­менного молодняка сельхоз­животных к реализации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Полуляшная С.В. | проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области.Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 1310 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 2100 голов овец. | Х | 20.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.17**Предоставление господ­держки развития племенного животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 4 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет 11,4% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.18**Стимулирование модерниза­ции молочных ферм в сельхозорганизациях | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Полуляшная С.В. | средства государственной поддержки предоставлены 13 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует 17% от общего количества молочных ферм. Прием документов на субсидирование продолжается. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.7** **Поддержка развития пере­работки сельскохозяйст­венной продукции** | за­меститель мини­стра СХиП РОМиронова О.А.;заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | увеличено производство масла сливочного, сыра и сырных продуктов, консервированных овощей, грибов, масла растительного рафинированного, переработанного и консервированного картофеля и др. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **92 990,3** | **92 990,3** | **45 487,7** | **45 487,7** |  |
|  | Мероприятие Е.7.1Субсидии организациям агропро­мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпри­нимателям и организациям потре­бительской кооперации, осуществ­ляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молоч­ной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной кон­сервной), на возмещение части за­трат на приобретение технологиче­ского и холодильного оборудова­ния, спецавтотранспорта, проведе­ние мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 40 000,0 | 40 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.7.2Субсидии организациям и индиви­ду­альным предпринимателям, осу­ществ­ляющим первичную и (или) последую­щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потре­бительской коопе­рации на возме­щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на закупку сельскохозяйст­венного сырья для первичной и (или) последующей (промышлен­ной) переработки продукции расте­ниеводства, и (или) животновод­ства, и (или) молочного скотовод­ства | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 47 223,3 | 47 223,3 | 45 487,7 | 45 487,7 |  |
|  | Мероприятие Е.7.3Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года) | 12.05.2017 | 29.12.2017 | 5 767,0 | 5 767,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.19**Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 8 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет 133,3% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.20**Мониторинг производствен­ной деятельности перерабатывающих предпри­ятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиПМиронова О.А., заместитель мини­стра СХиПГорбанева О.П. | проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 453 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 250 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – бо­лее 2 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 160 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год. | Х | 30.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.21**Оказание господдержки в целях раз­вития переработки и реализа­ции продукции АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,заместитель мини­стра СХиПМиронова О.А. | предоставление средств государственной поддержки будет осуществляться в 3 квартале текущего года. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие Е.8** **Развитие малых форм хозяйствования на селе** | заместитель мини­стра СХиП РОМиронова О.А.; заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П. | за отчетный период средства государственной поддержки предоставлены на развитие 106 начинающим фермерам и на создание 6 семейных животноводческих ферм. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **444 656,8** | **444 656,8** | **260 305,8** | **260 305,8** |  |
|  | Мероприятие Е.8.1 Гранты на поддержку начинающих фермеров | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 204 750,0 | 204 750,0 | 200 212,6 | 200 212,6 |  |
|  | Мероприятие Е.8.2Гранты на развитие семейных жи­вотноводческих ферм | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 129 988,4 | 129 988,4 | 43 804,8 | 43 804,8 |  |
|  | Мероприятие Е.8.3Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйст­венных потребительских коопера­тивов | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 29 150,0 | 29 150,0 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.8.4Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель­скохозяйственным потребитель­ским кооперативам (заготовитель­ным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 66 481,0 | 66 481,0 | 14 953,3 | 14 953,3 |  |
|  | Мероприятие Е.8.5Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года) | 12.05.2017 | 29.12.2017 | 10 987,4 | 10 987,4 | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие Е.8.6Субсидии организациям потреби­тельской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потреби­тельским кооперативам на возме­щение части затрат на уплату аван­совых и текущих лизинговых пла­тежей при приобретении в лизинг основных средств в части техноло­гического, торгового и холодиль­ного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 3 300,0 | 3 300,0 | 1 335,1 | 1 335,1 |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.22**Проведение заседаний координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Миронова О.А. | заседание координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе состоялось 03.03.2017 в рамках Агропромышленного форума Юга России. Контрольное событие выполнено. | Х | 03.03.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.23**Оказание господдержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 114 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1124 личным подсобным хозяйствам, что составляет 247,6% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.24**Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров | министр СХиП РОРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП Миронова О.А. | заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 16.05.2017 и 20.06.2017. В третьем квартале также планируется проведение заседаний конкурсной комиссии. | Х | 30.09.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.25**Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на развитие материально-тех­нической базы сельскохозяй­ственных потребительских кооперативов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиПМиронова О.А. | проведение конкурсного отбора запланировано на сентябрь текущего года. | Х | 30.09.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма И****Стимулирование инвести­ционной деятельности в аг­ропромышленном ком­плексе** | министр СХиП РОРачаловский К.Н. | X | X | X | **1 867 555,4** | **1 867 555,4** | **950 624,9** | **950 624,9** |  |
|  | **Основное мероприя­тие И.1** **Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса** | заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиППолуляшная С.В.;заместитель мини­стра СХиПКольчик А.Ф. | в текущем году планируется построить 2 объекта агропромышленного комплекса. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **32 800,0** | **32 800,0** | **-** | **-** |  |
|  | Мероприятие И.1.1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 32 800,0 | 32 800,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.1**Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда­ние и модернизацию объек­тов АПК, в соответствие с действующим законодатель­ством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиПГорбанева О.П. | принято постановление Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595». Контрольное событие выполнено. | Х | 27.04.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.2**Оказание государственной поддержки на создание и мо­дернизацию объектов агропромышленного комплекса  | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиПГорбанева О.П.;заместитель мини­стра СХиППолуляшная С.В.;заместитель мини­стра СХиПКольчик А.Ф. | предоставление средств государственной поддержки планируется на 2 полугодие текущего года. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприя­тие И.2** **Снижение затрат сельскохозяйственных товаропро­изводителей на обслужива­ние инвестиционных кре­дитов** | заместитель мини­стра СХиП РОГорбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РОКольчик А.Ф.,заместитель мини­стра СХиПЧерных А.Н. | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки. | 09.01.2017 | 29.12.2017 | **1 834 755,4** | **1 834 755,4** | **950 624,9** | **950 624,9** |  |
|  | Мероприятие И.2.1Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивиду­альным предпринимателям, осуще­ствляющим первичную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестици­онным кредитам (займам) в агро­промышленном комплексе | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 1 774 755,4 | 1 774 755,4 | 950 624,9 | 950 624,9 |  |
|  | Мероприятие И.2.2Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 12.05.2017 | 29.12.2017 | 60 000,0 | 60 000,0 | **-** | **-** |  |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.3**Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 305 сельхозтоваропроизводи­телям, организациям и инди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продук­ции, что составляет 67,8% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.4**Проведение заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | за отчетный период проведено 8 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов. | Х | 01.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по государственной программе**  | Х | Х | Х | Х | **6 591 606,7** | **6 591 606,7** | **2 751 742,2** | **2 984 823,1** | **201,7** |
| министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **5 744 303,6** | **5 744 303,6** | **2 532 922,6** | **2 590 092,7** | **201,7** |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской областиБодряков С.Н. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **16 964,2** | **16 964,2** |  |
| министр ЖКХ области Майер А.Ф. | Х | Х | Х | **60 454,5** | **60 454,5** | **23 809,1** | **60 454,5** |  |
| министр транспорта области Иванов А.Н. | Х | Х | Х | **402 260,5** | **402 260,5** | **28 394,0** | **67 205,9** |  |
| и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | Х | Х | Х | **294 092,3** | **294 092,3** | **129 946,4** | **241 703,4** |  |
| начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **51 340,8** | **51 340,8** | **19 705,9** | **7 732,4** |  |
| директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Х | Х | Х | **680,0** | **680,0** | **0,0** | **670,0** |  |