**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года»

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013   
№ 592.

Программа включает 13 подпрограмм и 10 ведомственных целевых программ.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 разработан план реализации Программы, утвержденный распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) от 29.12.2015 № 76.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрено средств областного бюджета 7 154 792,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 4 706 238,0 тыс. рублей. В связи с тем, что изменения лимитов Программы в Областном законе от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» и в постановлении Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждены в разных отчетных периодах наблюдается разница между Программой и сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 01.07.2016 освоено 4 544 491,2 тыс. рублей или 60,5% от годового лимита в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год», в том числе:

минсельхозпродом области – 4 294 098,1 тыс. рублей (65,4%);

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области – 19 032,0 тыс. рублей (49,5%);

управлением ветеринарии Ростовской области – 120 679,5 тыс. рублей (44,4%);

управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области –   
20 758,8 тыс. рублей (40,7%);

министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 89 922,8 тыс. рублей (50,6%).

Заключен 161 государственный контракт и 23 соглашения на общую сумму 643 448,8 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью   
3 075 005,2 тыс. рублей, освоение средств составило 2 025 660,6 тыс. рублей (65,9%).

По подпрограмме 1 предусмотрено шестнадцать контрольных событий, из них 2 выполнены раньше установленного срока:

заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 02.02.2016 № 109/17-с и 3 дополнительных соглашения от 11.03.2016 № 511/17-с; 08.04.2016   
№ 581/17-с; 31.05.2016 № 672/17-с (1.2);

сформирована и направлена документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор ведомственной целевой программы «Развитие рисоводства». Программа 17.06.2016 отобрана к финансированию (1.14).

Три контрольных события выполнены в установленные сроки:

проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей подпрограммы по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области (1.3);

проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие) и определены производственные мощности (1.9);

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключено 27 соглашений с производителями растениеводческой продукции на поставку плодоовощной продукции, кукурузы, картофеля (1.10).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено сводной бюджетной росписью 152 965,8 тыс. рублей, освоение средств составило 9 227,8 тыс. рублей (6,0%). Причины низкого освоения средств связаны с включением средств федерального бюджета в Областной закон от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» 16 июня 2016 года в сумме 98 738,0 тыс. руб. В настоящее время ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.

По подпрограмме 2 предусмотрено пять контрольных событий, из них 2 выполнены раньше установленных сроков:

сформирована и направлена 10.02.2016 документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации. Программа прошла конкурсный отбор (2.1);

подписано соглашение от 31.05.2016 № 305/20-с с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год (2.2).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 1 136 060,1 тыс. рублей, освоение средств составило 690 393,9 тыс. рублей (60,8%). Заключено 7 контрактов на сумму 6 084,8 тыс. рублей. Не освоено 0,1 тыс. рублей в результате экономии по конкурсным процедурам.

По подпрограмме 3 предусмотрено восемнадцать контрольных событий, из них 4 выполнены раньше установленных сроков:

заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 02.02.2016 № 109/17-с и 3 дополнительных соглашений от 11.03.2016 №511/17-с; 08.04.2016 №581/17-с; 31.05.2016 №672/17-с (3.1);

проведено 3 совещания с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных (3.4);

оказана господдержка 9 перерабатывающим предприятиям Ростовской области, что ниже запланированного значения в результате превышения фактических затрат получателей над заявляемыми (3.10);

сформирована и направлена документация в Минсельхоз России на конкурсный отбор ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней». Программа 17.06.2016 отобрана к финансированию (3.17).

Шесть контрольных событий выполнены в установленные сроки:

проведен мониторинг по 22 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молочной промышленности, определены производственные мощности (3.9);

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключено 157 соглашений с производителями животноводческой продукции на поставку молока сырья и мяса в живом весе крупного рогатого скота и свиней (3.11);

противоклещевым обработкам подвергнуто 3584488 голов животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой (3.12);

проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 14 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов (3.13);

выполнено 224325 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных (3.14);

проведен анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области, который показал, что все запланированные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 201011 проб, гематологическим методом исследовано 23314 проб (3.15).

Контрольное событие 3.3 выполнено не в срок. Порядок предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 27.04.2016 № 310.

На реализацию подпрограммы 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» предусмотрено сводной бюджетной росписью 566 940,6 тыс. рублей, освоение средств составило 452 395,4 тыс. рублей (79,8%).

По подпрограмме 4 предусмотрено шесть контрольных событий, из них два выполнены раньше срока:

проведен IV региональный Съезд сельских кооперативов 7 июня 2016 года (4.3);

проведен сельскохозяйственный форум «Малый бизнес Дона» и региональный конкурс «Лучший фермер» (07.06.2016) (4.4).

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено сводной бюджетной росписью 352 621,1 тыс. рублей, освоение средств составило 351 622,5 тыс. рублей (99,7%), заключено 7 контрактов на сумму 2 420,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 предусмотрены три контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока:

государственная поддержка приобретения сельскохозяйственной техники в полном объеме предоставлена 477 получателям или 99,2% от запланированного количества сельхозтоваропроизводителей (5.3).

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено сводной бюджетной росписью 1 116 285,4 тыс. рублей, освоение средств составило 466 931,0 тыс. рублей (41,8%). Заключено 20 соглашений на сумму 405 658,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 6 предусмотрено четыре контрольных события, из них одно контрольное событие выполнено раньше срока - заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 22.03.2016 № 67/10-с (6.1).

Одно контрольное событие выполнено в установленный срок - заключено 20 соглашений с администрациями муниципальных районов области о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году (6.3).

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено сводной бюджетной росписью 38 475,0 тыс. рублей, освоение средств составило 19 032,0 тыс. рублей (49,5%).

В рамках подпрограммы 7 предусмотрено четыре контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

Оказана государственная поддержка:

пяти рыбохозяйственным предприятиям на развитие рыбопереработки;

восьми рыбохозяйственным предприятиям на развитие аквакультуры в результате чего обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий для подачи свежей воды в рыбоводные пруды в целях сохранения выращиваемой рыбы;

трем рыбохозяйственным предприятиям области на развитие промышленного рыбо­ловства, что позволило провести модернизацию и ремонт рыбопромыслового судна СЧС Шторм;

девяти рыбохозяйственным предприятиям на развитие сельскохозяйственного рыбоводства, что позволило восстановить и модернизировать производ­ственно-тех­ническую базу предпри­ятий рыбоводства.

На реализацию подпрограммы 8 «Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия» предусмотрено сводной бюджетной росписью 571 185,4 тыс. рублей, освоение средств составило 218 537,5 тыс. рублей (38,3%), заключено 3 соглашения и 147 контрактов на сумму 229 284,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 8 предусмотрено два контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

Проведено 2 заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области.

Полномочия Ростовской области по подготовке и проведению ВСХП-2016 переданыорганам местного самоуправления. По состоянию на 01.07.2016 муниципальными образованиями Ростовской области завершена работа по подбору помещений для размещения переписного персонала.

На реализацию подпрограммы 9 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 31 481,0 тыс. рублей, освоение средств по подпрограмме не осуществлялось.

Предусмотрено четыре контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

В связи с отсутствием потребности в 2016 году в средствах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта разработка порядка предоставления бюджетных средств по данному направлению приостановлена. Ведется работа по уменьшению лимитов из федерального бюджета.

Минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

На реализацию подпрограммы А «Развитие мясного скотоводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 9 765,6 тыс. рублей, освоение средств составило 567,0 тыс. рублей (5,8%). Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.

Предусмотрено три контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

По мероприятию ВЦП А.1 Развитие мясного скотоводства и контрольному событию А.3 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 16.06.2016. Заявка Ростовской области Комиссией Минсельхоза РФ по отбору экономически значимых региональных программ субъектов РФ не была отобрана и предусмотренные средства областного бюджета в сумме 1000 тыс. рублей перераспределены на мероприятие по возмещению части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год».

На реализацию подпрограммы Б «Развитие молочного скотоводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 198 675,0 тыс. рублей, освоение средств составило 117 367,9 тыс. рублей (59,1%).

Подпрограммой Б предусмотрено четыре контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

В ходе реализации подпрограммы была предоставлена государственная поддержка 54 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области. Минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

На реализацию подпрограммы Г «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» предусмотрено сводной бюджетной росписью 173 958,4 тыс. рублей, освоение средств составило 111 274,9 тыс. рублей (64,0%).

По подпрограмме Г предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено в установленные сроки:

проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода. Имеется для реализации 1265 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 3900 голов овец. (Г.3).

Доля посевов элитными семенами в общей площади посевов составляет 7,5%. Приобретено 128 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту. По подпрограмме предоставлена государственная поддержка 640 сельхозтоваропроизводителям области.

На реализацию подпрограммы Д «Развитие оптово - распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» предусмотрено сводной бюджетной росписью 87 044,7 тыс. рублей, освоение средств составило 81 480,7 тыс. рублей (93,6%).

По подпрограмме Д предусмотрено три контрольных события, срок выполнения которых не наступил.

Предоставлена государственная поддержка 121 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области.

Минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

По итогам проведенного анализа выполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной   
информации

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год   
по итогам I полугодия 2016 года

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Развитие под­отрасли растениевод­ства, переработки и реализа­ции про­дукции растениевод­ства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.  (далее - министр СХиП РО) | Х | Х | Х | 3232899,9 | 3075005,2 | 2025660,6 | - |  |
| 2. | Основное мероприя­тие 1.1 Поддержка производства про­дукции растениеводства | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф.  (далее - заместитель министра СХиП РО) | Проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы.  Согласно рекомендациям сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 916,1 тыс. га. Технические культуры посеяны на площади 927,7 тыс. га.  Площадь посева подсолнечника составила 9,8 % от площади пашни при норме не выше 15 %. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 1 599 609,9 | 1 599609,9 | 1524290,3 | ‑ |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 17 381,1 | 17 381,1 | 544,6 | - |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 1524587,9 | 1524587,9 | 1522640,5 | - |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 22 488,2 | 22 488,2 | - | - |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 31 332,5 | 31 332,5 | 1 105,2 | - |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 3 820,2 | 3 820,2 | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие государственной программы 1.1  Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | С 27.06.2016 еженедельно готовится оперативная информация о ходе уборки продукции растениеводства.  По состоянию на 01.07.2016 зерновые и зернобобовые убраны с площади 113,0 тыс. га или 4,0 от плана. Собрано 418,6 тыс. тонн или в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. | Х | 30.09. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольное событие государственной программы 1.2  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с  (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с; доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с; доп. соглашение № 3 от 31.05.2016 № 672/17-с.) | Х | 31.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольное событие государственной программы 1.3  Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 11 мая 2016 года. | Х | 11.05.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольное событие государственной программы 1.4  Оказание государственной поддержки производства продукции растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  На 01.07.2016 предоставлена государственная поддержка 4 193 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области (80,3 % от годового плана). | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприя­тие 1.2  Обеспечение снижения рис­ков в растениеводстве (стра­хова­ние) | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 24,0 тыс. га или 10,7 % от годового плана.  Основная доля страхования производится в период осенне-полевых работ под урожай озимых культур. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 479 827,1 | 321 932,4 | 1 310,7 | ‑ |  |
| 13. | Мероприятие 1.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 479 827,1 | 321 932,4 | 1 310,7 | - |  |
| 14. | Контрольное событие государственной программы 1.5  Оказание государственной поддержки страхования | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  На 01.07.2016 предоставлена государственная поддержка 14 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области (13,3 % от годового плана). | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприя­тие 1.3 Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки растениеводче­ской продукции | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,15 до 28,37 % годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пунктов процентной ставки. | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 1129562,9 | 1129562,9 | 487 010,4 | - |  |
| 16. | Мероприятие 1.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 557 744,5 | 557 744,5 | 381 101,8 | - |  |
| 17. | Мероприятие 1.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 571 818,4 | 571 818,4 | 105 908,6 | - |  |
| 18. | Контрольное событие государственной программы 1.6  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Сформировано 146 пакетов документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, которые направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 73 % от запланированного показателя. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольное событие государственной программы 1.7  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | На 01.07.2016 проведено 10 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, 8 из которых по вопросам строительства тепличных комплексов на территории Ростовской области.  На сопровождении минсельхозпрода области находилось 6 проектов в области растениеводства на сумму инвестиций 28,3 млрд. рублей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольное событие государственной программы 1.8  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 420 сельхозтоваропроизводителям области или 44,4 % от запланированного значения. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприя­тие 1.4  Поддержка развития перера­ботки продукции растениевод­ства | заместитель министра СХиП РО  Черных А.Н. | За отчетный период производство составило:  плодоовощных консервов – 14,5 млн. условных банок или 156 % к уровню 2015 года (28,4 % от плана);  крупы – 35 тыс. тонн или  118 % к уровню 2015 года (68,6 % от плана);  хлеба и хлебобулочных изделий – 105 тыс. тонн или 99 % к уровню 2015 года (49,8 % от плана);  масла подсолнечного нерафинированного – 376,6 тыс. тонн или 99,5 % к уровню 2015 года (62,2 % от плана);  муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 83 тыс. тонн или 92 % к уровню 2015 года (41,5 % от плана) | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | 6 549,2 | - |  |
| 22. | Мероприятие 1.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 11.01. 2016 | 30.12. 2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | 6 549,2 | - |  |
| 23. | Контрольное событие государственной программы 1.9  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие). По обследованным предприятиям производственные мощности составляют: по производству муки – 480 тыс. тонн в год, крупы – 390 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 420 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян – более 2000 тыс. тонн в год, по производству кондитерской продукции – 180 тыс. тонн в год, плодоовощной консервной продукции – 137 млн. условных банок в год, по переработке кукурузы – 150 тыс. тонн в год, по переработке картофеля – 140 тыс. тонн в год, по производству безалкогольной продукции, минеральных и питьевых вод - 1000 тыс. полулитров, безалкогольных напитков 500 тыс. дкл. | Х | 30.04. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольное событие государственной программы 1.10  Заключение соглашений предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Заключены соглашения предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции:  - 11 соглашений на поставку 14,8 тыс. тонн плодоовощной продукции;  - 10 соглашений на поставку 70 тыс. тонн кукурузы;  - 6 соглашений на поставку  32 тыс. тонн картофеля. | Х | 01.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Контрольное событие государственной программы 1.11  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции растениеводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена господдержка 8 перерабатывающим организациям области или 66,7 % от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприя­тие 1.5 Создание и модернизация объектов растениеводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен I этап отбора инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 годах (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты, направленные на создание либо увеличение мощностей по хранению плодовой продукции, планируются к отбору на II этапе. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 800,0 | 800,0 | ‑ | ‑ |  |
| 27. | Мероприятие 1.5.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 800,0 | 800,0 | ‑ | ‑ |  |
| 28. | Контрольное событие государственной программы 1.12  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствие с действующим законодательством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования». | Х | 01.08. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Контрольное событие государственной программы 1.13  Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и (или) модернизацию плодохранилищ | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | ‑ | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Мероприятие 1.2 ВЦП 2  Развитие рисоводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Посевная площадь риса составила 13,6 тыс. га. | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 14 100,0 | 14 100,0 | 6 500,0 | - |  |
| 31. | Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 9 600,0 | 9 600,0 | 6 500,0 | - |  |
| 32. | Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного  риса | 11.01. 2016 | 30.12.  2016 | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - |  |
| 33. | Контрольное событие государственной программы 1.14  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Развитие рисоводства». Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016  № ДХ-17-51). | Х | 17.06. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Контрольное событие государственной программы 1.15  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на развитие рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1408-р Ростовской области на реализацию программы «Развитие рисоводства» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме  56 400 тыс. рублей.  Подготовлен проект соглашения о предоставлении средств федерального бюджета. | Х | 30.09. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Контрольное событие государственной программы 1.16  Оказание государственной поддержки развития рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю области. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36. | Подпрограмма 2  Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния | министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 54 227,8 | 152 965,8 | 9 227,8 | - |  |
| 37. | Основное мероприятие 2.1  Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ввод в эксплуатацию ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем будет осуществляться в 4 квартале текущего года. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 53 227,8 | 143 965,8 | 9 227,8 | ‑ |  |
| 38. | Мероприятие 2.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 14 000,0 | 14 000,0 | - | - |  |
| 39. | Мероприятие 2.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 30 000,0 | 120 738,0 | - | - |  |
| 40. | Мероприятие 2.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 11.01.  2016 | 29.06. 2016 | 9 227,8 | 9 227,8 | 9 227,8 | - | - |
| 41. | Контрольное событие государственной программы 2.1 Формирование документации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Документация на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 10.02.2016. Программа Ростовской области прошла конкурсный отбор. | Х | 10.02. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42. | Контрольное событие государственной программы 2.2 Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Подписано соглашение от 31.05.2016 № 305/20-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год. | Х | 31.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43. | Контрольное событие государственной программы 2.3  Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 5 сельхозтоваропроизводителям области или 8,8 % от запланированного количества получателей. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44. | Основное мероприятие 2.3  Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Подготавливаются проекты по проведению агролесомелиоративных мероприятий на площади 30 га, формируется реестр предприятий выполняющих фитомелиоративные мероприятия. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 1 000,0 | 9 000,0 | - | ‑ |  |
| 45. | Мероприятие 2.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 1 000,0 | 9 000,0 | - | - |  |
| 46. | Контрольное событие государственной программы 2.4  Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. По состоянию на 01.07.2016 многолетних трав посеяно на площади  39,7 тыс. га. | Х | 01.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47. | Контрольное событие 2.5  Предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 48. | Подпрограмма 3  Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 1140660,8 | 1136060,1 | 690 393,9 | 6 084,8 | 0,1  экономия по конкурсным процедурам |
| 49. | Основное мероприятие 3.1  Поддержка производства живот­новодческой продук­ции | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Производство мяса по оперативным данным на 01.07.2016 составило 168,3 тыс. тонн или 103,7 % по отношению к уровню 2015 года, молока – 511,6 тыс. тонн или 100 % по отношению к уровню 2015 года, яиц – 1087,0 млн. шт. или 113 % по отношению к уровню 2015 года. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 32 164,0 | 32 164,0 | 24 283,3 | - |  |
| 50. | Мероприятие 3.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 25 921,2 | 25 921,2 | 24 283,3 | - |  |
| 51. | Мероприятие 3.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 6 242,8 | 6 242,8 | - | - |  |
| 52. | Контрольное событие государственной программы 3.1  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с  (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с;  доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с;  доп. соглашение № 3 от 31.05.2016 № 672/17-с.) | Х | 31.05. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 53. | Контрольное событие государственной программы 3.2  Предоставление господдержки развития производства продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Субвенция на сумму  24 283,3 тыс. руб. перечислена 22 муниципальным районам области. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54. | Контрольное событие государственной программы 3.3  Разработка порядка предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Порядок предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти утвержден постановлением Правительства РО от 27.04.2016 № 310.  Контрольное событие выполнено не в срок. | Х | 27.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | Основное мероприятие 3.2  Обеспечение снижения рис­ков в животноводстве (стра­хова­ние) | заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | По состоянию на 01.07.2016 застраховано 30,4 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных или  47,4 % к уровню 2015 года (81,9 % от плана). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 10 380,7 | 5 789,5 | 4 411,3 | ‑ |  |
| 56. | Мероприятие 3.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 10 380,7 | 5 789,5 | 4 411,3 | - |  |
| 57. | Контрольное событие государственной программы 3.4  Проведение совещаний с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Проведено 3 совещания с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных (28.01.2016, 28.04.2016, 21.06.2016). | Х | 21.06. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 58. | Контрольное событие государственной программы 3.5  Предоставление государственной поддержки страхования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 5-и сельхозтоваропроизводителям области или 33,3 % от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 59. | Основное мероприятие 3.3  Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки животноводче­ской продукции | заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,25 до 28 % годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 7,15 процентных пункта процентной ставки. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1079921,2 | 1079921,2 | 647 192,0 | ‑ |  |
| 60. | Мероприятие 3.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 66 622,1 | 66 622,1 | 15 546,6 | - |  |
| 61. | Мероприятие 3.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1013299,1 | 1013299,1 | 631 645,4 | - |  |
| 62. | Контрольное событие государственной программы 3.6  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Сформировано 7 пакетов документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, и направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 140 % от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 63. | Контрольное событие государственной программы 3.7  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведено 10 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, в том числе:  16.06.2016 был рассмотрен вопрос устранения замечаний Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комбикормовый завод мощностью 200 тонн в сутки (1 этап строительства) ЗАО «Русская свинина».  На сопровождении минсельхоз-прода области находится 9 проектов в области животноводства на сумму инвестиций 54,3 млрд. рублей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 64. | Контрольное событие государственной программы 3.8  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 15 сельхозтоваропроизводителям области или 75 % от запланированного количества получателей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 65. | Основное мероприятие 3.4  Развитие переработки и реа­лиза­ции продукции животно­водства | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 25 тыс. тонн (введены мощности нового предприятия по убою животных ООО «Рафаэль»).  За отчетный период произведено:  сыров и сырных продуктов – 5,4 тыс. тонн или 112 % к уровню 2015 года (60,0 % от плана);  масла сливочного – 970 тонн или 77,8 % к уровню 2015 года (40,4 % от плана). | 11.01.  2016 | 31.05.  2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | ‑ | ‑ |
| 66. | Мероприятие 3.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 11.01.  2016 | 31.05.  2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - |
| 67. | Контрольное событие государственной программы 3.9  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Проведен мониторинг по 22 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молочной промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 473 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы - 352 тыс. тонн в год, по производству колбасных изделий - 75 тыс. тонн в год. | Х | 30.04. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68. | Контрольное событие государственной программы 3.10  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Предоставлена господдержка в полном объеме 9 перерабатывающим организациям области или 90 % от запланированного количества получателей. Отклонение от плана связано с превышением фактических затрат получателя над заявляемыми. | Х | 31.05.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | Контрольное событие государственной программы 3.11  Заключение соглашений предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями животноводческой продукции на поставку продукции | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключены соглашения с производителями животноводческой продукции на поставку продукции:  - 48 соглашений на поставку более 9 тыс. тонн (в живом весе) крупного рогатого скота и свиней;  - 109 соглашений на поставку 130 тыс. тонн молока сырья. | Х | 01.05.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 70. | Основное мероприятие 3.5  Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году. Своевременное проведение данных мероприятий позволит осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных.  Заключено четыре государственных контракта. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 4 330,2 | 4 330,2 | 3 752,2 | 4 329,7 |  |
| 71. | Контрольное событие государственной программы 3.12  Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | В хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 584 488 голов животных на территории Ростовской области или 100 % запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой. | Х | 25.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 72. | Контрольное событие государственной программы 3.13  Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 14 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. | Х | 25.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 73. | Основное мероприятие 3.6  Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабили­зации си­туации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Рос­тов­ской области.  Заключено три государственных контракта. | 11.01.  2016 | 21.06.  2016 | 1 764,7 | 1 755,2 | 1 755,1 | 1 755,1 | 0,1  экономия по конкурсным процедурам |
| 74. | Контрольное событие государственной программы 3.14  Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Выполнено 224325 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.  Доля инфицированных животных лейкозом составила 7,7 % при плановом показателе 10,5 %. | Х | 25.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 75. | Контрольное событие государственной программы 3.15  Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | План исследования выполнен. Анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области показал, что все запланированные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 201011 проб, гематологическим методом исследовано 23314 проб. | Х | 25.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 76. | Мероприятие 3.3 ВЦП 3  Предотвращение заноса и рас­пространения африкан­ской чумы свиней | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | За отчетный период на территории Ростовской области не были выявлены пункты, неблагополучные по африканской чуме свиней. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 3 100,0 | 3 100,0 | - | - |  |
| 77. | Мероприятие 3.3.1 ВЦП 3  Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 3 100,0 | 3 100,0 | - | - |  |
| 78. | Контрольное событие государственной программы 3.16  Оказание господдержки с целью предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | По состоянию на 30.06.2016 ведется работа по заключению соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 79. | Контрольное событие государственной программы 3.17  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней».  Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016  № ДХ-17-51). | Х | 17.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 80. | Контрольное событие государственной программы 3.18  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1407-р Ростовской области предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 35 386,0 тыс. рублей.  По состоянию на 30.06.2016 ведется работа по заключению соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 81. | Подпрограмма 4.  Развитие кооперации, ма­лого и среднего предпринима­тельства на селе | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Х | Х | Х | 566 940,6 | 566 940,6 | 452 395,4 | - |  |
| 82. | Основное мероприятие 4.1  Поддержка развития потреби­тельской коопера­ции и сельско­хозяйственных потребитель­ских кооперати­вов | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | За отчетный период по оперативным данным объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил:  мяса и мясопродуктов – 368 тонн, что составляет 41,3 % от годового плана;  молока – 5826 тонн, что составляет 60,9 % от годового плана;  овощей – 5370 тонн, что составляет 40,4 % от годового плана. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 105 485,3 | 105 485,3 | 31 155,9 | - |  |
| 83. | Мероприятие 4.1.1  Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупоч­ной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми предприятиями Ростовской области | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 314,5 | 1 314,5 | - | - |  |
| 84. | Мероприятие 4.1.2  Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 99 920,8 | 99 920,8 | 29 642,0 | - |  |
| 85. | Мероприятие 4.1.3  Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 383,9 | - |  |
| 86. | Мероприятие 4.1.4  Мероприятия по проведению регионального Съезда сельских кооперативов | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 650,0 | 650,0 | 130,0 | - |  |
| 87. | Контрольное событие государственной программы 4.1  Проведение заседаний координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | 04.03.2016 проведено заседание координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе. На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с инфраструктурой развития, поддержки и защиты предпринимательства в муниципальных образованиях для оказания информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам; реализации областного закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области». | Х | 25.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 88. | Контрольное событие государственной программы 4.2  Оказание господдержки развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, малыми формами хозяйствования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Ведется работа по проверке документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 4 организациям потребительской кооперации. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 89. | Контрольное событие государственной программы 4.3  Проведение IV регионального Съезда сельских кооперативов | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | 07.06.2016 проведен IV региональный Съезд сельских кооперативов. | Х | 07.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 90. | Основное мероприятие 4.2  Поддержка создания и разви­тия крестьянских (фер­мерских) хозяйств | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Проведено 5 заседаний конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение господдержки начинающими фермерами на развитие семейных животноводческих ферм.  По итогам заседаний победителями признаны 170 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них 147 начинающих фермера и 23 семейные фермы. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 433 467,3 | 433 467,3 | 410 881,4 | - |  |
| 91. | Мероприятие 4.2.1  Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | 11.01.  2016 | 28.06.  2016 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 92. | Мероприятие 4.2.2  Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 87,3 | 87,3 | - | - |  |
| 93. | Мероприятие 4.2.3  Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 218 808,0 | 218 808,0 | 198 480,3 | - |  |
| 94. | Мероприятие 4.2.4  Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 214 422,0 | 214 422,0 | 212 251,1 | - |  |
| 95. | Контрольное событие государственной программы 4.4  Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | 07.06.2016 проведен сельскохозяйственный форум «Малый агробизнес Дона» и региональный конкурс «Лучший фермер». | Х | 07.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 96. | Контрольное событие государственной программы 4.5 Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведен конкурсный отбор на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство. Принято решение о предоставлении грантов 147 начинающим фермерам при целевом показателе 143 и 23 семейным фермам при целевом показателе 22. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 97. | Мероприятие 4.3 ВЦП 3  Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Мероприятия ВЦП позволили обновить материально - техническую базу 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, что соответствует целевому показателю. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 27 988,0 | 27 988,0 | 10 358,1 | ‑ |  |
| 98. | Мероприятие 4.3.1 ВЦП 3  Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 27 988,0 | 27 988,0 | 10 358,1 | - |  |
| 99. | Контрольное событие государственной программы 4.6  Проведение конкурсных отборов на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведен 1 этап конкурсного отбора на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.  Участие в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки принял 1 кооператив. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 100. | Подпрограмма 5  Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 353 992,3 | 352 621,1 | 351 622,5 | 2 420,9 |  |
| 101. | Основное мероприятие 5.1  Обеспечение инновацион­ного развития АПК | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Заключен государственный контракт от 10.05.2016 № 29 между минсельхозпродом области и ФГБУ ГЦАС «Ростовский» на выполнение работ по созданию и сопровождению банка данных в сфере обеспечения плодородия почв.  По мероприятию 5.1.3 фактическая дата окончания реализации наступила 16.06.2016, так как предусмотренные средства областного бюджета перераспределены на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год».  Заключено пять государственных контрактов на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 3 992,3 | 2 621,1 | 1 622,5 | 2 420,9 |  |
| 102. | Мероприятие 5.1.1  Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 932,3 | 1 565,2 | 1 365,0 | 1 365,0 |  |
| 103. | Мероприятие 5.1.2  Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 000,0 | 998,0 | 199,6 | 998,0 |  |
| 104. | Мероприятие 5.1.3  Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 11.01.  2016 | 16.06.  2016 | 1 000,0 | - | - | - | -  перераспределены средства областного бюджета на другие цели |
| 105. | Мероприятие 5.1.4  Мероприятия на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области» | 11.01.  2016 | 13.04.  2016 | 60,0 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | - |
| 106. | Контрольное событие государственной программы 5.1  Оказание господдержки в целях стимулирования инновационного развития АПК области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Заключен государственный контракт от 28.03.2016 № Ф.216.26238 на поставку планшетов в рамках мероприятия по проведению конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области». | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 107. | Контрольное событие государственной программы 5.2  Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Осуществляется организация и проведение закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках пяти заключенных государственных контрактов на сумму 1 365,0 тыс. рублей. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 108. | Основное мероприятие 5.2  Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 24 трактора, 266 зерноуборочных комбайнов, 763 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники. | 11.01.  2016 | 31.03.  2016 | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | - |
| 109. | Мероприятие 5.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 11.01.  2016 | 31.03.  2016 | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | - | - |
| 110. | Контрольное событие государственной программы 5.3  Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 477 сельхозтоваропроизводителям области или 99,2 % от запланированного количества получателей.  Контрольное событие выполнено не в полном объеме из-за повышения цен на сельскохозяйственную технику. | Х | 31.03.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 111. | Подпрограмма 6  Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  Вагин В.С.  (далее - министр ЖКХ области), министр транспорта Ростовской области Кушнарев В.В. (далее министр транспорта) | Х | Х | Х | 701 255,3 | 1116285,4 | 466 931,0 | 405658,3 |  |
| 112. | Основное мероприятие 6.1  Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Социальные выплаты предоставлены 285 семьям, в том числе 204 молодым семьям. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 345 597,0 | 345 597,0 | 345 433,6 | - |  |
| 113. | Мероприятие 6.1.1  Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 242 038,9 | 242 038,9 | 241 892,4 | - |  |
| 114. | Мероприятие 6.1.2  Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 103 558,1 | 103 558,1 | 103 541,2 | - |  |
| 115. | Контрольное событие государственной программы 6.1  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 22.03.2016  № 67/10-с. | Х | 22.03.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 116. | Контрольное событие государственной программы 6.2  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | На заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15.03.2016, 07.04.2016, 20.04.2016).  Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 285 свидетельств. | Х | 10.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 117. | Основное мероприятие 6.2  Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Завершены строительно-монтажные работы на 1 объекте газификации.  На остальных объектах ведутся работы в соответствии с заключенными графиками производственных работ.  Заключено 15 соглашений с муниципальными районами. | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 355 658,3 | 770 688,4 | 121 497,4 | 405658,3 |  |
| 118. | Мероприятие 6.2.1  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 144 217,6 | 144 217,6 | 18 012,6 | 144217,6 |  |
| 119. | Мероприятие 6.2.2  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 8 758,0 | 8 758,0 | 833,7 | 8 758,0 |  |
| 120. | Мероприятие 6.2.3  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 15 409,6 | 15 409,6 | 1 497,7 | 15 409,6 |  |
| 121. | Мероприятие 6.2.4  Субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 22 444,8 | 22 444,8 | 11 230,6 | 22 444,8 |  |
| 122. | Мероприятие 6.2.5  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.  (далее - заместитель министра ЖКХ области) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 127 880,8 | 177 880,8 | 89 922,8 | 177880,8 |  |
| 123. | Мероприятие 6.2.6  Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. (далее – первый заместитель министра транспорта области) | 11.01.  2016 | 30.12. 2016 | 36 947,5 | 401 977,6 | - | 36 947,5 |  |
| 124. | Контрольное событие государственной программы 6.3  Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Вагин В.С., министр транспорта **Кушнарев В.В.,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.,  первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Заключены 15 соглашений (минсельхозпрод) или 107,1% от плана,  3 соглашения (министерство ЖКХ области), 2 соглашения (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. | Х | 01.06.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 125. | Контрольное событие государственной программы 6.4  Мониторинг за освоением бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Вагин В.С., министр транспорта **Кушнарев В.В.,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.,  первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. | Х | 30.12. 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 126. | Подпрограмма 7  Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | 38 475,0 | 38 475,0 | 19 032,0 | - |  |
| 127. | Основное мероприятие 7.1  Развитие аквакультуры | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.  По оперативным данным на 01.07.2016 объем производства товарной рыбы составил 5,3 тыс. тонн или 33,5 % от годового показателя. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 8 475,0 | 8 475,0 | 2 620,5 | - |  |
| 128. | Мероприятие 7.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 8 475,0 | 8 475,0 | 2 620,5 | - |  |
| 129. | Контрольное событие государственной программы 7.1  Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 8 рыбохозяйственным предприятиям области или 88,9 % от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 130. | Основное мероприятие 7.2  Развитие промышленного рыбо­ловства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия обеспечено:  снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.);  приобретение запасных частей рыбопромысловых судов в целях восстановления и развития производственно-технической базы предпри­ятий рыболовства (произведена модернизация и ремонт рыбопромыслового судна СЧС Шторм).  По оперативным данным на 01.07.2016 объем уловов водных биоресурсов составил 5,9 тыс. тонн или 62,8 % от годового показателя. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 4 600,0 | 4 600,0 | 2 792,4 | - |  |
| 131. | Мероприятие 7.2.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 566,3 | - |  |
| 132. | Мероприятие 7.2.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 600,0 | 600,0 | 226,1 | - |  |
| 133. | Контрольное событие государственной программы 7.2  Оказание государственной поддержки на развитие промышленного рыбо­ловства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 3 рыбохозяйственным предприятиям области или 60 % от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 134. | Основное мероприятие 7.3.  Развитие рыбопереработки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации возмещены затраты на:  приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило провести модернизацию рыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей;  приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50,0 %.  По оперативным данным на 01.07.2016 объем производства рыбопродукции составил 10,4 тыс. тонн или 40,5 % от годового показателя. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 7 400,0 | 7 400,0 | 6 848,0 | - |  |
| 135. | Мероприятие 7.3.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 378,9 | - |  |
| 136. | Мероприятие 7.3.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | 469,1 | - |  |
| 137. | Контрольное событие государственной программы 7.3  Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям области или 100,0 % от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 138. | Мероприятие 7.1 ВЦП 1  Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия за отчетный период предоставлены субсидии на приобретение основных средств предприятиями аквакультуры (лодочные моторы, моторная лодка, тракторы, термооксиметры, камышекосилка, аэраторы, мотопомпы).  В отчетном периоде мероприятия по зарыблению внутренних вод Ростовской области не проводились в связи с недостижением рыбопосадочным материалом требуемой средней массы. Выпуск планируется осуществить в сентябре-октябре текущего года.  По оперативным данным объем производства товарной рыбы составил 5,3 тыс. тонн или 33,5 % от годового показателя. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 771,1 | - |  |
| 139. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - |  |
| 140. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту | 11.01.  2016 | 30.05.  2016 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| 141. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 6 000,0 | 6 000,0 | 3 771,1 | - |  |
| 142. | Контрольное событие государственной программы 7.4  Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 9 рыбохозяйственным предприятиям области или 90,0 % от запланированного значения. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 143. | Подпрограмма 8  Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия» | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  министр природных ресурсов и экологии Ростовской области  Урбан Г.А.,  начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | 571 668,7 | 571 185,4 | 218 537,5 | 229284,8 |  |
| 144. | Основное мероприятие 8.1  Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | За отчетный период государ­ственными бюд­жетными учрежде­ниями, подведомст­вен­ными управлению ветеринарии об­ласти, выполнены государственные задания в сфере ветери­нар­ного надзора на 68,5%.  Заключено 3 соглашения на сумму 209 309,3 тыс. рублей. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 209 309,3 | 209 309,3 | 92 570,9 | 209309,3 |  |
| 145. | Основное мероприятие 8.2  Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Дегтярев С.Г. | Заключено государственных контрактов: 42 (минсельхозпрод), 73 (Ростовоблгостехнадзор), 25 (Упрвет РО). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 233 418,0 | 233 297,9 | 94 553,3 | 18 226,0 |  |
| 146. | Основное мероприятие 8.3  Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 47,7 %. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 64 495,7 | 64 495,7 | 30 743,8 | - |  |
| 147. | Основное мероприятие 8.4  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | В целях обеспечения статистического обследования объектов, подлежащих переписи, в 1 квартале 2016 года завершено формирование нормативно-правовой базы.  Минсельхозпродом области налажено взаимодействие с Ростовстатом, проведена масштабная работа по сверке данных размеров сельхозугодий, занесенных в списки объектов переписи, с данными переписи 2006 года и Росреестра.  Организовано совместное взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области в части предоставления сведений об объектах недвижимости и земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения.  Проведены 5 заседаний областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в том числе 2 заседания в текущем году (23.03.2016, 29.06.2016). | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 62 333,0 | 62 333,0 | - | - |  |
| 148. | Основное мероприятие 8.5  Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области.  Заключено 6 государственных контрактов. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 412,7 | 1 069,5 | 669,5 | 1 069,5 |  |
| 149. | Основное мероприятие 8.6  Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | директор департамента  потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием.  Информационно-аналитические материалы направлены в адрес **министерства сельского хозяйства и продовольствия** Ростовской области (исх. от 12.05.2016  № 21/2614 и от 24.06.2016  № 21/3413) и **министерства** природных ресурсов и экологии Ростовской области (исх. от 12.05.2016 № 21/2614 и от 24.06.2016 № 21/3412).  В соответствии с условиями государственного контракта от 26.04.2016 № 52 оплата выполненных работ исполнителю (ООО НПФ «Инком-центр») будет произведена в июле 2016 года. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 700,0 | 680,0 | - | 680,0 |  |
| 150. | Контрольное событие государственной программы 8.1  Проведение заседаний рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведено 2 заседания рабочей группы (28.03.2016, 22.06.2016).  На заседаниях рассмотрены во­просы реализации инвестицион­ных проектов в агропромышлен­ном комплексе Ростовской об­ласти, итоги развития отрасли рас­тениеводства в 2015 году, ситуация, сложившаяся в пищевой и перера­батывающей промышленности Ростовской области, в современ­ных экономических условиях, а также результаты расчетов показа­телей эффективности использова­ния земельных ресурсов за 2015 год. | Х | 31.12  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 151. | Контрольное событие государственной программы 8.2  Реализация переданных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П. | Областным законом Ростовской области от 29.07.2015  № 392-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» полномочия Ростовской области по подготовке и проведению ВСХП-2016 переданыорганам местного самоуправления.  По состоянию на 01.07.2016 муниципальными образованиями области завершена работа по подбору помещений для размещения переписного персонала. Планируется предоставление 236 помещений. Привлечены специализированные организации для обеспечения охраны неохраняемых помещений. В целях доставки переписного персонала к местам обучения и объектам переписи, подвоза форм переписных листов, средств материально-технического обеспечения будет привлечено 376 единиц транспорта.  Переписной персонал обеспечен связью (sim-карты сотовой связи и стационарная связь) в количестве 1403 единиц. | Х | 31.12  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 152. | Подпрограмма 9  Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | 31 481,0 | 31 481,0 | - | - |  |
| 153. | Основное мероприя­тие 9.1  Поддержка развития выращивания сельскохозяйственных культур | заместитель министра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | По оперативным данным картофель и овощебахчевые культуры посажены на площади 77,9 тыс. га или 97,5 % к уровню прошлого года, в том числе овощи открытого грунта посажены на площади  32,9 тыс. га или 94,3 % к уровню прошлого года.  Первому заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуову Д.Х. направлено письмо от 24.05.2016 № 34-1116 об отсутствии потребности в 2016 году в средствах федерального бюджета по данному направлению. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 29 481,0 | 29 481,0 | - | - |  |
| 154. | Мероприятие 9.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 29 481,0 | 29 481,0 | - | - |  |
| 155. | Контрольное событие государственной программы 9.1  Разработка порядка предоставления бюджетных средств на поддержку в области развития семенного картофеля и овощей открытого грунта | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф., заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | В связи с отсутствием потребности в 2016 году в средствах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта разработка порядка предоставления бюджетных средств по данному направлению приостановлена. | Х | 01.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 156. | Контрольное событие государственной программы 9.2  Оказание государственной поддержки развития семенного картофеля и овощей открытого грунта | Отсутствует потребность в 2016 году в средствах федерального и областного бюджетов по данному направлению. Ведется работа по уменьшению лимитов из федерального бюджета по данному направлению. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 157. | Основное мероприя­тие 9.2  Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен I этап отбора инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 годах (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты, направленные на создание либо увеличение мощностей по хранению картофеля и овощей, а также тепличных комплексов, планируются к отбору на II этапе. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |  |
| 158. | Мероприятие 9.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |  |
| 159. | Мероприятие 9.2.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |  |
| 160. | Контрольное событие государственной программы 9.3  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствие с действующим законодательством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования». | Х | 01.08.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 161. | Контрольное событие государственной программы 9.4  Оказание государственной поддержки на создание и модернизацию картофеле- и овощехранилищ, теплиц | ‑ | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 162. | Подпрограмма А  Развитие мясного скотоводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | 10 765,6 | 9 765,6 | 567,0 | - |  |
| 163. | Основное мероприя­тие А.1  Поддержка развития производства мяса | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Показатели увеличения поголовья крупного рогатого мясного направления и объемов производства говядины предоставляются по итогам года. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 2 600,0 | 2 600,0 | - | - |  |
| 164. | Мероприятие А.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 2 600,0 | 2 600,0 | - | - |  |
| 165. | Контрольное событие государственной программы А.1  Оказание господдержки развития мясного скотоводства | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | ‑ | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 166. | Основное мероприя­тие А.2  Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Государственная поддержка оказывается в размере 100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и в пределах 3 % сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ за счет средств областного бюджета. | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 7 165,6 | 7 165,6 | 567,0 | - |  |
| 167. | Мероприятие А.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся мясным скотоводством, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 11.01.  2016 | 30.12.  2016 | 7 165,6 | 7 165,6 | 567,0 | - |  |
| 168. | Контрольное событие государственной программы А.3  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 169. | Мероприятие ВЦП А.1  Развитие мясного скотоводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В Минсельхоз России направлена 01.03.2016 года заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Развитие мясного скотоводства».  По итогам конкурса заявка Ростовской области не была отобрана (протокол заседания Комиссии Минсельхоза РФ по отбору экономически значимых региональных программ субъектов РФ от 18.03.2016).  По мероприятию ВЦП А.1 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 16.06.2016, так как предусмотренные средства областного бюджета в сумме 1000 тыс. руб. перераспределены на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год». | 11.01.  2016 | 16.06.  2016 | 1 000,0 | - | - | - |  |
| 170. | Мероприятие ВЦП.А.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущим личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления | 11.01.  2016 | 16.06.  2016 | 1 000,0 | - | - | - | -  перераспределены средства областного бюджета на другие цели |
| 171. | Контрольное событие государственной программы А.4  Оказание господдержки развития мясного скотоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Средства областного бюджета перераспределены на другие цели в соответствии с Областным законом от 16.06.2016  № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год». | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 172. | Подпрограмма Б  Развитие молочного скотоводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | 204 266,5 | 198 675,0 | 117 367,9 | - |  |
| 173. | Основное мероприя­тие Б.1  Поддержка развития производства молока | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В сельхозорганизациях области по прогнозным данным на 01.07.2016 произведено 58,8 тыс. тонн молока или 107 % к аналогичному периоду 2015 года. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 190 814,6 | 185 223,1 | 107 131,8 | - |  |
| 174. | Мероприятие Б.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 174 650,5 | 169 059,0 | 93 190,2 | - |  |
| 175. | Мероприятие Б.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 16 164,1 | 16 164,1 | 13 941,6 | - |  |
| 176. | Контрольное событие государственной программы Б.1  Оказание господдержки развития молочного скотоводства | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 48 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 87 % от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 177. | Основное мероприя­тие Б.2  Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | По мероприятию Б.2.1. по состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен отбор инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 гг. и претендующих на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты Ростовской области к участию в указанном отборе не участвовали, так как на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 не выявлено.  В настоящее время ведется работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу.  По мероприятию Б.2.2 ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 6 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 13 451,9 | 13 451,9 | 10 236,1 | - |  |
| 178. | Мероприятие Б.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |  |
| 179. | Мероприятие Б.2.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством молока, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 12 451,9 | 12 451,9 | 10 236,1 | - |  |
| 180. | Контрольное событие государственной программы Б.3  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствие с действующим законодательством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования». | Х | 01.08.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 181. | Контрольное событие государственной программы Б.4  Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | За отчетный период проекты Ростовской области не участвовали в отборе Минсельхоза России в связи с тем, что на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 не выявлено.  В настоящее время ведется работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 182. | Контрольное событие государственной программы Б.5 Доведение информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей по оказанию государственной поддержки на строительство, модернизацию и ввод животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | На официальном сайте минсельхозпрода области www.don-agro.ru размещена информация об инвестиционном потенциале АПК РО, в том числе инвестиционное законодательство, преференции для инвесторов, инвестиционные площадки.  Блок «Инвестиции в АПК» содержит информацию по оказанию государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию и животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).  Информация об условиях оказания данного вида господдержки также распространяется минсельхозпродом области в рамках встреч с компаниями-инициаторами инвестиционных проектов, в том числе на выставочных мероприятиях различного уровня, размещается в средствах массовой информации. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 183. | Подпрограмма Г  Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | X | X | 161 114,4 | 173 958,4 | 111 274,9 | - | 0,2  экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме) |
| 184. | Основное мероприя­тие Г.1  Поддержка развития элитного семеноводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Использование для посева сельскохозяйственных культур современных наиболее продуктивных сортов и гибридов высших репродукций является наименее затратным способом увеличения продуктивности посевов и объемов производства сельскохозяйственной продукции. Высеяно под урожай 2016 года 128,2 тыс. тонн кондиционных семян, что составляет 100,0 % от посевов. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 103 173,1 | 103 173,1 | 62 210,1 | - |  |
| 185. | Мероприятие Г.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 103 173,1 | 103 173,1 | 62 210,1 | - |  |
| 186. | Контрольное событие государственной программы Г.1  Мониторинг площади, засеваемой элитными семенами | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проводится мониторинг площади, засеваемой элитными семенами.  Доля посевов элитными семенами в общей площади посевов составляет 7,5 %. | Х | 30.09.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 187. | Контрольное событие государственной программы Г.2  Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 607 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 57,8 % от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 188. | Основное мероприя­тие Г.2  Поддержка развития племенного животноводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | В рамках основного мероприятия приобретено 128 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 57 941,3 | 70 785,3 | 49 064,8 | - |  |
| 189. | Мероприятие Г.2.1  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 26 906,5 | 26 906,5 | 24 106,8 | - |  |
| 190. | Мероприятие Г.2.2  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 6 726,7 | 6 726,7 | - | - |  |
| 191. | Мероприятие Г.2.3  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления) | 11.01.  2016 | 20.06.  2016 | 4 366,9 | 4 366,9 | 4 366,8 | - | 0,1  экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме) |
| 192. | Мероприятие Г.2.4  Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления) | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 3 189,9 | 3 189,9 | - | - |  |
| 193. | Мероприятие Г.2.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 11.01.  2016 | 20.06.  2016 | 16 751,3 | 16 751,3 | 16 751,2 | - | 0,1  экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме) |
| 194. | Мероприятие Г.2.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту | 16.06.  2016 | 31.12.  2016 | - | 12 844,0 | 3 840,0 | - |  |
| 195. | Контрольное событие государственной программы Г.3  Мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | Проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области.  Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 1265 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 3900 голов овец. | Х | 20.04.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 196. | Контрольное событие государственной программы Г.4  Предоставление господдержки развития племенного животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 33 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 73,3 % от плана. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 197. | Подпрограмма Д  Развитие оптово - распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | X | X | 87 044,7 | 87 044,7 | 81 480,7 | - |  |
| 198. | Основное мероприя­тие Д.1  Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводства и животноводства | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Сельскохозяйственными организациями привлекались кредиты по стоимости от 9,62 до 26,27 % годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пункта процентной ставки. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 86 044,7 | 86 044,7 | 81 480,7 | - |  |
| 199. | Мероприятие Д.1.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 86 044,7 | 86 044,7 | 81 480,7 | - |  |
| 200. | Контрольное событие государственной программы Д.1  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансирование по принятым документам.  Предоставлена государственная поддержка 121 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 201. | Основное мероприя­тие Д.2  Поддержка строительства объектов оптово-распределительных центров | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | Создание сети оптово-распределительных центров для закупки сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения и сбыта. | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |  |
| 202. | Мероприятие Д.2.1  Субсидии российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров | 11.01.  2016 | 31.12.  2016 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |  |
| 203. | Контрольное событие государственной программы Д.2  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствие с действующим законодательством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования». | Х | 01.08.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 204. | Контрольное событие государственной программы Д.3  Оказание государственной поддержки российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен отбор инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 гг. и претендующих на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты Ростовской области к участию в указанном отборе в 2016 году не направлялись, так как на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 выявлено не было.  В настоящее время ведется работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу. | Х | 30.12.  2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 205. | Итого по государственной программе | Х | Х | Х | Х | 7154792,6 | 7510463,3 | 4544491,2 | 643448,8 | 0,3  (экономия) |
| министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 6 627 674,8 | 6568344,9 | 4294098,1 | 199438,2 | 0,2  экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме) |
| министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | 38475,0 | 38475,0 | 19 032,0 | - |  |
| министр ЖКХ области  Вагин В.С. | Х | Х | Х | 127 880,8 | 177 880,8 | 89 922,8 | 177880,8 |  |
| министр транспорта области Кушнарев В.В. | Х | Х | Х | 36 947,5 | 401 977,6 | - | 36 947,5 |  |
| начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Х | Х | Х | 272 098,1 | 272 088,6 | 120 679,5 | 222165,0 | 0,1  экономия по конкурсным процедурам |
| начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской  области  Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | 51 016,4 | 51 016,4 | 20 758,8 | 6 337,3 |  |
| директор департамента  потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Х | Х | Х | 700,0 | 680,0 | - | 680,0 |  |