Информация

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013   
№ 592.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 разработан план реализации Программы, утвержденный распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) от 28.12.2016 № 79.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено средств областного бюджета 6 819 314,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 3 888 169,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 освоено 4 220 795,0 тыс. рублей или 61,9 % от годового лимита в соответствии с Областным законом от 27.07.2017 № 1171-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе:

минсельхозпродом области – 3 720 140,0 тыс. рублей (63%);

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области – 25 888,1 тыс. рублей (67,3%);

управлением ветеринарии Ростовской области – 203 345,5 тыс. рублей (67,2%);

управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области –   
31 407,4 тыс. рублей (55%);

министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 41 285,7 тыс. рублей (68,3%);

министерством транспорта Ростовской области – 198 058,3 тыс. рублей (40,4%);

департаментом потребительского рынка Ростовской области –  
670,0 тыс. рублей (98,5%).

Заключено 152 государственных контракта и 2416 соглашений на общую сумму 4 289 453,8 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено 332 298,0 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года освоено 34 915,7 тыс. рублей (10,5%). Низкий процент освоения средств обусловлен тем, что документы на субсидирование принимаются по факту выполненных работ, которые сельхозтоваропроизводители проводят в первом – третьем кварталах.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше запланированного срока: заключено соглашение от 15.02.2017 № 082-08-1221 с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год (2.1).

По трем контрольным событиям срок исполнения не наступил:

государственная поддержка оказана   
40 сельхозтоваропроизводителям на выполнение гидромелиоративных мероприятий, что составило 160 % от запланированного значения, прием документов на оказание господдержки продолжается (2.2);

продолжается мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 28 тыс. га (2.3);

прием документов на получение господдержки на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий запланирован на четвертый квартал текущего года (2.4).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено 6 094,9 тыс. рублей, освоение средств составило 5 754,0 тыс. рублей (94,4%). Заключено 6 контрактов на сумму 6 080,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в установленные сроки:

противоклещевым обработкам подвергнуто 4459185 голов животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой (3.1);

проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлен 21 случай особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов (3.2);

выполнено 357585 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,7% при плановом показателе 10,5% (3.3);

на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 328262 пробы, гематологическим методом исследовано   
29323 пробы (3.4).

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено 249 484,7 тыс. рублей, освоение средств составило 249 484,7 тыс. рублей (100%), заключено 109 соглашений и один государственный контракт на сумму 249 484,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 предусмотрены два контрольных события, которые выполнены раньше запланированного срока:

заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода (5.1);

государственная поддержка приобретения сельскохозяйственной техники в полном объеме предоставлена 109 получателям или 109% от запланированного количества (5.2).

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до   
2020 года» предусмотрено 1 351 995,2 тыс. рублей, освоение средств составило 655 107,6 тыс. рублей (48,5%). Освоение средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Заключено 24 соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году.

По подпрограмме 6 предусмотрено четыре контрольных события, из них два контрольных события выполнены раньше срока:

заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 17.02.2017 № 082-08-1247 (6.1);

на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  
(17.04.2017, 15.05.2017, 29.05.2017).

Одно контрольное событие выполнено в установленный срок - заключено 24 соглашения с администрациями муниципальных районов области о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году (6.3).

По контрольному событию 6.4 срок исполнения не наступил: ежемесячно осуществляется мониторинг освоения бюджетных средств на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено 38 475,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 освоено 25 888,1 тыс. рублей (67,3%). Заключено 36 соглашений на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на сумму 25 888,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 7 предусмотрено четыре контрольных события, срок выполнения которых не наступил:

оказана государственная поддержка 7 рыбоводным хозяйствам Ростовской области на развитие аквакультуры, обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий для подачи свежей воды в рыбоводные пруды в целях сохранения выращиваемой рыбы (7.1);

оказана государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие промышленного рыболовства, что позволило снизить себестоимость продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов (7.2);

оказана государственная поддержка 6 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие рыбопереработки, что позволило обновить производственно-техническую базу предприятий рыбопереработки, а также снизить стоимость электроэнергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы (7.3).

оказана государственная поддержка 10 рыбохозяйственным предприятиям Ростовской области на развитие сельскохозяйственного рыбоводства, что позволило восстановить и модернизировать производственно-техническую базу предприятий рыбоводства, а также снизить стоимость прудовой рыбы (7.4).

На реализацию подпрограммы 8 «Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия» предусмотрено 550 554,7 тыс. рублей, освоение средств составило 353 778,2 тыс. рублей (64,3%), заключено 3 соглашения и 145 контрактов на общую сумму 262 306,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 8 предусмотрено четыре контрольных события, три из которых выполнены раньше срока:

утвержден приказ минсельхозпрода области от 14.03.2017 № 15 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области» (8.1);

разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2016 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области (8.3);

проведены сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер» (31.05.2017) и региональный съезд сельских кооперативов (21.09.2017).

Контрольное событие 8.2 выполнено в срок - организован ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей госпрограммы. Проведено 3 совещания по вопросу выполнения целевых показателей под руководством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова. Кроме того, проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого полугодия. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа»   
10 августа 2017 года.

На реализацию подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено 2 422 856,8 тыс. рублей, на 01.10.2017 освоение средств составило 1 480 401,5 тыс. рублей (61,1%), заключено 1843 соглашений на общую сумму   
1 396 837,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрено 25 контрольных событий, шесть из которых выполнены раньше срока:

с конца марта проводился еженедельный мониторинг сева картофеля и овощебахчевых культур. За отчетный период посевная площадь картофеля и овощебахчевых культур составила 71,6 тыс. га, что составляет 106,1% к плановому значению (Е.1).

приняты постановления Правительства Ростовской области от 13.03.2017 № 146 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на 1 гектар посевных площадей» и от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (Е.4, Е.5);

проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству и животноводству за 1 полугодие 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 августа 2017 года (Е.9, Е.13);

03.03.2017 проведено заседание координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе в рамках Агропромышленного форума Юга России (Е.22).

Четыре контрольных события выполнены в запланированный срок:

за 9 месяцев текущего года площадь, засеянная элитными семенами, составила 8,8% при плановом значении 6,5% (Е.7);

проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за   
1 полугодие 2017 года составила 1298,2 тыс. голов или 99,4% к уровню аналогичного периода 2016 года. Незначительное снижение поголовья наблюдалось в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (Е.12);

проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области. Имеется для реализации 2820 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 5232 головы овец. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области (Е.16);

проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 453 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 250 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – бо­лее 2 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 160 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год (Е.20).

По 15 контрольным событиям срок не наступил.

По контрольному событию Е.10 площадь агрохимобследования пашни составила 557,9 тыс. гектаров или 112,3% от запланированного значения.

Продолжается прием документов на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям (Е.3, Е.8, Е.11, Е.14, Е.15, Е.17, Е.18, Е.19, Е.21, Е.23).

По контрольным событиям Е.2, Е.6, прием документов на субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться в четвертом квартале текущего года.

В рамках исполнения контрольного события Е.24 заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 16.05.2017, 20.06.2017 и 29.08.2017. Проведение заседаний конкурсной комиссии также планируется в октябре текущего года.

В рамках исполнения контрольного события Е.25 проведение конкурсного отбора запланировано на октябрь текущего года.

На реализацию подпрограммы И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено  
1 867 555,4 тыс. рублей, освоение средств составило 1 415 465,2 тыс. рублей (75,8%). Заключено 401 соглашение на сумму 1 415 465,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрено четыре контрольных события, одно из которых выполнено раньше срока - принято постановление Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595» (И.1).

По трем контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.

Предоставление средств господдержки на создание и модернизацию объектов АПК запланировано на четвертый квартал текущего года после проведения отбора комиссией Минсельхоза России (И.2).

В рамках контрольного события И.3 предоставлена государст­венная поддержка 401 сельхозтоваропроизводи­телю, организациям и инди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продук­ции, что составляет 89,1% от за­планированного коли­чества получателей.

В рамках исполнения контрольного события И.4 проведено   
11 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов и 1 заседание рабочей группы по сопровождению инвестиционного проекта по строительству завода по производству сахара в Ростовской области.

По итогам проведенного анализа выполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы не требуется.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

| №  п/п | Номер и  наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 2**  **Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **332 298,0** | **332 298,0** | **34 915,7** | **34 915,7** |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2.1**  **Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | введено в эксплуатацию 2,1 тыс. га ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | **330 758,7** | **330 758,7** | **34 915,7** | **34 915,7** |  |
| 3. | Мероприятие 2.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оп­лату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |  |
| 4. | Мероприятие 2.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконст­рукцию и техническое перевоору­жение мелиоративных систем об­щего и индивидуального пользова­ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собст­венности или переданных им в пользование в установленном по­рядке (за исключением затрат, свя­занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) под­готовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 280 758,7 | 280 758,7 | **-** | **-** |  |
| 5. | Мероприятие 2.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и плани­ровку оросительных систем, расчи­стку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфо­гипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудо­вания и специализированной тех­ники для удаления сорной расти­тельности на мелиоративных кана­лах | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 36 000,0 | 36 000,0 | 20 915,7 | 20 915,7 |  |
| 6. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.1**  Организация заключения со­глашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохо­зяйствен­ного назна­че­ния России на 2014-2020 годы» | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | заключено соглашение от 15.02.2017 № 082-08-1221 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год и дополнительное соглашение от 11.07.2017 № 082-08-1221/1. Контрольное событие выполнено. | Х | 15.02. 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.2**  Оказание государственной поддержки выполнения  гид­ромелиоративных  мероприя­тий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | предоставлена государственная поддержка 40 сельхозтоваропроизводителям области или 160 % от запланированного количества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12. 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | **Основное мероприятие 2.3**  **Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | ведется работа по стимулированию посадки и проведению уходных работ за лесными насаждениями. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | **1 539,3** | **1 539,3** | **-** | **‑** |  |
| 9. | Мероприятие 2.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж­дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесоме­лиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 1 539,3 | 1 539,3 | **-** | **-** |  |
| 10. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.3**  Мониторинг проведения фи­томелиоративных мероприя­тий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | ведется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 28 тыс. га. | Х | 01.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 2.4**  Предоставление государст­венной поддержки выполнения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | прием документов на получение господдержки запланирован на 4 квартал текущего года. | Х | 29.12. 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | **Подпрограмма 3**  **Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства** | и.о. начальника упраления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П. | Х | Х | Х | **6 094,9** | **6 094,9** | **5 754,0** | **6 080,7** | **1,2** |
| 13. | **Основное мероприятие 3.5**  **Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволит осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных.  Заключено 3 государственных контракта. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **4 330,2** | **4 330,2** | **3 990,5** | **4 317,2** |  |
| 14. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.1**  Проведение противоклеще­вых обработок животных на территории Ростовской об­ласти | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | в хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 4 459 185 голов животных или 100% запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой. | Х | 25.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.2**  Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | проводится мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлен 21 случай особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. | Х | 25.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | **Основное мероприятие 3.6**  **Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабили­зации си­туации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Рос­тов­ской области. Заключено 3 государственных контракта. | 09.01.  2017 | 27.07.  2017 | **1 764,7** | **1 764,7** | **1 763,5** | **1 763,5** | остаток в сумме 1,2 тыс. рублей сложился в результате экономии по конкурсным процедурам |
| 17. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.3**  Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раз­дельное содержание положи­тельно реагирующих живот­ных | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | выполнено 357585 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.  Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,7% при плановом показателе 10,5%. | Х | 25.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 3.4**  Анализ проведения выполне­ния ежеквартальных планов серологических и гематоло­гических исследований круп­ного рогатого скота на терри­тории Ростовской области | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 328262 пробы, гематологическим методом исследовано 29323 пробы. | Х | 25.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | **Подпрограмма 5**  **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **249 484,7** | **249 484,7** | **249 484,7** | **249 484,7** |  |
| 20. | **Основное мероприятие 5.1**  **Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | заключен государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **1 494,8** | **1 494,8** | **1 494,8** | **1 494,8** |  |
| 21. | Мероприятие 5.1.1  Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 1 494,8 | 1 494,8 | 1 494,8 | 1 494,8 |  |
| 22. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 5.1**  Осуществление закупок на поставки товаров, выполне­ние работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках мероприятия 5.1.1 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Черных А.Н. | заключен государственный контракт от 22.03.2017  № 4.2017.75926 на сумму 1 494,8 тыс. рублей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода. Контрольное событие выполнено. | Х | 22.03.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | **Основное мероприятие 5.2**  **Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 51 трактор, 113 зерноуборочных комбайнов, 338 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники. | 09.01.  2017 | 16.08.  2017 | **247 989,9** | **247 989,9** | **247 989,9** | **247 989,9** | **-** |
| 24. | Мероприятие 5.2.1  Субсидии сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби­тельских кооперативов), зани­мающимся животноводством (мясное, молочное скотовод­ство, птицеводство), или садо­водством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйст­венной техники, произведенной в Российской Федерации | 09.01.  2017 | 16.08.  2017 | 247 989,9 | 247 989,9 | 247 989,9 | 247 989,9 | **-** |
| 25. | **Контрольное событие государственной программы 5.2**  Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государственная поддержка 109 сельхозтоваропроизводителям области или 109 % от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено. | Х | 16.08.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | **Подпрограмма 6**  **Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  Майер А.Ф.  (далее – министр ЖКХ области), министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. (далее – министр транспорта) | Х | Х | Х | **1 351 995,2** | **1 351 995,2** | **655 107,6** | **898 475,3** | **201,7** |
| 27. | **Основное мероприятие 6.1**  **Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | социальные выплаты предоставлены 217 семьям, в том числе 153 молодым семьям. | 09.01.  2017 | 16.06.  2017 | **287 927,2** | **287 927,2** | **287 725,5** | **-** | **201,7** |
| 28. | Мероприятие 6.1.1  Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 09.01.  2017 | 16.06.  2017 | 201 670,1 | 201 670,1 | 201 512,5 | **-** | остаток  в сумме 157,6 тыс. рублей сло­жился в резуль­тате не­доста­точно­сти средств для пре­достав­ле­ния соци­альной вы­платы очеред­ному зая­ви­телю |
| 29. | Мероприятие 6.1.2  Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | 09.01.  2017 | 26.05.  2017 | 86 257,1 | 86 257,1 | 86 213,0 | **-** | остаток  в сумме 44,1 тыс. рублей сло­жился в резуль­тате не­доста­точно­сти средств для пре­достав­ле­ния соци­альной вы­платы очеред­ному зая­ви­телю |
| 30. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.1**  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд­жету субъекта Российской Федерации между Министер­ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 17.02.2017 № 082-08-1247. Контрольное событие выполнено. | Х | 17.02.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.2**  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской ме­стности, в том числе молодых семей и молодых специали­стов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (17.04.2017, 15.05.2017, 29.05.2017).  Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 217 свидетельств. Контрольное событие выполнено. | Х | 29.05.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | **Основное мероприятие 6.2**  **Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | завершены строительно-монтажные работы на 8 объектах газификации и 1 объекте водоснабжения.  В Милютинском районе введен в эксплуатацию 1 объект газификации.  На остальных объектах ведутся работы в соответствии с заключенными графиками производственных работ.  Заключено 24 соглашения с муниципальными районами. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | **1 064 068,0** | **1 064 068,0** | **367 382,1** | **898 475,3** |  |
| 33. | Мероприятие 6.2.1  Субсидия на строительство и рекон­струкцию объектов водоснабжения | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 151 790,7 | 151 790,7 | 64 468,8 | 148 011,3 |  |
| 34. | Мероприятие 6.2.2  Субсидия на строительство и ре­конструкцию объектов газифика­ции | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 54 451,4 | 54 451,4 | 42 039,8 | 50 151,4 |  |
| 35. | Мероприятие 6.2.3  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 224 413,1 | 224 413,1 | 3 264,6 | 224 413,1 |  |
| 36. | Мероприятие 6.2.4  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 20 588,0 | 20 588,0 | 4 511,6 | 20 588,0 |  |
| 37. | Мероприятие 6.2.5  Субсидии на комплексное обуст­ройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 52 545,6 | 52 545,6 | 13 753,3 | 52 545,6 |  |
| 38. | Мероприятие 6.2.6  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | министр ЖКХ  области  Майер А.Ф. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 60 454,5 | 60 454,5 | 41 285,7 | 60 454,5 |  |
| 39. | Мероприятие 6.2.7  Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министр транспорта Иванов А.Н. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 489 645,9 | 489 645,9 | 198 058,3 | 342 311,4 |  |
| 40. | Мероприятие 6.2.8  Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | заместитель ми­нистра СХиП РО  Миронова О.А. | 09.01.  2017 | 29.12. 2017 | 10 178,8 | 10 178,8 | **-** | **-** |  |
| 41. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.3**  Заключение соглашений с ад­министрациями муниципаль­ных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Майер А.Ф., министр транспорта **Иванов А.Н.,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | заключены 16 соглашений (минсельхозпрод), 1 соглашенияе (министерство ЖКХ области), 7 соглашений (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. Контрольное событие выполнено. | Х | 01.03.  2017  16.04.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 6.4**  Мониторинг освоения бюджетных средств, преду­смотренных на финансирова­ние объектов основного ме­роприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Майер А.Ф., министр транспорта Иванов А.Н.**,**  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | мониторинг освоения бюджетных средств осуществляется ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. | Х | 29.12. 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43. | **Подпрограмма 7**  **Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **25 888,1** | **25 888,1** |  |
| 44. | **Основное мероприятие 7.1**  **Развитие аквакультуры** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | в рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.  На 01.10.2017 объем производства товарной рыбы составил 15,1 тыс. тонн, что на 16,2 % выше уровня аналогичного периода 2016 года (95,6 % от годового показателя). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **10 475,0** | **10 475,0** | **7 955,6** | **7 955,6** |  |
| 45. | Мероприятие 7.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение электриче­ской энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 10 475,0 | 10 475,0 | 7 955,6 | 7 955,6 |  |
| 46. | **Контрольное событие государственной программы 7.1**  Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 7 рыбоводным хозяйствам области или 77,8 % от запланированного значения. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47. | **Основное мероприятие 7.2**  **Развитие промышленного рыбо­ловства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | в рамках реализации мероприятия обеспечено:  снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.).  На 01.10.2017 объем уловов водных биоресурсов составил 9,7 тыс. тонн, что на 9 % выше уровня аналогичного периода 2016 года (103,2 % от годового показателя). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **5 000,0** | **5 000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** |  |
| 48. | Мероприятие 7.2.1  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка | 09.01.  2017 | 30.08.  2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| 49. | Мероприятие 7.2.2  Субсидии организациям и инди­видуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий  ремонт и (или) модер­низацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | **-** | **-** |  |
| 50. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.2**  Оказание государственной поддержки на развитие про­мышленного рыбо­ловства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям области, что соответствует запланированному значению. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51. | **Основное мероприятие 7.3.**  **Развитие рыбопереработки** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | в рамках реализации основного мероприятия 7.3 возмещены затраты на:  приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило обеспечить модернизацию и развитие рыбоперерабатывающих предприятий;  приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50%.  На 01.10.2017 объем производства рыбопродукции составил 19,8 тыс. тонн, что на 14,5% выше уровня аналогичного периода 2016 года (77% от годового показателя). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **8 000,0** | **8 000,0** | **7 892,0** | **7 892,0** |  |
| 52. | Мероприятие 7.3.1  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыбоводство, рыбо­ловство, рыбопереработку, на воз­мещение части затрат на приобре­тение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудо­вания, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранс­порта, в том числе по импорту | 09.01.  2017 | 30.08.  2017 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
| 53. | Мероприятие 7.3.2  Субсидии организациям и индиви­дуальным предпринимателям, осу­ществляющим рыбоводство, рыбо­ловство, рыбопереработку, на воз­мещение части затрат на приобре­тение электрической энергии для переработки, охлаждения и хране­ния рыбы | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 1 000,0 | 1 000,0 | 892,0 | 892,0 |  |
| 54. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.3**  Оказание государственной поддержки на развитие рыбо­переработки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 6 рыбохозяйственным предприятиям области, что составляет 120 % от запланированного значения. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | **Мероприятие 7.1 ВЦП 1**  **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | в рамках реализации мероприятия обеспечено:  приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодочные моторы, аэраторы, кормушки, косилка);  снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию 1 кг карпа, белого и черного амуров (7 руб.), толстолобика (3 руб.).  В отчетном периоде мероприятия по зарыблению внутренних вод Ростовской области не проводились в связи с недостижением рыбопосадочным материалом требуемой средней массы. Выпуск планируется осуществить в октябре – ноябре текущего года.  На 01.10.2017 объем производства товарной рыбы составил 15,1 тыс. тонн, что на 16,2 % выше уровня аналогичного периода 2016 года (95,6 % от годового показателя). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **15 000,0** | **15 000,0** | **6 040,5** | **6 040,5** |  |
| 56. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель­ность по рыборазведению и выра­щиванию рыбы во внутренних во­дах и прудовых хозяйствах на тер­ритории Ростовской области, на возмещение части затрат на произ­водство рыбопосадочного мате­риала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью ше­маи и судака, сеголетками (годови­ками) толстолобика, белого и чер­ного амуров, сазана | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** | **-** |  |
| 57. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбовод­стве, в том числе по импорту | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 040,5 | 1 040,5 | **-** |
| 58. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организа­циям и индивидуальным предпри­нимателям, осуществляющим ры­боводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализа­цию карпа, белого и черного аму­ров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искус­ственно созданной среде обитания | 09.01.  2017 | 31.05.  2017 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 59. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 7.4**  Оказание государственной поддержки на развитие сель­скохозяйствен­ного рыбовод­ства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.  Предоставлена государственная поддержка 10 рыбохозяйственным предприятиям области, что соответствует запланированному значению. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 60. | **Подпрограмма 8**  **Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П., начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **550 554,7** | **550 554,7** | **353 778,2** | **262 306,8** | **10,0** |
| 61. | **Основное мероприятие 8.1**  **Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П. | на 01.10.2017 уровень выполне­ния го­сударствен­ными бюджетными учреждениями госу­дарственного (муници­пального) за­дания на ока­зание го­сударственных (муни­ципальных) услуг, вы­полнение работ от пла­нового объема составляет 74,7%. Заключено 3 соглашения. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **238 580,0** | **238 580,0** | **163 861,8** | **238 580,0** |  |
| 62. | **Основное мероприятие 8.2**  **Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области  Овчаров А.П.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | заключено государственных контрактов: 41 (минсельхозпрод), 52 (Ростовоблгостехнадзор), 47 (Упрвет РО). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **243 386,3** | **243 386,3** | **141 141,4** | **21 719,3** |  |
| 63. | **Основное мероприятие 8.3**  **Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 73 %. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **64 495,7** | **64 495,7** | **47 034,5** | **-** |  |
| 64. | **Основное мероприятие 8.5**  **Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК** | заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф. | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской области.  Проведены сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер», региональный съезд сельских кооперативов. Заключено 4 государственных контракта. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **3 412,7** | **3 412,7** | **1 070,5** | **1 337,5** |  |
| 65. | **Основное мероприятие 8.6**  **Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети** | директор департамента  потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием.  Итоговые информационно-аналитические материалы по результатам исследования направлены в адрес **министерства сельского хозяйства и продовольствия** Ростовской (исх. от 19.04.2017 № 21/22292, от 12.07.2017 № 3976) и **министерства** природных ресурсов и экологии Ростовской области (исх. от 19.04.2017  № 21/22292, от 12.07.2017  № 3977). | 09.01.  2017 | 14.07.  2017 | **680,0** | **680,0** | **670,0** | **670,0** | остаток в сумме 10,0 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам |
| 66. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.1**  Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода об­ласти о закреплении ответст­венных лиц за мониторинг выполнения показателей ре­зультативности предоставле­ния субсидий из федераль­ного бюджета в рамках со­глашений с Минсельхозом России | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | утвержден приказ минсельхозпрода области от 14.03.2017 № 15 «О назначении ответственных лиц за выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено. | Х | 14.03  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 67. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.2**  Мониторинг выполнения ос­новных целевых показателей Программы | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П. | проводится ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей госпрограммы. Проведено 3 совещания по вопросу выполнения целевых показателей под руководством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова.  Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого полугодия. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 августа 2017 года. | Х | 20.07.  2017,  20.08.  2017,  20.09  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.3**  Разработка и издание инфор­мационно-справочных мате­риалов об итогах развития агропромышленного ком­плекса области и инвестиционном потенциале Ростовской области | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П. | разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного ком­плекса Ростовской области в 2016 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области. Контрольное событие выполнено. | Х | 30.08  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | **Контрольное событие госу­дарственной программы 8.4**  Проведение сельскохозяйст­венного форума «Донской фермер», регионального конкурса «Лучший фермер», регионального Съезда сельских кооперативов | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО  Миронова О.А. | 31.05.2017 проведен сельскохозяйст­венный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер».  21.09.2017 проведен региональный съезд сельских кооперативов в Октябрьском районе Ростовской области.  Контрольное событие выполнено. | Х | 21.09  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 70. | **Подпрограмма Е**  **Развитие отраслей агропромышленного комплекса** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | Х | Х | **2 422 856,8** | **2 422 856,8** | **1 480 401,5** | **1 396 837,3** | **0,1** |
| 71. | **Основное мероприя­тие Е.1**  **Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф., заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки.  Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки.  Сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 873,2 тыс. га. Технические культуры посеяны на площади 852,3 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые – 71,6 тыс. га. По состоянию на 01.10.2017 сев озимых культур проведен на площади 1970,5 тыс. га | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **637 030,1** | **637 030,1** | **368 055,0** | **341 589,4** |  |
| 72. | Мероприятие Е.1.1  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сель­скохозяйственным товаропроизво­дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 90 873,4 | 90 873,4 | 26 465,6 | - |  |
| 73. | Мероприятие Е.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли растениеводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 157 912,3 | 157 912,3 | 126 821,1 | 126 821,1 |  |
| 74. | Мероприятие Е.1.3.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области рас­тениеводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 164 037,6 | 164 037,6 | **-** | **-** |  |
| 75. | Мероприятие Е.1.4.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 гектар посевных площадей | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 224 206,8 | 224 206,8 | 214 768,3 | 214 768,3 |  |
| 76. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.1**  Мониторинг размера посев­ной площади овощей откры­того грунта и картофеля | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | с конца марта проводится еженедельный мониторинг сева картофеля и овоще-бахчевых культур. За отчетный период посевная площадь картофеля и овоще-бахчевых культур составила 71,6 тыс. га, что составляет 106,1% к плановому значению. | Х | 29.09.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 77. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.2**  Оказание государственной поддержки страхования | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель  мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель  мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф | за 9 месяцев 2017 года государственная поддержка страхования не оказывалась. В связи с благоприятными погодными условиями в период ярового сева страхование сельскохозяйственных культур будет осуществляться в период сева озимых культур. Прием документов запланирован на ноябрь. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 78. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.3**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель  мини­стра СХиП РО  Гор­банева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 44 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет  88% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 79. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.4**  Разработка и принятие порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на  1 гектар посевных площадей | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | принято постановление Правительства Ростовской области от 13.03.2017 № 146 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на  1 гектар посевных площадей». Контрольное событие выполнено. | Х | 13.03.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 80. | **Основное мероприя­тие Е.2**  **Развитие отрасли растениеводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | посевная площадь риса в текущем году составила 15,5 тыс. га, что на 13% превышает уровень 2016 года. 26 июня текущего года начата уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. За 9 месяцев текущего года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 12,4 млн тонн (на 13% выше уровня аналогичного периода 2016 года). | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **432 968,8** | **432 968,8** | **186 953,3** | **186 953,3** |  |
| 81. | Мероприятие Е.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку вино­градников | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 28 428,6 | 28 428,6 | 22 974,9 | 22 974,9 |  |
| 82. | Мероприятие Е.2.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за много­летними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 36 334,3 | 36 334,3 | 3 265,7 | 3 265,7 |  |
| 83. | Мероприятие Е.2.3  Субсидии сельскохозяйственным това­ропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 199 848,0 | 199 848,0 | 136 829,5 | 136 829,5 |  |
| 84. | Мероприятие Е.2.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рисовод­ства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 138 357,9 | 138 357,9 | **-** | **-** |  |
| 85. | Мероприятие Е.2.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными на­сосными станциями на рисовые оросительные системы | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 30 000,0 | 30 000,0 | 23 883,2 | 23 883,2 |  |
| 86. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.5**  Разработка и утверждение порядка предоставления суб­сидии на оказание содействия достижению целевых показа­телей реализации региональ­ных программ развития агро­промышленного комплекса | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | принято постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса». Контрольное событие выполнено. | Х | 14.02.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 87. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.6**  Оказание государственной поддержки развития рисовод­ства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф., заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | прием документов на оказание государственной поддержки рисоводства запланирован на 4 квартал текущего года. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 88. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.7**  Мониторинг площади, засе­ваемой элитными семенами | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | на 01.10.2017 площадь, засеянная элитными семенами, составила 8,8% при плановом значении 6,5%. | Х | 30.09.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 89. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.8**  Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 654 сель­хозтоваропроизводителям области или 145,3% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 90. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.9**  Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству во 2 квартале 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 августа 2017 года. | Х | 10.08.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 91. | **Основное мероприя­тие Е.3**  **Проведение агрохимиче­ского обследования пашни** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | проводится агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **17 381,1** | **17 381,1** | **7 710,6** | **-** |  |
| 92. | Мероприятие Е.3.1  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и  осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво­дителям на компенсацию части стоимости агрохимического обсле­дования пашни | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 17 381,1 | 17 381,1 | 7 710,6 | **-** |  |
| 93. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.10**  Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в восьми муниципальных районах области | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | агрохимическое обследование пашни проведено на площади 557,9 тыс. га, что составляет 112,3 % от запланированного значения. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94. | **Основное мероприя­тие Е.4**  **Развитие отрасли животно­водства (кроме КРС молоч­ного и мясного направле­ний)** | за­меститель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | На 01.10.2017 поголовье овец и коз составляет 1,3 млн голов, что составляет 99,2% к уровню 2016 года.  Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет 100%. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **272 988,2** | **272 988,2** | **270 390,0** | **221 002,0** |  |
| 95. | Мероприятие Е.4.1  Субвенция на осуществление пол­номочий по поддержке сельскохо­зяйственного производства и осу­ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сель­скохозяйственным товаропроизво­дителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 51 986,2 | 51 986,2 | 49 388,0 | **-** |  |
| 96. | Мероприятие Е.4.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 221 002,0 | 221 002,0 | 221 002,0 | 221 002,0 |  |
| 97. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.11**  Оказание государственной поддержки на развитие от­расли животноводства в рам­ках основного мероприятия Е.4 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Гор­банева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | предоставлена государст­венная поддержка 335 сель­хозтоваропроизводителям области или 95,7% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 98. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.12**  Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за 2 квартал 2017 года составила 1298,2 тыс. голов или 99,4% к уровню аналогичного периода 2016 года. Незначительное снижение поголовья наблюдалось в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. | Х | 30.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 99. | **Основное мероприя­тие Е.5**  **Поддержание доходности сельскохозяйственных то­варопроизводителей в жи­вотноводстве** | заместитель мини­стра СХиП РО  Гор­банева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | производство мяса на 01.10.2017 составило 251,3 тыс. тонн или 97,9% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года, молока – 843,7 тыс. тонн или 99,7% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года, яиц – 1663,4 млн. шт. или 104,8% по отношению к уровню аналогичного периода 2016 года.  Застраховано 34,7 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных, что на 67% выше запланированного значения. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **108 032,8** | **108 032,8** | **52 490,6** | **52 490,6** | **0,1** |
| 100. | Мероприятие Е.5.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 9 157,9 | 9 157,9 | **-** | **-** |  |
| 101. | Мероприятие Е.5.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продук­тивности в молочном скотоводстве | 09.01.  2017 | 27.09.  2017 | 31 030,7 | 31 030,7 | 31 030,6 | 31 030,6 | остаток в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления |
| 102. | Мероприятие Е.5.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли молочного скотоводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 16 219,2 | 16 219,2 | 9 784,1 | 9 784,1 |  |
| 103. | Мероприятие Е.5.4.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потреби­тельской кооперации на возмеще­ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай­мам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли животноводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 44 788,5 | 44 788,5 | 8 474,5 | 8 474,5 |  |
| 104. | Мероприятие Е.5.5.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен­ного страхования в области животноводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 6 836,5 | 6 836,5 | 3 201,4 | 3 201,4 |  |
| 105. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.13**  Мониторинг выполнения му­ниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпро­граммы развития сельского хозяйства по животноводству | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Гор­банева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по животноводству во 2 квартале 2017 года. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 августа 2017 года. | Х | 10.08.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 106. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.14**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 7 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет  70% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 107. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.15**  Предоставление государст­венной поддержки страхова­ния | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | предоставлена государст­венная поддержка 2 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет  20% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 108. | **Основное мероприя­тие Е.6**  **Развитие мясного и молочного скотоводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет 100%.  Модернизировано 14 молочных ферм в сельхозпредприятиях. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **377 368,4** | **377 368,4** | **168 437,0** | **168 437,0** |  |
| 109. | Мероприятие Е.6.1  Субсидии сельскохо­зяйственным товаропроизводите­лям (кроме граждан, ведущих лич­ное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 152 568,4 | 152 568,4 | 128 277,3 | 128 277,3 |  |
| 110. | Мероприятие Е.6.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 150 000,0 | 150 000,0 | 18 724,3 | 18 724,3 |  |
| 111. | Мероприятие Е.6.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 34 800,0 | 34 800,0 | 7 272,7 | 7 272,7 |  |
| 112. | Мероприятие Е.6.4.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 40 000,0 | 40 000,0 | 14 162,7 | 14 162,7 |  |
| 113. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.16**  Мониторинг наличия пле­менного молодняка сельхоз­животных к реализации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации в племенных организациях области.  Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 2820 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 5232 голов овец. | Х | 20.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 114. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.17**  Предоставление господ­держки развития племенного животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 14 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет  40% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 115. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.18**  Стимулирование модерниза­ции молочных ферм в  сельхозорганизациях | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Полуляшная С.В. | средства государственной поддержки предоставлены 14 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует 19% от общего количества молочных ферм. Прием документов на субсидирование продолжается. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 116. | **Основное мероприя­тие Е.7**  **Поддержка развития пере­работки сельскохозяйст­венной продукции** | за­меститель мини­стра СХиП РО  Миронова О.А.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | увеличено производство масла сливочного, сыра и сырных продуктов, масла растительного рафинированного, переработанного, кисломолочных продуктов и консервированного картофеля и др. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **92 990,3** | **92 990,3** | **72 220,4** | **72 220,4** |  |
| 117. | Мероприятие Е.7.1  Субсидии организациям агропро­мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпри­нимателям и организациям потре­бительской кооперации, осуществ­ляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молоч­ной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной кон­сервной), на возмещение части за­трат на приобретение технологиче­ского и холодильного оборудова­ния, спецавтотранспорта, проведе­ние мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 40 000,0 | 40 000,0 | 20 345,2 | 20 345,2 |  |
| 118. | Мероприятие Е.7.2  Субсидии организациям и индиви­ду­альным предпринимателям, осу­ществ­ляющим первичную и (или) последую­щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потре­бительской коопе­рации на возме­щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на закупку сельскохозяйст­венного сырья для первичной и (или) последующей (промышлен­ной) переработки продукции расте­ниеводства, и (или) животновод­ства, и (или) молочного скотовод­ства | 09.01.  2017 | 27.09.  2017 | 47 223,3 | 47 223,3 | 47 223,3 | 47 223,3 |  |
| 119. | Мероприятие Е.7.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года) | 12.05.  2017 | 29.12.  2017 | 5 767,0 | 5 767,0 | 4 651,9 | 4 651,9 |  |
| 120. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.19**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Гор­банева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 9 сель­хозтоваропроизводителям области, что составляет  90% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 121. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.20**  Мониторинг производствен­ной деятельности перерабатывающих предпри­ятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А., заместитель мини­стра СХиП  Горбанева О.П. | проведен мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным пред­приятиям мощности по пе­реработке молока состав­ляют 453 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по произ­водству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 250 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по пе­реработке маслосемян – бо­лее 2 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной кон­сервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 160 тыс. тонн в год, по пе­реработке картофеля – 140 тыс. тонн в год. | Х | 31.07.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 122. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.21**  Оказание господдержки в целях раз­вития переработки и реализа­ции продукции АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | предоставлена государст­венная поддержка 17 организациям АПК, что составляет 85% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 123. | **Основное мероприя­тие Е.8**  **Развитие малых форм хозяйствования на селе** | заместитель мини­стра СХиП РО  Миронова О.А.; заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | за отчетный период средства государственной поддержки предоставлены на развитие 118 начинающим фермерам и на создание 12 семейных животноводческих ферм. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **484 097,1** | **484 097,1** | **354 144,6** | **354 144,6** |  |
| 124. | Мероприятие Е.8.1  Гранты на поддержку начинающих фермеров | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 244 190,3 | 244 190,3 | 244 098,8 | 244 098,8 |  |
| 125. | Мероприятие Е.8.2  Гранты на развитие семейных жи­вотноводческих ферм | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 129 988,4 | 129 988,4 | 80 968,3 | 80 968,3 |  |
| 126. | Мероприятие Е.8.3  Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйст­венных потребительских коопера­тивов | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 29 150,0 | 29 150,0 | **-** | **-** |  |
| 127. | Мероприятие Е.8.4  Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сель­скохозяйственным потребитель­ским кооперативам (заготовитель­ным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 66 481,0 | 66 481,0 | 27 019,8 | 27 019,8 |  |
| 128. | Мероприятие Е.8.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года) | 12.05.  2017 | 29.12.  2017 | 10 987,4 | 10 987,4 | 127,5 | 127,5 |  |
| 129. | Мероприятие Е.8.6  Субсидии организациям потреби­тельской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потреби­тельским кооперативам на возме­щение части затрат на уплату аван­совых и текущих лизинговых пла­тежей при приобретении в лизинг основных средств в части техноло­гического, торгового и холодиль­ного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 3 300,0 | 3 300,0 | 1 930,2 | 1 930,2 |  |
| 130. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.22**  Проведение заседаний координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Миронова О.А. | заседание координационного совета по раз­витию кооперации, малого и среднего предприниматель­ства на селе состоялось 03.03.2017 в рамках Агропромышленного форума Юга России. Контрольное событие выполнено. | Х | 03.03.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 131. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.23**  Оказание господдержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 169 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1460 личным подсобным хозяйствам, что составляет 130,3% от за­планированного коли­чества получателей. Прием документов продолжается. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 132. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.24**  Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП Миронова О.А. | заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных живот­новодческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 16.05.2017 и 20.06.2017, 29.08.2017. | Х | 01.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 133. | **Контрольное событие госу­дарственной программы Е.25**  Проведение конкурсных от­боров на получение грантов на развитие материально-тех­нической базы сельскохозяй­ственных потребительских кооперативов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Миронова О.А. | проведение конкурсного отбора запланировано на октябрь текущего года. | Х | 01.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 134. | **Подпрограмма И**  **Стимулирование инвести­ционной деятельности в аг­ропромышленном ком­плексе** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | X | X | X | **1 867 555,4** | **1 867 555,4** | **1 415 465,2** | **1 415 465,2** |  |
| 135. | **Основное мероприя­тие И.1**  **Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса** | заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП  Полуляшная С.В.;  заместитель мини­стра СХиП  Кольчик А.Ф. | в текущем году планируется построить 2 объекта агропромышленного комплекса. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **32 800,0** | **32 800,0** | **-** | **-** |  |
| 136. | Мероприятие И.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 32 800,0 | 32 800,0 | **-** | **-** |  |
| 137. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.1**  Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда­ние и модернизацию объек­тов АПК, в соответствие с действующим законодатель­ством | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Горбанева О.П. | принято постановление Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595». Контрольное событие выполнено. | Х | 27.04.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 138. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.2**  Оказание государственной поддержки на создание и мо­дернизацию объектов агропромышленного комплекса | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП  Полуляшная С.В.;  заместитель мини­стра СХиП  Кольчик А.Ф. | предоставление средств государственной поддержки планируется в 4 квартале текущего года. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 139. | **Основное мероприя­тие И.2**  **Снижение затрат  сельскохозяйственных товаропро­изводителей на обслужива­ние инвестиционных кре­дитов** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП  Черных А.Н. | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки. | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | **1 834 755,4** | **1 834 755,4** | **1 415 465,2** | **1 415 465,2** |  |
| 140. | Мероприятие И.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра­ждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй­ствам, организациям агропромыш­ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивиду­альным предпринимателям, осуще­ствляющим первичную и (или)  по­следующую (промышленную)  пе­реработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестици­онным кредитам (займам) в агро­промышленном комплексе | 09.01.  2017 | 29.12.  2017 | 1 774 755,4 | 1 774 755,4 | 1 380 343,6 | 1 380 343,6 |  |
| 141. | Мероприятие И.2.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 12.05.  2017 | 29.12.  2017 | 60 000,0 | 60 000,0 | 35 121,6 | 35 121,6 |  |
| 142. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.3**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | предоставлена государст­венная поддержка 401 сельхозтоваропроизводи­телю, организациям и инди­виду­альным предпринимате­лям, осуще­ствляющим первич­ную и (или) по­следующую (промышленную) пе­реработку сельскохозяйственной продук­ции, что составляет 89,1% от за­планированного коли­чества получателей. | Х | 29.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 143. | **Контрольное событие госу­дарственной программы И.4**  Проведение заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | за отчетный период проведено 11 заседаний рабо­чей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губерна­торе Ростовской области и сопровождению инвестици­онных проектов и 1 заседание рабочей группы по сопровождению инвестиционного проекта по строительству завода по производству сахара в Ростовской области. | Х | 01.12.  2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по государственной программе** | Х | Х | Х | Х | **6 819 314,7** | **6 819 314,7** | **4 220 795,0** | **4 289 453,8** | **213,0** |
| министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **5 869 982,4** | **5 869 982,4** | **3 720 140,0** | **3 599 165,3** | **201,8** |
| министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | Х | Х | Х | **38 475,0** | **38 475,0** | **25 888,1** | **25 888,1** |  |
| министр ЖКХ области Майер А.Ф. | Х | Х | Х | **60 454,5** | **60 454,5** | **41 285,7** | **60 454,5** |  |
| министр транспорта области Иванов А.Н. | Х | Х | Х | **489 645,9** | **489 645,9** | **198 058,3** | **342 311,4** |  |
| и.о. начальника управ­ления ветерина­рии Ростовской области Овчаров А.П. | Х | Х | Х | **302 666,8** | **302 666,8** | **203 345,5** | **252 229,4** | **1,2** |
| начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Овчаров В.Ю. | Х | Х | Х | **57 410,1** | **57 410,1** | **31 407,4** | **8 735,1** |  |
| директор департамента потребительского рынка Ростовской области  Теларова И.В. | Х | Х | Х | **680,0** | **680,0** | **670,0** | **670,0** | **10,0** |