ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год   
по итогам 2015 года

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на  отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **Развитие под­отрасли растениевод­ства, переработки и реализа­ции про­дукции растениевод­ства** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.  (далее - министр СХиП РО) | Х | Х | Х | **4 562 529,8** | **4 682 523,0** | **4 345 031,7** | **‑** | **337 491,3**  **в т.ч.**  **11,0 -**  **отсутствие документов соответствующих порядкам предоставления средств;**  **337 479,2 -**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;**  **1,0 -**  **отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;**  **0,1 - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 2. | **Основное мероприя­тие 1.1 Поддержка производства про­дукции растениеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф.  (далее - заместитель министра СХиП РО) | Проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы.  Согласно рекомендациям сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 963,6 тыс. га.  Технические культуры посеяны на площади 858,3 тыс. га, площадь посева подсолнечника составила 9,3% площади пашни при норме не выше 15%.  Озимые культуры посеяны на площади 2,324 млн. га.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 6 492,7 тыс. рублей. | 01.01. 2015 | - | **1 747 680,3** | **1 667 074,0** | **1 661 452,4** | ‑ | 5 621,6  в т.ч.  4,2 - отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления средств;  5 617,4 -  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 3. | Мероприятие 1.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | 01.01. 2015 | 15.12. 2015 | 17 700,8 | 15 794,5 | 15 794,2 | ‑ | 0,3  отсутствие документов соответствующих порядкам предоставления средств |
| 4. | Мероприятие 1.1.2  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01. 2015 | 25.12. 2015 | 1 477 324,9 | 1 477 324,9 | 1 476 702,2 | ‑ | 622,7  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 5. | Мероприятие 1.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 01.01. 2015 | 14.12. 2015 | 191 891,5 | 113 191,5 | 113 187,6 | ‑ | 3,9  отсутствие документов соответствующих порядкам предоставления средств |
| 6. | Мероприятие 1.1.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 01.01. 2015 | 23.12. 2015 | 10 004,6 | 10 004,6 | 6 458,8 | ‑ | 3 545,8  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 7. | Мероприятие 1.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 01.01. 2015 | 24.12. 2015 | 45 689,1 | 45 689,1 | 44 240,2 | ‑ | 1 448,9  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 8. | Мероприятие 1.1.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 01.01. 2015 | 22.12. 2015 | 5 069,4 | 5 069,4 | 5 069,4 | ‑ | ‑ |
| 9. | **Контрольное событие государственной программы 1.1**  Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Ежедневно в период уборки продукции растениеводства готовилась оперативная информация по сбору сельхозкультур.  Мониторинг объемов производства основных видов продукции растениеводства показал:  валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 9 805 тыс. тонн или 103,0% по отношению к 2014 году (выполнение целевого показателя -144,0%);  производство сахарной свеклы – 590,4 тыс. тонн или 107,7% к 2014 году (85,6% от плана);  производство риса-сырца –  88,9 тыс. тонн или 129,0% к 2014 году (128,8% от плана);  производство картофеля – 417,4 тыс. тонн или 105,1% к 2014 году (120,9% от плана);  производство овощей закрытого грунта – 20,9 тыс. тонн (103,5% от плана) | Х | 30.09. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | **Контрольное событие государственной программы 1.2**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04.02.2015 №27/17-с (доп. соглашение №1 от 03.03.2015 №251/17-с; доп. соглашение №2 от 18.03.2015 №315/17-с; доп. соглашение №3 от 06.04.2015 №400/17-с; доп. соглашение №4 от 13.05.2015 №674/17-с; доп. соглашение №5 от 25.05.2015 №770/17-с; доп. соглашение № 6 от 16.06.2015 №964/17-с). | Х | 16.06. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | **Контрольное событие государственной программы 1.3**  Оказание государственной поддержки производства продукции растениеводства | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 5 325 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 79,0% от запланированного количества (неосвоение средств) | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | **Основное мероприя­тие 1.2**  **Обеспечение снижения рис­ков в растениеводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 279,9 тыс. га или 75,7% от годового плана.  Основными причинами невыполнения показателя явились отзыв Центральным Банком РФ лицензий у основных представителей страховых компаний, работающих на рынке агрострахования, проведение сева озимых зерновых в сложных природно-климатических условиях, что привело к нарушению сроков произрастания семян и появления всходов и отказу страховых компаний страховать посевы озимых культур, произведенные в условиях отсутствия влаги, отсутствие достаточных средств у сельхозтоваропроизводителей для оплаты страховых взносов.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 5 245,6 тыс. рублей | 01.01. 2015 | - | **489 194,8** | **489 194,8** | **157 333,0** | ‑ | **331 861,8**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность** |
| 13. | Мероприятие 1.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | 489 194,8 | 489 194,8 | 157 333,0 | ‑ | 331 861,8  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 14. | **Контрольное событие государственной программы 1.4**  Оказание государственной поддержки страхования | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 82 сельхозтоваропроизводителям области или 40,0% от запланированного количества получателей (неосвоение средств) | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | **Основное мероприя­тие 1.3 Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки растениеводче­ской продукции** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,15 до 28,37 процентов годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пунктов процентной ставки.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 237 861,5 тыс. рублей | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | **2 053 017,9** | **2 074 441,8** | **2 074 434,0** | ‑ | **7,8**  **в т.ч.**  **1,0 -**  **отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;**  **6,8 -**  **отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления бюджетных средств** |
| 16. | Мероприятие 1.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 812 189,8 | 832 779,8 | 832 778,8 | ‑ | 1,0  отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов |
| 17. | Мероприятие 1.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 01.01. 2015 | 30.12. 2015 | 1 240 828,1 | 1 241 662,0 | 1 241 655,2 | ‑ | 6,8  отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления бюджетных средств |
| 18. | **Контрольное событие государственной программы 1.5**  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Сформировано 349 пакетов документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это в 3,5 раза выше запланированного показателя | Х | 30.09. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | **Контрольное событие государственной программы 1.6**  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | В 2015 году проведено 14 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, в том числе:  - 30.01.2015 обсуждался вопрос «О реализации инвестиционного проекта ООО «ФЛЭШ» по строительству современного тепличного комплекса площадью 40 га по производству овощной продукции в закрытом грунте;  - 24.03.2015 проведена презентация инвестиционного проекта ООО «Старый Сад» по строительству в Каменском районе промышленного тепличного комплекса площадью 52 га по производству овощной продукции в закрытом грунте;  - 12.08.2015 обсуждался вопрос реализации ООО «Дары Садов» на территории Цимлянского района инвестиционного проекта по закладке многолетних насаждений (садов) по выращиванию сливы в целях первичной переработки и производству чернослива;  - 22.09.2015 проведена презентация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение мелиоративных систем и расширение производства предприятия ООО «Победа»» (Багаевский район);  - 30.09.2015 рассмотрены перспективы реализации ООО «ГРИБОВ-ДОЛ» проекта «Вертикально интегрированный инновационный проект по высокотехнологичному выращиванию грибов (шампиньонов)»;  - 13.11.2015 рассмотрен вопрос создания в Тарасовском районе Агропромпарка «НОВАЯ СЛОБОДА».  На сопровождении минсельхозпрода области находилось 6 проектов в области растениеводства на сумму инвестиций 17,8 млрд. рублей | Х | 01.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | **Контрольное событие государственной программы 1.7**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 957 сельхозтоваропроизводителям области или 121,9% от запланированного количества получателей | Х | 30.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | **Основное мероприя­тие 1.4**  **Поддержка развития перера­ботки продукции растениевод­ства** | заместитель министра СХиП РО  Миронова О.А. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 217,1 тыс. тонн или 100,2% к уровню 2014 года (103,4% от плана);  производство масла подсолнечного нерафинированного – 696,0 тыс. тонн или 105,3% к уровню 2014 года (129,6% от плана);  производство плодоовощных консервов – 61,8 млн. условных банок или 122,6% к уровню 2014 года (123,6% от плана);  производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 198,2 тыс. тонн или 98,6% к уровню 2014 года (104,3% от плана);  производство крупы – 65,7 тыс. тонн или 95,9 к уровню 2014 года (131,4% от плана) | 01.01. 2015 | 30.09. 2015 | **20 000,0** | **20 000,0** | **20 000,0** | **‑** | **‑** |
| 22. | Мероприятие 1.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 01.01. 2015 | 30.09. 2015 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ‑ | ‑ |
| 23. | **Контрольное событие государственной программы 1.8**  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО  Миронова О.А. | Проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие). По обследованным предприятиям производственные мощности составляют: по производству муки - 480 тыс. тонн в год, крупы - 390 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий - 420 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян - 2500 тыс. тонн в год, по производству кондитерской продукции - 180 тыс. тонн в год, плодоовощной консервной продукции - 137 млн. условных банок в год, по переработке кукурузы - 150 тыс. тонн в год, по переработке картофеля - 160 тыс. тонн в год, по производству безалкогольной продукции, минеральных и питьевых вод - 1000 тыс. полулитров, безалкогольных напитков 500 тыс. дкл.  По итогам мониторинга увеличены объемы производства основных видов производимой предприятиями продукции | Х | 31.10. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | **Контрольное событие государственной программы 1.9**  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции растениеводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Миронова О.А. | Предоставлена господдержка 26 перерабатывающим организациям области или в 2,6 раза больше от запланированного количества получателей.  Дополнительно средства не выделялись, соответственно фактическая дата окончания реализации контрольного события наступила 30.09.2015 | Х | 30.09. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | **Основное мероприя­тие 1.5**  **Создание и модернизация объектов растениеводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Отбор инвестиционных проектов в целях получения в 2015 году государственной поддержки в виде субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК проводился Минсельхозом России 23-27 ноября 2015 года, инвестиционные проекты по строительству картофелехранилищ и овощехранилищ к участию в отборе не принимались. Средства в размере 950 тыс. рублей, предусмотренные в областном бюджете по данному направлению господдержки, были перераспределены по другим направлениям | 01.01. 2015 | **-** | **950,0** | **-** | **‑** | **‑** | **‑** |
| 26. | Мероприятие 1.5.1  Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ | 01.01. 2015 | - | 950,0 | - | ‑ | ‑ | ‑ |
| 27. | **Контрольное событие государственной программы 1.10**  Разработка порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | 02.09.2015 принято постановление Правительства Ростовской области №563 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ» | Х | 02.09. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | **Контрольное событие государственной программы 1.11**  Оказание государственной поддержки на создание и модернизацию объектов растениеводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО Кольчик А.Ф. | Отбор инвестиционных проектов в целях получения в 2015 году государственной поддержки в виде субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК проводился Минсельхозом России 23-27 ноября 2015 года, инвестиционные проекты по строительству картофелехранилищ и овощехранилищ к участию в отборе не принимались. Средства в размере 950 тыс. рублей, предусмотренные в областном бюджете по данному направлению господдержки, были перераспределены по другим направлениям | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | **Основное мероприя­тие 1.6**  **Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводства и животноводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.; заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8 до 22 процентов годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пунктов процентной ставки.  Предоставлена государственная поддержка 11 сельхозтоваропроизводителям области | 24.11. 2015 | 30.12. 2015 | **228 286,8** | **228 286,8** | **228 286,8** | ‑ | ‑ |
| 30. | Мероприятие 1.6.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 24.11. 2015 | 30.12. 2015 | 228 286,8 | 228 286,8 | 228 286,8 | **‑** | **‑** |
| 31. | **Мероприятие 1.1 ВЦП 1**  **Развитие овощеводства закры­того грунта** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Произведено 20,9 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что на 8,3% выше уровня 2014 года (103,5 % от плана) | 01.01. 2015 | ˗ | ˗ | ˗ | **‑** | **‑** | ‑ |
| 32. | Мероприятие 1.1.1 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования | 01.01. 2015 | ˗ | ˗ | ˗ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 33. | Мероприятие 1.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте на возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов | 01.01. 2015 | ˗ | ˗ | ˗ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 34. | **Контрольное событие государственной программы 1.12**  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В 2015 году из перечня направлений поддержки экономически значимых региональных программ исключено развитие овощеводства в защищенном грунте | Х | ‑ | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35. | **Контрольное событие государственной программы 1.13**  Оказание государственной поддержки развития овощеводства защищенного грунта | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В 2015 году из перечня направлений поддержки экономически значимых региональных программ исключено развитие овощеводства в защищенном грунте | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36. | **Мероприятие 1.2 ВЦП 2**  **Развитие рисоводства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Посевная площадь риса составила 15 тыс. га, что на 4% выше уровня 2014 года.  Производство риса-сырца составило 88,9 тыс. тонн или 129,0% к уровню 2014 году (128,8 % от плана).  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 5 000,0 тыс. рублей | 01.01.  2015 | - | **23 400,0** | **203 525,6** | **203 525,5** | ‑ | **0,1**  **остаток средств областного бюджета в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 37. | Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | ‑ | ‑ |
| 38. | Мероприятие 1.2.2 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного  риса | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | 4 500,0 | 17 819,6 | 17 819,5 | ‑ | 0,1  остаток средств областного бюджета сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
| 39. | Мероприятие 1.2.3 ВЦП 2  Субсидии сельскохозяйственным товаро­производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку экономически значимых региональных про­грамм в области растениеводства | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | - | 166 806,0 | 166 806,0 | ‑ | ‑ |
| 40. | **Контрольное событие государственной программы 1.14**  Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | 12.03.2015 в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направлена заявка на участие в отборе ведомственной целевой программы «Развитие рисоводства» | Х | 12.03. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 41. | **Контрольное событие государственной программы 1.15**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на развитие рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении средств федерального бюджета на развитие рисоводства от 17.10.2015 №2078-р | Х | 17.10. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42. | **Контрольное событие государственной программы 1.16**  Оказание государственной поддержки развития рисоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 16 сельхозтоваропроизводителям области или 76,2% от запланированного количества получателей в связи с отказом сельхозтоваропроизводителей от выращивания риса | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43. | **Подпрограмма 2**  **Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **120 182,5** | **117 566,1** | **117 566,1** | ‑ | ‑ |
| 44. | **Основное мероприятие 2.1**  **Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Введено в эксплуатацию 3,2 тыс. га ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем, включая мелиоратив­ные системы общего и ин­дивидуального пользова­ния (100,0% от плана).  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 6 017,5 тыс. рублей | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | **119 182,5** | **116 566,1** | **116 566,1** | **‑** | **‑** |
| 45. | Мероприятие 2.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 01.01. 2015 | 27.11. 2015 | 15 799,2 | 13 182,8 | 13 182,8 | ‑ | ‑ |
| 46. | Мероприятие 2.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ‑ | ‑ |
| 47. | Мероприятие 2.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 01.01. 2015 | 01.05. 2015 | 818,3 | 818,3 | 818,3 | ‑ | ‑ |
| 48. | Мероприятие 2.1.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | 72 565,0 | 72 565,0 | 72 565,0 | ‑ | ‑ |
| 49. | **Контрольное событие государственной программы 2.1**  Формирование документации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сформирована и направлена 18.02.2015 документация в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации. Программа Ростовской области прошла конкурсный отбор | Х | 18.02. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50. | **Контрольное событие государственной программы 2.2** Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Подписано соглашение от 29.06.2015 № 1061/20-3с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2015 год. Заключено дополнительное соглашение от 02.09.2015 № 1272/2, привлечено 68,9 млн. рублей средств федерального бюджета | Х | 29.06. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51. | **Контрольное событие государственной программы 2.3**  Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 36 сельхозтоваропроизводителям области или 100,0% от запланированного количества получателей | Х | 28.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52. | **Основное мероприятие 2.3**  **Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период выполнены агролесомелио­ративные и фитомелиоративные мероприятия на площади 100,0 га, что составляет 100,0% от планового показателя. | 01.01. 2015 | 24.12. 2015 | **1 000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **‑** | **‑** |
| 53. | Мероприятие 2.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 01.01.  2015 | 24.12.  2015 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ‑ | ‑ |
| 54. | **Контрольное событие государственной программы 2.4**  Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Специалистами минсельхозпрода области осуществлялся мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями.  Сохранено от ветровой эрозии и опустынивания сельскохозяйственных угодий на площади 25,1 тыс. га (100,0% от годового показателя) за счет выполнения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Х | 01.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | **Контрольное событие 2.5**  Предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 15 сельхозтоваропроизводителям области или в 1,5 раза больше от запланированного количества получателей | Х | 24.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56. | **Подпрограмма 3**  **Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **1 750 557,8** | **1 779 154,9** | **1 694 962,0** | **5 465,3** | **84 192,9**  **в т.ч.**  **6 403,9 -**  **отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления бюджетных средств;**  **69 729,0 - средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;**  **8 056,8 -**  **отсутствия подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;**  **0,2 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований;**  **3,0 -**  **экономия по торгам** |
| 57. | **Основное мероприятие 3.1**  **Поддержка производства живот­новодческой продук­ции** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Производство мяса составило 328,6 тыс. тонн или 101,8% по отношению к уровню 2014 года; молока – 1080,5 тыс. тонн или 100,1% по отношению к уровню 2014 года; яиц – 1907,0 млн. шт. или 100,2% по отношению к уровню 2014 года.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 942,4 тыс. рублей | 01.01. 2015 | 24.12. 2015 | **260 515,7** | **260 515,7** | **260 513,8** | ‑ | **1,9**  **отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления бюджетных средств** |
| 58. | Мероприятие 3.1.1  Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 01.01.  2015 | 24.12. 2015 | 29 554,9 | 29 554,9 | 29 553,0 | ‑ | 1,9  отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления бюджетных средств |
| 59. | Мероприятие 3.1.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01.01. 2015 | 28.05.  2015 | 1 286,2 | 1 286,2 | 1286,2 | ‑ | ‑ |
| 60. | Мероприятие 3.1.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 01.01. 2015 | 28.05.  2015 | 1 634,4 | 1 634,4 | 1 634,4 | ‑ | ‑ |
| 61. | Мероприятие 3.1.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ‑ | ‑ |
| 62. | Мероприятие 3.1.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 01.01.  2015 | 27.11.  2015 | 83 744,6 | 83 744,6 | 83 744,6 | ‑ | ‑ |
| 63. | Мероприятие 3.1.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | 01.01.  2015 | 22.12.  2015 | 35 700,0 | 35 700,0 | 35 700,0 | ‑ | ‑ |
| 64. | Мероприятие 3.1.7  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 01.01.  2015 | 23.12.  2015 | 23 911,1 | 23 911,1 | 23 911,1 | ‑ | ‑ |
| 65. | Мероприятие 3.1.8  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.  2015 | 29.09.  2015 | 30 384,5 | 30 384,5 | 30 384,5 | ‑ | ‑ |
| 66. | Мероприятие 3.1.9  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту | 01.01. 2015 | 23.09.  2015 | 34 300,0 | 34 300,0 | 34 300,0 | ‑ | ‑ |
| 67. | **Контрольное событие государственной программы 3.1**  Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04.02.2015 №27/17-с (доп. соглашение №1 от 03.03.2015 №251/17-с; доп. соглашение №2 от 18.03.2015 №315/17-с; доп. соглашение №3 от 06.04.2015 №400/17-с; доп. соглашение №4 от 13.05.2015 №674/17-с; доп. соглашение №5 от 25.05.2015 №770/17-с; доп. соглашение № 6 от 16.06.2015 №964/17-с). На цели развития животноводства привлечено 1,2 млрд. рублей средств федерального бюджета | Х | 16.06. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68. | **Контрольное событие государственной программы 3.2**  Мониторинг наличия племенного молодняка сельхозживотных к реализации | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проведен мониторинг наличия племенных животных к реализации. Мониторинг показал, что в 21 организации имеется для реализации 2 250 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе молочного направления – 40 голов, мясного – 2 210 голов. Овец имеется 620 голов, лошадей – 55 голов. Информация размещена на сайте минсельхозпрода области | Х | 20.10. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | **Контрольное событие государственной программы 3.3**  Предоставление господдержки развития производства продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Ромашевский И.В. | Предоставлена государственная поддержка 529 сельхозтоваропроизводителям области или 102,5% от запланированного количества получателей | Х | 24.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 70. | **Основное мероприятие 3.2**  **Обеспечение снижения рис­ков в животноводстве (стра­хова­ние)** | заместитель министра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | По состоянию на 31.12.2015 застраховано 66,2 тыс. усл. голов сельскохозяйственных животных или 111,0% к уровню 2014 года (103,4% от плана)  Минсельхозпродом области предлагались к снятию средства федерального бюджета письмами в МСХ РФ 11.09.2015 № 8/587, 6.10.2015 №8/644, 10.11.2015 № 8/710. | 01.01.  2015 | - | **13 655,5** | **13 655,5** | **6 517,2** | **‑** | **7 138,3**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность** |
| 71. | Мероприятие 3.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | 13 655,5 | 13 655,5 | 6 517,2 | ‑ | 7 138,3  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 72. | **Контрольное событие государственной программы 3.4**  Проведение совещаний с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проведено 6 совещаний с начальниками отделов сельского хозяйства 22 администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных | Х | 18.06. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 73. | **Контрольное событие государственной программы 3.5**  Предоставление государственной поддержки страхования | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 23 сельхозтоваропроизводителям области или 92,0% от запланированного количества получателей (неосвоение средств) | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 74. | **Основное мероприятие 3.3**  **Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки животноводче­ской продукции** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,25 до 23,5 процента годовых.  В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пунктов процентной ставки.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 260 966,6 тыс. рублей.  Минсельхозпродом области предлагался к снятию лимит федеральных средств письмами, адресованными в Минсельхоз России, от 11.09.2015 № 8/587, от 6.10.2015 № 8/644, от 10.11.2015 № 8/710. | 01.01. 2015 | 29.12.  2015 | **1 333 713,5** | **1 312 310,6** | **1 241 663,0** | **‑** | **70 647,6**  **в т.ч.**  **62 590,7 -**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;**  **8 056,8 -**  **отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;**  **0,1 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 75. | Мероприятие 3.3.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | 226 912,8 | 226 912,8 | 164 322,1 | ‑ | 62 590,7  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 76. | Мероприятие 3.3.2  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | 1 067 902,1 | 1 046 902,1 | 1 046 902,1 | ‑ | ‑ |
| 77. | Мероприятие 3.3.3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством мяса крупного рогатого скота и молока, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 01.01. 2015 | 28.12. 2015 | 12 542,2 | 12 542,2 | 4 485,4 | ‑ | 8 056,8  отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов |
| 78. | Мероприятие 3.3.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 01.01.  2015 | 18.12.  2015 | 3 000,0 | 2 187,1 | 2 187,0 | ‑ | 0,1  остаток средств областного бюджета сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
| 79. | Мероприятие 3.3.5  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 01.01.  2015 | 28.12.  2015 | 2 860,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | ‑ | ‑ |
| 80. | Мероприятие 3.3.6  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |  | 01.01.  2015 | 25.12. 2015 | 10 005,6 | 10 005,6 | 10 005,6 | ‑ | ‑ |
| 81. | Мероприятие 3.3.7  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби­тельских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 01.01. 2015 | 18.12. 2015 | 10 490,8 | 10 490,8 | 10 490,8 | ‑ | ‑ |
| 82. | **Контрольное событие государственной программы 3.6**  Формирование пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сформировано 10 пакетов документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 2 раза выше запланированного показателя | Х | 30.09.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83. | **Контрольное событие государственной программы 3.7**  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П. | Проведено 14 заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, в том числе:  - 12.03.2015 рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта «Птицеводческое хозяйство «Домашняя курочка» в Неклиновском районе;  - 16.04.2015 обсуждались перспективы реализации инвестиционного проекта ООО «Урожай» по строительству современного многофункционального комплекса молочного направления;  - 02.07.2015 проведено выездное заседание в Егорлыкском районе в целях рассмотрения проблемных вопросов обеспечения инвестиционной площадки ООО «Урожай» объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;  - 13.11.2015 рассмотрен вопрос создания в Тарасовском районе Агропромпарка «НОВАЯ СЛОБОДА»;  - 01.12.2015 рассмотрен вопрос реализации колхозом им. Мясникяна (Мясниковский район) инвестиционного проекта «Строительство животноводческого комплекса КРС на 1200 голов по современной технологии беспривязного содержания».  На сопровождении минсельхозпрода области находилось 10 проектов в области животноводства на сумму инвестиций 51,7 млрд. рублей | Х | 01.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 84. | **Контрольное событие государственной программы 3.8**  Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Предоставлена государственная поддержка 69 сельхозтоваропроизводителям области или 100,0% от запланированного количества получателей | Х | 29.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 85. | **Основное мероприятие 3.4**  **Развитие переработки и реа­лиза­ции продукции животно­водства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Миронова О.А. | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 2 тыс. тонн или 100,0% от целевого показателя;  производство масла сливочного – 2,75 тыс. тонн или 92,9% к уровню 2014 года (125,0% от плана);  производство сыров и сырных продуктов – 10,2 тыс. тонн или 110,9% к уровню 2014 года (145,7% от плана) | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | **20 000,0** | **20 000,0** | **20 000,0** | **‑** | **‑** |
| 86. | Мероприятие 3.4.1  Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ‑ | ‑ |
| 87. | **Контрольное событие государственной программы 3.9**  Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель министра СХиП РО  Миронова О.А. | Проведен мониторинг по 25 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молочной промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 473 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы - 327 тыс. тонн в год, по производству колбасных изделий - 75 тыс. тонн в год. Все обследованные предприятия обеспечили прирост производства продукции по отношению к аналогичному периоду 2014 года | Х | 31.10. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 88. | **Контрольное событие государственной программы 3.10**  Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции животноводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО Горбанева О.П.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Миронова О.А. | Предоставлена господдержка 19 перерабатывающим организациям области или на 11,8 % больше от запланированного количества получателей.  Дополнительно средства не выделялись, соответственно фактическая дата окончания реализации контрольного события наступила 30.09.2015 | Х | 30.09.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 89. | **Основное мероприятие 3.5**  **Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2015 году. Своевременное проведение диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных | 01.01.  2015 | 30.12.  2015 | **4 088,0** | **4 088,0** | **4 087,6** | **4 087,6** | **0,4**  **экономия по результатам проведения конкурсных процедур** |
| 90. | **Контрольное событие государственной программы 3.11**  Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | В хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 4 681 889 голов животных на территории Ростовской области или 100,0% запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой | Х | 25.10.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 91. | **Контрольное событие государственной программы 3.12**  Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 32 случая особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных | Х | 25.10.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 92. | **Основное мероприятие 3.6**  **Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота по состоянию на 31.12.2015 благополучная.  Дополнительно средства не выделялись и остаток средств по экономии не использован, соответственно фактическая дата окончания реализации контрольного события наступила 29.04.2015 | 01.01.  2015 | 29.04.  2015 | **1 380,3** | **1 380,3** | **1 377,7** | **1 377,7** | **2,6**  **экономия по результатам проведения конкурсных процедур** |
| 93. | **Контрольное событие государственной программы 3.13**  Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Выполнено 537419 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных.  Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,8% при плановом показателе 11,0% | Х | 25.10.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94. | **Контрольное событие государственной программы 3.14**  Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Планы исследования выполнены в полном объеме. Анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области показал, что все запланированные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 468328 проб, гематологическим методом исследовано 69091 проба | Х | 25.10.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 95. | **Мероприятие 3.1 ВЦП 1**  **Развитие молочного скотовод­ства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | В сельхозорганизациях области по прогнозным данным произведено 108 тыс. тонн молока или 102,0% к аналогичному периоду 2014 года.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 11 980,5 тыс. рублей | 01.01.  2015 | 29.10.  2015 | **26 530,5** | **26 530,5** | **26 530,5** | ‑ | ‑ |
| 96. | Мероприятие 3.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 01.01.  2015 | 29.10.  2015 | 26 530,5 | 26 530,5 | 26 530,5 | ‑ | ‑ |
| 97. | **Контрольное событие государственной программы 3.15**  Оказание господдержки развития молочного скотоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 28 сельхозтоваропроизводителям области или 140,0% от запланированного значения | Х | 29.10.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 98. | **Мероприятие 3.3 ВЦП 3**  **Предотвращение заноса и рас­пространения африкан­ской чумы свиней** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | На территории Ростовской области не были выявлены пункты, неблагополучные по африканской чуме свиней.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 3 518,5 тыс. рублей.  По мероприятию 3.3.1 ВЦП 3 дополнительно средства не выделялись и остаток средств не использован, соответственно фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 28.04.2015 | 01.01.  2015 | - | **25 158,5** | **75 158,5** | **68 859,0** | ‑ | **6 299,5**  **отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств** |
| 99. | Мероприятие 3.3.1 ВЦП 3  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины | 01.01. 2015 | 28.04.  2015 | 18 540,0 | 18 540,0 | 18 539,6 | ‑ | 0,4  отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств |
| 100. | Мероприятие 3.3.2 ВЦП 3  Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | 6 618,5 | 6 618,5 | 5 686,9 | ‑ | 931,6  отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств |
| 101. | Мероприятие 3.3.3 ВЦП 3  Субсидии индивидуальным предпринима­телям, крестьянским (фермерским) хозяйст­вам и гражданам, ведущим личное подсоб­ное хозяйство, на поддержку экономически значимых региональных программ в об­ласти животноводства | 12.12.  2015 | 29.12. 2015 | - | 50 000,0 | 44 632,5 | ‑ | 5 367,5  отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств |
| 102. | **Контрольное событие государственной программы 3.16**  Оказание господдержки с целью предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 1373 сельхозтоваропроизводителям области или 91,5% от запланированного количества получателей (неосвоение средств) | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 103. | **Мероприятие 3.4 ВЦП 4**  **Развитие мясного ското­вод­ства** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 1853 голов телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления на сумму 18 096,4 тыс. руб.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 10 546,8 тыс. рублей | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | **65 515,8** | **65 515,8** | **65 413,2** | ‑ | **102,6**  **в т.ч. 102,5 - отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств;**  **0,1 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 104. | Мероприятие 3.4.1 ВЦП 4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | 1 000,0 | 1 000,0 | 994,4 | ‑ | 5,6  отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств |
| 105. | Мероприятие 3.4.2 ВЦП 4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | 61 915,8 | 61 915,8 | 61 818,9 | ‑ | 96,9  отсутствие документов, соответствующих требованиям порядков предоставления средств |
| 106. | Мероприятие 3.4.3 ВЦП 4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.  2015 | 24.12.  2015 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 599,9 | ‑ | 0,1  остаток средств областного бюджета сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
| 107. | **Контрольное событие государственной программы 3.17**  Оказание господдержки развития мясного скотоводства | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 291 сельхозтоваропроизводителю области или 107,8% от запланированного количества получателей | Х | 29.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 108. | **Подпрограмма 4.**  **Развитие кооперации, ма­лого и среднего предпринима­тельства на селе** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Х | Х | Х | **539 101,4** | **575 090,7** | **447 253,4** | ‑ | **127 837,3**  **в т.ч.**  **127 837,2 -**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;**  **0,1 - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 109. | **Основное мероприятие 4.1**  **Поддержка развития потреби­тельской коопера­ции и сельско­хозяйственных потребитель­ских кооперати­вов** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За отчетный период по оперативным данным объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил:  мяса и мясопродуктов – 876 тонн, что составляет 100,1% годового плана;  молока – 13571,2 тонн, что составляет 145,9% годового плана;  овощи – 12978,5 тонн, что составляет 100,6% годового плана.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 2 182,4 тыс. рублей.  Минсельхозпродом области предлагались к снятию средства федерального бюджета письмами в МСХ РФ 11.09.2015 № 8/587, 6.10.2015 №8/644, 10.11.2015 № 8/710. | 01.01. 2015 | - | **323 601,9** | **359 591,2** | **231 754,0** | ‑ | **127 837,2**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность** |
| 110. | Мероприятие 4.1.1  Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования | 01.01.  2015 | 31.12.  2015 | 318 884,3 | 354 873,6 | 227 036,4 | ‑ | 127 837,2  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 111. | Мероприятие 4.1.2  Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 01.01.  2015 | 11.11.  2015 | 4 717,6 | 4 717,6 | 4 717,6 | ‑ | ‑ |
| 112. | Мероприятие 4.1.3  Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми предприятиями Ростовской области | 01.01.  2015 | - | **˗** | **˗** | **˗** | ‑ | ‑ |
| 113. | **Контрольное событие государственной программы 4.1**  Проведение заседаний координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Проведено 2 заседания координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе (06.03.2015, 05.08.2015), на которых рассмотрены вопросы мер стимулирования субъектов малого предпринимательства в решении вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности, проведения сельскохозяйственной переписи. Так как дополнительно не были проведены заседания координационного совета, то фактическая дата окончания реализации контрольного события наступила 05.08.2015 | Х | 05.08.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 114. | **Контрольное событие государственной программы 4.2**  Оказание господдержки развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель ми­нистра СХиП РО  Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 3 603 сельхозтоваропроизводителям области на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования или 81,0% от запланированного количества получателей (неосвоение средств) | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 115. | **Основное мероприятие 4.2**  **Поддержка создания и разви­тия крестьянских (фер­мерских) хозяйств** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Организовано 10 семейных ферм, начали осуществлять деятельность 74 начинающих фермера | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | **185 731,0** | **185 731,0** | **185 730,9** | ‑ | **0,1 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 116. | Мероприятие 4.2.1  Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | ‑ | ‑ |
| 117. | Мероприятие 4.2.2  Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | 1 384,5 | 1 384,5 | 1 384,4 | ‑ | 0,1  остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований |
| 118. | Мероприятие 4.2.3  Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 77 462,2 | 77 462,2 | 77 462,2 | ‑ | ‑ |
| 119. | Мероприятие 4.2.4  Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство | 01.01.  2015 | 30.09.  2015 | 105 734,3 | 105 734,3 | 105 734,3 | ‑ | ‑ |
| 120. | **Контрольное событие государственной программы 4.3**  Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | 21.08.2015 проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер». В работе форума принял участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев | Х | 21.08.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 121. | **Контрольное событие государственной программы 4.4** Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведен конкурсный отбор на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство. Принято решение о предоставлении грантов 74 начинающим фермерам и 10 семейным фермам, что в 2,7 превышает запланированный показатель | Х | 30.09.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 122. | **Мероприятие 4.3 ВЦП 3**  **Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | Мероприятия ВЦП позволили обновить материально - техническую базу 5 сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 01.01.  2015 | 17.12.  2015 | **29 768,5** | **29 768,5** | **29 768,5** | **‑** | **‑** |
| 123. | Мероприятие 4.3.1 ВЦП 3  Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции | 01.01.  2015 | 16.12.  2015 | 1 872,5 | 1 872,5 | 1 872,5 | ‑ | ‑ |
| 124. | Мероприятие 4.3.2 ВЦП 3  Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | 06.11.  2015 | 17.12.  2015 | 27 896,0 | 27 896,0 | 27 896,0 | ‑ | ‑ |
| 125. | **Контрольное событие государственной программы 4.5**  Проведение конкурсных отборов на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Участие в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы приняло 6 кооперативов. Грантовая поддержка представлена 5 получателям или в 2,5 раза больше запланированного | Х | 17.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 126. | **Подпрограмма 5**  **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **204 454,4** | **304 425,7** | **304 415,2** | **1 749,7** | **10,5**  **в т.ч.**  **0,2 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований; 10,3 -**  **экономия по торгам** |
| 127. | **Основное мероприятие 5.1**  **Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф., заместитель ми­нистра СХиП РО  Ромашевский И.В., заместитель ми­нистра СХиП РО  Миронова О.А. | За отчетный период сельскохозяйственным товаропроизводителям было предоставлено 71 тыс. консультационных услуг.  Оплачена поставка продукции по договорам, заключенным в 2014 году, на сумму 846,7 тыс. рублей  По мероприятию 5.1.2 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 27.04.2015, так как предусмотренные средства в сумме 1700 тыс. руб. были уменьшены до фактически выплаченных 340 тыс. руб. | 01.01.  2015 | 30.10.  2015 | **1 707,2** | **1 678,5** | **1 668,1** | **1 749,7** | **10,4**  **в т.ч.**  **0,1 -**  **остаток средств областного бюджета в результате округления бюджетных ассигнований;**  **10,3 -**  **экономия по торгам** |
| 128. | Мероприятие 5.1.1  Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 01.01.  2015 | 31.03.  2015 | 846,8 | 846,8 | 846,7 | - | 0,1  остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований |
| 129. | Мероприятие 5.1.2  Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 01.01.  2015 | 27.04.  2015 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 1 700,0 | - |
| 130. | Мероприятие 5.1.3  Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 01.01.  2015 | 30.10.  2015 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | - | - |
| 131. | Мероприятие 5.1.4  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | Мероприятие не предусматривалось к исполнению, так как Областным законам от 18.12.2015 № 471-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» средства в размере 28,7 тыс. руб. были перераспределены на другие мероприятия | - | - | 28,7 | **˗** | **˗** | - | - |
| 132. | Мероприятие 5.1.5  Мероприятия на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области» |  | 01.01.  2015 | 29.04. 2015 | 60,0 | 60,0 | 49,7 | 49,7 | 10,3  экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 133. | **Контрольное событие государственной программы 5.1**  Оказание господдержки в целях стимулирования инновационного развития АПК области | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 7 получателям или 100,0% от запланированного количества | Х | 30.10. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 134. | **Основное мероприятие 5.2**  **Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | За счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 28 тракторов, 260 зерноуборочных комбайнов, 698 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники.  Выплачены субсидии по заключенным в 2014 году соглашениям на сумму 118 000,0 тыс. рублей | 01.01.  2015 | 29.12. 2015 | **202 747,2** | **302 747,2** | **302 747,1** | - | **0,1**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| 135. | Мероприятие 5.2.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 01.01.  2015 | 29.12.  2015 | 202 747,2 | 302 747,2 | 302 747,1 | - | 0,1  остаток средств областного бюджета в результате округления бюджетных ассигнований |
| 136. | **Контрольное событие государственной программы 5.2**  Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Кольчик А.Ф.,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | Предоставлена государственная поддержка 379 сельхозтоваропроизводителям области или в 2,5 раза больше от запланированного количества получателей | Х | 29.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 137. | **Подпрограмма 6**  **Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  Вагин В.С.  (далее - министр ЖКХ области),  министр транспорта Ростовской области Кушнарев В.В. (далее - министр транспорта области) | Х | Х | Х | **773 608,5** | **848 847,4** | **760 992,5** | **404 788,8** | **87 854,9**  **в т.ч.**  **66,3 -**  **в связи недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;**  **0,1 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований;**  **87 733,0 тыс. руб. в связи с невыполнением мероприятий;**  **55,5 - экономия по торгам** |
| 138. | **Основное мероприятие 6.1**  **Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Социальные выплаты предоставлены 333 семьям, в том числе 239 молодым семьям.  Перечислены получателям социальные выплаты за счет восстановленных средств федерального бюджета на сумму 543,6 тыс. рублей | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | **390 670,6** | **396 509,5** | **396 443,2** | ‑ | **66,3**  **в связи с недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю (70,0% от расчетной стоимости строительства (приобретенния) жилья)** |
| 139. | Мероприятие 6.1.1  Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 01.01.  2015 | 28.12. 2015 | 148 050,0 | 150 266,5 | 150214,7 | ‑ | 51,8  в связи с недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю |
| 140. | Мероприятие 6.1.2  Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | 01.01.  2015 | 28.12.  2015 | 63 450,0 | 64 394,3 | 64 393,8 | ‑ | 0,5  в связи с средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю |
| 141. | Мероприятие 6.1.3  Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | 01.01.  2015 | 28.12.  2015 | 179 170,6 | 181 848,7 | 181 834,7 | ‑ | 14,0  в связи с недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю |
| 142. | **Контрольное событие государственной программы 6.1**  Формирование документации в Минсельхоз России для конкурсного отбора для софинансирования за счет средств федерального бюджета региональных программ устойчивого развития сельских территорий | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Документация по устойчивому развитию сельских территорий направлена в Минсельхоз России и прошла конкурсный отбор региональных программ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Х | 01.04.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 143. | **Контрольное событие государственной программы 6.2**  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | На заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 333 свидетельства | Х | 01.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 144. | **Основное мероприятие 6.2**  **Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий** | заместитель ми­нистра СХиП РО  Гор­банева О.П. | Завершены строительно-монтажные работы на 4 объектах водоснабжения, 1 объекте газификации и реализован 1 проект по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку. Построено 5,4 км распределительных газовых сетей (соответствует плану), 24,1 км внутрипоселковых водопроводов, что на 13,1% превышает план (главный распорядитель средств – минсельхозпрод Ростовской области).  Произведена оплата выполненных в 2014 году работ в размере 622,8 тыс. рублей по объекту «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с. Дубовское Дубовского района».  Проложено 50,9 км водопроводных сетей из них: 8,7 км магистрального водовода, разводящих сетей - 42,2 км (главный распорядитель средств – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области).  Построено 9,9 км автомобильных дорог. Неосвоение средств в объеме 87 788,5 тыс. рублей (главный распорядитель средств – министерство транспорта Ростовской области) вызвано:  - невыполнением следующих мероприятий (87 733,0 тыс.руб.):  «Строительство подъездной автомобильной дороги к площадке №2 «Тепличный комплекс 35 га для выращивания овощной продукции в х. Красновка» Тарасовского района» (не проведены торги в связи с отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования администрацией Тарасовского района в связи с дефицитом бюджета района в 2015 году);  «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «п. Матвеев Курган – с. Малокирсановка – с. Екатериновка – с. Новониколаевка» до разъезда Закадычное Матвеево-Курганского района», «Строительство автомобильной дороги подъезд от а/д «Дон» сл. Криворожье – сл. Позднеевка к х. Тарадинка Миллеровского района» (неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам);  - экономией бюджетных средств в сумме 55,5 тыс. рублей по торгам и факту выполненных работ (Кашарский, Тарасовский районы). | 01.01. 2015 | - | **382 937,9** | **452 337,9** | **364 549,3** | **404 788,8** | **87 788,6**  **в т.ч.**  **0,1 -**  **остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований;**  **87 733,0 тыс. руб. в связи с невыполнением мероприятий;**  **55,5 - экономия по торгам** |
| 145. | Мероприятие 6.2.1  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 01.01.  2015 | 21.12.  2015 | 42 700,2 | 42 700,2 | 42 700,2 | 44 387,5 | - |
| 146. | Мероприятие 6.2.2  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | 01.01. 2015 | 19.06.  2015 | 9 114,4 | 9 114,4 | 9 114,4 | 10 723,1 | - |
| 147. | Мероприятие 6.2.3  Субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 01.01.  2015 | 17.12. 2015 | 11 386,2 | 11 386,2 | 11 386,2 | 12 291,3 | - |
| 148. | Мероприятие 6.2.4  Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 01.01.  2015 | 31.03.  2015 | 622,9 | 622,9 | 622,8 | 622,8 | 0,1  остаток средств областного бюджета сложился в результате округления бюджетных ассигнований |
| 149. | Мероприятие 6.2.5  Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | заместитель ми­нистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  Майер А.Ф.  (далее - заместитель министра ЖКХ области) | 01.01. 2015 | 30.12.  2015 | 118 858,5 | 188 258,5 | 188 258,5 | 188 258,5 | - |
| 150. | Мероприятие 6.2.6  Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | заместитель ми­нистра СХиП РО  Кольчик А.Ф. | 01.01.  2015 | 20.10. 2015 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | – | - |
| 151. | Мероприятие 6.2.7.  Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (дороги) | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. (далее – первый заместитель министра транспорта области) | 01.01. 2015 | - | 147 548,1 | 147 548,1 | 81 679,3 | 109 198,4 | 65 868,8  не выполнены мероприятия (не проведены торги в связи с отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования, неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам), экономия бюджетных средств по торгам и факту выполненных работ |
| 152. | Мероприятие 6.2.8.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности | первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | 01.01.  2015 | - | 51 747,6 | 51 747,6 | 29 827,9 | 39 307,2 | 21 919,7  не выполнены мероприятия (не проведены торги в связи с отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования, неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам), экономия бюджетных средств по торгам и факту выполненных работ |
| 153. | **Контрольное событие государственной программы 6.3**  Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих мероприятия основного мероприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Заключено 4 соглашения (3 - 18.02.2015, 1 - 06.03.2015) с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году | Х | 06.03.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 154. | **Контрольное событие государственной программы 6.4**  Мониторинг за освоением бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2 | министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,  министр ЖКХ области  Вагин В.С.,  министр транспорта области Кушнарев В.В.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области  Майер А.Ф.,  первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | Мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам | Х | 30.12. 2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 155. | **Подпрограмма 7**  **Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **47 550,0** | **45 117,6** | **45 117,6** | - | - |
| 156. | **Основное мероприятие 7.1**  **Развитие аквакультуры** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50%, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры.  По оперативным данным объем производства товарной рыбы за 2015 год составил 18,0 тыс. тонн или 113,2% от плана | 01.01. 2015 | - | **10 600,0** | **10 600,0** | **10 600,0** | **-** | **-** |
| 157. | Мероприятие 7.1.1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 03.12.  2015 | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | - | - |
| 158. | **Контрольное событие государственной программы 7.1**  Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 9 рыбохозяйственным предприятиям области или 90,0% от запланированного значения в связи с повышением тарифов на электроэнергию | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х |
| 159. | **Основное мероприятие 7.2**  **Развитие промышленного рыбо­ловства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия обеспечено:  снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.);  приобретение запасных частей рыбопромысловых судов в целях восстановления и развития производственно-технической базы предпри­ятий рыболовства (произведена модернизация и ремонт рыбопромысловых судов СЧС Шторм и ПРТ Лукоморье).  Объем уловов водных биологических ресурсов за 2015 года составил  9,8 тыс. тонн или 108,9% от плана | 01.01.  2015 | 24.12.  2015 | **6 600,0** | **4 567,7** | **4 567,7** | **-** | **-** |
| 160. | Мероприятие 7.2.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 24.12.  2015 | 6 000,0 | 4 167,7 | 4 167,7 | - | - |
| 161. | Мероприятие 7.2.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 01.01. 2015 | 09.12. 2015 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |
| 162. | **Контрольное событие государственной программы 7.2**  Оказание государственной поддержки на развитие промышленного рыбо­ловства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям области или 166,7% от запланированного значения | Х | 24.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 163. | **Основное мероприятие 7.3.**  **Развитие рыбопереработки** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В рамках реализации возмещены затраты на:  приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило провести модернизацию рыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей;  приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50,0%.  Объем производства рыбопродукции составил 27,2 тыс. тонн или 104,6% от плана | 01.01.  2015 | 24.11.  2015 | **10 000,0** | **9 699,9** | **9 699,9** | **-** | **-** |
| 164. | Мероприятие 7.3.1  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 24.11.  2015 | 8 000,0 | 7 699,9 | 7 699,9 | - | - |
| 165. | Мероприятие 7.3.2  Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 24.11.  2015 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| 166. | **Контрольное событие государственной программы 7.3**  Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 7 рыбохозяйственным предприятиям области или 140,0% от запланированного значения | Х | 24.11.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 167. | **Мероприятие 7.1 ВЦП 1**  **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественных водоемах области обеспечен выпуск молоди в р. Дон 3,3 млн.шт. шемаи и 600 тыс.шт. толстолобика в Веселовское водохранилище.  По оперативным данным объем производства товарной рыбы за 2015 год составил 18,0 тыс. тонн или 113,2% от плана.  По оперативным данным объем производства рыбы-сырца за 2015 год составил 27,8 тыс. тонн или 111,6% от плана.  По мероприятию 7.1.3 ВЦП 1 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 27.03.2015, так как предусмотренные средства в сумме 500 тыс. руб. были уменьшены до фактически выплаченных 400 тыс. руб. | 01.01.  2015 | 24.11.  2015 | **20 350,0** | **20 250,0** | **20 250,0** | **-** | **-** |
| 168. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 24.11.  2015 | 10 850,0 | 10 850,0 | 10 850,0 | - | - |
| 169. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 18.06.  2015 | 3000,0 | 3000,0 | 3 000,0 | - | - |
| 170. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, лососевых, сомовых видов и пород рыб (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 27.03.  2015 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |
| 171. | Мероприятие 7.1.4 ВЦП 1  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.  2015 | 18.06.  2015 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - |
| 172. | **Контрольное событие государственной программы 7.4**  Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного рыбоводства | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Предоставлена государственная поддержка 11 рыбохозяйственным предприятиям области или 110,0% от запланированного значения | Х | 24.11.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 173. | **Подпрограмма 8**  **Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | **521 904,6** | **521 904,6** | **513 412,3** | **27 129,1** | **8 492,3**  **экономия бюджетных средств** |
| 174. | **Основное мероприятие 8.1**  **Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Обеспечено 100,0% выполнение государственными бюджетными учреждениями государственного задания в сфере ветеринарного надзора | 01.01.  2015 | 17.12.  2015 | **208 849,5** | **208 849,5** | **208 849,5** | ‑ | - |
| 175. | **Основное мероприятие 8.2**  **Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Дегтярев С.Г. | Созданы условия для дос­тижения целей государст­венной про­граммы; повышения эффек­тивно­сти бюджетных расхо­дов на оказание государствен­ной поддержки агропро­мышлен­ного комплекса и социального разви­тия села; вы­полнения государ­ственных функций в сфере ветеринар­ного надзора и над­зора за техниче­ским со­стоянием самоход­ных машин и дру­гих видов техники. | 01.01.  2015 | 30.12.  2015 | **244 656,1** | **244 656,1** | **236 545,0** | **23 500,8** | **8 111,1**  **экономия бюджетных средств по торгам** |
| 176. | **Основное мероприятие 8.3**  **Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Процент освоения бюджетных средств, выделен­ных в рамках суб­венции на органи­зацию ис­пол­ни­тельно-распоряди­тель­ных функций, составил 99,5% | 01.01.  2015 | 18.12.  2015 | **64 691,9** | **64 691,9** | **64 389,5** | - | **302,4 экономия средств заработной платы по образовавшимся вакансиям** |
| 177. | **Основное мероприятие 8.5**  **Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК** | заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф,  заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П,  заместитель министра СХиП РО Ромашевский И.В.,  заместитель министра СХиП РО Миронова О.А. | Проведены мероприятия «День работника сельского хозяйства», «День урожая», изданы информационно-справочные материалы об итогах развития и инвестиционном потенциале АПК Ростовской области | 01.01.  2015 | 26.10.  2015 | **3 707,1** | **3 707,1** | **3 628,3** | **3 628,3** | **78,8**  **экономия бюджетных средств по торгам** |
| 178. | **Контрольное событие государственной программы 8.1**  Заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области | Министр СХиП РО  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра СХиП РО  Горбанева О.П. | Проведено 4 заседания рабочей группы (25.03.2015, 28.07.2015, 22.09.2015, 22.12.2015).  25.03.2015 рассмотрены вопросы возможности принятия областного закона о продовольственной безопасности;  итоги реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2010 – 2014 годах и задачах на 2015 год;  итоги реализации программ поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм в 2012-2014 годах.  28.07.2015 рассмотрены результаты расчетов показателей эффективности господдержки и использования земельных ресурсов за 2014 год;  рассмотрен ход выполнения мероприятий государственной программы Ростовской области по итогам 1 полугодия 2015 года.  22.09.2015 рассмотрены вопросы состояния банковского сектора, результатов взаимодействия Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области и минсельхозпрода области при осуществлении контроля за ходом реализации целевых программ в сфере АПК.  22.12.2015 рассмотрены итоги реализации в 2015 году противоэпизоотических мероприятий; предварительные итоги финансирования АПК области | Х | 22.12.  2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 179. | **Итого по государственной программе** | Х | Х | Х | Х | **8 519 889,0** | **8 874 630,0** | **8 228 750,8** | **439 132,9** | **645 879,2**  **в т.ч.**  **6 414,9 -**  **отсутствие документов соответствующих порядкам предоставления средств;**  **535 045,4 -**  **средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;**  **8 057,8**  **отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;**  **66,3 -**  **недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;**  **87 733,0 -**  **не выполнены мероприятия**  **(минтранс РО);**  **8 561,1**  **экономия бюджетных средств;**  **0,7 - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований** |
| министр СХиП РО Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | 7 828 210,0 | 8 115 983,4 | 7 560 246,1 | 81 852,3 | 555 737,3  в т.ч.  6 414,9 -  отсутствие документов, соответствующих порядкам предоставления средств;  535 045,4 -  средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность;  8 057,8  отсутствие подтверждения целевого использования инвестиционных кредитов;  66,3 -  недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;  6 152,2  экономия бюджетных средств;  0,7 - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований |
| министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | 47 550,0 | 45 117,6 | 45 117,6 | **-** | **-** |
| министр ЖКХ области  Вагин В.С. | Х | Х | Х | 118 858,5 | 188 258,5 | 188 258,5 | 188 258,5 | **-** |
| министр транспорта области Кушнарев В.В. | Х | Х | Х | 199 295,7 | 199 295,7 | 111 507,2 | 148 505,6 | 87 788,5  в т.ч. 87 733,0 -  не выполнены мероприятия (не проведены торги в связи с отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования, неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам);  55,5 - экономия бюджетных средств по торгам и факту выполненных работ |
| начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Кругликов А.Н. | Х | Х | Х | 274 410,0 | 274 410,0 | 273 219,2 | 13 638,3 | 1 190,8  экономия  бюджетных средств по торгам |
| начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской  области  Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | 51 564,8 | 51 564,8 | 50 402,2 | 6 878,2 | 1 162,6  экономия бюджетных средств по торгам |