**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам 2014 года»

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013   
№ 592.

Программа включает 8 подпрограмм и 9 ведомственных целевых программ.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 разработан план реализации Программы, утвержденный приказом минсельхозпрода области от 27.09.2013   
№ 143.

В 2014 году на реализацию Программы в областном бюджете предусмотрено 8 350 349,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета 5 348 543,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2014 освоено 7 122 672,2 тыс. рублей или 85,3% от годового лимита, в том числе минсельхозпродом области – 6 742 851,8 тыс. рублей (84,7%), управлением ветеринарии –   
297 109,6 тыс. рублей (99,4%), минприроды – 33 320,1 тыс. рублей (77,5%), Ростовоблтехнадзором – 49 390,7 тыс. рублей (95,7%). По состоянию на 31.12.2014 заключено государственных контрактов на сумму 375 066,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено 3 614 854,3 тыс. рублей, освоено 2 923 321,5 тыс. рублей (80,8%). Не освоено 691 532,8 тыс. рублей, в том числе:

382 700,2 тыс. рублей – в результате отсутствия обращений от потенциальных получателей или несоблюдения заявителями условий порядков предоставления средств;

303 832,6 тыс. рублей – в результате излишне выделенных средств федерального бюджета, рассчитанных Минсельхозом России без учета фактического освоения заемных средств и подтверждения их целевого использования;

5 000 тыс. рублей – в результате замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.

По подпрограмме 1 предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

ежедневно в период уборки продукции растениеводства готовилась оперативная информация по сбору сельхозкультур (1.1);

проведено 15 совещаний по вопросам развития растениеводства (1.2);

выдано субсидий 6 006 сельскохозяйственным товаропроизводителям области или 105,0% от запланированного значения (1.3);

проведено 12 заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов, осуществлялось сопровождение 26 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций – 120,0 млрд. рублей (1.4).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» выделено 180 217,0тыс. рублей, освоено 173 078,5 тыс. рублей (96,0% от лимита). Не освоено   
7 138,5 тыс. рублей в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям, установ­ленным порядками предоставления средств.

По подпрограмме 2 предусмотрено три контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

заключено соглашение по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» № 1733/20 от 14.10.2014 (2.1);

осуществлялся мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями специалистами минсельхозпрода области (2.2).

выданы субсидии 127 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 189,5% от плана (2.3).

На мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено 2 499 218,0 тыс. рублей, освоено 2 119 623,6 тыс. рублей (84,8% от лимита), заключено контрактов на сумму 11 844,8 тыс. рублей. Не освоено 379 594,4 тыс. рублей, в том числе:

34 957,8 тыс. рублей – в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям, установ­ленным порядком предоставления средств;

328 746,3 тыс. рублей – в результате излишне выделенных средств федерального бюджета, рассчитанных Минсельхозом России без учета фактического освоения заемных средств и подтверждения их целевого использования;

28,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов;

15 862,2 тыс. рублей – в результате замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.

По подпрограмме 3 предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

проведено 21 совещание по вопросам развития отрасли животноводства (3.1);

выданы субсидии 1 353 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 103,7% от плана (3.2);

проведено совещание по вопросам, направленным на увеличение производственных мощностей предприятий по переработке продукции животноводства (3.3);

проведены диагностические исследования на лейкоз КРС, изоляция и раздельное содержание положительно реагирующих животных, ветеринарно-санитарные мероприятия. Планы исследований выполнены (3.4).

На реализацию подпрограммы 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» выделено 325 506,3 тыс. рублей, освоено 323 262,7 тыс. рублей (99,3% от лимита), заключено контрактов на сумму 991,2 тыс. рублей. Не освоено 2 182,9 тыс. рублей в результате замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов и 60,7 тыс. рублей из-за отсутствия заявок от сельхозтоваропроизводителей.

По подпрограмме 4 предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

проведено 4 заседания координационного совета по малому и среднему сельскому предпринимательству (4.1);

выданы субсидии 4 378 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 101,5% от плана (4.2);

в период с 10 по 16 октября осуществлен прием документов от глав КФХ на участие в региональном конкурсе «Лучший фермер», результаты которого объявлены в рамках сельскохозяйственного форума «Донской фермер». Сельскохозяйственный форум «Донской фермер» проведен 07.11.2014 позже установленного срока 31.10.2014 (4.3);

проведено 4 заседания конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств (4.4).

На реализацию подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» выделено 267 364,5 тыс. рублей, освоено 148 500,0 тыс. рублей (55,5% от годового лимита средств), заключено контрактов на сумму 846,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 предусмотрены два контрольных события:

обновлены каталоги научно-методических работ и практических рекомендаций, разработанных учеными аграрных научных и образовательных учреждений Ростовской области (5.1);

выданы субсидии 220 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 69,2% от плана (5.2). Контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с тем, что не исполнены расходные обязательства 2014 года по возмещению части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области в сумме 118 000,0 тыс. рублей из-за замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.

На мероприятия подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» выделено 884 829,8 тыс. рублей, освоено 880 299,7 тыс. рублей (99,5% от годового лимита средств), заключено контрактов на сумму 338 493,0 тыс. рублей. Не освоено 4 530,1 тыс. рублей, в том числе:

832,6 тыс. рублей – в результате недостаточности средств для предоставления очередному участнику подпрограммы 6 на улучшение жилищных условий;

3 697,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств в результате уточнения расчета затрат, позднего получения положительного заключения государственной экспертизы, невыполнения подрядной организацией условий муниципального контракта.

По подпрограмме 6 предусмотрено два контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

состоялось 2 заседания межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Распределены средства федерального и областного бюджетов получателям социальных выплат, выдано 498 свидетельств, в том числе молодым семьям и молодым специалистам – 356 (3.1);

заключены 33 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных (проектных) работ (3.2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделено 43 013,1 тыс. рублей, освоено 33 320,1 тыс. рублей (77,5% от лимита). Не освоено   
9 693,0 тыс. рублей, в том числе:

9 279,1 тыс. рублей – в результате замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов;

413,9 тыс. рублей – в результате отсутствия обращений от потенциальных получателей.

В рамках подпрограммы 7 предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено не в полном объеме. Субсидии выданы 16 рыбохозяйственным предприятиям области, что составляет 80% от плана. Причины невыполнения – невыплата субсидий в полном объеме из-за отсутствия обращений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство, и замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.

На реализацию подпрограммы 8 выделено 535 346,7 тыс. рублей, освоено – 521 266,1 тыс. рублей (97,4% от лимита), заключено контрактов на сумму 22 890,6 тыс. рублей. Не освоено 14 080,6 тыс. рублей в связи экономией бюджетных средств.

По подпрограмме 8 предусмотрено три контрольных события, которые выполнены в полном объеме:

ежемесячно проводился мониторинг освоения бюджетных средств в рамках Программы. Процент освоения бюджетных средств составил 85,3% (8.1);

в установленные сроки внесено 7 изменений в Программу (постановления Правительства Ростовской области от 27.03.2014 [№ 214](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AAABC7EFF7B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I), 23.06.2014 [№ 464](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AABBF79F37B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I), 20.08.2014 [№ 592](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AACBD73F17B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I), 01.10.2014 № 678, 27.11.2014 [№ 797](consultantplus://offline/ref=5450CBD192D8F184B3E3B4E79DF40A05AFC027A12C05B6F8D039CDAD9A4BDED9BDEF12F61CDB4B0F3C805EzDp6R), 10.12.2014 [№ 816](consultantplus://offline/ref=5450CBD192D8F184B3E3B4E79DF40A05AFC027A12C05B4FDD139CDAD9A4BDED9BDEF12F61CDB4B0F3C805EzDp6R), 16.01.2015 № 23) (8.2);

проведено 4 заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Ростовской области (8.3).

В ходе анализа выявлено исполнение не в полном объеме двух контрольных событий по выдаче субсидий организациям Ростовской области, претендующим на получение государственной поддержки по подпрограммам 5 и 7.

Проводится работа по решению проблем неосвоения бюджетных средств:

по средствам областного бюджета в порядки расходования средств вносятся изменения с целью возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям понесенных в предшествующем финансовом году;

по средствам федерального бюджета ведется работа по подтверждению использования остатков на те же цели в 2015 году;

для увеличения количества потенциальных получателей бюджетных средств и соблюдения заявителями условий порядков предоставления средств запланированы проведение зональных предпосевных совещаний, обучение специалистов и организация семинаров по повышению квалификации начальников управлений (отделов) сельского хозяйства, руководителей сельскохозяйственных предприятий.

Принятие дополнительных поручений Правительства Ростовской области не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы за 2014 год представлен в приложении к пояснительной информации.