Приложение

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам года

| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель,  участник   (должность /ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | Заключено контрактов на  31.12.2014, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | факт на 31.12.2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие под­отрасли растениевод­ства, переработки и реализа­ции про­дукции растениевод­ства** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **3 614 854,3** | **2 923 321,5** | ˗ |
| 1.1 | **Основное мероприя­тие 1.1.Поддержка производства про­дукции растениеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | В 2014 году проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы. Согласно рекомендациям сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1 млн. га, в результате общая площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составила 3,2 млн.га. Технические культуры посеяны на площади 830 тыс. га, площадь посева подсолнечника не превысила 15,0% площади пашни.  Озимые культуры посеяны на площади 2,3 млн. га. Сев озимых проведен проверенными и кондиционными семенами не ниже 3-й репродукции. Доля посевов элитными семенами составляет 8,0%.  Урожайность практически всех наблюдаемых в программе сельскохозяйственных культур увеличилась по отношению к 2013 году:  зерновых культур на  7,7 ц/га;  масличных на 0,5 ц/га.  Снизилась урожайность сахарной свеклы на 102,4 ц/га в результате сильной засухи и практически полного отсутствия осадков с августа по ноябрь.  Неосвоение средств по основному мероприятию связано с отсутствием обращений от потенциальных получателей или несоблюдением заявителями условий порядков предоставления средств. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1 681 605,7** | **1 363 298,2** | ˗ |
| 1.1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14 757,1 | 14 503,0 | ˗ |
| 1.1.2 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 617 536,8 | 1 309 611,8 | ˗ |
| 1.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 32 945,6 | 26 544,9 | ˗ |
| 1.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6 181,5 | 6 181,4 | ˗ |
| 1.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7 026,1 | 4 259,3 | ˗ |
| 1.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 158,6 | 2 197,8 | ˗ |
| 1.2 | **Основное мероприя­тие 1.2.**  **Обеспечение снижения рис­ков в растениеводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра сель­ского  хозяйства  и продовольствия  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | За январь-ноябрь 2014 года: сальдированный финансовый результат в сельхозорганизациях составил 4 925,9 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода 2013 года;  удельный вес прибыльных сельхозорганизаций – 85,9% при плановом показателе 88,0%.  За 2014 год застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 651,2 тыс. га или 100,1% от годового плана.  Данным видом поддержки воспользовались 189 сельхозтоваропроизводителей.  Неосвоение сложилось в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям предоставления господдержки. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **432 899,6** | **368 506,9** | ˗ |
| 1.2.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 432 899,6 | 368 506,9 | ˗ |
| 1.3 | **Основное мероприя­тие 1.3. Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки растениеводче­ской продукции** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П.;  заместитель  мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | В рамках данного мероприятия сельхозтоваропроизводителями приобретаются оборудование, основные средства, реализуются проекты по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов, что позволяет увеличивать мощности по переработке продукции растениеводства. Данным видом поддержки воспользовались 785 сельхозтоваропроизводителей.  В минсельхозпроде области на сопровождении находилось 7 инвестиционных проектов в отрасли растениеводства на сумму 19,4 млрд. руб.  По субсидиям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам средства не освоены в результате излишне выделенных средств федерального бюджета, рассчитанных Минсельхозом России без учета фактического освоения заемных средств и подтверждения их целевого использования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1 423 484,1** | **1 119 651,5** | ˗ |
| 1.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 894 152,8 | 656 274,1 | ˗ |
| 1.3.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 529 331,3 | 463 377,4 | ˗ |
| 1.4 | **Основное мероприя­тие 1.4.**  **Поддержка развития перера­ботки продукции растениевод­ства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Харченко А.М. | В рамках основного мероприятия выдано субсидий 23 организациям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.  За 2014 год производство:  хлеба и хлебобулочных изделий составило 216,9 тыс. тонн или 103,8% от годового показателя;  производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 1,2 тыс. тонн или 92,3% от годового показателя;  производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 660,9 тыс. тонн или 123,5% от годового показателя;  производство плодоовощных консервов – 50,0 млн. условных банок или 111,1% от годового показателя;  производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 199,2 тыс. тонн или 110,7% от годового показателя;  производство крупы – 66,5 тыс. тонн или 141,5% от годового показателя. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **15 000,0** | **15 000,0** | ˗ |
| 1.4.1 | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0 | 15 000,0 | ˗ |
| 1.5 | **Мероприятия ВЦП 1.1.**  **Развитие овощеводства закры­того грунта** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий составило 19,3 тыс. тонн. По отношению к 2013 году производство увеличилось на 41,0%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **52 864,9** | **52 864,9** | ˗ |
| 1.5.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | 5 000,0 | ˗ |
| 1.5.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12 000,0 | 12 000,0 | ˗ |
| 1.5.3 | Субсидии сельскохозяйственым товаропроизводителям на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35 864,9 | 35 864,9 | ˗ |
| 1.6 | **Мероприятия ВЦП 1.2.**  **Развитие рисоводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Производство риса-сырца составило 68,9 тыс. тонн или 100,7% от годового показателя.  Неосвоение средств связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **9 000,0** | **4 000,0** | ˗ |
| 1.6.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9 000,0 | 4 000,0 | ˗ |
| 1.1 | **Контрольное событие государственной программы 1.1.**  Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Ежедневно в период уборки продукции растениеводства готовилась оперативная информация по сбору сельхозкультур.  Мониторинг объемов производства основных видов продукции растениеводства показал:  валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 9 520,5 тыс. тонн (выполнение целевого показателя – 140,0%); производство сахарной свеклы – 548,2 тыс. тонн (81,0% от годового показателя); производство риса-сырца – 68,9 тыс. тонн (100,7% от годового показателя); производство картофеля – 397,2 тыс. тонн (99,3% от годового показателя); производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий – 19,3 тыс. тонн (98 % от годового показателя). | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Контрольное событие государственной программы 1.2.**  Проведение совещаний по вопросам развития растениеводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Проведено 15 совещаний по вопросам развития растениеводства.  21.01.2014 – совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации работы органов управления АПК и сельхозтоваропроизводителей области в период подготовки к проведению весенних полевых работ 2014 года;  19.02.2014 - расширенное заседание совета регионального отделения «Союз садоводов России»;  28.02.2014, 11.04.2014, 15.05.2014, 10.07.2014 - заседания отраслевой секции земельных отношений, растениеводства и научно-технической политики в АПК научно-технического совета минсельхозпрода области;  14.03.2014, 20.03.2014 - зональные совещания по проведению весенних полевых работ (Семикаракорский, Кашарский районы);  06.05.2014 – совещание в формате видеоконференции с муниципальными образованиями по вопросу «О ходе сезонных полевых работ в сельхозпредприятиях области»;  13.06.2014, 17.06.2014, 20.06.2014 - совещание по организованному проведению уборки урожая ранних зерновых и подготовки почвы под посев озимых культур в 2014 году (г. Цимлянск, п. Гигант, г. Белая Калитва;  15.08.2014, 21.08.2014, 28.08.2014 - зональные совещания по вопросам подготовки к проведению сева озимых культур и хода уборки урожая (в Цимлянском, Орловском, Кагальницком районах). | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Контрольное событие государственной программы 1.3.**  Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра сель­ского  хозяйства  и продовольствия  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф.,  заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Хар­ченко А.М. | Выдано субсидий 6 006 сельхозтоваропроизводителям области или 105,0% от запланированного количества получателей. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Контрольное событие государственной программы 1.4.**  Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра сель­ского  хозяйства  и продовольствия  Горбанева О.П. | За 2014 год проведено 12 заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов, 2 заседания рабочей группы по сопровождению проекта строительства сахарного завода, 3 совещания со структурными подразделениями минсельхозпрода области по привлечению инвестиций в АПК и по вопросу реализации инвестиционных проектов, а также 22 рабочие встречи с потенциальными инвесторами.  Рассмотрены проблемные вопросы обеспечения инвестиционных площадок объектами инженерно -транспортной инфраструктуры, а также привлечения кредитных ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов.  Объем инвестиций, привлеченный в 2014 году в агропромышленный комплекс, оценивается на уровне 17,0 млрд. руб. Осуществлялось сопровождение реализации 26 инвестиционных проектов, находящихся на стадии строительства, проектирования и привлечения финансирования, общим объемом инвестиций 120,0 млрд. руб. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2.**  **Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **180 217,0** | **173 078,5** | ˗ |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.**  **Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Кольчик А.Ф. | Введено в эксплуатацию 5,4 тыс. га ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем, включая мелиоратив­ные системы общего и ин­дивидуального пользова­ния (100,0% от годового показателя);  сохранено 4 тыс. га земель от водной эрозии, затопления и под­топления (100,0% от годового показателя);  сохранено и создано 1800 высокотехнологичных рабо­чих мест за счет увеличе­ния продуктивности существующих и вовлече­ния в оборот новых сельскохозяйственных угодий (100,0% от годового показателя).  Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние составило 3 единицы или 100,0% от годового показателя.  По субсидиям 2.1.1 и 2.1.2 не освоены средства в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.  Неосвоение средств по субсидиям 2.1.3 и 2.1.5 сложилось в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям, установ­ленным порядками предоставления средств. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **178 717,0** | **171 578,5** | ˗ |
| 2.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | 9 181,7 | ˗ |
| 2.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12 700,0 | 11 100,9 | ˗ |
| 2.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 000,0 | 28 885,7 | ˗ |
| 2.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по оформлению в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 126 017,0 | 122 410,2 | ˗ |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2.**  **Выполнение фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Кольчик А.Ф. | В результате фитомелиоративных мероприятий за счет внебюджетных средств сохранено от ветровой эрозии и опустынивания сельскохозяйственных угодий на площади 25,1 тыс. га (100,0% от годового показателя). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **˗** | **˗** | **˗** |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.**  **Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Кольчик А.Ф. | За отчетный период выполнены подготовительные и посадочные работы на площади 105,2 га, что составляет 105,2% от планового показателя. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1 500,0** | **1 500,0** | ˗ |
| 2.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 500,0 | 1 500,0 | ˗ |
| 2.1 | **Контрольное событие государственной программы 2.1.** Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Заключено соглашение  № 1733/20 от 14.10.2014 по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния». | Х | 14.10.2014 | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Контрольное событие государственной программы 2.2.**  Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Специалистами минсельхозпрода области осуществлялся мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями.  Сохранено от ветровой эрозии и опустынивания сельскохозяйственных угодий на площади 25,1 тыс. га (100,0% от годового показателя) за счет выполнения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. | Х | 01.12.2014 | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Контрольное событие государственной программы 2.3.**  Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра сель­ского  хозяйства  и продовольствия  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Выданы субсидии 127 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 189,5% от плана. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| **3** | **Подпрограмма 3**  **«Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **2 499 218,0** | **2 119 623,6** | **11 844,8** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.**  **Поддержка производства живот­новодческой продук­ции** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | За отчетный период производство мяса составило 323,2 тыс. тонн или 107,5% по отношению к уровню 2013 года; молока – 1079,6 тыс. тонн, что на уровне 2013 года; яиц – 1889,8 млн. штук, что на уровне 2013 года.  Неосвоение средств по субсидии 3.1.1 сложилось в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям, установ­ленным порядком предоставления средств. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **311 206,1** | **310 125,8** | ˗ |
| 3.1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 21 951,5 | 20 871,3 | ˗ |
| 3.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 600,8 | 1 600,8 | ˗ |
| 3.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 271,1 | 3 271,1 | ˗ |
| 3.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | 10 000,0 | ˗ |
| 3.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 156 131,5 | 156 131,5 | ˗ |
| 3.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45 000,0 | 45 000,0 | ˗ |
| 3.1.7 | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 27 731,8 | 27 731,7 | ˗ |
| 3.1.8 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14 957,8 | 14 957,8 | ˗ |
| 3.1.9 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 561,6 | 30 561,6 | ˗ |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.**  **Обеспечение снижения рис­ков в животноводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | За январь-ноябрь 2014 года: сальдированный финансовый результат в сельхозорганизациях составил 4 925,9 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода 2013 года;  удельный вес прибыльных сельхозорганизаций – 85,9% при плановом показателе 88%.  Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 59,4 тыс. усл. голов или 81,6% от годового показателя.  Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства получили 19 хозяйств.  Неосвоение средств сложилось в результате отсутствия претендентов, соответствующих условиям предоставления средств, по причине закредитованности животноводческих предприятий. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **20 606,6** | **2 406,5** | ˗ |
| 3.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 606,6 | 2 406,5 | ˗ |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3.**  **Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки животноводче­ской продукции** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Горбанева О.П.,  за­меститель мини­стра сельского  хозяйства и про­довольствия  Ромашевский И.В. | В минсельхозпроде области на сопровождении находилось 7 инвестиционных проектов в отрасли животноводства на сумму 38,8 млрд. рублей. В стадии строительства находятся 2 проекта, в стадии проектирования, создания инфраструктуры, привлечения финансирования - 5 проектов.  По субсидии 3.3.2. не освоены средства в результате излишне выделенных средств федерального бюджета, рассчитанных Минсельхозом России без учета фактического освоения заемных средств и подтверждения их целевого использования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **2 051 068,3** | **1 722 322,0** | ˗ |
| 3.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 145 469,9 | 145 469,9 | ˗ |
| 3.3.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 891 311,8 | 1 562 565,5 | ˗ |
| 3.3.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14 286,6 | 14 286,6 | ˗ |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4.**  **Развитие переработки и реа­лиза­ции продукции животно­водства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Харченко А.М. | В рамках мероприятия предоставлена господдержка 16 организациям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.  По итогам 2014 года:  прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 4,0 тыс. тонн или 200,0% от целевого показателя;  производство масла сливочного – 2,6 тыс. тонн (118,2% от годового показателя);  производство сыров и сырных продуктов – 9,2 тыс. тонн (131,4% от годового показателя). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **15 000,0** | **15 000,0** | ˗ |
| 3.4.1 | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0 | 15 000,0 | ˗ |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5.**  **Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | В соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проведены диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия.  Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота составили 100,0% от запланированных объемов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **4 526,6** | **4 526,5** | **4 526,5** |
| 3.6 | **Основное мероприятие 3.6.**  **Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий.  Проведены диагностические исследования на лейкоз КРС, изоляция и раздельное содержание положительно реагирующих животных, ветеринарно-санитарные мероприятия.  За 2014 год доля инфицированных животных лейкозом составила 7,2% при плановом показателе 11,5%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **7 346,4** | **7 318,3** | **7 318,3** |
| 3.7 | **Мероприятие ВЦП 3.1.**  **Развитие молочного скотовод­ства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Средства господдержки позволили просубсидировать приобретение:  391 головы на сумму 8 306,6 тыс. рублей;  оборудования для молочного скотоводства на сумму 49,8 млн. рублей.  Неосвоение средств связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **17 807,0** | **5 463,3** | ˗ |
| 3.7.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущим личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 807,0 | 2 492,0 | ˗ |
| 3.7.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0 | 2 971,3 | ˗ |
| 3.8 | **Мероприятие ВЦП 3.2.**  **Развитие птицеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | В Минсельхоз России были поданы документы для участия в конкурсе по отбору экономически значимых региональных программ и привлечения средств федерального бюджета. В 2014 году отбор не проводился. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **˗** | **˗** | ˗ |
| 3.8.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 3.8.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для проведения селекционных мероприятий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 3.9 | **Мероприятие ВЦП 3.3.**  **Предотвращение заноса и рас­пространения африкан­ской чумы свиней** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Государственная поддержка на производство свинины позволила компенсировать затраты на производство 11,5 тыс. тонн свинины.  В 2014 году на территории Ростовской области не были выявлены пункты, неблагополучные по африканской чуме свиней.  За 2014 год поголовье свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилось на 22,7 тыс. голов или на 9,0%.  Неосвоение средств по субсидии 3.9.1 сложилось в результате наличия у одного получателя задолженности по налоговым платежам.  Неосвоение средств по субсидии 3.9.2 связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **40 563,0** | **36 913,8** | ˗ |
| 3.9.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 000,0 | 19 869,3 | ˗ |
| 3.9.2 | Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 563,0 | 17 044,5 | ˗ |
| 3.9.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся животноводством, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта продукции свиноводства и птицеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 3.10 | **Мероприятие ВЦП 3.4.**  **Развитие мясного ското­вод­ства** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Ро­машевский И.В. | Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 1537 голов телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления.  Неосвоение по субсидии 3.10.2 (областной бюджет) и 3.10.3 (федеральный бюджет) связано с отсутствием заявителей, соответствующих требованиям порядков предоставления господдержки. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **31 094,0** | **15 547,3** | ˗ |
| 3.10.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | 5 000,0 | ˗ |
| 3.10.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся животноводством, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта говядины | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | ˗ | ˗ |
| 3.10.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 21 094,0 | 10 547,3 | ˗ |
| 3.1 | **Контрольное событие государственной программы 3.1.**  Проведение совещаний с руководителями и специалистами сельхозорганизаций, племенных предприятий области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Проведено 21 совещание по вопросам развития отрасли животноводства.  17.01.2014 – «Итоги деятельности племенных предприятий за 2013 год»;  07.02.2014 - совещание с зоотехниками управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований области по подведению предварительных итогов работы в отрасли животноводства за 2013 год;  05.03.2014, 28.04.2014, 04.06.2014, 17.09.2014 (2 совещания), 23.12.2014 - заседания секции животноводства и ветеринарии научно-технического совета минсельхозпрода области;  11.04.2014 – «Итоги деятельности племенных предприятий за I квартал 2014 года;  15.05.2014 – семинар-совещание с зоотехниками управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований области по вопросу «Итоги работы отрасли животноводства за I квартал 2014 года»;  10.06.2014 - совещание «О состоянии и развитии племенного животноводства в Ростовской области»;  15.07.2014 - – «Итоги деятельности племенных предприятий во 2-м квартале 2014 года;  30.07.2014 - семинар – совещание с зоотехниками управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований области «Итоги работы отрасли животноводства за 2 квартал 2014 года»;  20.07.2014 - совещание «О состоянии и развитии племенного животноводства в Ростовской области»;  26.08.2014 - совещание по вопросу восстановления деятельности ООО «Молочный завод «На лугу»;  16.09.2014 - совещание по вопросу совершенствования сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой;  17.10.2014 – совещание по вопросу «Предложения компании БИОПРОМ о сотрудничестве с сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности на предмет поставки кормосмесей, кормовых добавок, премиксов для с/х животных и птицы»;  30.10.2014 - семинар – совещание с зоотехниками управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований области «Итоги работы отрасли животноводства за 3 квартал 2014 года»;  11.11.2014 – совещание с руководителями и специалистами племенных предприятий;  14.10.2014 и 10.12.2014 -совещания по вопросам запуска производственных мощностей ООО «Белая птица-Ростов». | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Контрольное событие государственной программы 3.2.**  Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В.,  заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Хар­ченко А.М. | Выданы субсидии 1 359 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 103,7% от плана. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Контрольное событие государственной программы 3.3.**  Совещание по увеличению производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  РачаловскийК.Н.,  заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Хар­ченко А.М. | 29.07.2014 проведено совещание с руководителями и представителями ООО «Солнечное» Орловского района, ООО МПК «Виктория», ООО РКЗ «Тавр», ООО МПК «Экомясо Дон» по вопросам, направленным на увеличение производственных мощностей предприятий по переработке продукции животноводства. | Х | 29.07.2014 | Х | Х | Х |
| 3.4 | **Контрольное событие государственной программы 3.4.**  Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Проведены диагностические исследования на лейкоз КРС, изоляция и раздельное содержание положительно реагирующих животных, ветеринарно-санитарные мероприятия. Планы исследований выполнены.  За 2014 год доля инфицированных животных лейкозом составила 7,2% при плановом показателе 11,5%. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 4.**  **Развитие кооперации, ма­лого и среднего предпринима­тельства на селе** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **325 506,3** | **323 262,7** | **991,2** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1.**  **Поддержка развития потреби­тельской коопера­ции и сельско­хозяйственных потребитель­ских кооперати­вов** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Ро­машевский И.В. | За 2014 год объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил:  мяса и мясопродуктов – 1235 тонн (145,3% от годового плана);  молока – 11463 тонн (141,5% от годового плана);  овощей – 24286,6 тонн (194,3% от годового плана);  объем предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами займов населению (личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства) составил – 326,7 млн. руб.  Неосвоение средств по субсидии 4.1.3 связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **29 496,8** | **27 313,9** | ˗ |
| 4.1.1 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 16 865,0 | 16 864,5 | ˗ |
| 4.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам по договорам, заключенным в 2012 - 2013 годах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 88,1 | 88,1 | ˗ |
| 4.1.3 | Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4 000,0 | 1 817,6 | ˗ |
| 4.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на приобретение основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебобулочных и кондитерских изделий) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8 543,7 | 8 543,7 | ˗ |
| **4.2** | **Основное мероприятие 4.2.**  **Поддержка создания и разви­тия крестьянских (фер­мерских) хозяйств** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | За 2014 год предоставлены гранты:  на организацию семейных животноводческих ферм 12 главам КФХ,  46 начинающим фермерам.  Площадь земельных уча­стков, оформленных в собственность крестьян­скими (фермерскими) хо­зяйствами составила 4,43 тыс. га или 201,4% от годового плана.  Неосвоение по субсидии 4.2.2 связано с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **269 754,5** | **269 693,8** | **991,2** |
| 4.2.1 | Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер», включая приобретение призов (подарков) для награждения победителей и призеров регионального конкурса «Лучший фермер» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 991,2 | 991,2 | 991,2 |
| 4.2.2 | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 091,5 | 1030,8 | ˗ |
| 4.2.3 | Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80 434,0 | 80 434,0 | ˗ |
| 4.2.4 | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 62 500,0 | 62 500,0 | ˗ |
| 4.2.5 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 124 737,8 | 124 737,8 | ˗ |
| 4.3 | **Мероприятие ВЦП 4.1.**  **Создание условий устойчи­вого социально - экономиче­ского развития сельских тер­риторий за счет развития животновод­ства в малых формах хозяйство­вания** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Государственная поддержка предоставлена 3 сельскохозяйственным кооперативам. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **10 000,0** | **10 000,0** | ˗ |
| 4.3.1 | Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение части затрат на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | 10 000,0 | ˗ |
| 4.4 | **Мероприятие ВЦП 4.2.**  **Развитие оптовых распредели­тельных и логи­стических цен­тров** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Господдержка предоставлена 4 потребительским кооперативам на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных и логистических центров по заготовке, переработке, хранению, предпродажной подготовке и сбыту растениеводческой продукции и 3 потребительским кооперативам на организацию сервисного обслуживания производства заготовки, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **16 255,0** | **16 255,0** | ˗ |
| 4.4.1 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных и логистических центров по заготовке, переработке, хранению, предпродажной подготовке и сбыту растениеводческой продукции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | 10 000,0 | ˗ |
| 4.4.2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на организацию сервисного обслуживания производства, заготовки, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | 5 000,0 | ˗ |
| 4.4.3 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 255,0 | 1 255,0 | ˗ |
| 4.1 | **Контрольное событие государственной программы 4.1.**  Проведение заседаний координационного совета по малому и среднему сельскому предпринимательству | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Ромашевский И.В. | 28.02.2014, 30.07.2014, 07.11.2014, 29.12.2014 проведены заседания координационного совета по малому и среднему сельскому предпринимательству.  Рассмотрены вопросы:  - реализации государственной программы в части развития малых форм хозяйствования;  - развития сельскохозяйственной кооперации в Ростовской области при организации производства, переработки и сбыта продукции животноводства;  - реализации мероприятий грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств;  - работы ревизионных союзов, итоги деятельности малых форм хозяйствования за 2014 год и задачи на 2015 год. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Контрольное событие государственной программы 4.2.**  Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | Выданы субсидии 4 378 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 101,5% от плана. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Контрольное событие государственной программы 4.3.**  Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Ромашевский И.В. | 07.11.2014 на территории КВЦ «Вертол-Экспо»  (г. Ростов-на-Дону) проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер», в рамках которого проведены заседание «Клуба агрознатоков» по вопросам государственной поддержки малых сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях реализации государственных программ продовольственной безопасности и импортозамещения, тематические круглые столы, региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер», деловая встреча «Диалог с властью».  В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 29.08.2014 № 23 минсельхозпродом области в период с 10 октября по 16 октября 2014 года осуществлен прием документов от глав КФХ на участие в региональном конкурсе «Лучший фермер» по 6-ти номинациям:  «Лучшая семейная животноводческая ферма»,  «Лучшая молодая фермерская семья»,  «Фермерство - семейная традиция»,  «Лучший фермер - работодатель»,  «Лучшая фермерская усадьба»,  «Социальная инициатива».  Поступило 32 заявки из 26 районов области. Победителями и призерами признано 12 глав крестьянских (фермерских) хозяйств из 9 муниципальных районов.  Торжественная церемония награждения проведена в рамках сельскохозяйственного форума «Донской фермер».  Сельскохозяйственный форум «Донской фермер» проведен позже установленного срока (31.10.2014) в результате замедления темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов до оперативного решения вопроса о финансировании (письмо от 21.10.2014 № 34-1303). | Х | 07.11.2014 | Х | Х | Х |
| 4.4 | **Контрольное событие государственной программы 4.4.**  Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на их бытовое устройство | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  РомашевскийИ.В. | Проведено 4 заседания конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантов на развитие семейных животноводческих ферм.  По результатам конкурсного отбора получателями грантов признаны 46 начинающих фермера и 12 фермеров, создающих семейные животноводческие фермы. | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
| 5 | **Подпрограмма 5.**  **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **267 364,5** | **148 500,0** | **846,7** |
| 5.1 | **Основное мероприятие 5.1.**  **Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Кольчик А.Ф. | Количество специалистов, прошедших профессио­нальную подготовку и пе­реподготовку, повышение квалификации за счет субсидии на возмещение части затрат на подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров составило 5 человек или 100,0% от годового показателя.  Количество реализованных инновационных проектов составило 10 единиц или 100,0% от годового показателя.  По субсидии 5.1.2 не исполнены расходные обязательства 2014 года в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов. Государственный контракт исполнен. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **9 364,5** | **8 500,0** | **846,7** |
| 5.1.1 | Мероприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 689,2 | 689,2 | ˗ |
| 5.1.2 | Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 864,5 | ˗ | 846,7 |
| 5.1.3 | Мероприятия на разработку системы ведения агропромышленного производства Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 136,0 | 2 136,0 | ˗ |
| 5.1.4 | Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 196,8 | 1 196,8 | ˗ |
| 5.1.5 | Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 065,0 | 2 065,0 | ˗ |
| 5.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 353,0 | 2 353,0 | ˗ |
| 5.1.7 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 60,0 | 60,0 | ˗ |
| 5.2 | **Основное мероприятие 5.2.**  **Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | В 2014 году за счет всех источников финансирования приобретено 455 зерноуборочных комбайнов или 91,0% от годового показателя, 24 кормоуборочных комбайнов или 60,0% от годового показателя, 940 тракторов или 117,5% от годового показателя.  Не освоены средства в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.  Выплату указанных средств государственной поддержки планируется осуществить за счет средств, предусмотренных государственной программой на 2015 год. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **258 000,0** | **140 000,0** | ˗ |
| 5.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 258 000,0 | 140 000,0 | ˗ |
| 5.1 | **Контрольное событие государственной программы 5.1.**  Мониторинг проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным проблемам агропромышленного производства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Обновлены каталоги научно-методических работ и практических рекомендаций, разработанных учеными аграрных научных и образовательных учреждений Ростовской области. В каталогах представлены инновационные технологии, предлагаемые учеными аграриями для внедрения в сельскохозяйственное производство. С целью доведения данной информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей реестр разработок размещен на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в разделе: [Главная](http://don-agro.ru/index.php?id=1) «[Инновации и наука в АПК](http://don-agro.ru/index.php?id=86)» [Научные разработки](http://don-agro.ru/index.php?id=89). Каталоги содержат информацию о разработчиках и их контактные данные. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 5.2 | **Контрольное событие государственной программы 5.2.**  Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.;  заместитель мини­стра сель­ского  хозяйства  и продовольствия  Горбанева О.П.;  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Кольчик А.Ф. | Выданы субсидии 220 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 69,2% от плана. | Х | ˗ | Х | Х | Х |
| 6 | **Подпрограмма 6.**  **Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **884 829,8** | **880 299,7** | **338 493,0** |
| 6.1 | **Основное мероприятие 6.1.**  **Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности**  Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Гор­банева О.П. | Жилищные условия улучшили 498 семей, в том числе 356 молодых семей и молодых специалистов.  Неосвоение сложилось в связи с недостаточностью средств для предоставления очередному участнику. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **566 037,0** | **565 204,4** | ˗ |
| 6.2 | **Основное мероприятие 6.2.**  **Поддержка инфраструк­тур­ного обустройства сельских террито­рий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия  Гор­банева О.П., за­меститель мини­стра сельского хозяйства и про­довольствия  Ро­машевский И.В. | Завершены предусмотренные муниципальными контрактами в 2014 году строительно-монтажные работы на 13 объектах водоснабжения, 3 объектах газификации и на 4 объектах комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Разработана проектно-сметная документация на строительство 3 объектов водоснабжения и 5 объектов газификации. Реализованы 4 проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.  Причины неосвоения по субсидиям:  6.2.1 – экономия бюджетных средств в результате уточнения расчета затрат в рабочей документации и в ходе проведения строительно-монтажных работ;  6.2.2 – экономия бюджетных средств в результате уточнения расчета затрат в рабочей документации;  6.2.3 – экономия по разработке проектно-сметной документации в результате позднего получения положительного заключения государственной экспертизы;  6.2.5 – экономия бюджетных средств в результате невыполнения подрядной организацией условий муниципального контракта. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **318 792,8** | **315 095,3** | **338 493,0** |
| 6.2.1 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 253 714,9 | 251 775,6 | 267 044,8 |
| 6.2.2 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13 876,8 | 13 690,2 | 15 389,2 |
| 6.2.3 | Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 245,7 | 2 400,9 | 3 383,9 |
| 6.2.4 | Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9 692,9 | 9 692,9 | 10 302,2 |
| 6.2.5 | Субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 337,5 | 29 610,7 | 32 087,9 |
| 6.2.6 | Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7 925,0 | 7 925,0 | 10 285,0 |
| 6.1 | **Контрольное событие государственной программы 6.1.**  Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | На заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан 27.06.2014. и 28.11.2014 утверждены сводные списки участников - претендентов на получение социальных выплат в количестве – 498 семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 356 семей. Распоряжениями Правительства Ростовской области от 11.07.2014 № 293 и от 10.12.2014 № 590 распределены средства федерального и областного бюджетов получателям социальных выплат, выданы 498 свидетельств. На расчетные счета получателей перечислены бюджетные средства в полном объеме. | Х | 01.12.2014 | Х | Х | Х |
| 6.2 | **Контрольное событие государственной программы 6.2.**  Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных (проектных) работ | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | Заключено 33 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных (проектных) работ. | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
| 7 | **Подпрограмма 7.**  **Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **43 013,1** | **33 320,1** | ˗ |
| 7.1 | **Основное мероприятие 7.1.**  **Развитие аквакультуры** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Объем производства рыбы-сырца в 2014 году составил 27,2 тыс. тонн или 101,1 % от запланированного объема,  объем производства товарной рыбы - 17,6 тыс. тонн или 104,8% от запланированного объема.  Неосвоение связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.  Выплату неосвоенного лимита планируется осуществить за счет средств, предусмотренных на 2015 год. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **5 500,0** | **2 307,3** | ˗ |
| 7.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 500,0 | 2 307,3 | ˗ |
| 7.2 | **Основное мероприятие 7.2.**  **Развитие промышленного рыбо­ловства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Реализация мероприятия позволила осуществить частичное восстановление поврежденного рыбопромыслового флота ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь».  Неосвоение по субсидии 7.2.2 сложилось в результате отсутствия обращений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **4 520,0** | **4 106,1** | ˗ |
| 7.2.1 | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 020,0 | 2 020,0 | ˗ |
| 7.2.2. | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 2 500,0 | 2 086,1 | ˗ |
| 7.3 | **Основное мероприятие 7.3.**  **Развитие рыбопереработки** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Введена в эксплуатацию рыбоконсервная линия ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь», оборудование для которой приобретено в рамках мероприятия.  Неосвоение связано с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.  Выплату неосвоенного лимита планируется осуществить за счет средств, предусмотренных на 2015 год. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **19 093,1** | **18 906,7** | ˗ |
| 7.3.1 | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 19 093,1 | 18 906,7 | ˗ |
| 7.4 | **Мероприятие ВЦП 7.1**  **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Результативность реализации мероприятия характеризуется выполнением следующих целевых показателей: объем производства рыбы-сырца составляет 27,2 тыс. тонн или 101,1 % от запланированного объема; объем производства товарной рыбы -17,6 тыс. тонн или 104,8 % от запланированного объема.  Причиной неосвоения по субсидиям 7.4.1, 7.4.3 является замедление темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов.  Выплату неосвоенного лимита планируется осуществить за счет средств, предусмотренных на 2015 год. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **13 900,0** | **8 000,0** | ˗ |
| 7.4.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водоемах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 500,0 | ˗ | ˗ |
| 7.4.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 000,0 | 2 000,0 | ˗ |
| 7.4.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, форелевых, сомовых видов и пород рыб (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | ˗ | ˗ |
| 7.4.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию осетровых, сомовых, лососевых рыб и карпа, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6 000,0 | 6 000,0 | ˗ |
| 7.1 | **Контрольное событие государственной программы 7.1.**  Выдача субсидий организациям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Субсидии выданы 16 рыбохозяйственным предприятиям области, что составляет 80,0% от плана. | Х | ˗ | Х | Х | Х |
| 8 | **Подпрограмма 8.**  **Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  министр природных ресурсов и экологии Ростовской области  Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **535 346,7** | **521 266,1** | **22 890,6** |
| 8.1 | **Основное мероприятие 8.1**  **Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема составил 101,3%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **228 131,1** | **228 131,1** | ˗ |
| 8.2 | **Основное мероприятие 8.2.**  **Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области  Дегтярев С.Г. | Исполнителями и участниками Программы проводятся контрольные мероприятия за соблюдением условий, порядка и целей предоставления государственной поддержки, установленных законодательством. Также проводится претензионно-исковая работа по возврату необоснованно полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **242 235,4** | **229 461,2** | **22 890,6** |
| 8.3 | **Основное мероприятие 8.3.**  **Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | Процент освоения средств субвенции за 2014 год составил 98,0%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **64 980,2** | **63 673,8** | ˗ |
| 8.1 | **Контрольное событие государственной программы 8.1.**  Мониторинг освоения бюджетных средств в рамках Программы | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | Ежемесячно проводится мониторинг освоения бюджетных средств в рамках Программы. Процент освоения бюджетных средств за 2014 год составил 85,3%. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 8.2 | **Контрольное событие государственной программы 8.2.**  Подготовка проектов постановлений Правительства Ростовской области и их согласование в установленном порядке о внесении изменений и дополнений в Программу по вопросам оказания государственной поддержки основных направлений сельского хозяйства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | В соответствие с вносимыми изменениями в Областной закон от 16.12.2013 №75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» своевременно внесены изменения в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановления Правительства Ростовской области  от 27.03.2014 [№214](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AAABC7EFF7B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I),  от 23.06.2014 [№464](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AABBF79F37B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I),  от 20.08.2014 [№592](consultantplus://offline/ref=943D66D430C822AC7B31E32B079B2D6FE02BAF876AACBD73F17B9A5B5C4183D982049067B23251EDF5A6C9W6f3I),  от 01.10.2014 № 678,  от 27.11.2014 [№ 797](consultantplus://offline/ref=5450CBD192D8F184B3E3B4E79DF40A05AFC027A12C05B6F8D039CDAD9A4BDED9BDEF12F61CDB4B0F3C805EzDp6R),  от 10.12.2014 [№ 816](consultantplus://offline/ref=5450CBD192D8F184B3E3B4E79DF40A05AFC027A12C05B4FDD139CDAD9A4BDED9BDEF12F61CDB4B0F3C805EzDp6R),  16.01.2015 № 23) | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 8.3 | **Контрольное событие государственной программы 8.3.**  Заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  Рачаловский К.Н.,  заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия  Горбанева О.П. | Проведено 4 заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Ростовской области:  18.03.2014 рассмотрены итоги развития отраслей сельского хозяйства в 2013 году и обозначены задачи на 2014 год;  24.06.2014 рассмотрены предложения по внесению изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (по итогам съезда сельских депутатов в г. Волгограде 04.04.2014) и прогноз выполнения целевых показателей;  03.09.2014 рассмотрены результаты мониторинга выполнения районами показателей Указов Президента от 07.05.2014 и расчета показателей эффективности использования земельных ресурсов за 2013 год;  16.12.2014 рассмотрены вопросы выполнения подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» и взаимодействия минсельхозпрода области с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области при осуществлении контроля за ходом реализации целевых программ в сфере АПК, утвержден график работы на 1 полугодие 2015 года. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | **Итого по государственной программе** | заместитель Губернатора Ростовской области  Василенко В.Н., министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Харченко А.М.,  начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н.,  начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской  области Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | **8 350 349,7** | **7 122 672,2** | **375 066,3** |