Приложение

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам 9 месяцев 2014 года

| №п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность /ФИО) | Результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на 01.10.2014, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено государственной программой | факт на 01.10.2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1.** **Развитие под­отрасли растениевод­ства, переработки и реализа­ции про­дукции растениевод­ства»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **2 626 421,4** | **1 927 012,0** | ˗ |
| 1.1 | **Основное мероприя­тие 1.1.Поддержка производства про­дукции растениеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф. | В 2014 году проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы. Согласно рекомендациям сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1 млн. га, в результате общая площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составила 3,2 млн.га. Технические культуры посеяны на площади 830 тыс. га, площадь посева подсолнечника не превысила 15% площади пашни.Озимые культуры планируется посеять на площади 2,2 млн. гаПо состоянию на 01.10.2014 урожайность составила:ранние зерновые и зернобобовые культуры – 31 ц/га, что на 141% выше, чем на аналогичную дату 2013 года;поздние зерновые культуры- 23,7 ц/га, что на 107,2% выше, чем на аналогичную дату 2013 года.Закладка многолетних насаждений и виноградников будет продолжаться до ноября месяца. Возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур продолжится после завершения сева озимых культур. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1 399 793,9** | **1 113 480,8** |  |
| 1.1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18 247,4 | 8 765,0 | ˗ |
| 1.1.2 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 310 030,9 | 1 090 783,5 | ˗ |
| 1.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 32 945,6 | 6 753,4 | ˗ |
| 1.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 387,5 | 5 633,3 | ˗ |
| 1.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8 222,9 | 1 219,5 | ˗ |
| 1.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9 959,6 | 326,1 | ˗ |
| 1.2 | **Основное мероприя­тие 1.2.****Обеспечение снижения рис­ков в растениеводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра сель­скогохозяйстваи продовольствияГорбанева О.П.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | За январь-август текущего года:сальдированный финансовый результат в сельхозорганизациях составил 2523 млн. рублей или 197,1% к аналогичному периоду прошлого года;удельный вес прибыльных сельхозорганизаций – 81,8% при плановом показателе 88%.Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 208,3 тыс. га или 32% от годового плана. Основная доля страхования производится в период осенне-полевых работ под урожай озимых культур. Вместе с тем, в августе проведен ряд совещаний с представителями страховых компаний и сельхозтоваропроизводителями по вопросу активизации страхования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **416 848,4** | **133 274,5** | ˗ |
| 1.2.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 416 848,4 | 133 274,5 | ˗ |
| 1.3 | **Основное мероприя­тие 1.3. Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки растениеводче­ской продукции** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П.; заместительмини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | В рамках данного мероприятия сельхозтоваропроизводителями приобретаются оборудование, основные средства, реализуются проекты по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов, что позволяет увеличивать мощности по переработке продукции растениеводства. Данным видом поддержки воспользовались 566 сельхозтоваропроизводителей.В минсельхозпроде области на сопровождении находятся 7 инвестиционных проектов в отрасли растениеводства на сумму 14,9 млрд. рублей. Проекты находятся на стадии привлечения финансирования и создания объектов инфраструктуры.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **768 779,1** | **665 256,7** | ˗ |
| 1.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 295 170,2\* | 284 330,5 | ˗ |
| 1.3.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 473 608,9 | 380 926,2 | ˗ |
| 1.4 | **Основное мероприя­тие 1.4.****Поддержка развития перера­ботки продукции растениевод­ства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияХарченко А.М. | В рамках основного мероприятия выдано субсидий 23 организациям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.По предварительным данным за 9 месяцев:производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 160,5 тыс. тонн или 103% к уровню прошлого года (76,7% от годового показателя);производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами – 0,95 тыс. тонн или 148 % к уровню прошлого года (73,1% от годового показателя);производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 488,9 тыс. тонн или 99,5% к уровню прошлого года (91,3% от годового показателя);производство плодоовощных консервов – 36,7 млн. условных банок или 91,4 % к уровню прошлого года (81,5% от годового показателя);производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 142,5 тыс. тонн или 105,2 % к уровню прошлого года (79,1% от годового показателя);производство крупы – 42,2 тыс. тонн или 104,3 % к уровню прошлого года (89,7% от годового показателя). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **15 000,0**  | **15 000,0** | ˗ |
| 1.4.1 | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0  | 15 000,0 | ˗ |
| 1.5 | **Мероприятия ВЦП 1.1.****Развитие овощеводства закры­того грунта** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Производство овощей закрытого грунта в сельхозорганизациях составило 9,5 тыс. тонн или 48,2 % от годового показателя. По итогам года целевой показатель будет выполнен за счет увеличения производства овощей закрытого грунта сельхозпредприятиями в период с октября по декабрь текущего года, а также с учетом данных органов статистики по производству овощей закрытого грунта всеми категориями хозяйств (КФХ, население).В июле текущего года введен в эксплуатацию тепличный комбинат «Ростовский» в Неклиновском районе мощностью до 10 тысяч тонн овощей в год. Создано 256 рабочих мест.Финансирование мероприятий ВЦП 1.1 будет осуществляться после подписания Соглашения с Минсельхозом России. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **17 000,0** | ˗ | ˗ |
| 1.5.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | ˗ | ˗ |
| 1.5.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12 000,0 | ˗ | ˗ |
| 1.6 | **Мероприятия ВЦП 1.2.** **Развитие рисоводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Обеспечено сохранение рисоводства на землях, не пригодных для производства других культур. Сохранено 2,5 тыс. рабочих мест.Производство риса-сырца составило 25,0 тыс. тонн или 36,5 % от годового показателя. В соответствии с технологией возделывания риса уборочные работы проводят в период со II декады сентября по III декаду октября. На 01.10.2014 убрано 37,5 % посевной площади.В Минсельхоз России поданы документы для участия в конкурсе по отбору экономически значимых региональных программ и привлечения средств федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2014 отбор планируется проводить в конце октября текущего года. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **9 000,0** | ˗ | ˗ |
| 1.6.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4 000,0 | ˗ | ˗ |
| 1.6.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного риса  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | ˗ | ˗ |
| 1.1 | **Контрольное событие государственной программы 1.1.**Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Ежедневно в период уборки продукции растениеводства готовилась оперативная информация по сбору сельхозкультур.Мониторинг объемов производства основных видов продукции растениеводства показал:валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 9055тыс. тонн или 155% по отношению к аналогичному периоду 2013 года (выполнение целевого показателя - 133,2 %); производство сахарной свеклы – 184,8 тыс. тонн или 118,5 % к аналогичному периоду 2013 года (27,3 % от годового показателя). Убрано 33,7 % посевной площади; производство риса-сырца – 25,0 тыс. тонн или 165,5 % к 2013 году (36,5 % от годового показателя). Убрано 35,7% посевной площади; производство картофеля – 249,2 тыс. тонн или 101,3 % к 2013 году (62,3 % от годового показателя). Убрано 60% площади, занятой под картофелем; производство овощей закрытого грунта по сельхозорганизациям области – 9,5 тыс. тонн (48,2 % от годового показателя).  | 30.09.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Контрольное событие государственной программы 1.2.**Проведение совещаний по вопросам развития растениеводства  | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Проведено 15 совещаний по вопросам развития растениеводства. 21.01.2014 – совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации работы органов управления АПК и сельхозтоваропроизводителей области в период подготовки к проведению весенних полевых работ 2014 года; 19.02.2014 - расширенное заседание совета регионального отделения «Союз садоводов России»;28.02.2014, 11.04.2014, 15.05.2014, 10.07.2014 - заседания отраслевой секции земельных отношений, растениеводства и научно-технической политики в АПК научно-технического совета минсельхозпрода области; 14.03.2014, 20.03.2014 - зональные совещания по проведению весенних полевых работ (Семикаракорский, Кашарский районы);06.05.2014 – совещание в формате видеоконференции с муниципальными образованиями по вопросу «О ходе сезонных полевых работ в сельхозпредприятиях области»;13.06.2014, 17.06.2014, 20.06.2014 - совещание по организованному проведению уборки урожая ранних зерновых и подготовки почвы под посев озимых культур в 2014 году (г. Цимлянск, п. Гигант, г. Белая Калитва; 15.08.2014, 21.08.2014, 28.08.2014 - зональные совещания по вопросам подготовки к проведению сева озимых культур и хода уборки урожая (в Цимлянском, Орловском, Кагальницком районах). | 30.09.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Контрольное событие государственной программы 1.3.**Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф.,заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияХар­ченко А.М. | Выдано субсидий 4 983 сельхозтоваропроизводителям области или 87,1 % от запланированного.  | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Контрольное событие государственной программы 1.4.** Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П. | За 9 месяцев 2014 года проведено 11 заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов.Рассмотрены проблемные вопросы обеспечения инвестиционных площадок объектами инженерно -транспортной инфраструктуры, а также привлечение кредитных ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов.На сопровождении в министерстве сельского хозяйства области находятся 24 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций – 106,9 млрд. рублей. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Подпрограмма 2.****Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **315 631,0** | **18 381,7** | **˗** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.****Выполнение гидромелиоратив­ных меро­приятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия Кольчик А.Ф. | За 9 месяцев введено в эксплуатацию 3,5 тыс. га ме­лиорируемых земель за счет реконструкции, тех­нического перевооруже­ния и строительства но­вых мелиоративных сис­тем, включая мелиоратив­ные системы общего и ин­дивидуального пользова­ния (64,8 % от годового показателя);сохранено 3 тыс. га земель от водной эрозии, затопления и под­топления (75% от годового показателя);сохранено и создано 1000 высокотехнологичных рабо­чих мест за счет увеличе­ния продуктивности существующих и вовлече­ния в оборот новых сельскохозяйственных угодий (55,6% от годового показателя).Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние составило 3 единицы или 100% от годового показателя.Выделенные средства по основному мероприятию планируется освоить в 4 квартале т.г., после подписания Соглашения с Минсельхозом России. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **314 131,0** | **18 381,7** | **˗** |
| 2.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | 9 181,7 | ˗ |
| 2.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12 700,0 | 9 200,0 | ˗ |
| 2.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 000,0 | ˗ | ˗ |
| 2.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по оформлению в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 000,0 | ˗ | ˗ |
| 2.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 260 431,0 | ˗ | ˗ |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2.****Выполнение фитомелиоративных мероприятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия Кольчик А.Ф. | В результате фитомелиоративных мероприятий за счет внебюджетных средств сохранено от ветровой эрозии и опустынивания сельскохозяйственных угодий на площади 25,1 тыс. га (100% от годового показателя). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **˗** | **˗** | **˗** |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.****Выполнение агролесо­мелиоративных меро­приятий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия Кольчик А.Ф. | Агролесомелиоративные мероприятия будут проводиться в 4 квартале.За отчетный период выполнены работы по подготовке почвы к осенней посадке полезащитных лесных полос (разбивка трасс будущих лесных полос, дискование, вспашка, боронование, культивация). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1 500,0** | **˗** | ˗ |
| 2.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 500,0 | ˗ | ˗ |
| 2.1 | **Контрольное событие государственной программы 2.1.** Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф. | Соглашение по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации зе­мель сельскохозяйствен­ного назна­че­ния» подписано со стороны Правительства Ростовской области, находится на подписи в Минсельхозе России.  | 01.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Контрольное событие государственной программы 2.2.**Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф. | Специалистами минсельхозпрода области осуществляется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями.Сохранено от ветровой эрозии и опустынивания сельскохозяйственных угодий на площади 25,1 тыс. га (100% от годового показателя).Агролесомелиоративные мероприятия будут проводиться в 4 квартале. | 01.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Контрольное событие государственной программы 2.3.**Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Выданы субсидии 22 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 32,8% от плана.  | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| **3** | **Подпрограмма 3****«Развитие подотрасли животно­водства, перера­ботки и реализа­ции продук­ции животно­водства»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **1 262 782,1** | **1 114 768,6** | **11 845,1** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.****Поддержка производства живот­новодческой продук­ции** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | За отчетный период производство мяса составило 240,1 тыс. тонн или 77,0% годового показателя;молока – 841,4 тыс. тонн или 77,9% годового показателя.Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного и молочного направления выплачиваются по факту приобретения скота всеми претендентами. До 1.12.2014 ведется прием документов, в декабре средства будут освоены в полном объеме. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **311 884,6** | **211 166,8** | **˗** |
| 3.1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 21 951,5 | 20 602,0 | **˗** |
| 3.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 600,8 | 1 600,8 | **˗** |
| 3.1.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 271,1 | 3 271,1 | **˗** |
| 3.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.1.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 156 131,5 | 121 546,2 | **˗** |
| 3.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.1.7 | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 28 410,3 | 27 731,7 | **˗** |
| 3.1.8 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14 957,8 | 11 965,0 | **˗** |
| 3.1.9 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 561,6 | 24 450,0 | **˗** |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.****Обеспечение снижения рис­ков в животноводстве (стра­хова­ние)** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В. | За январь-август текущего года:сальдированный финансовый результат в сельхозорганизациях составил 2523 млн. рублей или 197,1% к аналогичному периоду прошлого года;удельный вес прибыльных сельхозорганизаций – 81,8% при плановом показателе 88%.Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 1,5 тыс. усл. голов или 2,1 % от годового показателя. Проведены совещания с представителями страховых компаний и сельхозтоваропроизводителями по страхованию поголовья сельскохозяйственных животных. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **20 606,6** | **468,8** | **˗** |
| 3.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 606,6 | 468,8 | **˗** |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3.****Обеспечение доступности кре­дитных ресурсов на разви­тие производства и пе­реработки животноводче­ской продукции** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияГорбанева О.П., за­меститель мини­стра сельскогохозяйства и про­довольствияРомашевский И.В. | В рамках мероприятия сельхозтоваропроизводителями приобретаются оборудование, основные средства, реализуются проекты по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов, что позволяет увеличивать мощности по переработке продукции животноводства.В минсельхозпроде области на сопровождении находятся 8 инвестиционных проектов в отрасли животноводства на сумму 40,8 млрд. рублей. В стадии строительства находятся 2 проекта на сумму 561 млн. рублей, в стадии проектирования, создания инфраструктуры, привлечения финансирования 6 проектов на сумму 40,3 млрд. рублей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **802 262,9** | **842 978,0** | **˗** |
| 3.3.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 71 820,0 | 61 223,8 | **˗** |
| 3.3.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 719 166,3\*\* | 775 740,3 | **˗** |
| 3.3.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11 276,6 | 6 013,9 | **˗** |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4.****Развитие переработки и реа­лиза­ции продукции животно­водства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Харченко А.М. | В рамках мероприятия предоставлена господдержка 16 организациям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.По итогам 9 месяцев:прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 4,0 тыс. тонн или 200 % от целевого показателя;производство масла сливочного – 1,9 тыс. тонн (86,3% от годового показателя);производство сыров и сырных продуктов – 7,2 тыс. тонн (103% от годового показателя). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **15 000,0** | **15 000,0** | **˗** |
| 3.4.1 | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0 | 15 000,0 | **˗** |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5.****Проведение противоэпизо­отиче­ских меро­приятий** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | В соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия.Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота составили 100%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **4 560,6** | **4 196,5** | **4 526,8** |
| 3.6 | **Основное мероприятие 3.6.****Оздоровление крупного рога­того скота от лейкоза** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий.Проводятся диагностические исследования на лейкоз КРС, изоляция и раздельное содержание положительно реагирующих животных, ветеринарно-санитарные мероприятия. За 9 месяцев доля инфицированных животных лейкозом составила 7,4% при плановом показателе 11,5%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **7 373,4** | **6 082,7** | **7 318,3**  |
| 3.7 | **Мероприятие ВЦП 3.1.****Развитие молочного скотовод­ства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | В сельхозорганизациях области произведено молока на уровне прошлого года (84,6 тыс. тонн).В Минсельхоз России были поданы документы для участия в конкурсе по отбору экономически значимых региональных программ и привлечения средств федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2014 отбор не проводился.В октябре получено согласие Губернатора Ростовской области на финансирование из областного бюджета программных мероприятий без софинансирования из федерального бюджета. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **25 000,0** | **˗** | **˗** |
| 3.7.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущим личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.7.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.8 | **Мероприятие ВЦП 3.2.****Развитие птицеводства** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | Статистические данные о производстве мяса птицы определяются по итогам года.В Минсельхоз России были поданы документы для участия в конкурсе по отбору экономически значимых региональных программ и привлечения средств федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2014 отбор не проводился.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **6 000,0** | **˗** | **˗** |
| 3.8.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.8.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для проведения селекционных мероприятий  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.9 | **Мероприятие ВЦП 3.3.****Предотвращение заноса и рас­пространения африкан­ской чумы свиней** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | На реализацию программы дополнительно привлечены средства федерального бюджета в сумме 11 563,0 тыс. рублей.В настоящее время неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней не наблюдается.За 9 месяцев поголовье свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилось на 47,7 тыс. голов или 17,4%.В соответствии с принятыми документами финансирование будет осуществлено в октябре т.г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **39 000,0** | **22 507,9** | **˗** |
| 3.9.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 000,0 | 19 869,3 | **˗** |
| 3.9.2 | Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9 000,0 | 832,2 | **˗** |
| 3.9.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся животноводством, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта продукции свиноводства и птицеводства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.9.4 | Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | \*\*\* | 1 806,4 | **-** |
| 3.10 | **Мероприятие ВЦП 3.4.****Развитие мясного ското­вод­ства** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияРо­машевскийИ.В. | На реализацию программы дополнительно привлечены средства федерального бюджета в сумме 21 094,0 тыс. рублей. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 1537 голов телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления.В соответствии с принятыми документами финансирование будет осуществлено в октябре т.г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **31 094,0** | **12 367,9** | **˗** |
| 3.10.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | 3 977,5 | **˗** |
| 3.10.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся животноводством, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта говядины  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | **˗** | **˗** |
| 3.10.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 21 094,0 | 8 390,4 | **˗** |
| 3.1 | **Контрольное событие государственной программы 3.1.** Проведение совещаний с руководителями и специалистами сельхозорганизаций, племенных предприятий области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | Проведено 8 совещаний по вопросам развития отрасли животноводства.07.02.2014 - совещание с зоотехниками управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных образований области по подведению предварительных итогов работы в отрасли животноводства за 2013 год;28.04.2014, 04.06.2014 - заседания секции животноводства и ветеринарии научно-технического Совета минсельхозпрода области;15.05.2014 – семинар-совещание с зоотехниками управлений (отделов) районов сельского хозяйства по вопросу «Итоги работы отрасли животноводства за I квартал 2014 года»;05.06.2014 - совещание «О состоянии и развитии племенного животноводства в Ростовской области»; 30.07.2014 - семинар – совещание с зоотехниками управлений (отделов) районов сельского хозяйства «Итоги работы отрасли животноводства за 2 квартал 2014 года»;26.08.2014 - совещание по вопросу восстановления деятельности ООО «Молочный завод «На лугу»;16.09.2014 - совещание по вопросу совершенствования сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Контрольное событие государственной программы 3.2.** Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующим на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В.,заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияХар­ченко А.М. | Выданы субсидии 269 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 20,5% от плана.  | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Контрольное событие государственной программы 3.3.**Совещание по увеличению производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловскийК.Н.,заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияХар­ченко А.М. | 29.07.2014 проведено совещание по вопросам, направленным на увеличение производственных мощностей предприятий по переработке продукции животноводства с руководителями и представителями ООО «Солнечное» Орловского района, ООО МПК «Виктория», ООО РКЗ «Тавр», ООО МПК «Экомясо Дон». | 30.09.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | **Контрольное событие государственной программы 3.4.**Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории области | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Проводятся диагностические исследования на лейкоз КРС, изоляция и раздельное содержание положительно реагирующих животных, ветеринарно-санитарные мероприятия. Планы исследований выполняются. За 9 месяцев доля инфицированных животных лейкозом составила 7,4% при плановом показателе 11,5%. | 30.09.201431.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 4.****Развитие кооперации, ма­лого и среднего предпринима­тельства на селе** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **322 644,6** | **269 794,4** | **˗** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1.****Поддержка развития потреби­тельской коопера­ции и сельско­хозяйственных потребитель­ских кооперати­вов** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияРо­машевский И.В. | За 9 месяцев объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил:мяса и мясопродуктов – 755,7 тонн или 127,3% к аналогичному периоду прошлого года (88,9% от годового плана); молока – 7450,0 тонн или 103,0% к аналогичному периоду прошлого года (92% от годового плана);овощей – 9412,0 тонн или 110,9% к аналогичному периоду прошлого года (75,3% от годового плана);объем предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами займов населению составил – 143,3 млн. руб.По условиям договора субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции оплачиваются ежеквартально, после предоставления документов о фактических затратах. Оставшееся финансирование было предусмотрено в 4 квартале. Однако распоряжением Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в октябре – ноябре 2014 г.» введены ограничения по финансированию, согласно которым в октябре – ноябре т.г. не предусмотрено доведение бюджетных ассигнований по направлениям расходов, не вошедшим в перечень мероприятий (в том числе субсидии, не участвующие в обеспечении уровня софинансирования федеральных средств). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **28 056,8** | **25 874,4** | **˗** |
| 4.1.1 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15 425,0 | 15 425,0 | **˗** |
| 4.1.2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам по договорам, заключенным в 2012 - 2013 годах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 88,1 | 88,1 | **˗** |
| 4.1.3 | Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4 000,0 | 1 817,6 | **˗** |
| 4.1.4 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на приобретение основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебобулочных и кондитерских изделий)  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8 543,7 | 8 543,7 | **˗** |
| **4.2** | **Основное мероприятие 4.2.****Поддержка создания и разви­тия крестьянских (фер­мерских) хозяйств** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | По состоянию на 01.10.2014 гранты представлены:9 семейным животноводческим фермам на общую сумму 60,4 млн. руб.43 начинающим фермерам на общую сумму 59,4 млн. руб., в т.ч. единовременная помощь 5 КФХ на сумму 1,1 млн. руб.Площадь земельных уча­стков, оформленных в собственность крестьян­скими (фермерскими) хо­зяйствами составила 3,6 тыс. га или 163,6% от годового плана. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **268 332,8** | **243 920,0** | **˗** |
| 4.2.1 | Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер», включая приобретение призов (подарков) для награждения победителей и призеров регионального конкурса «Лучший фермер» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 000,0 | **˗** | **˗** |
| 4.2.2 | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 094,2 | 734,9 | **˗** |
| 4.2.3 | Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80 434,0 | 60 434,0 | **˗** |
| 4.2.4 | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 62 500,0 | 59 446,5 | **˗** |
| 4.2.5 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 123 304,6 | 123 304,6 | **˗** |
| 4.3 | **Мероприятие ВЦП 4.1.****Создание условий устойчи­вого социально - экономиче­ского развития сельских тер­риторий за счет развития животновод­ства в малых формах хозяйство­вания** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В. | До настоящего времени Минсельхозом России не утверждена федеральная ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», что не позволяет в текущем году привлечь средства федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов областного бюджета.Подготовлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева о включении в кассовый план октября-декабря 2014 года расходов областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий по развитию сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 10000,0 тыс.рублей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **10 000,0** | **˗** | **˗** |
| 4.3.1 | Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение части затрат на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | **˗** | **˗** |
| 4.4 | **Мероприятие ВЦП 4.2.****Развитие оптовых распредели­тельных и логи­стических цен­тров** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | В целях реализации мероприятия ВЦП 4.2. минсельхозпродом области заключено дополнительное соглашение № 4 с Минсельхозом России к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2014 году.В соответствии с Соглашением за счет средств федерального бюджета предусмотрено предоставление 1255,0 тыс. рублей в виде субсидий бюджету Ростовской области на софинансирование расходов областного бюджета в сумме 15000,0 тыс. рублей для возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат за приобретенные основные средства для организации заготовки, первичной переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. В целях исполнения условий Соглашения и выполнения показателей в настоящее время подготовлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на подготовку проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2014 № 198 «О государственной поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере растениеводства» в части определения размера субсидии и доли софинансирования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **16 255,0** | **˗** | **˗** |
| 4.4.1 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных и логистических центров по заготовке, переработке, хранению, предпродажной подготовке и сбыту растениеводческой продукции  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10 000,0 | **˗** | **˗** |
| 4.4.2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на организацию сервисного обслуживания производства, заготовки, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 000,0 | **˗** | ˗ |
| 4.4.3 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 255,0 | **˗** | **˗** |
| 4.1 | **Контрольное событие государственной программы 4.1.** Проведение заседаний координационного совета по малому и среднему сельскому предпринимательству | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия Ромашевский И.В. | 30.07.2014 проведено заседание координационного совета по малому и среднему сельскому предпринимательству. Рассмотрены вопросы развития сельскохозяйственной кооперации в Ростовской области, в том числе кооперации при организации производства, переработки и сбыта продукции животноводства. Принято решение оказать содействие в реализации «пилотных» проектов на базе СПССК «ЗерноБК» Белокалитвинского района и на базе создаваемого СПССК «Павловский» Азовского района, в том числе по участию их в «пилотных» проектах получателей грантов по программам «начинающий фермер» и «семейная ферма» | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Контрольное событие государственной программы 4.2.** Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующих на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В. | Выданы субсидии 640 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 14,8% от плана. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Контрольное событие государственной программы 4.3.**Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияРомашевский И.В. | Проведение форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер» запланировано на 07.11.2014 в КВЦ «Вертол-Экспо» г. Ростова-на-Дону.Ведутся подготовительные мероприятия.  | 31.10.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.4 | **Контрольное событие государственной программы 4.4.**Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на их бытовое устройство | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствия РомашевскийИ.В. | По состоянию на 30.09.2014 проведено 3 заседания конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (18.07.2014, 15.08.2014, 16.09.2014). По результатам конкурсного отбора получателями грантов признаны 43 начинающих фермера и 9 фермеров, создающих семейные животноводческие фермы.  | 30.09.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | **Подпрограмма 5.** **Техническая и технологиче­ская модернизация, иннова­ционное развитие** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **249 654,5** | **148 500,0** | **˗** |
| 5.1 | **Основное мероприятие 5.1.****Обеспечение инновацион­ного развития АПК** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияКольчик А.Ф. | Количество специалистов, прошедших профессио­нальную подготовку и пе­реподготовку, повышение квалификации за счет субсидии на возмещение части затрат на подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров составило 5 человек или 33,3% от годового показателя. Количество реализованных инновационных проектов составило 4 единицы или 40% от годового показателя.По мероприятиям на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) заключен контракт на поставку оборудования в октябре месяце. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **9 654,5** | **8 500,0** | **˗** |
| 5.1.1 | Мероприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 689,2 | 689,2 | **˗** |
| 5.1.2 | Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 864,5 | **˗** | **˗** |
| 5.1.3 | Мероприятия на разработку системы ведения агропромышленного производства Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 136,0 | 2 136,0 | **˗** |
| 5.1.4 | Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 196,8 | 1 196,8 | **˗** |
| 5.1.5 | Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 065,0 | 2 065,0 | **˗** |
| 5.1.6 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 353,0 | 2 353,0 | **˗** |
| 5.1.7 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на подготовку и дополнительное профессиональное образование  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 350,0 | 60,0 | **˗** |
| 5.2 | **Основное мероприятие 5.2.****Поддержка приобретения сель­скохозяйственной тех­ники** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф. | За 9 месяцев за счет всех источников финансирования приобретено 343 зерноуборочных комбайна или 68,6% от годового показателя, 22 кормоуборочных комбайна или 55,0% от годового показателя, 622 трактора или 77,7% от годового показателя. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **240 000,0** | **140 000,0** | **˗** |
| 5.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 240 000,0 | 140 000,0 | **˗** |
| 5.1 | **Контрольное событие государственной программы 5.1.**Мониторинг проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным проблемам агропромышленного производства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф. | Обновлены каталоги научно-методических работ и практических рекомендаций, разработанных учеными аграрных научных и образовательных учреждений Ростовской области. В каталогах представлены инновационные технологии, предлагаемые учеными-аграриями для внедрения в сельскохозяйственное производство. С целью доведения данной информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей, реестр разработок размещен на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в разделе: [Главная](http://don-agro.ru/index.php?id=1) «[Инновации и наука в АПК](http://don-agro.ru/index.php?id=86)» [Научные разработки](http://don-agro.ru/index.php?id=89). Каталоги содержат информацию о разработчиках и их контактные данные. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | **Контрольное событие государственной программы 5.2.**Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям области, претендующих на получение государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П.;заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияКольчик А.Ф. | Выданы субсидии 220 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 69,2% от плана. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | **Подпрограмма 6.****Устойчивое развитие сель­ских территорий Ростовской об­ласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н. | Х | Х | Х | **859 770,0** | **656 150,0** | **318 160,5** |
| 6.1 | **Основное мероприятие 6.1.****Обеспечение жильем граж­дан, проживающих в сель­ской мест­ности**Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияГор­банева О.П. | Жилищные условия улучшили 450 сельских семей, в том числе 341 молодая семья и молодые специалисты. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **536 037,0** | **504 707,8** | **-** |
| 6.2 | **Основное мероприятие 6.2.****Поддержка инфраструк­тур­ного обустройства сельских террито­рий** | заместитель ми­нистра сельского хозяйства и про­довольствияГор­банева О.П., за­меститель мини­стра сельского хозяйства и про­довольствияРо­машевский И.В. | Завершены строительно-монтажные работы на трех объектах водоснабжения, одном объекте газификации и на трех объектах по комплексному обустройству площадок под жилищную застройку. Разработаны две проектно-сметные документации для объектов газификации.В соответствии с контрактами выполняются работы по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности и работы в рамках финансирования грантовых поддержек местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.Средства будут освоены в октябре-ноябре т.г. в полном объеме.По основному мероприятию все средства планируется освоить в полном объеме. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **323 733,0** | **151 442,2** | **318 160,5** |
| 6.2.1 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 255 110,2 | 128 389,0 | 260 287,9 |
| 6.2.2 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17 264,2 | 1 584,2 | 1 643,4 |
| 6.2.3 | Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 245,7 | **˗** | 3 384,0 |
| 6.2.4 | Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9 692,9 | 4 094,1 | 10 302,2 |
| 6.2.5 | Субсидии на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30 495,0 | 14 186,5 | 32 258,0 |
| 6.2.6 | Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7 925,0 | 3 188,4 | 10 285,0 |
| 6.1 | **Контрольное событие государственной программы 6.1.** Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П. | 27.06.2014 состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.Утверждены сводные списки по молодым семьям и молодым специалистам в количестве 341 человек и сводные списки граждан в количестве 109 человек.На основании составленных списков выданы свидетельства 450 сельским семьям. На расчетные счета перечислены бюджетные средства. | 01.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 6.2 | **Контрольное событие государственной программы 6.2.**Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных (проектных) работ | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П. | Заключено 30 муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных (проектных) работ. По трем муниципальным контрактам объявлены аукционы.В соответствии с планом мероприятий по газификации х. Васильевка Тарасовского района срок проведения аукциона установлен на 15.08.2014. Однако в связи с продлением сроков получения положительного заключения государственной экспертизы по вине проектной организации срок аукциона был перенесен на 06.10.2014. В настоящее время аукцион проведен, муниципальный контракт заключен.Областным законом от 03.09.2014 №220 – ЗС «О внесении изменений в Областной закон от 16.12.2013 №75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» выделены лимиты бюджетных ассигнований на проведение аукционов по 2-м объектам Аксайского района. В связи со сроками, определенными Федеральным Законом 44-ФЗ от 05.04.2013, проведение аукционов предусмотрено в октябре-ноябре т.г. | 30.09.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | **Подпрограмма 7.****Развитие рыбохозяйствен­ного комплекса** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | Х | Х | Х | **43 013,1** | **25 291,6** | **˗** |
| 7.1 | **Основное мероприятие 7.1.****Развитие аквакультуры** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | В рамках реализации мероприятия внедряются новые объекты аквакультуры - сомовые, форелевые, осетровые. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **5 500,0** | **2 307,3** | **˗** |
| 7.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 500,0 | 2 307,3 | ˗ |
| 7.2 | **Основное мероприятие 7.2.****Развитие промышленного рыбо­ловства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | Снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов осуществляется за счет выплат субсидий.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **4 520,0** | **2 020,0** | **˗** |
| 7.2.1 | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 020,0 | 2 020,0 | ˗ |
| 7.2.2. | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 2 500,0 | ˗ | ˗ |
| 7.3 | **Основное мероприятие 7.3.****Развитие рыбопереработки** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | В настоящее время вводится в эксплуатацию рыбоконсервная линия ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь», оборудование приобретено в рамках мероприятия.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **14 000,0** | **14 000,0** | **˗** |
| 7.3.1 | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14 000,0 | 14 000,0 | ˗ |
| 7.4 | **Мероприятие ВЦП 7.1** **Развитие сельскохозяйствен­ного рыбоводства** | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | За 9 месяцев 2014 года объемы промыслового улова составили 6,5 тыс. тонн, в том числе в Азово-Черноморском бассейне – 4,7 тыс. тонн, Цимлянском водохранилище – 1,78 тыс. тонн, водохранилищах Манычского каскада – 43,5 тонн.По мероприятиям ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства» освоено 36,7% от годового лимита. По 3 мероприятиям (7.4.1, 7.4.2, 7.4.4) выплата субсидий на отчетную дату не осуществлялась в связи с отсутствием обращений организаций и индивидуальных предпринимателей о финансовой поддержке по данным направлениям. При этом в связи со строительством рыбоконсервной линии ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым согласованы предложения по перераспределению части лимитов с мероприятий 7.4.1 и 7.4.2 на субсидирование затрат на приобретение уже установленного рыбоперерабатывающего оборудования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **18 993,1** | **6 964,3** | **˗** |
| 7.4.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водоемах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7 000,0 | **˗** | **˗** |
| 7.4.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водоемах и прудовых хозяйствах, на возмещение части затрат на проведение работ по мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3 593,1 | **˗** | **˗** |
| 7.4.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 000,0 | 964,3 | **˗** |
| 7.4.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, форелевых, сомовых видов и пород рыб (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | **˗** | **˗** |
| 7.4.5 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию осетровых, сомовых, лососевых рыб и карпа, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6 000,0 | 6 000,0 | **˗** |
| 7.1 | **Контрольное событие государственной программы 7.1.**Выдача субсидий организациям области, претендующих на получение государственной поддержки | министр природных ресурсов и экологии Ростовской областиУрбан Г.А. | Субсидии выданы 15 рыбохозяйственным предприятиям области, что составляет 75% от плана. | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | **Подпрограмма 8.****Обеспечение реализации госу­дарственной программы Ростов­ской области «Разви­тие сельского хозяйства и регулиро­вание рынков сель­ско­хозяйственной продук­ции, сы­рья и продовольст­вия»** | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. | Х | Х | Х | **536 981,4** | **365 352,5** | **13 798,14** |
| 8.1 | **Основное мероприятие 8.1****Финансовое обеспечение выпол­нения государствен­ными бюджетными учрежде­ниями государствен­ного задания на оказание государственных ус­луг, выполнение работ** | начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н. | Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема составил 109,8%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **228 131,1** | **166 234,8** | **˗** |
| 8.2 | **Основное мероприятие 8.2.****Содержание аппаратов управ­ле­ния ответственного ис­полнителя и участников государ­ственной программы** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П., начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н., начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области Дегтярев С.Г. | Исполнителями и участниками Программы проводятся контрольные мероприятия за соблюдением условий, порядка и целей предоставления государственной поддержки, установленных законодательством. Также проводится претензионно-исковая работа по возврату необоснованно полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **244 124,7** | **150 842,3** | **13 798,14** |
| 8.3 | **Основное мероприятие 8.3.****Субвенция на организацию ис­пол­нительно-распорядитель­ных функций, связанных с реа­лиза­цией переданных государст­вен­ных полномочий Рос­товской области по под­держке сель­скохозяйственного производ­ства и осуществле­нию мероприя­тий в области обеспе­чения плодо­родия зе­мель сель­скохозяйствен­ного назначения** | заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П. | Процент освоения средств субвенции за 9 месяцев составил 74,6%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **64 725,6** | **48 275,4** | **˗** |
| 8.1 | **Контрольное событие государственной программы 8.1.**Мониторинг освоения бюджетных средств в рамках Программы | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П. | Ежемесячно проводится мониторинг освоения бюджетных средств в рамках Программы. Процент освоения бюджетных средств за 9 месяцев составил 72,8%. | 30.09.201431.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 8.2 | **Контрольное событие государственной программы 8.2.** Подготовка проектов постановлений Правительства Ростовской области и их согласование в установленном порядке о внесении изменений и дополнений в Программу по вопросам оказания государственной поддержки основных направлений сельского хозяйства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П. | В соответствие с вносимыми изменениями в Областной закон от 16.12.2013 №75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» своевременно внесены изменения в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановления Правительства Ростовской области от 27.03.2014 №214, от 23.06.2014 №464, от 20.08.2014 №592,от 01.10.2014 № 678) | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 8.3 | **Контрольное событие государственной программы 8.3.**Заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРачаловский К.Н.,заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствияГорбанева О.П. | Проведено 3 заседания рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в Ростовской области.18.03.2014 рассмотрены итоги развития отраслей сельского хозяйства в 2013 году и обозначены задачи на 2014 год;24.06.2014 рассмотрены предложения по внесению изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (по итогам съезда сельских депутатов в г. Волгограде 04.04.2014) и прогноз выполнения целевых показателей;03.09.2014 рассмотрены результаты мониторинга выполнения районами показателей Указов Президента от 07.05.2014 и расчета показателей эффективности использования земельных ресурсов за 2013 год. | 30.09.201431.12.2014 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по государственной программе**  | заместитель Губернатора Ростовской области Василенко В.Н., министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Кольчик А.Ф., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Горбанева О.П., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Ромашевский И.В., заместитель мини­стра сель­ского хозяйства и продовольствия Харченко А.М.,начальник управ­ления ветерина­рии Ростовской области Карташов С.Н., начальник управ­ления государст­венного надзора за техническим состоянием само­ходных машин и других видов тех­ники Ростов­ской области Дегтярев С.Г. | Х | Х | Х | **6 216 898,1** | **4 525 250,8** | **343 803,74** |

\* без учета дополнительных федеральных средств в сумме 132 764,8 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, утвержденных законом об областном бюджете;

\*\* без учета дополнительных федеральных средств в сумме 498 900,4 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, утвержденных законом об областном бюджете;

\*\*\* без учета дополнительных федеральных средств в сумме 11 563,0 тыс. рублей на возмещение субсидий индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней» подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», утвержденных законом об областном бюджете.