## Лист1
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы
по состоянию на 01.10.2012
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Государственный заказчик - распорядитель средств областного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по мероприятиям |  |  |  | всего | 13155325.1 | 13152331.1 | 12395852.7 |  |  |  |  | проверка
|  |  |  | федеральный бюджет | 3753659.9 | 3753659.9 | 2873958.5 |  |  |  | ФБ | 2717488.7 | 1273101.9 | 1273079.5
|  |  |  | областной бюджет | 2132683.6 | 2129689.6 | 1439994.2 |  |  |  |  | -1036171.2 | #VALUE! | -1600879
|  |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  | 2279258.1 | ОБ | 1482482.5 | 382867.3 | 382346.4
|  |  |  | внебюджетные источники | 7268981.6 | 7268981.6 | 8081900 |  |  | 796775.6 |  | -647207.1 | #VALUE! | -1057647.8
1. | Поддержка племенного животноводства | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 68718 | 68718 | 68718
2. | Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 99658.9 | 99658.9 | 73537.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 26139.2 | 26139.2 | 26132.9 |  |  |  |  | 79126.9 | 34474.1 | 34065.9
|  |  |  | областной бюджет | 73519.7 | 73519.7 | 47404.6 |  |  |  |  | 1248
|  |  |  | местный бюджет | [7 empty] | 1042
|  |  |  | внебюджетные источники | [7 empty] | 44535.1 | 21883.7 | 21883.7
1.1. | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | 2010 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет* | [7 empty] | 1200
|  |  |  | областной бюджет | [7 empty] | 22416.5 | 16443.7 | 16443.7
|  |  |  | местный бюджет | [7 empty] | 149568.5 | 72801.5 | 72393.3
|  |  |  | внебюджетные источники | [7 empty] | 796775.6 | #VALUE! | 1130041.1
1.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей для искусственного осеменения коров | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.1. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобритение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 8075 | 8075 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
2.2. | субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 5218.8 | 5218.8 | 5214.4
|  |  |  | областной бюджет | 9500 | 9500 | 9500
местный бюджет
внебюджетные источники
2.3. | субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 204.7 | 204.7 | 204.6
местный бюджет
внебюджетные источники
2.4. | субсидиии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям Ростовской области | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 20710.2 | 20710.2 | 20710.2
|  |  |  | областной бюджет | 37700 | 37700 | 37700
местный бюджет
внебюджетные источники
2.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 210.2 | 210.2 | 208.3
|  |  |  | областной бюджет | 18040 | 18040 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
3. | Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 16280.2 | 16280.2 | 2280.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 16280.2 | 16280.2 | 2280.1
местный бюджет
внебюджетные источники
3.1. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 10000 | 10000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
3.2. | субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2280.2 | 2280.2 | 2280.1
местный бюджет
внебюджетные источники
2.3. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.4. | субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание быков-производителей мясных пород | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.5. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
3.3. | субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение маточного молодняка крупного рогатого скота и коров мясного направления | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4000 | 4000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
4. | Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 25772.5 | 25772.5 | 25453.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 23166 | 23166 | 23148.4
|  |  |  | областной бюджет | 2606.5 | 2606.5 | 2304.7
местный бюджет
внебюджетные источники
4.1. | Поддержка овцеводства | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 23166 | 23166 | 23148.4
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
4.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1520 | 1520 | 1218.3
местный бюджет
внебюджетные источники
4.3. | субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья овец | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1086.5 | 1086.5 | 1086.4
местный бюджет
внебюджетные источники
5. | Подпрограмма "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 230543 | 230543 | 54448.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 130543 | 130543 | 30856.2
|  |  |  | областной бюджет | 100000 | 100000 | 23592.5
местный бюджет
внебюджетные источники
5.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 130543 | 130543 | 30856.2
|  |  |  | областной бюджет | 100000 | 100000 | 23592.5
местный бюджет
внебюджетные источники
6. | Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 7697854 | 7697854 | 8419082.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 356130 | 356130 | 330407.3
|  |  |  | областной бюджет | 210742.4 | 210742.4 | 177275.5
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 7130981.6 | 7130981.6 | 7911400
6.1. | субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 16120 | 16120 | 4284.4
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 16120 | 16120 | 26400
6.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение фосфоросодержащих минеральных удобрений | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 124975.5 | 124975.5 | 124975.5
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 6130021 | 6130021 | 7265000
6.3. | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 356130 | 356130 | 330407.3
|  |  |  | областной бюджет | 18743.7 | 18743.7 | 17386
местный бюджет
внебюджетные источники
6.4. | Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещщение части затрат на приобретение навоза, фосфоросодержащих удобрений, гербицидов и осуществление работ по их внесению в почву на основе комплексного агрохимического окультуривания полей (КАХОП), а также части затрат на приобретение азотных, гуминовых удобрений, микроудобрений, микробиологических препаратов при заделке соломы на зерновых культурах | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 40140.4 | 40140.4 | 25000
местный бюджет
внебюджетные источники
6.5. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 3030 | 3030 | 3030
местный бюджет
внебюджетные источники
6.6. | расходы на почвенно-мелиоративное обследование солонцов | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 878 | 878 | 469.4
местный бюджет
внебюджетные источники
6.7. | расходы на фитосанитарное обследование | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1354.8 | 1354.8 | 1354.8
местный бюджет
внебюджетные источники
6.8. | расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1450 | 1450 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
6.9. | расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 977 | 977 | 195.4
местный бюджет
внебюджетные источники
6.10. | расходы на разработку системы ведения земледелия Ростовской области | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2900 | 2900 | 580
местный бюджет
внебюджетные источники
6.11. | Расходы на подготовку и издание научно-практических рекомендаций | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 173 | 173 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
6.12. | Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (кахоп), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни | 2012 | сельхозтоваропроизводители | внебюджетные источники | 984840.6 | 984840.6 | 620000
7. | Подпрограмма "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 22349.5 | 22349.5 | 7032.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 21232 | 21232 | 6681
|  |  |  | областной бюджет | 1117.5 | 1117.5 | 351.6
местный бюджет
внебюджетные источники
7.1. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ за виноградниками и виноградными питомниками | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 21232 | 21232 | 6681
|  |  |  | областной бюджет | 1117.5 | 1117.5 | 351.6
местный бюджет
внебюджетные источники
8. | Подпрограмма "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 31768.7 | 31768.7 | 20797
|  |  |  | федеральный бюджет | 19050 | 19050 | 14242.4
|  |  |  | областной бюджет | 12718.7 | 12718.7 | 6554.6
местный бюджет
внебюджетные источники
8.1. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, а также за плодовыми и ягодными питомниками | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 19050 | 19050 | 14242.4
|  |  |  | областной бюджет | 1002.7 | 1002.7 | 749.6
местный бюджет
внебюджетные источники
8.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних насаждений | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 11716 | 11716 | 5805
местный бюджет
внебюджетные источники
9. | Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 861789.5 | 861789.5 | 585710.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 361789.5 | 361789.5 | 278365.9
|  |  |  | областной бюджет | 500000 | 500000 | 307344.7 |  | #VALUE!
местный бюджет
внебюджетные источники
10.1. | субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 132600.7 | 132600.7 | 132490.8
|  |  |  | областной бюджет | 170172.4 | 170172.4 | 159893.9
местный бюджет
внебюджетные источники
10.2. | субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 91376.2 | 91376.2 | 91033.9
|  |  |  | областной бюджет | 84000.5 | 84000.5 | 74724.2
местный бюджет
внебюджетные источники
10.3. | мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 75700 | 75700 | 37850
|  |  |  | областной бюджет | 152000 | 152000 | 52101.7
местный бюджет
внебюджетные источники
10.4. | мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 62112.6 | 62112.6 | 16991.2
|  |  |  | областной бюджет | 93827.1 | 93827.1 | 20624.9
местный бюджет
внебюджетные источники
11. | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 275001.2 | 275001.2 | 202896.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 206794.5 | 206794.5 | 155341
|  |  |  | областной бюджет | 68206.7 | 68206.7 | 47555.9
местный бюджет
внебюджетные источники
11.1. | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет на цели, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90 «О распределении и предоставлении году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 165501 | 165501 | 115000
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
11.2. | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 8710.6 | 8710.6 | 5761.1
местный бюджет
внебюджетные источники
9.2. | субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для последующего предоставления займов своим членам-гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2010 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
11.3. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) - на возмещение части затрат на приобретение основных средств, в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 9400 | 9400 | 4399.2
местный бюджет
внебюджетные источники
11.4. | Сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, в части технологического и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1800 | 1800 | 918.5
местный бюджет
внебюджетные источники
11.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 946.5 | 946.5 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 2260.6 | 2260.6 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
11.6. | Субсидии главам семейных крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 25532 | 25532 | 25532
|  |  |  | областной бюджет | 14995 | 14995 | 14995
местный бюджет
внебюджетные источники
11.7. | Субсидии начинающим фермерам в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое обустройство | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 14815 | 14815 | 14809
|  |  |  | областной бюджет | 3936.6 | 3936.6 | 3936.6
местный бюджет
внебюджетные источники
11.8. | Расходы на проведение регионального конкурса «Лучший фермер» | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 300 | 300 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
11.9. | Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным предприятиям Ростовской области в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемых организациями в Ростовской области | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местный бюджет
внебюджетные источники
11.10. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 472.4 | 472.4 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
9.4. | субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на приобретение основных средств, необходимых для закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, включая транспортные средства, технологическое и холодильное оборудование | 2010 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
11.11. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью формирования оптово-логистических центров по закупке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 11331.5 | 11331.5 | 2545.5
местный бюджет
внебюджетные источники
12. | Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011-2014 годы" |  |  | всего | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000
местный бюджет
внебюджетные источники
12.1. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, крупяной и плодоовощной консервной) – на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000
местный бюджет
внебюджетные источники
13. | Подпрограмма "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010-2014 годы |  |  | всего | 8600 | 5739 | 5737.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 8600 | 5739 | 5737.9
местный бюджет
внебюджетные источники
13.1. | Оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2000 | 1688.6 | 1687.6
местный бюджет
внебюджетные источники
13.2. | Приобретение реактивов и лабораторной посуды | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4000 | 2164.4 | 2164.4
местный бюджет
внебюджетные источники
13.3. | Приобретение инструментария для ветеринарных обработок | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2000 | 1295.1 | 1295
местный бюджет
внебюджетные источники
13.4. | Приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 600 | 590.9 | 590.9
местный бюджет
внебюджетные источники
14. | Подпрограмма «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 209370 | 209370 | 223360.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 71370 | 71370 | 52860.4
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 138000 | 138000 | 170500
14.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 23200 | 23200 | 23200
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 78000 | 78000 | 51500
14.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчитску коллекторно-дренажной сети | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 21170 | 21170 | 16670
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 29000
14.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользованию и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 27000 | 27000 | 12990.4
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 50000 | 50000 | 90000
15. | Подпрограмма «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 2145 | 2145 | 404.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 2145 | 2145 | 404.2
местный бюджет
внебюджетные источники
15.1. | Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан - на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2145 | 2145 | 404.2
местный бюджет
внебюджетные источники
16. | Подпрограмма «Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству отраслей животноводства в Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 15000 | 15000 | 28.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 28.8
местный бюджет
внебюджетные источники
16.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - на возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 28.8
местный бюджет
внебюджетные источники
17. | Развитие отраслей растениеводства |  |  | всего | 151004.5 | 151004.5 | 86070.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 139275.7 | 139275.7 | 77016.5
|  |  |  | областной бюджет | 11728.8 | 11728.8 | 9053.6
местный бюджет
внебюджетные источники
17.1. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельхозкультур у российских производителей и заводов по подготовке семян | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 131679.7 | 131679.7 | 72416.5
|  |  |  | областной бюджет | 6329 | 6329 | 3811.5
местный бюджет
внебюджетные источники
17.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 7596 | 7596 | 4600
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
17.3. | субсидии сескохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся производством рапса, на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 399.8 | 399.8 | 242.1
местный бюджет
внебюджетные источники
17.4. | Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000
местный бюджет
внебюджетные источники
18. | Достижение финансовой устойчивости |  |  | всего | 3192944.5 | 3192944.5 | 2438847
|  |  |  | федеральный бюджет | 2400431 | 2400431 | 1862848.9
|  |  |  | областной бюджет | 792513.5 | 792513.5 | 575998.1
местный бюджет
внебюджетные источники
18.1. | субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, К(Ф)Х и организациям потребительской коопреации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 796727 | 796727 | 796305.9
|  |  |  | областной бюджет | 82896.7 | 82896.7 | 37654.1
местный бюджет
внебюджетные источники
18.2. | субсидии организациям АПК, независимо от их организациооно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соотвествтенно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года на цели, установленные постановлением Администрации Ростовской области от 3 июня 2009 года № 264 "О финансовой поддержке редприятий агропромышленного комплекса из областного бюджета" | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 121414.2 | 121414.2 | 87980.8
местный бюджет
внебюджетные источники
18.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса незави-симо от их организационно – правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-ративах в 2004 – 2012 годах на срок от 2 до 10 лет на цели, установленные постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 1327205 | 1327205 | 1034801.3
|  |  |  | областной бюджет | 340800 | 340800 | 248095.2
местный бюджет
внебюджетные источники
18.4. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 230000 | 230000 | 200000
местный бюджет
внебюджетные источники
18.5. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)и организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющим производство, первичную и последующую (промышленную) переработку животноводческой продукции на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции животноводства | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2850 | 2850 | 597.4
местный бюджет
внебюджетные источники
18.6. | Субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 276499 | 276499 | 31741.7
|  |  |  | областной бюджет | 14552.6 | 14552.6 | 1670.6
местный бюджет
внебюджетные источники
19. | Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства |  |  | всего | 3764.5 | 3764.5 | 1721.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 3764.5 | 3764.5 | 1721.3
местный бюджет
внебюджетные источники
19.1. | Создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 864.5 | 864.5 | 851.3
местный бюджет
внебюджетные источники
19.2. | Мероприятия по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизво-дителям, проведению обучающихся мероприятий и материально-техническому оснащению консультационных центров (пунктов) | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2900 | 2900 | 870
местный бюджет
внебюджетные источники
20. | Развитие аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки |  |  | Всего | 391 | 391 | 200
|  |  |  | федеральный бюджет | 391 | 391 | 200
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.1. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно – правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 – 2012 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет | 391 | 391 | 200
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
21. | Прочие мероприятия |  |  | всего | 222370.1 | 222237.1 | 159525.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 222370.1 | 222237.1 | 159525.7
местный бюджет
внебюджетные источники
15.1. | субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биоотходов, на возмещение части затрат по утилизации биоотходов | 2010 - 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
21.1. | субсидии организациям по племенному животноводству - на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 45.6 | 45.6 | 45.5
местный бюджет
внебюджетные источники
21.2. | субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биоотходов, на возмещение части затрат на утилизацию биоотходов | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4275 | 4275 | 2747.4
местный бюджет
внебюджетные источники
21.3. | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2375 | 2375 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
21.4. | проведение противоэпизоотических мероприятий | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4998.4 | 4865.4 | 4617.7
местный бюджет
внебюджетные источники
21.5. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ | 2012 | управление ветеринарии области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 208676.1 | 208676.1 | 152115.1
местный бюджет
внебюджетные источники
21.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы – на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров | 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
* - средства осваиваются по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей