## Лист1
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ростовской области на 2010-2014 годы
|  |  | по состоянию на 1 января 2014 года | [13 empty] | (тыс.рублей)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигонований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
|  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
| Всего по Программе | 16526351.4 | 6513770.1 | 2870599.7 | 0 | 7141981.6 | 16526351.4 | 6513770.1 | 2870599.7 | 0 | 7141981.6 | 16550039.8 | 6475567.3 | 2509243.5 | 0 | 7565229 | Остаток средств в сумме 399559,0 тыс. рублей, в том числе 38202,8 тыс. рублей федерального бюджета, 361356,2 областного бюджета сложился в результате объективных причин: 1) нерастрачиваемый остаток 2,3 тыс. рублей федеральных средств и 0,6 тыс. рублей областного бюджета; 2) финансовое округление: 0,5 тыс. рублей федеральных средств и 0,4 тыс. рублей областных средств; 3) непредоставление документов сельхозтоваропроизводителями - 32554,6 тыс рублей федеральных средств и 58194,8 тыс. рублей областных средств; 4) несоответствие предоставляемых документов порядкам финансирования , нарушение условий предоставления поддержки - 2559,7 тыс. рублей федеральных средств и 32205,4 тыс. рублей областных средств; 5) отсутствие финансирования в ноябре-декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272 - 219341,2 тыс. рублей областных средств; 6) возврат средств получателями субсидий - 586,7 тыс. рублей федеральных средств и 631,4 тыс. рублей областных средств; 7) отсутствие (недостаток) софинансирования федерального бюджета, снижение ставок на федеральном уровне на субсидируемые культуры - 2499,0 тыс. рублей федерального бюджета и 31725,3 тыс. рублей областного бюджета; 8) досрочное погашение кредитов сельхозтоваропроизводителями - 5273,3 тыс .рублей областного бюджета; 9) экономия по торгам или строительно-монтажным работам - 13983,9 тыс. рублей
1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 23190.5 | 23190.5 |  |  |  | 23190.5 | 23190.5 |  |  |  | 23176.9 | 23176.9 |  |  |  | остаток средств федерального бюджета в размере 13,6 тыс. рублей не освоен в результате падежа крупного рогатого скота при перевозке.
2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления |  |  | 976.5 |  |  |  |  | 976.5 |  |  |  |  | 976.4 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
3. | Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 367729.7 | 233418.4 | 134311.3 | 0 | 0 | 367729.7 | 233418.4 | 134311.3 | 0 | 0 | 367363.1 | 233418.4 | 133944.7 | 0 | 0
3.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока | 271229.7 | 233418.4 | 37811.3 |  |  | 271229.7 | 233418.4 | 37811.3 |  |  | 271146.3 | 233418.4 | 37727.9 |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 83,4 тыс. руб. не освоен в связи со снижением объемов и качества молока, вызванных несбалансированностью кормления.
3.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 96500 |  | 96500 |  |  | 96500 |  | 96500 |  |  | 96216.8 |  | 96216.8 |  |  | Остаток областных средств в размере 283,2 тыс. руб. не освоен в результате падежа крупного рогатого скота при перевозке (непредоставление документов).
4. | Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 46339.6 | 29725.6 | 16614 | 0 | 0 | 46339.6 | 29725.6 | 16614 | 0 | 0 | 46339.5 | 29725.6 | 16613.9 | 0 | 0
4.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 29725.6 | 29725.6 |  |  |  | 29725.6 | 29725.6 |  |  |  | 29725.6 | 29725.6
4.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 1251.7 |  | 1251.7 |  |  | 1251.7 |  | 1251.7 |  |  | 1251.6 |  | 1251.6 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
4.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту | 15362.3 |  | 15362.3 |  |  | 15362.3 |  | 15362.3 |  |  | 15362.3 |  | 15362.3
5. | Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 22531 | 21403.1 | 1127.9 | 0 | 0 | 22531 | 21403.1 | 1127.9 | 0 | 0 | 22502.9 | 21376.4 | 1126.5 | 0 | 0
5.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 22531 | 21403.1 | 1127.9 |  |  | 22531 | 21403.1 | 1127.9 |  |  | 22502.9 | 21376.4 | 1126.5 |  |  | остаток средств в размере 28,1 тыс. рублей, в том числе 26,7 тыс.рублей федерального бюджета, 1,4 тыс. рублей областного бюджета, не освоен в связи с реорганизацией КФХ в ЛПХ в 3-х муниципальных районах и несоответствия документов для получения субсидий, утвержденных порядком.
6. | Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 9040489.5 | 1545497.6 | 364010.3 | 0 | 7130981.6 | 9040489.5 | 1545497.6 | 364010.3 | 0 | 7130981.6 | 9459315.8 | 1545497.5 | 362889.3 | 0 | 7550929
6.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства | 23.2 | 22 | 1.2 |  |  | 23.2 | 22 | 1.2 |  |  | 23.1 | 21.9 | 1.2 |  |  | остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
6.2 | Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни | 32240 |  | 16120 |  | 16120 | 32240 |  | 16120 |  | 16120 | 45402.9 |  | 16002.9 |  | 29400 | остаток областных средств в размере 117,1 тыс. руб. не освоен по причине нарушения условий получения субсидий (задолженность по налогам и заработной плате)
6.3 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на фосфорсодержащих приобретение минеральных удобрений с учетом почвенного плодородия по природно-климатическим зонам области* | 6130021 |  |  |  | 6130021 | 6130021 |  |  |  | 6130021 | 6171529 |  |  |  | 6171529
6.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов | 4030 |  | 4030 |  |  | 4030 |  | 4030 |  |  | 3026.1 |  | 3026.1 |  |  | Остаток областных средств в размере 1003,9 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
6.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 1889334.7 | 1545475.6 | 343859.1 |  |  | 1889334.7 | 1545475.6 | 343859.1 |  |  | 1889334.7 | 1545475.6 | 343859.1
6.6. | Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (кахоп), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни** | 984840.6 |  |  |  | 984840.6 | 984840.6 |  |  |  | 984840.6 | 1350000 |  |  |  | 1350000
7. | Подпрограмма "Развитие садоводства и виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" | 18691.3 | 17756.6 | 934.7 | 0 | 0 | 18691.3 | 17756.6 | 934.7 | 0 | 0 | 17248.8 | 16386.3 | 862.5 | 0 | 0
7.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками |  | 6489.2 | 341.6 |  |  |  | 6489.2 | 341.6 |  |  |  | 5969.2 | 314.2 |  |  | остаток средств в сумме 547,5 тыс. рублей, в том числе 520,0 тыс. рублей федерального бюджета, 27,4 тыс. рублей областного бюджета, не освоен в связи с отстутствием заявок по следующим причинам: сложного финансового положения предприятий (в т.ч летняя засуха); изменения плана закладки по годам; поставщики не обеспечили саженцами надлежащего качества, поздним доведением Минсельхозом России уведомлений по уменьшению лимитов.
7.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 8909.3 | 8463.8 | 445.5 |  |  | 8909.3 | 8463.8 | 445.5 |  |  | 8014.2 | 7613.5 | 400.7 |  |  | остаток средств в сумме 895,1 тыс.рублей, в том числе 850,3 тыс. рублей федерального бюджета, 44,8 тыс. рублей областного бюджета, не освоен в связи с отсутствием заявок по причинам: сложного финансового положения предприятий (в т.ч летняя засуха); изменение плана закладки по годам; поставщики не обеспечили саженцами надлежащего качества, поздним доведением Минсельхозом России уведомлений по уменьшению лимитов.
7.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 2951.2 | 2803.6 | 147.6 |  |  | 2951.2 | 2803.6 | 147.6 |  |  | 2951.2 | 2803.6 | 147.6
8. | Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 1112438.3 | 421290.1 | 691148.2 | 0 | 0 | 1112438.3 | 421290.1 | 691148.2 | 0 | 0 | 1056679.7 | 420703.4 | 635976.3 | 0 | 0
8.1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 385922.6 | 155185.6 | 230737 |  |  | 385922.6 | 155185.6 | 230737 |  |  | 385418.2 | 154982.8 | 230435.4 |  |  | остаток средств в размере 504,4 тыс. рублей, в том числе 202,8 тыс. рублей федерального бюджета, 301,6 тыс. рублей областного бюджета не освоен по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2013 года.
8.2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 210941.3 | 105778.3 | 105163 |  |  | 210941.3 | 105778.3 | 105163 |  |  | 210227.6 | 105394.4 | 104833.2 |  |  | остаток средств в размере 713,7 тыс. рублей, в том числе 383,9 тыс. рублей федерального бюджета, 329,8 тыс. рублей областного бюджета не освоен по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2013 года.
8.3. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 366755.9 | 82200 | 284555.9 |  |  | 366755.9 | 82200 | 284555.9 |  |  | 328954 | 82200 | 246754 |  |  | остаток областных средств в размере 37801,9 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272(24749,1 тыс. рублей), наличием экономии по строительно-монтажным работам (12800,0 тыс. рублей) и предоставлением актов выполненнных работ после 17.12.2013 (252,8 тыс. рублей).
8.4. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 129827.6 | 70626.2 | 59201.4 |  |  | 129827.6 | 70626.2 | 59201.4 |  |  | 114541.9 | 70626.2 | 43915.7 |  |  | остаток областных средств в размере 15285,7 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272 (14167,3 тыс. рублей), наличием экономии по строительно-монтажным работам(1118,4 тыс. рублей).
8.5. | Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений | 18990.9 | 7500 | 11490.9 |  |  | 18990.9 | 7500 | 11490.9 |  |  | 17538 | 7500 | 10038 |  |  | остаток областных средств в размере 1452,9 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
9. | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010-2014 годы" | 386468.3 | 287496 | 98972.3 | 0 | 0 | 386468.3 | 287496 | 98972.3 | 0 | 0 | 358591.7 | 286900.3 | 71691.4 | 0 | 0
9.1. | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 134979.6 | 126269 | 8710.6 |  |  | 134979.6 | 126269 | 8710.6 |  |  | 134154.9 | 126268.9 | 7886 |  |  | остаток средств федерального бюджета в размере 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления бюджетных ассигнований. Остаток средств областного бюджета в размере 824,6 тыс. руб. не освоен в связи с недостаточным объемом средств, выделенных из федерального бюджета под их софинансирование.
9.2. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам | 513.6 |  | 513.6 |  |  | 513.6 |  | 513.6 |  |  | 37.6 |  | 37.6 |  |  | остаток областных средств в размере 476,0 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
9.3. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на приобретение основных средств, в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебебулочных и кондитерских изделий) | 12683.8 |  | 12683.8 |  |  | 12683.8 |  | 12683.8 |  |  | 4140 |  | 4140 |  |  | остаток областных средств в размере 8543,8 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
9.4. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, в части технологического и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 3328.7 |  | 3328.7 |  |  | 3328.7 |  | 3328.7 |  |  | 1735.6 |  | 1735.6 |  |  | остаток областных средств в размере 1593,1 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
9.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2141.4 | 1402 | 739.4 |  |  | 2141.4 | 1402 | 739.4 |  |  | 1231.7 | 806.4 | 425.3 |  |  | остаток средств в размере 909,7 тыс. рублей, в том числе 595,6 тыс. рублей федерального бюджета, 314,1 тыс. рублей областного бюджета, связано с отсутствием заявок от получателей субсидий.
9.6. | Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм | 105714 | 68714 | 37000 |  |  | 105714 | 68714 | 37000 |  |  | 105714 | 68714 | 37000
9.7. | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство | 111111 | 91111 | 20000 |  |  | 111111 | 91111 | 20000 |  |  | 111111 | 91111 | 20000
9.8. | Расходы на мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума "Донской фермер" и регионального конкурса "Лучший фермер" | 996.2 |  | 996.2 |  |  | 996.2 |  | 996.2 |  |  | 466.9 |  | 466.9 |  |  | остаток областных средств в размере 529,3 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
9.9. | Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным предприятиям в Ростовской области в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей Ростовской области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми организациями Ростовской области | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | остаток областных средств в размере 15000,0 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
10. | Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011-2014 годы" | 40792 | 0 | 40792 | 0 | 0 | 40792 | 0 | 40792 | 0 | 0 | 40589.4 | 0 | 40589.4 | 0 | 0
10.1. | Проведение ежегодного регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | 792 |  | 792 |  |  | 792 |  | 792 |  |  | 792 |  | 792
10.2. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000
10.3. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 19797.4 |  | 19797.4 |  |  | остаток областных средств в размере 202,7 тыс. руб. не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
11. | Подпрограмма "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010-2014 годы | 7524.2 | 0 | 7524.2 | 0 | 0 | 7524.2 | 0 | 7524.2 | 0 | 0 | 7509.1 | 0 | 7509.1 | 0 | 0
11.1. | Оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием | 1842.1 |  | 1842.1 |  |  | 1842.1 |  | 1842.1 |  |  | 1842 |  | 1842 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
11.2. | Приобретение реактивов и лабораторной посуды | 3731.5 |  | 3731.5 |  |  | 3731.5 |  | 3731.5 |  |  | 3731.5 |  | 3731.5
11.3. | Приобретение инструментария для ветеринарных обработок | 1380.6 |  | 1380.6 |  |  | 1380.6 |  | 1380.6 |  |  | 1380.6 |  | 1380.6
11.4. | Приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений | 570 |  | 570 |  |  | 570 |  | 570 |  |  | 555 |  | 555 |  |  | остаток областных средств областного бюджета в сумме 15,0 тыс.рублей сложился в результате экономии по торгам.
12. | Подпрограмма «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы» | 28170 | 0 | 17170 | 0 | 11000 | 28170 | 0 | 17170 | 0 | 11000 | 27962.5 | 0 | 13662.5 | 0 | 14300
12.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 28170 |  | 17170 |  | 11000 | 28170 |  | 17170 |  | 11000 | 27962.5 |  | 13662.5 |  | 14300 | остаток областных средств в размере 3507,5 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
13. | Подпрограмма «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012-2014 годы» | 4374.3 | 0 | 4374.3 | 0 | 0 | 4374.3 | 0 | 4374.3 | 0 | 0 | 1127.5 | 0 | 1127.5 | 0 | 0
13.1. | Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 4374.3 |  | 4374.3 |  |  | 4374.3 |  | 4374.3 |  |  | 1127.5 |  | 1127.5 |  |  | остаток областных средств в размере 3246,8 тыс. руб. не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
14. | Раздел "Развитие отраслей растениеводства" | 83143 | 39488.4 | 43654.6 | 0 | 0 | 83143 | 39488.4 | 43654.6 | 0 | 0 | 58064.7 | 36989.3 | 21075.4 | 0 | 0
14.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | 18.2 | 18.2 |  |  |  | 18.2 | 18.2 |  |  |  | 18.1 | 18.1 |  |  |  | остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
14.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | 41548.7 | 39470.2 | 2078.5 |  |  | 41548.7 | 39470.2 | 2078.5 |  |  | 38917.9 | 36971.2 | 1946.7 |  |  | остаток средств в сумме 2630,8 тыс. рублей, в том числе 2499,0 тыс. рублей федерального бюджета, 131,8 тыс. рублей областного бюджета, не освоен по причине уменьшения на федеральном уровне ставок на субсидируемые культуры от 20-80%; по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество субсидируемых культур.
14.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000
14.4 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 11576.1 |  | 11576.1 |  |  | 11576.1 |  | 11576.1 |  |  | 10128.7 |  | 10128.7 |  |  | остаток областных средств в размере 1447,4 тыс. руб. не освоен по причине того,что хозяйства Азовского района не оплатили Ростовмелиоводхозу за услуги по подаче воды для орошения 7,2 млн.рублей (нарушение условий)
14.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | остаток областных средств 21000,0 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
15. | Раздел "Достижение финансовой устойчивости" | 3922444.4 | 3069788.3 | 852656.1 | 0 | 0 | 3922444.4 | 3069788.3 | 852656.1 | 0 | 0 | 3782127 | 3057223.6 | 724903.4 | 0 | 0
15.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года | 2185.3 | 2185.3 |  |  |  | 2185.3 | 2185.3 |  |  |  | 2185.2 | 2185.2 |  |  |  | остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
15.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 1411776.4 | 1411776.4 |  |  |  |  | 1411776.4 |  |  |  |  | 1411776.4
15.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации – на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 73472.5 | 73472.5 |  |  |  | 73472.5 | 73472.5 |  |  |  | 73472.5 | 73472.5
15.4. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 159924.6 |  | 159924.6 |  |  | 159924.6 |  | 159924.6 |  |  | 159924.6 |  | 159924.6
в том числе:
| на растениеводство | 155429.1 |  | 155429.1 |  |  | 155429.1 |  | 155429.1 |  |  | 155429.1 |  | 155429.1
| на животноводство | 4495.5 |  | 4495.5 |  |  | 4495.5 |  | 4495.5 |  |  | 4495.5 |  | 4495.5
15.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | 80517.6 |  | 80517.6 |  |  | 80517.6 |  | 80517.6 |  |  | 75244.3 |  | 75244.3 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 5273,3 тыс. рублей не освоен по причине досрочного погашения кредитных договоров получателями субсидий.
в том числе:
| на растениеводство | 67909 |  | 67909 |  |  | 67909 |  | 67909 |  |  | 65027.4 |  | 65027.4
| на животноводство | 12608.6 |  | 12608.6 |  |  | 12608.6 |  | 12608.6 |  |  | 10216.9 |  | 10216.9
15.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 368214.8 | 368214.8 |  |  |  | 368214.8 | 368214.8 |  |  |  | 368214.8 | 368214.8
15.7 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством), крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 915106.6 | 915106.6 |  |  |  | 915106.6 | 915106.6 |  |  |  | 915106.6 | 915106.6
15.8. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 15 лет на цели, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 324300 |  | 324300 |  |  | 324300 |  | 324300 |  |  | 313531.1 |  | 313531.1 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 10768,9 тыс. рублей не освоен по причине отсутствия софинансирования за счет средств федерального бюджета
в том числе:
| на растениеводство | 92800 |  | 92800 |  |  | 92800 |  | 92800 |  |  | 90254.3 |  | 90254.3
| на животноводство | 231500 |  | 231500 |  |  | 231500 |  | 231500 |  |  | 223276.8 |  | 223276.8
| на мясное скотоводство | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15.9. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 270875.3 |  | 270875.3 |  |  | 270875.3 |  | 270875.3 |  |  | 160000 |  | 160000 |  |  | остаток областных средств в размере 110875,3 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
15.10. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 63432.7 | 63432.7 |  |  |  | 63432.7 | 63432.7 |  |  |  | 63432.6 | 63432.6 |  |  |  | остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
15.11. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 220400 | 220400 |  |  |  | 220400 | 220400 |  |  |  | 220400 | 220400
15.12. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 15200 | 15200 |  |  |  | 15200 | 15200 |  |  |  | 2635.5 | 2635.5 |  |  |  | остаток федеральных средств в размере 12564,5 тыс. рублей не освоен по причине непредставления документов получателями субсидий.
15.13. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, в том числе | 15738.6 |  | 15738.6 |  |  | 15738.6 |  | 15738.6 |  |  | 15077.3 |  | 15077.3 |  |  | остаток областных средств в размере 661,3 тыс. рублей не освоен по причине непредставления документов получателями субсидий.
| в области растениеводства | 14398.6 |  | 14398.6 |  |  | 14398.6 |  | 14398.6 |  |  | 14938.6 |  | 14938.6
| в области животноводства | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 138.7 |  | 138.7
15.14. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим производство, первичную и последующую (промышленную) переработку животноводческой продукции на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции животноводства | 1300 |  | 1300 |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  | 1126.1 |  | 1126.1 |  |  | остаток областных средств в размере 173,9 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
16. | Раздел "Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства" | 9183.5 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 9183.5 | 0 | 9183.5 | 0 | 0 | 3045.9 | 0 | 3045.9 | 0 | 0
16.1. | Создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 864.5 |  | 864.5 |  |  | 864.5 |  | 864.5 |  |  | 814 |  | 814 |  |  | остаток областных средств в размере 50,5 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам.
16.2. | Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2950 |  | 2950 |  |  | 2950 |  | 2950 |  |  | 885 |  | 885 |  |  | остаток областных средств в размере 2065,0 тыс. руб. не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
16.3. | Расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 861.5 |  | 861.5 |  |  | 861.5 |  | 861.5 |  |  | 172.3 |  | 172.3 |  |  | Остаток областных средств в размере 689,2 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
16.4. | Расходы на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области» | 108.5 |  | 108.5 |  |  | 108.5 |  | 108.5 |  |  | 108.4 |  | 108.4 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей сло- жился в результате округления бюджетных ассигнований
16.5. | Расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 1496 |  | 1496 |  |  | 1496 |  | 1496 |  |  | 299.2 |  | 299.2 |  |  | остаток областных средств в размере 1196,8 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
16.6. | Расходы на разработку системы ведения агропромышленного производства Ростовской области | 2670 |  | 2670 |  |  | 2670 |  | 2670 |  |  | 534 |  | 534 |  |  | остаток областных средств в размере 2136,0 тыс. рублей не освоен в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
16.7. | Расходы на издание «Зональные системы земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы» | 233 |  | 233 |  |  | 233 |  | 233 |  |  | 233 |  | 233
17. | Прочие мероприятия | 755215.7 | 482065.9 | 273149.8 | 0 | 0 | 755215.7 | 482065.9 | 273149.8 | 0 | 0 | 719894.9 | 482063.6 | 237831.3 | 0 | 0
17.1. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Средства областного бюджета в сумме 175,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием убытков.
17.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | 2375 |  | 2375 |  |  | 2375 |  | 2375 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Средства областного бюджета в сумме 2375,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
17.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ | 220924.9 |  | 220924.9 |  |  | 220924.9 |  | 220924.9 |  |  | 220924.9 |  | 220924.9
17.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку кадров | 92.5 |  | 92.5 |  |  | 92.5 |  | 92.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | средства областного бюджета в сумме 92,5 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
17.5. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4725.7 |  | 4725.7 |  |  | 4725.7 |  | 4725.7 |  |  | 4560.6 |  | 4560.6 |  |  | остаток средств областного бюджета в сумме 165,1 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
17.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), пострадавшим в результате засухи 2012 года, на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области | 271989.9 | 271989.9 |  |  |  | 271989.9 | 271989.9 |  |  |  | 271989.9 | 271989.9
17.7. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов | 29700 |  | 29700 |  |  | 29700 |  | 29700 |  |  | 1289.7 |  | 1289.7 |  |  | остаток областных средств в размере 28410,3 тыс. рублей не освоен в связи с непредставлением положительного заключения экологической экспертизы на проведение работ.
17.8. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов | 221132.7 | 210076 | 11056.7 |  |  | 221132.7 | 210076 | 11056.7 |  |  | 221129.8 | 210073.7 | 11056.1 |  |  | остаток средств в сумме 2,9 тыс.рублей, в том числе 2,3 тыс. рублей федерального бюджета, 0,6 тыс. рублей областного бюджета- нерастрачиваемый остаток
| на поддержку производства яиц | 73229.2 | 73229.2 |  |  |  | 73229.2 | 73229.2 |  |  |  | 73227 | 73227
| на поддержку производства птицы на убой в живом весе | 68120.6 | 68120.6 |  |  |  | 68120.6 | 68120.6 |  |  |  | 68120.5 | 68120.5
| на поддержку производства свинины на убой в живом весе | 68726.2 | 68726.2 |  |  |  | 68726.2 | 68726.2 |  |  |  | 68726.2 | 68726.2
| на поддержку производства яиц | 3854.2 |  | 3854.2 |  |  | 3854.2 |  | 3854.2 |  |  | 3854.2 |  | 3854.2
| на поддержку производства птицы на убой в живом весе | 3585.3 |  | 3585.3 |  |  | 3585.3 |  | 3585.3 |  |  | 3585.3 |  | 3585.3
| на поддержку производства свинины на убой в живом весе | 3617.2 |  | 3617.2 |  |  | 3617.2 |  | 3617.2 |  |  | 3616.6 |  | 3616.6
17.9. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств | 4100 |  | 4100 |  |  | 4100 |  | 4100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | средства областного бюджета в сумме 4100,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 года в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 № 240, от 29.11.2013 № 272.
18. | Мероприятия в области животноводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. №74-1.2.1-2 «Об утверждении программы «Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы» | 92264 | 22264 | 70000 | 0 | 0 | 92264 | 22264 | 70000 | 0 | 0 | 17647.1 | 4258.3 | 13388.8 | 0 | 0
18.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления – поддержка экономически значимых мероприятий | 26360.8 | 6360.8 | 20000 |  |  | 26360.8 | 6360.8 | 20000 |  |  | 8965.3 | 2163.3 | 6802 |  |  | остаток средств в размере17395,5 тыс. рублей, в том числе 4197,5 тыс. рублей федерального бюджета, 13198,0 тыс. рублей областного бюджета, не освоен по причине исключения из числа получателей личных подсобных хозяйств в соответствии с приказом Минсельхоза России от 12.03.2013 № 131.
18.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 65903.2 | 15903.2 | 50000 |  |  | 65903.2 | 15903.2 | 50000 |  |  | 8681.8 | 2095 | 6586.8 |  |  | остаток средств в размере 57221,4 тыс. рублей, в том числе 13808,2 тыс. рублей федерального бюджета, 43413,2 областного бюджета, не освоен по причине отсутствия у сельхозтоваропроизводителей средств для инвестирования в молочное скотоводство, что вызвано сложной финансово-экономической ситуацией, сложившейся в результате засухи 2012 года (отсутствие заявок)
19. | Мероприятия в области мясного скотоводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос­товской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-7 «Об утверждении программы «Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы» | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления – поддержка экономически значимых мероприятий | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | средства в сумме 20000,0 тыс. рублей областного бюджета не освоены в связи с отсутствием средств федерального бюджета для соблюдения условий софинансирования.
20. | Мероприятия в области животноводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-3 «Об утверждении программы «Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы» | 78531 | 45031 | 33500 | 0 | 0 | 78531 | 45031 | 33500 | 0 | 0 | 78531 | 45031 | 33500 | 0 | 0
20.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов – поддержка экономически значимых мероприятий | 78531 | 45031 | 33500 |  |  | 78531 | 45031 | 33500 |  |  | 78531 | 45031 | 33500
21. | Мероприятия в области животноводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-1 «Об утверждении программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 - 2014 годы» | 136459.6 | 77459.6 | 59000 | 0 | 0 | 136459.6 | 77459.6 | 59000 | 0 | 0 | 132141.2 | 74998.9 | 57142.3 | 0 | 0
21.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины - поддержка экономически значимых мероприятий | 115499.2 | 65499.2 | 50000 |  |  | 115499.2 | 65499.2 | 50000 |  |  | 115494.3 | 65494.3 | 50000 |  |  | остаток средств федерального бюджета в сумме 4,9 тыс.рублей не освоен по причине непредоставления докуметов сельхозтоваропроизводителем.
21.2. | Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы – поддержка экономически значимых мероприятий | 20960.4 | 11960.4 | 9000 |  |  | 20960.4 | 11960.4 | 9000 |  |  | 16646.9 | 9504.6 | 7142.3 |  |  | остаток средств в размере 4313,5 тыс. рублей, в том числе 2455,8 тыс. рублей федерального бюджета, 1857,7 тыс. рублей областного бюджета, не освоен в связи с отсутствием у сельхозтоваропроизводителей документации, подтверждающей ранее произведенные затраты, а также в связи с исключением из перечня получателей сельхозпредприятий на основании акта проверки Росфинконтроля.
22. | Мероприятия в области растениеводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-4 «Об утверждении программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Ростовской области на 2013- 2015 годы» | 198025 | 132025 | 66000 | 0 | 0 | 198025 | 132025 | 66000 | 0 | 0 | 198025 | 132025 | 66000 | 0 | 0
22.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов - поддержка экономически значимых мероприятий | 21196.2 | 13596.2 | 7600 |  |  | 21196.2 | 13596.2 | 7600 |  |  | 21196.2 | 13596.2 | 7600
22.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования – поддержка экономически значимых мероприятий | 176828.8 | 118428.8 | 58400 |  |  | 176828.8 | 118428.8 | 58400 |  |  | 176828.8 | 118428.8 | 58400
23. | Мероприятия в области растениеводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-6 «Об утверждении программы «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы» | 46380 | 31380 | 15000 | 0 | 0 | 46380 | 31380 | 15000 | 0 | 0 | 46380 | 31380 | 15000 | 0 | 0
23.1. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных центров по сбыту сельскохозяйственной продукции - поддержка экономически значимых мероприятий | 46380 | 31380 | 15000 |  |  | 46380 | 31380 | 15000 |  |  | 46380 | 31380 | 15000
24. | Мероприятия в области растениеводства, утвержденные приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14 мая 2013 г. № 74-1.2.1-5 «Об утверждении программы «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 - 2014 годы» | 84990 | 34490 | 50500 | 0 | 0 | 84990 | 34490 | 50500 | 0 | 0 | 84799.7 | 34412.8 | 50386.9 | 0 | 0
24.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, - поддержка экономически значимых мероприятий | 84990 | 34490 | 50500 |  |  | 84990 | 34490 | 50500 |  |  | 84799.7 | 34412.8 | 50386.9 |  |  | остаток средств в размере 190,3 тыс. рублей, в том числе 77,2 тыс. рублей федерального бюджета, 113,1 тыс. рублей областного бюджета, не освоен в связи с наличием задолженности по налогам у претендента на получение субсидии.
* - средства внебюджетных источников расходуются на приобретение минеральных удобрений, в том числе фосфорсодержащих
** - расходы на внесение органических удобрений с учетом заделки соломы