## Лист1
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 - 2014 годы
по состоянию на 01.10.2013
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Государственный заказчик - главный распорядитель средств областного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по программе |  |  |  | всего | 13636278.2 | 15833471.5 | 11821907.8 | Остаток областных средств в сумме 1214302,8 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей |  |  |  | проверка
|  |  |  | федеральный бюджет | 3618920.9 | 5816113 | 4072934.9 |  |  |  | ФБ | 2717488.7 | 1273101.9 | 1273079.5
|  |  |  | областной бюджет | 2820375.7 | 2820376.9 | 1606072.9 |  |  |  |  | -3098624.3 | #VALUE! | -2799855.4
|  |  |  | местный бюджет | [5 empty] | 2969945.4 | ОБ | 1482482.5 | 382867.3 | 382346.4
|  |  |  | внебюджетные источники | 7196981.6 | 7196981.6 | 6142900 |  |  | 1487462.9 |  | -1337894.4 | #VALUE! | -1223726.5
1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 23190.5 | 23190.5 | 18552.4 | Остаток средств в сумме 4638,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей
|  |  |  | федеральный бюджет | 23190.5 | 23190.5 | 18552.4
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 5290.5 | 976.5 | 976.4 | Остаток средств в сумме 4314,1 тыс. рублей будет перераспределен на другие направления поддержки
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 5290.5 | 976.5 | 976.4
местный бюджет
внебюджетные источники
3. | Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 379186.4 | 459993.7 | 245846
|  |  |  | федеральный бюджет | 174875.1 | 255682.4 | 233418.4 |  |  |  |  | 79126.9 | 34474.1 | 34065.9
|  |  |  | областной бюджет | 204311.3 | 204311.3 | 12427.6 |  |  |  |  | 1248
|  |  |  | местный бюджет | [7 empty] | 1042
|  |  |  | внебюджетные источники | [7 empty] | 44535.1 | 21883.7 | 21883.7
1.1. | субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления | 2010 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет* | [7 empty] | 1200
|  |  |  | областной бюджет | [7 empty] | 22416.5 | 16443.7 | 16443.7
|  |  |  | местный бюджет | [7 empty] | 149568.5 | 72801.5 | 72393.3
|  |  |  | внебюджетные источники | [7 empty] | 1487462.9 | #VALUE! | 1296119.8
1.2. | субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей для искусственного осеменения коров | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
3.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления – поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 20000 | 26360.8 | 0 | Остаток средств областного бюджтеа в сумме 20000,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 6360.8 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
3.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 212686.4 | 271229.7 | 245846 | Остаток средств областного бюджета в сумме 25383,7 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей
|  |  |  | федеральный бюджет | 174875.1 | 233418.4 | 233418.4
|  |  |  | областной бюджет | 37811.3 | 37811.3 | 12427.6
местный бюджет
внебюджетные источники
3.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 96500 | 96500 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 96500,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 96500 | 96500 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
3.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 50000 | 65903.2 | 0 | Остаток средств областного бюджтеа в сумме 50000,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 15903.2 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 50000 | 50000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
4. | Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 62025.6 | 66339.6 | 25032.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 29725.6 | 29725.6 | 23780.5
|  |  |  | областной бюджет | 32300 | 36614 | 1251.6
местный бюджет
внебюджетные источники
4.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 29725.6 | 29725.6 | 23780.5 | Остаток средств в сумме 5945,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей
|  |  |  | федеральный бюджет | 29725.6 | 29725.6 | 23780.5
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
4.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2300 | 1251.7 | 1251.6 | Остаток средств областного бюджета в сумме 1048,4 тыс. рублей будет перераспределен на другие направления поддержки
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2300 | 1251.7 | 1251.6
местный бюджет
внебюджетные источники
4.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 10000 | 15362.3 | 0 | Остаток средств в сумме 10000,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале 2013 года по мере поступления заявок сельхозтоваропроизводителей
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 10000 | 15362.3 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
4.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления – поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 20000 | 20000 | 0 | Остаток средств областного бюджтеа в сумме 20000,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
| субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание быков-производителей мясных пород | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| субсидии сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота | 2011 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5. | Подпрограмма "Развитие свиноводства в Ростовской области на 2010-2014 годы" |  |  | всего | 50000 | 115499.2 | 50000
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 65499.2 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 50000 | 50000 | 50000
местный бюджет
внебюджетные источники
5.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины - поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 65499.2 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 50000 | 50000 | 50000
местный бюджет
внебюджетные источники
6. | Подпрограмма "Развитие птицеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 33500 | 78531 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 45031 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 33500 | 33500 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
6.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся производством птицеводческой продукции, на возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов – поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 33500 | 78531 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 33500,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 45031 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 33500 | 33500 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
7. | Подпрограмма "Развитие овцеводства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 22923.1 | 22923.1 | 22502.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 21403.1 | 21403.1 | 21376.4
|  |  |  | областной бюджет | 1520 | 1520 | 1126.5
местный бюджет
внебюджетные источники
7.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 22923.1 | 22923.1 | 22502.9 | Остаток средств в сумме 420,2 тыс. рублей, в том числе 26,7 тыс. рублей федерального бюджета и 393,5 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 21403.1 | 21403.1 | 21376.4
|  |  |  | областной бюджет | 1520 | 1520 | 1126.5
местный бюджет
внебюджетные источники
8. | Подпрограмма "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 8540454.7 | 9238514.5 | 7488137.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 932219.7 | 1677522.6 | 1253021.3
|  |  |  | областной бюджет | 477253.4 | 430010.3 | 289716.2
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 7130981.6 | 7130981.6 | 5945400
8.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 22 | 23.2 | 0 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 22,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 22 | 22 | 0
|  |  |  | областной бюджет |  | 1.2 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
8.2. | Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 32240 | 32240 | 37285.1 | Остаток средств областного бюджета в сумме 8234,9 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 16120 | 16120 | 7885.1
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 16120 | 16120 | 29400
8.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение фосфорсодержащих минеральных удобрений с учетом почвенного плодородия по природно-климатическим зонам области | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 6178265.3 | 6130021 | 5552000 | Остаток средств областного бюджета в сумме 48244,3 тыс. рублей будет перераспределен на другие направления поддержки
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 48244.3 | 0 | 0
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 6130021 | 6130021 | 5552000
8.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов | 2013 | минсельхозпрод области | всего |  |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 3,9 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 3030 | 4030 | 3026.1
местный бюджет
внебюджетные источники
8.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего |  |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 65054,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 932197.7 | 1545475.6 | 1253021.3
|  |  |  | областной бюджет | 343859.1 | 343859.1 | 278805
местный бюджет
внебюджетные источники
8.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодо-овощной продукции в защищенном грунте, на возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов - поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего |  |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 7600,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 13596.2 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 7600 | 7600 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
8.7. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования – поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего |  |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 58400,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 118428.8 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 58400 | 58400 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
8.8. | Расходы на внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание полей (кахоп), проведение мелиоративной вспашки, восстановление низкопродуктивной пашни | 2013 | сельхозтоваропроизводители | всего | 984840.6 | 984840.6 | 364000
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 984840.6 | 984840.6 | 364000
9. | Подпрограмма "Развитие садоводства и виноградарства в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 40041 | 40041 | 8851.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 35886.7 | 35886.7 | 8409.3
|  |  |  | областной бюджет | 4154.3 | 4154.3 | 442.6
местный бюджет
внебюджетные источники
9.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 12067.8 | 12067.8 | 5026.3 | Остаток средств в сумме 7041,5 тыс. рублей, в том числе 6538,5 тыс. рублей федерального бюджета и 503,0 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 11313.5 | 11313.5 | 4775
|  |  |  | областной бюджет | 754.3 | 754.3 | 251.3
местный бюджет
внебюджетные источники
9.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 23169.6 | 23169.6 | 3825.6 | Остаток средств в сумме 19344,0 тыс. рублей, в том числе 18135,3 тыс. рублей федерального бюджета и 1208,7 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 21769.6 | 21769.6 | 3634.3
|  |  |  | областной бюджет | 1400 | 1400 | 191.3
местный бюджет
внебюджетные источники
9.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 4803.6 | 4803.6 | 0 | Остаток средств в сумме 4803,6 тыс. рублей, в том числе 2803,6 тыс. рублей федерального бюджета и 2000,0 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 2803.6 | 2803.6 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
10. | Подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 1152060.7 | 1152060.7 | 792196.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 425060.7 | 425060.7 | 332908.9
|  |  |  | областной бюджет | 727000 | 727000 | 459287.7 |  | #VALUE!
местный бюджет
внебюджетные источники
10.1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 384670.2 | 384670.2 | 382735.6 | Остаток средств в сумме1934,6 тыс. рублей, в том числе 765,9 тыс. рублей федерального бюджета и 1168,7 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 154670.2 | 154670.2 | 153904.3
|  |  |  | областной бюджет | 230000 | 230000 | 228831.3
местный бюджет
внебюджетные источники
10.2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 210590.5 | 210590.5 | 210231.4 | Остаток средств в сумме1934,6 тыс. рублей, в том числе 765,9 тыс. рублей федерального бюджета и 1168,7 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 105590.5 | 105590.5 | 105422.6
|  |  |  | областной бюджет | 105000 | 105000 | 104808.8
местный бюджет
внебюджетные источники
10.3. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 372374.8 | 379570.8 | 147163.1 | Остаток средств в сумме225211,7 тыс. рублей, в том числе 41100,0 тыс. рублей федерального бюджета и 184111,7 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 82200 | 82200 | 41100
|  |  |  | областной бюджет | 290174.8 | 297370.8 | 106063.1
местный бюджет
внебюджетные источники
10.4. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 162570.7 | 155374.7 | 52066.5 | Остаток средств в сумме 110504,2 тыс. рублей, в том числе 42618,0 тыс. рублей федерального бюджета и 67886,2 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 75100 | 75100 | 32482
|  |  |  | областной бюджет | 87470.7 | 80274.7 | 19584.5
местный бюджет
внебюджетные источники
10.5. | Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 21854.5 | 21854.5 | 0 | Остаток средств в сумме 21854,5 тыс. рублей, в том числе 7500,0 тыс. рублей федерального бюджета и 14354,5 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 7500 | 7500 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 14354.5 | 14354.5 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
11. | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" |  |  | всего | 390046.1 | 421426.1 | 337710.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 275623.7 | 307003.7 | 267611.2
|  |  |  | областной бюджет | 114422.4 | 114422.4 | 70099.3
местный бюджет
внебюджетные источники
11.1. | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 123107.3 | 123107.3 | 114193.8 | Остаток средств в сумме 8913,5 тыс. рублей, в том числе 6963,1 тыс. рублей федерального бюджета и 1950,4 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 114396.7 | 114396.7 | 107433.6
|  |  |  | областной бюджет | 8710.6 | 8710.6 | 6760.2
местный бюджет
внебюджетные источники
11.2. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 1072.4 | 513.6 | 37.6 | Остаток средств областного бюджета в сумме 1034,8 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1072.4 | 513.6 | 37.6
местный бюджет
внебюджетные источники
| субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для последующего предоставления займов своим членам-гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2010 - 2013 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
11.3. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на приобретение основных средств, в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебебулочных и кондитерских изделий) | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 10000 | 12683.8 | 4140 | Остаток средств областного бюджета в сумме 5860,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 10000 | 12683.8 | 4140
местный бюджет
внебюджетные источники
11.4. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации (их союзам) на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, в части технологического и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 5900 | 3775 | 1735.6 | Остаток средств областного бюджета в сумме 4164,4 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 5900 | 3775 | 1735.6
местный бюджет
внебюджетные источники
11.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2141.4 | 2141.4 | 538.5 | Остаток средств в сумме 1602,9 тыс. рублей, в том числе 1049,4 тыс. рублей федерального бюджета и 553,5 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 1402 | 1402 | 352.6
|  |  |  | областной бюджет | 739.4 | 739.4 | 185.9
местный бюджет
внебюджетные источники
11.6. | Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 105714 | 105714 | 105714
|  |  |  | федеральный бюджет | 68714 | 68714 | 68714
|  |  |  | областной бюджет | 37000 | 37000 | 37000
местный бюджет
внебюджетные источники
11.7. | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 111111 | 111111 | 111111
|  |  |  | федеральный бюджет | 91111 | 91111 | 91111
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000
местный бюджет
внебюджетные источники
11.8. | Расходы на мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума "Донской фермер" и регионального конкурса "Лучший фермер" | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 1000 | 1000 | 240 | Остаток средств областного бюджета в сумме 760,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1000 | 1000 | 240
местный бюджет
внебюджетные источники
11.9. | Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным предприятиям в Ростовской области в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей Ростовской области экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми организациями Ростовской области | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 15000 | 15000 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 15000,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
11.10. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных центров по сбыту сельскохозяйственной продукции - поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 15000 | 46380 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 15000,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 31380 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 15000 | 15000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
12. | Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011-2014 годы" |  |  | всего | 40792 | 40792 | 39797.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 40792 | 40792 | 39797.4
местный бюджет
внебюджетные источники
12.1. | Проведение ежегодного регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | 2013 | департамент потребительского рынка области | всего |  |  |  | Остаток средств областного бюджета в сумме 792,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 792 | 792 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
12.2. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 20000 | 20000 | 20000
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000
местный бюджет
внебюджетные источники
12.3. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 20000 | 20000 | 19797.4 | Остаток средств областного бюджета в сумме 202,6 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 20000 | 20000 | 19797.4
местный бюджет
внебюджетные источники
13. | Подпрограмма "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010-2014 годы |  |  | всего | 7524.2 | 7524.2 | 7509.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 7524.2 | 7524.2 | 7509.1
местный бюджет
внебюджетные источники
13.1. | Оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 1842.1 | 1842.1 | 1842 | Остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1842.1 | 1842.1 | 1842
местный бюджет
внебюджетные источники
13.2. | Приобретение реактивов и лабораторной посуды | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 3731.5 | 3731.5 | 3731.5
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 3731.5 | 3731.5 | 3731.5
местный бюджет
внебюджетные источники
13.3. | Приобретение инструментария для ветеринарных обработок | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 1380.6 | 1380.6 | 1380.6
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1380.6 | 1380.6 | 1380.6
местный бюджет
внебюджетные источники
13.4. | Приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 570 | 570 | 555 | Остаток средств областного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей сложился в результате экономии по торгам.
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 570 | 570 | 555
местный бюджет
внебюджетные источники
14. | Подпрограмма «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 123170 | 168160 | 210148.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 34490 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 57170 | 67670 | 12648.1
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 66000 | 66000 | 197500
14.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 28170 | 28170 | 26948.1 | Остаток средств областного бюджета в сумме 4521,9 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 17170 | 17170 | 12648.1
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 11000 | 11000 | 14300
14.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, - поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 95000 | 139990 | 183200 | Остаток средств областного бюджета в сумме 40000,0 тыс. рублей будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 34490
|  |  |  | областной бюджет | 40000 | 50500 | 0
местный бюджет
|  |  |  | внебюджетные источники | 55000 | 55000 | 183200
15. | Подпрограмма «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
15.1. | Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 5000 | 5000 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
16. | Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-2014 годы» |  |  | всего | 9106.7 | 20896.5 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 106.7 | 11896.5 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 9000 | 9000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
16.1. | Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы – поддержка экономически значимых мероприятий | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 9106.7 | 20896.5 | 0 | Остаток средств в сумме 9106,7 тыс. рублей, в том числе 106,7 тыс. рублей федерального бюджета и 9000,0 тыс. рублей областного бюджета будет освоен после заключения соглашения с Минсельхозом России и доведении дополнительных средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 106.7 | 11896.5 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 9000 | 9000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
17. | Развитие отраслей растениеводства |  |  | всего | 71678.8 | 87678.8 | 36095.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 39488.4 | 39488.4 | 16118.7
|  |  |  | областной бюджет | 32190.4 | 48190.4 | 19977
местный бюджет
внебюджетные источники
17.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 18.2 | 18.2 | 18.1 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления
|  |  |  | федеральный бюджет | 18.2 | 18.2 | 18.1
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
17.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 42460.6 | 42460.6 | 16948.9 | Остаток средств в сумме 25511,7 тыс. рублей, в том числе 23369,6 тыс. рублей федерального бюджета и 2142,1 тыс. рублей областного бюджета будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 39470.2 | 39470.2 | 16100.6
|  |  |  | областной бюджет | 2990.4 | 2990.4 | 848.3
местный бюджет
внебюджетные источники
17.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 5000 | 8000 | 5000
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 5000 | 8000 | 5000
местный бюджет
внебюджетные источники
17.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 10200 | 12200 | 10128.7 | Остаток средств областного бюджета в сумме 71,3 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года после доведения дополнительных средств областного бюджета
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 10200 | 12200 | 10128.7
местный бюджет
внебюджетные источники
17.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 4000 | 25000 | 4000
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4000 | 25000 | 4000
местный бюджет
внебюджетные источники
17.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного риса | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 10000 | 0 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей будет перераспределен на другие направления поддержки
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 10000 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
18. | Достижение финансововй устойчивости |  |  | всего | 2123789.8 | 3327607 | 2098302.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 1389350.8 | 2572242.7 | 1625747.9
|  |  |  | областной бюджет | 734439 | 755364.3 | 472554.9
местный бюджет
внебюджетные источники
18.1. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 11.6 | 11.6 | 11.5 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления
|  |  |  | федеральный бюджет | 11.6 | 11.6 | 11.5
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 199651.5 | 1241967.8 | 749651.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 199651.5 | 1241967.8 | 749651.5
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.3. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации – на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 58188.1 | 72352.6 | 54017.9 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 4170,2 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года после доведения дополнительного лимита средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 58188.1 | 72352.6 | 54017.9
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.4. | Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 115705.6 | 120342.9 | 94067.7 | Остаток средств областного бюджета в сумме 21637,9 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 115705.6 | 120342.9 | 94067.7
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
| на растениеводство |  |  | областной бюджет | 106705.6 | 111342.9 | 90035.1
| на животноводство |  |  | областной бюджет | 9000 | 9000 | 4032.6
18.5. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 99344.8 | 94757.5 | 35773.6 | Остаток средств областного бюджета в сумме 63571,2 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 99344.8 | 94757.5 | 35773.6
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
| на растениеводство |  |  | областной бюджет | 80112 | 81220.8 | 23274.3
| на животноводство |  |  | областной бюджет | 19232.8 | 13536.7 | 12499.4
18.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 176920.7 | 203771.4 | 176920.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 176920.7 | 203771.4 | 176920.7
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.7. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством), крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего |  |  |  | Остаток средств федерального бюджета в сумме 98264,2 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года после доведения дополнительного лимита средств федерального бюджета
|  |  |  | федеральный бюджет | 655546.2 | 755106.6 | 557282
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.8. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 15 лет на цели, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займах, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 340800 | 340800 | 177374.3 | Остаток средств областного бюджета в сумме 163425,7 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 340800 | 340800 | 177374.3
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
| на растениеводство |  |  | областной бюджет | 97300 | 97300 | 43369.7
| на животноводство |  |  | областной бюджет | 242700 | 243500 | 134004.6
| на мясное скотоводство |  |  | областной бюджет | 800 | 0 | 0
18.9. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 160000 | 180875.3 | 160000
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 160000 | 180875.3 | 160000
местный бюджет
внебюджетные источники
18.10. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 63432.7 | 63432.7 | 63432.6 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления
|  |  |  | федеральный бюджет | 63432.7 | 63432.7 | 63432.6
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.11. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 220400 | 220400 | 24231 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 196169,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 220400 | 220400 | 24231
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.12. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 15200 | 15200 | 200.7 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 14999,3 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 15200 | 15200 | 200.7
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
18.13. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, в том числе | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 15738.6 | 15738.6 | 4624.4 | Остаток средств федерального бюджета в сумме 11114,2 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 15738.6 | 15738.6 | 4624.4
местный бюджет
внебюджетные источники
| в области растениеводства |  |  | областной бюджет | 14938.6 | 14938.6 | 4613.9
| в области животноводства |  |  | областной бюджет | 800 | 800 | 10.6
18.14. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим производство, первичную и последующую (промышленную) переработку животноводческой продукции на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции животноводства | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2850 | 2850 | 714.9 | Остаток средств областного бюджета в сумме 2135,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2850 | 2850 | 714.9
местный бюджет
внебюджетные источники
19. | Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства |  |  | всего | 9364.5 | 9183.5 | 3045.9 | Остаток средств областного бюджета сложился в сумме 6318,6 тыс. рублей.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 9364.5 | 9183.5 | 3045.9
местный бюджет
внебюджетные источники
19.1. | Создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 864.5 | 864.5 | 814 | Остаток средств областного бюджета в сумме 50,5 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 864.5 | 864.5 | 814
местный бюджет
внебюджетные источники
19.2. | Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 3000 | 2950 | 885 | Остаток средств областного бюджета в сумме 2115,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 3000 | 2950 | 885
местный бюджет
внебюджетные источники
19.3. | Расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 861.5 | 861.5 | 172.3 | Остаток средств областного бюджета в сумме 689,2 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 861.5 | 861.5 | 172.3
местный бюджет
внебюджетные источники
19.4. | Расходы на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области» | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 108.5 | 108.5 | 108.4 | Остаток средств областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей сложился в результате округления
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 108.5 | 108.5 | 108.4
местный бюджет
внебюджетные источники
19.5. | Расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 1496 | 1496 | 299.2 | Остаток средств областного бюджета в сумме 1196,8 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 1496 | 1496 | 299.2
местный бюджет
внебюджетные источники
19.6. | Расходы на разработку системы ведения агропромышленного производства Ростовской области | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2670 | 2670 | 534 | Остаток средств областного бюджета в сумме 2136,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2670 | 2670 | 534
местный бюджет
внебюджетные источники
19.7. | Расходы на издание «Зональные системы земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы» | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 364 | 233 | 233 | Остаток средств областного бюджета в сумме 133,0 тыс. рублей будет перераспределен на другие направления
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 364 | 233 | 233
местный бюджет
внебюджетные источники
20. | Прочие мероприятия |  |  | всего | 547133.6 | 547133.6 | 437202.5 | Остаток средств областного бюджета в сумме 109931,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
|  |  |  | федеральный бюджет | 271989.9 | 271989.9 | 271989.9
|  |  |  | областной бюджет | 275143.7 | 275143.7 | 165212.6
местный бюджет
внебюджетные источники
| субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биоотходов, на возмещение части затрат по утилизации биоотходов | 2010 - 2012 | минсельхозпрод области | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
20.1. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 175 | 175 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 175,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 175 | 175 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2375 | 2375 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 2375,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2375 | 2375 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 220924.9 | 220924.9 | 160734.5 | Остаток средств областного бюджета в сумме 60190,4 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 220924.9 | 220924.9 | 160734.5
местный бюджет
внебюджетные источники
20.4. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку кадров | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 2000 | 2000 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 2000,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 2000 | 2000 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.5. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2013 | управление ветеринарии области | всего | 4725.7 | 4725.7 | 4478.1 | Остаток средств областного бюджета в сумме 247,6 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4725.7 | 4725.7 | 4478.1
местный бюджет
внебюджетные источники
20.6. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), пострадавшим в результате засухи 2012 года, на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 271989.9 | 271989.9 | 271989.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 271989.9 | 271989.9 | 271989.9
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
20.7. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 29700 | 29700 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 29700,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 29700 | 29700 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.8. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 11143.1 | 11143.1 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 11143,1 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 11143.1 | 11143.1 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники
20.9. | Субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оболротных средств | 2013 | минсельхозпрод области | всего | 4100 | 4100 | 0 | Остаток средств областного бюджета в сумме 4100,0 тыс. рублей будет освоен в 4 квартале текущего года
федеральный бюджет
|  |  |  | областной бюджет | 4100 | 4100 | 0
местный бюджет
внебюджетные источники